「曾文南化聯通管統包工程A3標」三埔水管橋上游銜接管段遭遇既有農路擋土設施會勘紀錄
1. 會勘時間：111年12月20日(星期二)下午2時
2. 會勘地點：台3線三埔橋北側橋頭
3. 主持人：劉課長俊杰 紀錄：郭同旭
4. 出列席單位及人員：(詳後附簽名冊)
5. 業務單位報告：
  有關本次會勘案，原細部設計係自台3線以明挖方式進入三埔橋側邊，於側邊遇既有道路擋土牆，並沿三埔橋側邊明挖施工銜接水管橋。
  為利工程進行遂辦理本次會勘，旨揭工程緊鄰台3線三埔橋，會勘內容為施工方式討論及用地範圍內既有結構物打除，因擋土牆打除後道路可能中斷，恐影響附近民眾進出，針對進出方式討論或再擬可行替代方案。
6. 各單位意見：略
7. 會勘結論:
  1. 旨揭上游銜接管段管路施工，需打除三埔橋旁既有農路部分擋土牆，將造成
    既有農路通行中斷，施工期間約1個月，經與勘單位勘查共識，配合地方民
    俗活動需要，請統包商於農曆過年後再行開挖，並需於農曆4月前完成復舊，
    開放通行。
  2. 前述既有農路擋土牆部分打除後，如因地方民眾進出三埔橋下農作需要，請
    統包商研議臨時便道施設方式，如需打除部分台三線道路護欄以施設臨時便
    道，請統包商向曾文工務段提出申請，施工後並完成道路護欄復舊，恢復農
    路通行。
  3. 施工過程中因現場高差大，請統包商謹慎佈設警示標誌及施工護欄，並指派
    交維人員現場指揮。
8. 散會時間:下午15時00分。