表3
經濟部水利署南區水資源局
█工程督導小組　□走動式　督導紀錄
工程名稱	111年度曾文水庫集水區主流大埔壩護岸加固工程			主辦單位	經濟部水利署南區水資源局
				承辦人員	廖元賢
				設計單位	經濟部水利署南區水資源局
				設計人員	廖元賢
開工日期	111年10月23日	完工日期	112年5月20日	監造單位	經濟部水利署南區水資源曾管中心阿里山工務所
				監工人員	廖元賢、周駿宏、許玿瑛 / 邱玟融
督導日期	112年2月18日	施工地點	嘉義縣大埔鄉	承攬廠商	晨發營造有限公司
預定進度	26.06％	實際進度	42.85％	差異	16.79％	改善 / 期限	112年3月13日
工程概要	1.大埔壩壩頂溢流面補強。 / 2.雙層懸臂式護岸施設長40m。 / 3.雙層坡面工護岸施設長140m。 / 4.丁壩設置7座。 / 5.清淤河道內淤積土石10,000m3至護岸背填。				契約 / 金額	25,560千元
督導人員	徐召集人立政、劉委員益婷、詹委員成富、方委員議震、林委員冠廷				督導 / 分數	82分(甲等)
優點	1.本案屬自辦監造，除可適當撙節公努外兼可淬礪提升己身工程人員專業嫺熟度及技術薪傳，工作得以無縫接軌，成效佳。 / 2.監造簽證由單位內有技師合格同仁辦理，實屬不易。 / 3.坡面工基礎線型良好。
缺點	1.自主檢查表檢查標準未訂容許誤差值。【4.03.04.01,L】 / 2.各項檢查表單均應押日期。【4.03.99,L】 / 3.自主檢查表缺乏佐證照片。【4.03.99,L】 / 4.施工計畫請補充減碳工作組織架構圖。【4.03.99,L】 / 5.協議組織及會議資料不足。【4.03.14.01,L】 / 6.工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表資料不足。【4.03.14.01,L】 / 7.施工前安全衛生危害告知紀錄資料不足。【4.03.14.03,L】 / 8.勞工清冊及勞保投保資料、教育訓練未附講師合格資料(證照) 資料不足。【4.03.14.03,L】 / 9.懸臂式擋土牆蜂窩冷縫粒料分離。【5.01.01,L】 / 10.分層澆置混凝土界面不良。【5.01.01,L】 / 11.與大壩翼牆界面未留設隔離縫。【5.01.05,L】 / 12.混凝土面氣泡過多。【5.01.99,L】 / 13.模板接縫處漏漿。【5.03.03,L】 / 14.挖土機(1部)後方迴轉半徑警告，未明顯標示。【5.14.00.04,L】 / 15.A區護岸工區開口防墜警告標示，未設置穩固。【5.14.01.01,L】 / 16.增設上下設備。【5.14.01.02,L】 / 17.重型機械設備(挖土機)及發電機自動檢查表資料不足。【5.14.04,L】 / 18.救生圈數量不足且要繫好拋繩。【5.14.99,L】
規劃設計問題及建議	1.與雨接觸之結構體，建議使用280kg/cm2強度混凝土。 / 2.伸縮縫以1~2cm為宜。 / 3.490 kg/cm2耐磨混凝土養護需確實，不得有裂縫產生。 / 4.砂之SSD=2.68，粗骨材之SSD=2.65，請再查明。 / 5.Type-G減水率12%，請預拌廠提出證明資料。 / 6.出貨單未揭示應有資訊。 / 7.鋼筋之物化性需紀錄爐號。 / 8.CE值列需列出計算公式及測其他元素。 / 9.28天混凝土圓柱試體之破壞形式皆為C型，應檢討混凝土之均勻性及試體製作之壓試是否有問題。 / 10.減碳量化計算方式，請依水利署水利工程減碳作業參考指引(施工篇)附件四，依工項列出機具數量、型號、再依附件1之參考表計算減碳量。
扣點 / 統計	-
抽驗	1.A工區0K+030護岸頂工地密度試驗1組。 / 2.請送經TAF認證之實驗室進行契約規定之相關試驗，試驗報告及判讀結果請併同缺失改善報告併復。