南區水資源局

「高屏堰課題與多元解決對策擴大公民參與」

服務計畫書

提案單位
邁世通實業股份有限公司

提案日期
民國101年5月18日

目 錄
一、委託服務計畫範疇…………………………………………………………2
  (一)計畫目的…………………………………………………………………2
  (二)工作範圍…………………………………………………………………3
(三)預期成果…………………………………………………………………3
二、委託服務計畫之了解與分析………………………………………………4
(一)計畫背景…………………………………………………………………4
(二)問題分析…………………………………………………………………6
三、計畫執行綱要………………………………………………………………9
(一)規畫重點…………………………………………………………………9
  (二)關鍵課題…………………………………………………………………9
(三)執行策略…………………………………………………………………10
四、工作構想與建議……………………………………………………………11
(一)主要內容架構……………………………………………………………11
(二)工作項目、內容…………………………………………………………11
(三)未來執行建議……………………………………………………………14
五、執行進度……………………………………………………………………16
六、人力配置……………………………………………………………………17
  (一)工作組織…………………………………………………………………17
七、主要工作人員之專長與經驗………………………………………………18
(一)執行團隊…………………………………………………………………18
八、提案單位執行能力說明……………………………………………………24
(一)執行單位信譽……………………………………………………………24
(二)團隊執行能立……………………………………………………………24
(三)與本案性質相關之工作經驗與實績……………………………………25
九、投標標價清單………………………………………………………………27
十、投標廠商履行中契約總量說明表…………………………………………28
十一、投標廠商聲明……………………………………………………………29
一、委託服務計畫範疇

有鑑於長年來政府部門推動有關建設工程政策時，因過程中與民眾及利害關係人溝通不足、宣傳不夠等因素，引起民眾等對象因不了解執行內容及決策緣由，而對該計畫執行提出反對之聲並有阻擾行動之實，以致政策無法順利推動，讓政府施政成效不如預期，亦對民生福利帶來負面影響，故為能有效確定本計劃所提之相關解決對策，確實能參考利害關係者及民間專業意見，最後成為能符合民意及民生需求之最適當決策，以達政策執行目的，本計劃期望確切導入公民參與元素，進而經由本計劃建立公民參與機制，最終除為本計劃尋求最適切之解決對策外，也能為未來政策推動時，確定公民參與機制都能成為執行必要的執行過程。

故本計劃將透過不同的公民參與及意見回饋之方式，讓決策資訊公開化、過程透明化，使民眾對政府的政策及行動獲知正確充分之訊息，藉此也建立健全的參與及順暢之溝通管道，及培養理性良性之互動關係，讓政府政策形成之過程，可得到民意之回饋，以提高民眾對政府政策之支持。藉由建立公民參與制度，在政府展現尋求民意溝通的決心及努力，相信定能逐漸取信於民眾，以提高民眾對政府決策制定之信心，能以理性合作回應來協助政府推動政策，才可提升政策實施成效，才能提供民眾更優質之生活品質。
(一）計畫目的
公民參與係在政策制定執行過程中，讓市民有一個公開的機會提出意見、建議的雙向溝通行動。故本計劃執行時要確保達成以下目的:

1. 協助利害關係者了解相關議題及顧慮，及對本計畫推動之憂慮；
2. 將多數關心及擔憂議題，確實納入評估過程中做為考量標準；
3. 公民參與方法的採用，係以知會多數參與民眾及取得民眾的多數回應為基礎；
4. 協助如何運用公民參與來察覺本計劃之核心問題點、預知可能的影響、減緩問題發生後的負面影響、尋求最佳解決方案，及規劃未來良性互動方法。
5. 建立全面性/大量的公民參與機制，亦即尋求擴大邀請公眾參與的基本模式；

換言之，本計劃落實公民參與亦能協助政府之執行及管理單位完成以下三大目標:

1. 以及時、公開、審慎、誠懇的溝通方式，傳達民眾相關資訊，導正民眾對政府不透明、不公開之負面認知；
2. 針對利害關係人(與本計劃相關或會受本計劃影響之民眾)展現進行雙向有效溝通之決心，使其充份了解政策內容，獲取對政府政策之支持及信任。
3. 確實策動利害關係人能具體參與、並有效監督本計劃執行過程，如議題範圍之制定，定義可能發生之影響，減緩影響發生之措施制定等，以真正落實公民參與政策決議之目標。
 (二）工作範圍

根據其它先進國家中實施已久之公民參與經驗及模式，即是先有一個明定的公民參與的過程產生，再舉辦相關的公開會議或座談或研討會，進行公民調查，以及針對關鍵對象或利害關係人如社區、專業界、商界領袖等訪談之基礎必要工作內容。故本計劃之工作範圍將包括公眾參與的過程中，基本需推動的工作內容如下:
1. 基本資料蒐集、整理與分析；
2. 田野調查及民意蒐集；
3. 辦理課題與多元解決對策相關會議 (座談會、研討會、說明會、共識會議)；
4. 擴大公民參與網路平台建置與管理；
5. 消息發佈及活動報導；
6. 未來建議規劃書及報告書編撰。
（三）預期成果
1. 歸納尋求對本計劃之有效建議及解決方案；
2. 由執行各種不同的公民參與及意見回饋之方式，建立公民參與模式與機制；
3. 透過公民參與模式，追求環境的公共利益，提升生活環境品質;
4. 藉由健全的參與管道，使民眾對政府的作為及政策可以得到充分的資訊，以提高民眾對政府政策之支持與信任度。
二、委託服務計畫之了解與分析
（一）計畫背景
水利署於高屏溪下游高雄縣大樹鄉境建置高屏溪攔河堰，於民國88年10月竣工啟用迄今，其功能係於豐水時期引取高屏溪原水供應大高雄地區大部分之民生用水，每日預計平均引水量達110萬噸CMD (m^3/day)，枯水期河川流量不足時，再由南化水庫支援補充，以水資源聯合運用發揮高屏溪最大的供水潛能，並成為高屏溪水源供需之調度樞紐。但因高屏堰規劃設計時，並無原水濁度偏高問題，但因近年來因受氣候異常影響，每逢颱風與豪雨累積雨量偏高，加上上游集水區不當開發等因素，如自民國93年以後，開始發生濁度偏高之問題，並造成如民國93年7月敏督利颱風、民國94年7月海棠颱風、民國95年6月9日豪雨、碧利斯颱風等之後引起的高濁度災害，且退水後造成取放水路及沉砂池淤積問題，嚴重影響穩定取水進度及自來水公司淨水廠淨水的處理。
故為能發揮高屏溪攔河堰可穩定供應大高雄地區民生及產業用水水源，水利署也於民國95年汛期前陸續完成設置備用抽水機及側槽引水渠、高屏溪右岸開設引水路導流及疏濬高灘地、左岸設置丁壩挑流等多項短期供水穩定措施，雖預計供水穩定度會有所改善；未來再配合南化-高屏聯通管路修復等中長期措施，期望可更加穩定大高雄地區正常之供水，但是因為高屏溪上游集水區經過921地震後地層鬆動情況嚴重，因此之後每遇豪大雨，原水濁度經常飆升到上萬度(NTU) (Nephelometric Turbidity Unit) 以上，對自來水淨水廠的供水造成嚴重的考驗。
為能解決長期高雄用水問題，水利署及自來水公司除已完成各項短期改善措施外，並積極辦理以下各項中長期改善措施，以達成持續穩定高屏堰取水之目標，其中並完成「高屏溪伏流水及傍河取水先期調查試驗」計畫，以評估高屏溪河岸開發伏流水資源之可行性，以因應高屏溪川流水濁度過高及穩定高雄地區供水之需求。南水局期待秉持積極溝通、資訊公開透明原則，尋求相關解決方案，爭取多數的民意支持，期望能及早提報模廠計畫，爭取經費並於一年內完工。
該先期調查試驗計畫主要是以傍河建置輻射井取用伏流水方式，預計最終可每日開發10萬噸CMD水量作為備援系統用水，以增加供水調度應變之能力。先期規劃於高屏溪攔河堰上游的興田地區或大泉營區設置每日出水1萬噸之實體模廠，透過實際操作試驗，進行相關參數驗證，以利後續工程設計，並以逐口模組化複製方式進行建置，達到最終每日開發10萬CMD水量之目標。
為加速推動高屏溪伏流水開發計畫落實進度，南水局於民國101年4月12日下午邀集地球公民基金會、高雄市綠色協會、社區大學全國促進會、綠黨、美濃農村田野學會、台灣藍色東港溪保育協會等公民社會團體，以及關心高屏溪伏流水開發之環保人士及相關政府單位至該南水局燕巢辦公區參加推動促進座談會。
會中經過熱烈討論後，初步歸納開發伏流水可能存在的各層面的疑慮包括水源潛能、地下水變動、工法施作、操作維護、配合設施甚至民眾意向等多元問題及意見產生，其中雖環保團體對取用伏流水這種環境影響相較微小的水資源開發方式深表認同，同時對南水局積極的作為予以肯定與贊同，並期許南水局加速伏流水開發推動進程，為解決大高雄地區用水困境而努力，但亦有住民代表對於伏流水開發會造成地下水源變動及水源流失表示憂慮。
為能確切實現高屏堰建置之成效，南水局體認「公民參與」的必要性及重要性，為能取得來自於民間利害關係人的多數認同及支持，南水局期能透過落實更大層面的公民參與，持續與當地民眾、NGO團體溝通與對話，進行理性溝通以傳輸更多相關資訊說明，增進大眾對此計畫的了解，減少誤解，增加共識，早日解決穩定大高雄地區供水問題，創造雙贏契機。
「公民參與」緣起
在國際環境治理的領域，隨著科技高度發展帶來對於環境與健康的風險與危害，與基於民主的要求以及對治理的有效性考量，自1960年代開始，公民參與（public participation）在公共決策與環境治理過程中，已開始扮演重要角色。公民參與本身不僅是民主價值的體現，還有助於改善環境治理成效，並培力社區的永續發展（Reed, 2008; Stanghellini, 2010）。因此，1992年地球高峰會通過的「里約宣言」（Rio Declaration on Environment and Development）第十條，明確指出處理環境議題的最好作法是，在所有相關層次上，讓所有關心的公民參與（participation of all concerned citizens）。
1998年聯合國歐洲理事會通過「奧爾胡斯公約」（Aarhus Convention），更為國際環境治理領域奠定民眾參與的新里程。奧爾胡斯公約全名為「在環境問題上獲得資訊、公民參與決策和訴諸法律的公約」（Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters），將資訊透明和民眾參與的理念和要素法制化。公約內要求各國確認一般民眾「瞭解參與環境決策的程序，能夠自由地使用這些程序，並知道如何加以使用」，並建議「透過促進環境教育，加深對環境與永續發展的理解，並鼓勵説服公眾認識和參與影響環境與永續發展的決策」。這份公約兼具了公民參與、賦權公民和資訊公開的精神，也成為後續所有環境政策有關民眾參與程序制訂的參考依循。
2000年歐盟實施的「水政策綱領指令」（EU Water Framework Directive）及2007年的「歐盟洪患指令」（EU Floods Directive），也都在奧爾胡斯公約的影響下，要求會員國在擬定水資源管理、洪患管理等計畫時，應積極推動利害關係人和關心的公眾之參與。特別值得一提的是歐盟在2006年到2011年，為推動整合的城市水管理（Integrated Urban Water Management）而提出的SWITCH途徑，也以專章「利害關係人：納入所有行動者」（Stakeholders: Involving all the players），介紹如何推動利害關係人的有效參與。其具體的操作步驟和策略，可作為我國發展民眾參與程序（SOP）的重要參考。
而在我國的水環境管理領域，近年來隨著民主化的進程和民間社會的蓬勃發展，亦有日漸增多的民眾參與實踐和創制。相對於1980年代的二重疏洪道、美濃反水庫等抗爭型的社會運動，1990年代以來，民間自發性或與政府合作參與河川治理的活動，開啟了公民參與流域治理的新模式。例如，2004年由台北縣市16所社區大學、環保團體共同成立的「淡水河守護聯盟」，以淡水河為基地，舉辦河川環境相關的研討會、社區大學的河川教育，並協助政府培訓河川守護志工等工作。
而在南台灣，為了改善高屏溪的水質、水量，於2001年成立「高屏溪流域管理委員會」，是全國第一個以流域管理觀念成立的溪流專責單位，並且納入民間團體代表擔任委員；在執行面上，結合官方、民間力量成立聯合巡防大隊，進行全面稽查，杜絕各種水域汙染與違規行為（周素卿，2011）。
另一方面，2006年立法院通過「石門水庫及其集水區整治特別條例」時，也開創性地納入了「石門水庫及其集水區各治理計畫之生態調查、評估及與在地民眾、團體協商溝通機制之建立」的條款，以及第三條第四項「各期實施計畫應充分公開資訊，並建立與在地居民、生態保育專家之協商機制，以確保相關建設不會破壞生態環境」，而成為國內公民參與機制設計之法源基礎。「石門經驗」似成功正式啟動公民參與和資訊公開的機制。
水利部門在石門經驗之後，對「民眾參與」也有了更多認識，並有擴大推動的意向。例如在99年立法的「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水特別條例」內，雖無明文規定與民眾溝通協商的任務，但仍然比照石門經驗，制訂了「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫民眾參與注意事項」及「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫資訊公開要點」，並且納入兩名民間環保團體代表成為該計畫「工作小組」委員。由此也反映了「公民參與決策」受到公部門的肯認與重視。
在民國101年行政院組織重整之後，水及流域的治理都將歸由環境資源部所主管。因此，如何進一步建議有效落實公民眾參與機制和標準程序（SOP），以回應國際環境治理的趨勢，確實是一項具有迫切性與前瞻性的任務。
（二）問題分析
1. 緣起
高屏溪是高屏兩市的主要水源，水利署原在大樹鄉建置攔河堰，利用橡皮充氣壩來提高上游水位，以利泥沙排出。但自民國93年的敏督利颱風之後，因上游大量砂石沖刷而堵塞高屏堰，往後只要每逢颱風大雨，其上游山區爆發土石流，大量泥沙堵塞攔河堰，竟變成攔“沙”堰，攔河堰的上游集水區因未能徹底疏濬，取水口被堆積的淤沙堵塞，導致攔河堰淤積逐漸嚴重，也造成原水濁度單位更上達上萬NTU的高度，此原水高度混濁問題，造成日後民生用水品質持續無法改善的困境。
民國94年7、8月的海棠、瑪莎颱風連續來襲後，高屏堰橡皮壩及上、下游都被泥砂淹沒，特別是民國98年的88風災後，高屏堰泥沙淤積更達三、四十公分之厚，使高屏堰停擺長達兩個月之久。而周圍近十平方公里的淤沙面積更造成枯水期間，河川淨流量嚴重下降每日少於80萬噸CMD，造成用水供應嚴重不足。再加上長期河川生態基流量降低的情況下，雖有地下水及伏流水等備援水源，高雄地區取用水仍呈嚴重不足現象。
因上述砂石沖刷使原水高度混濁，造成供水不足的問題產生後，自然引起民眾強烈不滿，且因持續無法改善的情況下，引起關注水資源之民間團體及住民，對於水利署未來針對高屏堰課題及解決方案的執行，產生很大的質疑及不信感，也對水利署可能採取的取水方式及淤砂處理的解決方式也表達不信任及反對之意。
為能順利進行改善計劃，及早解決高屏堰淤沙問題並恢復其正常供水量，水利署南水局雖已透過公聽會及座談方式，與地方團體、專家學者，及住民利害關係者進行溝通對話， 但目前似仍存在有以下主要疑慮與爭議，期望藉由本計劃確實啟動公民參與的機制，能針對現存主要歧見及爭議，透過各種公民參與的互動方式，尋求最大的共識，以採用最適合有效的解決途徑，儘快解決高屏堰相關課題。
主要爭議與疑慮
(1) 引水取水方式、看法分歧
高屏堰因淤沙問題產生的取水水源不足，以致南水局需另行開發其它取水來源，才能提供高雄地區穩定用水。近年來，大量泥沙造成大樹攔河堰取水設施和曹公圳灌溉水道都積滿淤泥，高屏溪的濁度升高問題嚴重，以致無法取水，大高雄地區即面臨停水問題。但反觀，九曲堂因取用伏流水的設施則能正常供水，故水利署雖已推動伏流水先期調查試驗計劃，但政府施工單位與各團體及利害關係者等，仍對高屏堰的取水方式，看法分歧。
如環保團體建議水利署取水設施應走向二峰圳模式，在上游礫石層地質區、河床底部施作集水廊道，再引用伏流水，既可減少工程量體對於週邊環境及村落的衝擊，又能取得已經過河床礫石過濾過的乾淨水源， 為可行之取水方案。又有其它專業指出可以在沙層中埋管設置幅射設井，以汲取伏流水，但因執行單位認為仍有技術困難，至今無法實施，故對於取水方式的取決，因民間專業界與施政單位的看法仍有分歧，且因民眾對於技術施工不甚了解，故仍對未來高屏堰要採取的取水方式，充滿擔憂及疑慮。
(2)民眾認知疑慮、尚需釐清
高屏堰砂石衝積所形成厚度達二、三十公分的沙層，以及供水不足停水的結果，往往造成民眾誤以為水源實已流失(但其實當水源補注時，水源實已被沙層所吸收，儲存至砂層裡)，形成擔心未來水源是否嚴重缺乏的恐慌；有民眾也質疑為何政府建置了攔河堰後，還是沒有水呢? 引起民眾對政府工程施政的諸多疑慮及不信任感。
又如即使引用伏流水來開發水源已普遍被推薦，但民眾對於這種方式緣由因不甚了解，誤解此種取水方式有可能影響原有的地下水水源，故產生反對回應。過去很多的公共工程案例，多因為民眾及利害關係人可能沒有適時獲知資訊，而產生誤解及偏差的認知，故產生負面回應，進而阻擾政策落實。
過去亦有學界指出，水利署對地方政策的說明、溝通的次數及管道尚有不足及不健全之處，民眾對於政府執行單位所說明的一些較專業的資訊，如水權應如何分配，或蓄水量不足、淤砂取水問題應如何解決及改善等內容，還是一知半解，造成因認知的落差，而對主管單位在執行該政策時，因少數民眾或特定團體的反對及阻擾行動，而影響整體的執行成效。
(3) 公民參與模式、有待建立
高屏堰計畫執行過程中，雖仍有透過公聽會或座談方式，聽取各方意見及尋求解決方案，但對於所產生的問題與爭議，似仍多屬於針對特定對象及課題的個別處理方式。據過去類似的執行經驗，似乎因為公民參與的應用尚未全面性落實之故，所發生對於地方公共設施的民眾抗爭及反對行動，因大致來自於為爭取個體利益之實，使溝通協調的過程，很難形成普遍共識，得出有效方案，以致執行成效大打折扣。
再則因過去許多公共設施，當時的政府的承諾並未完全履行，地方民眾普遍對政府沒有信心，即使主管單位展現更多誠意提攻對本計畫有更周延的回饋措施，但因仍缺乏更健全公開的參與過程及機制，還是難以爭取多數民眾的支持與信任。故若要恢復民眾信心，政府單位需儘早真正落實公民參與的程序，持續進行實際的溝通說明行動與民眾實質雙向互動，才能爭取民眾普遍支持，實現政策實施的最大成效。
故有專家學者建議主管單位，需參考國內過去較成功之公共工程案例，及早導入更全面性的公民參與並建立此機制，才能有效解決長期以來的成效不彰問題。例如地方與執行單位對於高屏堰淤沙及取水不足的解決方案出現的意見分歧問題，是否可透過落實更廣面的公民參與模式，才可廣徵利害關係者、專家學界、及其它民眾等各方意見，有效尋求獲取多數支持的有效解決方法。而在廣面的公民參與過程中，過去仍有爭議的各項課題，如開發水源有各種不同的方法、回饋金議題的透明化推動，都可以但透過擴大公民參與的式來找尋最適當的解決方案。
三、計畫執行綱要
(一) 規劃重點
1. 由參與的公民執行「公民參與」機制的規劃設計
本計畫執行團隊顧問及主要工作人員，係為過去長期參與關注台灣各地區水患治理的公民團體代表所組成，故能整合資源人力以合作協力的關係，彙整歸納各地團體長期在地參與水患治理的經驗，希望透過這次計畫執行的平台，以集體討論、共同參與的方式，構思未來適用於台灣地區對於公共建設（以水環境治理為對象）的民眾參與機制，並能將規劃成果繼續落實於未來實際的公民參與案例。
2. 由推動公民參與過程的產生，以尋求具體解決問題的方案意識出發，成為推動本案執行的行動依據，創造及強化本案「承先啟後」的成果效應。
3. 實踐政府賦權公民及公部門再學習精神
任何政府的公共工程建設計畫，為能符合政府主管機關的施政目標與民眾的需求來說，參與的雙方都應建立在對等的信任與認知的基礎上，才能產生有效的溝通平台。在這過程，政府應實踐賦權民眾之原則，提供民眾履行「知的權利」及參與專業對話的權利與機會；同樣的，政府單位亦需要接受專業「公民參與」教育訓練，認知公共施政與民眾參與實踐民主價值的重要性和技巧。因此本計畫將提出未來舉辦公民參與專業訓練教育之建議。
(二) 關鍵課題
本計劃之公民參與機制的建置與推動的過程，將以尋求以下幾大主要公民參與的重要課題為檢驗依據，以確實創造公民參與的實踐成效:
1. 如何造就最深廣的公民參與(擴大參與)-
(1)什麼樣的條件會讓社區居民有動機(Incentive)與能力（capacity）參與？
(2)如何賦權予社區，讓參與能夠有效且持續？
2. 如何造就互信的公民參與(權責釐清)–
(1)考甚麼樣的議題可以讓公民參與但卻不造成公務機關之干擾？
(2)如何不造成民粹擴權？如何分擔決策後之責任？
3. 如何造就有效的公民參與(透明公開)–
(1)找尋什麼樣的機制有利於公共參與？
(2)什麼樣的參與程序才真正有意義（而非徒具形式）？
4.如何造就更專業的公民參與(跨域統合)–
(1)如何才能破除公民參與「不夠專業」的疑慮?
(2)如何突破（水利）專業知識的門檻，讓在地知識能與個別專業知識有效對話，進而改善決策品質？
5.如何造就最公益的公民參與(公平正義)–
(1)如何面對社區內的不同利益和價值衝突的現實，訂定出符合公共利益的決策標準（如何對公共利益與目標達成共識？）
 (三) 執行策略
課題	對策	公民參與方式
擴大參與	1.透過在地社區大學或NPO團體陪力，並協助政府資訊公開以利公民理解議題引發參與及關;2.公部門主動召開說明會或以活動舉行宣傳並獲取民意與參與。	1.社區大學開相關課程學習；2.地方說明會；3.舉辦活動宣傳寓教於樂；4.問卷調查。
權責釐清	1.戰略性、原則性而非技術性議題實施公民決策；2.透過公民聯盟團體對話，釐清權責法規 (或訂定規範)；3.公民組成監督機制以監督決策後之執行，共擔責任；4.公與私共同營造，決策後持續對議題關心；5.與中介團體合作，擴大公民參與經驗，形成慣例進而立法。	1.公民審議會議；2.公聽會3.全民督工；4.地方說明會5.學習工作坊(學習聯盟)。
透明公開	1.促進政府開放相關資訊行動；2.確實資訊公開，會議過程公開旁聽，會議詳細記錄公開上網；3.公私協力、提高互信。	1.資訊取得開放；2.公民共識會議；3.全民督工；4.公民代表參與審查。
跨域統合	1.公民參與價值即在提供非專業者角度之意見與多元選擇方案之可能更為創造統合與溝通之正面助力；2.透過專業者相互辯證，公民可以「陪審團式」作方案選擇與決策；3.擴大專業領域及擴大多元方案，進而突顯公民參與有助跨域統合； 4.創造學習型之公民參與。	1.學習聯盟、學習工坊；2.公民審議會議3.聽證會；4.公民代表參與審查
公平正義	1.社區應努力達成共識；2.公部門嚴守中立，透過中介團體媒合不同利益對等雙方協商；3.會議討論過程透明，將結論或共識公開網路上載，並主動告知不同之利益雙(多)方!	1.公民共識會議；2.民意調查3.地方型公民投票；4.民間團體論壇（法人論壇)

資料提供:魯台營，2011
四、工作構想與建議
公眾參與一般係指集合公眾的關注，需求，多元價值，納入政府決策的正式程序的統稱。公眾參與的方式包括公眾集會和聽證會，諮詢委員會，互動工作坊，訪談，問卷調查，焦點團體對談，和其他各種不同方法等技術的使用，以落實在政策制定過程中能將民眾之需求列入考量，而做出最適性之決策。本計畫將推動以下工作項目及內容，以達成本計劃公民參與的成效。
(一)主要內容架構

        專業座談

      網
      路
      平
      台
      資
      訊
      公
      開
      互
      動

        專業研討
  田野調查、民意蒐集

        說明會(2)

        說明會(1)

        共識會議

(二)工作項目、內容
本計畫之主要工作項目內容程序，係依考量適合本計畫之公民參與方式所規畫，其進行程序即建置網路平台作為資訊公開交流平台，隨後就目前已產生議題隨後展開之小型專家座談，再根據所匯整資料及議題，進行田野調查及民意搜集，然後再以所搜集之民意回饋資訊及座談結果為本，召開大型產官學民研討會，再就兩場會議所探討之結果匯集整理後，召開兩場大眾說明會，將本計畫資訊及所有相關議題擴大知會大眾了解，並尋求民意回饋，最後將說明會的意見回應再匯整後，再邀請產官學民舉辦共識會議，最後尋求針對本計畫之解決方案之共識，亦完成本計畫規劃之公民參與方式。
1. 建置與管理網路資訊平台-本執行單位將負責網站建置、資訊更新回應、及系統維護工作如下:
(1) 將於南水局網站上增建本計畫之對外開放網路平台，公開本計畫之所有資訊內容，以提供擴大公民參與之管道。
(2)網路平台管理-將隨時提供更新有關高屏堰相關政策之正確訊息及相關討論之議題，並協助主管單位適時回應民眾問題，並上載本計畫之所有資訊、進度、執行成效，上載主管單位相關活動之成果發表，更新網頁資料，以及平台之系統維護。
2. 專業座談會-除了目前已探察之問題以外，將透過與專家學者的座談及訪談，擴大收集可能之課題，希望能廣義洞察可能發生之議題，能全面性尋求解決途徑。藉由瞭解攔河堰以往面臨之問題及相關對策後，希望透過集思廣益之方法，導出有效解決高屏堰課題的新方向。譬如攔河堰在枯水期及取水狀況均不佳，是否多開鑿深口井，並由一獨立團體來監督，以求施政過程不失公允及施政成效。
(1)邀請對象：具專業背景專家學者、環保人士、水資源調配管理機關。
建議邀請名單: 葉克家 交通大學教授、丁澈士(屏科大教授)、林呈(中興大學教授)、彭渰雯(中山大學公共事務研究所副教授)、黃進坤(成大教授) 、郭文健(屏科大教授)、溫仲良(美濃農村田野學會)、魯台營(高雄市綠色協會)、周乃昉(成大教授)、黃益助(屏科大教授，舊鐵橋溼地協會顧問)、林朝成(成大教授，公民參與研究學者)、施慶藏(前南水局長)、周克任(藍色東港溪保育協會理事)、高志明(中山大學教授)、陳邦富(中山大學教授)、溫清光(成大教授) 、溫炳原(台灣綠黨前秘書長)、溫卓淇（舊鐵橋協會理事長）、楊俊朗(地球公民基金會研究員)、黃暉榮(高雄文化導覽協會理事長)、鐘俊顏(本案協同主持人)。
(2) 座談規模：約20 人。
3. 進行田野調查及民意蒐集 – 執行團隊將針對前述兩個面向的民眾參與問題，經由文獻初步分析，挑選不同代表性個案，透過對公部門、執行廠商、民間團體、社區、學者專家等不同利害關係人的深度訪談、焦點座談，蒐集資料加以歸納分析，以釐清目前規劃的民眾參與課題、阻礙、策略等經驗，並整理出不同利害關係人對於有效的民眾參與之看法與建議。本計畫至少預計完成25 次訪談，並建立訪談紀錄，作為日後追蹤訪談參考使用。
    (1) 計畫拜訪關心高屏堰發展之環保團體或意見領袖等對象。
    (2)以專訪或訪談之方式，諮詢高屏堰相關議題之建言，並製成訪談紀錄。
4. 專業研討會 -將專業座談會及田野調查結果所歸納之資料匯整，再邀請專家建議除治水問題以外，未來公民參與的模式及機制是否也可以因此建立。
(1)邀請對象：具專業背景專家學者、環保人士、水資源調配管理機關。
建議邀請名單(專家與環保人士部分): 丁澈士(屏科大教授)、林呈(中興大學教授)、彭渰雯(中山大學公共事務研究所副教授)、黃進坤(成大教授) 、郭文健(屏科大教授)、溫仲良(美濃農村田野學會)、魯台營(高雄市綠色協會)、周乃昉(成大教授)、黃益助(屏科大教授，舊鐵橋溼地協會顧問)、林朝成(成大教授，公民參與研究學者)、施慶藏(前南水局長)、周克任(藍色東港溪保育協會理事)、高志明(中山大學教授)、陳邦富(中山大學教授)、溫清光(成大教授)、溫炳原(台灣綠黨前秘書長)、溫卓淇（舊鐵橋協會理事長）、楊俊朗(地球公民基金會研究員) 、黃暉榮(高雄文化導覽協會理事長)、鐘俊顏(本案協同主持人)、黃耀寬(高雄空大社區營造專案前執行長)、邱靜慧(美濃愛鄉協進會總幹事)
(2) 研討規模：約80-100 人。
5. 公眾說明會- 將針對所收集匯整之資訊課題，分別舉辦兩場公眾說明會，以對民眾或關注團體等一般對象，進一步說明本計畫之相關訊息，以求確實知會大眾正確資訊並能獲得民眾意見回饋，以作為主管單位日後持續追蹤使用。
(1)邀請對象：大樹區地方意見領袖及一般民眾。
(2)說明目的:提供本計畫所推動工作之說明，及主管單位尋求公民參與回饋之立意。讓民眾瞭解攔河堰目前辦理之工作，並請當地民眾以在地之經驗提供本局政策制定之參考。
6. 共識會議 - 將於說明會最後舉辦1 場共識會議，邀請各界代表
(1)邀請對象：具專業背景專家學者、環保人士、水資源調配管理機關。
(2)會議目的: 將相關會議所得之意見，於會中提出，並作出共識以為日後決策之參考。
7.消息發佈及活動報導 –本執行單位將於以上各個參與階段前後，負責將各項會議辦理前及辦理後應撰寫消息發佈、活動報導之新聞稿提供平面及電子媒體。
8.擴大公民參與之規劃及報告書編撰
(1)擴大公民參與之規劃-從制度、決策到執行層次，都面對民眾參與的需求，也需要不同的程序設計。以「高屏堰課題與多元解決對策擴大公民參與」為主題，並以本局高屏溪攔河堰為示範地點，規劃如何擴大公民參與之建議報告書。並以石門水庫民眾參與的經驗分析為基礎，擴大釐清、分析1）不同層次、尺度的水環境治理政策、計畫與工程中，民眾參與所需面對的課題，特別著重於制度設計之檢討（介入時機、代表性、資訊公開、審議過程、決策連結與課責）；及2）同一層次、不同類型治理執行過程之民間參與的課題，特別著重於民間培力、中介團體的角色與影響因素。
縱向決策層次的觀察規劃
重點在於在地民眾參與機制的設計，以及著重綜合治理規劃視野以及有效的監管能力培訓模式（官方/民間的監管機制和賦權）。強調個案的規劃與民意回歸機制，尤其是綜合治理計畫的具體落實、前期工程規劃的參與及修正、相關權益補償、與民意回饋機制等做為。
強調個案的規劃與民意回歸機制，尤其是綜合治理計畫的具體落實、前期工程規劃的參與及修正、相關權益補償、與民意回饋機制等做為。
橫向議題層次的協力模式建立
針對水環境治理特性，以流域為空間單元，提出多方利益團體的參與及多方利益平台的討論，是目前最受到重視的發展趨勢，因此透過中介組織與民間團體的經驗，瞭解民間社會、社區參與於流域綜合治理之途徑、策略與困境，並比較不同關係與社會互動形式（衝突、合作、平行）的多方利益團體，在流域治理的公共參與經驗與影響力。
 (2) 報告書編撰 -將前項建議報告書結合訪談紀錄及座談會之成果編撰成報告書，分析成果。
(三)未來執行建議
建立民眾參與標準作業程序（SOP）
根據前述擴大公民參與的規劃構想，本執行單位將整合本計劃之公民參與經驗，在對國內民眾參與現況、問題與相關法令，以及國際相關經驗之操作步驟與配套有充分瞭解與掌握之後，本計畫將匯整縱向決策層次的規劃及橫向議題層次的協力模式，將提出初步公民參與SOP的規劃建議。未來在各個政府政策制定的過程中，期望可導入一套公民參與SOP，作為後續實際運作的基礎，以期建立有效之公民參與機制，以創造政策執行之最大成效。

具體做法：
1. 公民參與SOP撰寫：由工作團隊整合國內實務課題與需求、國內相關法令規範、國際公約規範、國際經驗操作模式，提出SOP初稿。
2. 官方政策座談（2場以上）：透過焦點座談方式，邀請公部門代表對SOP初稿提出意見，理解SOP與現行規劃決策模式之相容性，並充分理解官方依法行政的侷限及範疇。
3. 其他相關利害關係人焦點座談（3場以上）：以焦點訪談的形式，理解不同類型之利害關係人與團體，對於SOP的意見與疑慮，並提出相關可能的引導方法。
製作公民參與宣導文宣
可與主管單位討論，擇定近年來重要水環境治理規劃或工程成果， 示範如何將專業術語「轉譯」為民眾參與所需要瞭解且容易瞭解的資訊（可閱讀資料）。這個部分的資料選擇，亦可納入許多已經成熟的國際案例資料，可成為民眾參與的事前準備或學習資料。
具體做法：
1. 水利工程規劃科普教案編撰（1套）：轉譯工程專業的術語，轉換成民眾可資瞭解的一般語言，便於民眾理解水利工程規劃之原理和知識。
2. 編製「民眾參與水環境治理學習手冊」及宣導海報（1式）：以淺顯易懂的圖文並茂描述，告知民眾水資源的重要性、綜合治水的概念、及水環境治理的規劃參與模式。
舉辦公民參與案例演練
運用所建立之民眾參與SOP，建議可選擇三個案例，進行民眾參與SOP的實際操演與比較，藉由不同案例操作過程的觀察與檢討，可進一步回饋修正原建立之SOP的內容。此外，亦可藉由與其它中介團體合作，依照SOP程序建立民眾參與機制，並透過國際「學習聯盟」的建立與運作，賦權多方利害關係人與社區使用公民參與之權利。
具體做法：
1. 舉辦官方座談（1場）：研擬各不同之水利規劃類型及其政策制訂流程，於期中報告與主辦單位共同研擬選擇民眾參與程序的演練案例。
2. 確認合作之中介團體（3案例）：選擇各案例地區最合適之中介團體，並簽訂合作備忘錄，作為操演協力伙伴。
3. 依照SOP實務操作：依照各案例適合之SOP，進行實務操作，以三個月為期，產生初步成果。內容包括成立溝通或決策平台、建立決策規則、執行社區參與或審議式討論等。
4. 各案例操演團體交流與回饋（三場）：在案例操演執行後，將辦理檢討座談會，回饋民眾參與SOP的設計，並擴大民眾參與團體之間交流、網絡建立。
五、執行進度
本計畫工作執行期限：自簽約次日起至101年10月31日止。為順利完成各項委辦工作，各工作項目之預定進度（包括：每一關鍵項目查核點、預定完成時間……等）表示如下。

工作項目	年別	101
	月份	5	6	7	8	9	10
1.基本資料蒐集、整理與分析
2.專業座談
3.田野調查、民意蒐集
4.專業研討
5.說明會 (1)
6.說明會 (2)
7.共識會議
8.擴大公民參與規劃及報告撰寫
預定完成進度累計百分比(%)		5	25	45	72	86	100
							 / 10月20日前完出正式報告書初稿

六、人力配置
 (一) 工作組織

指導單位-水利署
協同主持-鐘俊顏
計畫主持-周金玉
計畫執行長-曾尹儷
諮詢顧問群
魯台營、丁澈士
黃暉榮、彭渰雯
溫仲良
召集：周金玉
顧問：梁明正

召集：趙偉伶
顧問：魯台營
召集：鐘俊顏
顧問：黃暉榮
召集：曾尹儷
顧問：魯台營
網路平台
座談會議
規劃報告撰寫
田野調查
協力單位：
產能科技協會
邁世通實業公司
有綸科技公司

協力單位：
美濃農村田野學會、綠色協會
協力單位：
美濃農村田野學會、綠色協會

協力單位：
顧問群
邁世通實業公司
赫謙多功能公司
榮南現代企業
執行秘書-趙偉伶
執行助理-洪佩菁

七、主要工作人員之專長與經驗
(一) 執行團隊
主持人	周金玉
學歷	澳洲雪梨科技大學行銷管理碩士
現職	邁世通實業(科技)公司董事長
經歷	2010-2012國小校園電子書包營運暨推廣計畫主持人、 / 2009-2012總統府全球資訊網改版計畫、 / 2009全國RFID校園安全應用建置計畫執行長、 / 2008高雄軟體科技園區資通訊整合建置計畫主持人、 / 2007行動車輛衛星定位管理整合建置計畫主持人、 / 2006北台灣都會行動寬頻服務計畫執行長、 / 2005整合新竹縣市路口攝影機視訊應用服務平台計畫執行長、 / 2005行動高雄及行動屏東計畫之M-portal應用服務系統開發整合計畫執行長、 / 2004經濟部工業局『無線寬頻網路示範應用計畫』- 高雄縣、屏東縣、澎湖縣、 / 桃園縣、雲林縣、 / 2003科工館等應用計畫整合計畫執行長、 / 2002國科會『數位典藏創意加值』計畫-海生館虛擬海洋生物世界計畫執行長
協同主持人	鐘俊顏
學歷	國立中央大學電機工程所博士候選人
現職	高雄市社區大學促進會理事〈2012.01--迄今〉 / 高雄市第一社區大學講師〈2009.04--迄今〉 / 高雄市原住民部落大學講師〈2009.04--迄今〉 / 再造文化高雄生命力專案電腦資訊講師〈2009.01--迄今〉 / 崑山科技大學課外活動指導組社團輔導老師〈2009.04--迄今〉 / 台南市青年志工中心諮詢業師〈2011.01--迄今〉 / 崇禮文教基金會志工組組長〈2010.04--迄今〉 / 蔬還真創意行銷有限公司總監〈2011.08迄今〉
經歷	1.行政院青輔會推動教育優先區及帶動中小學縮短城鄉數位資訊 / 落差計畫共同主持人。 / 2.2007、2008仁寶電腦專案補助「閱讀志工參與計畫」計畫主持人。 / 3.2009年教育部學產基金辦理「社區新意象暑期志工隊」、「創世志 / 工暑期服務隊」計畫主持人。 / 4.2010、2011年教育部學產基金辦理「社區行動參與暑期志工隊」、「社區閱讀植根暑期服務隊」計畫主持人。 / 5. 2008~2012連續年教育部學產基金補助學校推動青年學生參與志 / 願服務-崑山科大計畫主持人。 / 6.高雄縣觀光交通局美濃桃源旗山六龜鄉鎮觀光資源調查資訊組。 / 7.小琉球旅遊資訊網網站改版建置計畫資訊顧問 / 8.行政院文化建設委員會社區總體營造獎助計劃「高雄縣八八水災 / 社區重建需求調查--那瑪夏郷」計畫協同主持人。 / 9.行政院勞工委員會職業訓練局99、100年度產業人才投資計畫- / 『網路開店與部落格行銷』計畫主持人。 / 10.99-100年教育部「大專校院協助莫拉克風災災後社區重建服務 / 計畫」辦理「八八風災災後校園重整服務隊」、「蒲公英課輔志 / 工隊」崑山科技大學計畫主持人。 / 11.100年高雄市原住民部落大學「縣市合併後原鄉地區原住民成人 / 學習需求調查」計畫主持人。 / 12.101年大台南「蔬活環保博覽會」活動總召集人。
執行長	曾尹儷
學歷	美國喬治梅森大學法律經濟碩士、國際商務政策碩士
現職	邁世通實業公司國際事務部營運總監
經歷	美國巴爾的摩市克提思社區發展協會社區大使、 / 美國巴爾的摩港港灣保護計畫公民監督委員會委員、 / 高雄都會發展國際研討會計畫執行長、 / 高雄市爭取亞運全民運動行銷計畫顧問、 / 高雄市國際城市行銷計畫顧問、 / 高雄都會發展基金會執行秘書、 / 高雄市爭取亞運主辦計畫顧問、 / 美國上市投資法律顧問、 / 美國思瑞律師事務所律師特助、 / 喜盟公關顧問有限公司副總、 / 瑞邇創意股份有限公司副總。
執行秘書	趙偉伶
學歷	中山大學國際高階經營管理研究所碩士
現職	榮南現代企業有限公司總經理
經歷	雄獅旅行社股份有限公司董事長特助/公關、 / 薩巴卡瑪國際有限公司品牌顧問、 / 重慶科技行銷有限公司品牌顧問、 / Pethany+Larsen貝爾尼設計有限公司品牌公關

(二) 顧問團隊
顧 問	丁澈士
學 歷	荷蘭阿姆斯特丹自由大學 水文地質博士
現 職	台灣藍色東港溪保育協會理事長 / 屏東科技大學土木工程學系教授兼系主任 / 成功大學地球科學系 兼任教授 / 水資源教育及研究中心 主任 (2005/8迄今)
經 歷	高雄市及屏東縣莫拉克颱風災後重建推動委員會 委員 / 高雄市非都市計畫委員會 委員 / 經濟部高屏溪流域管理委員會 委員 / 屏東縣政府都市計畫委員會 委員、 / 高雄港務局 過港隧道工程處 工程司 (1981/8~ ) / 高雄港務局工務組穀倉工程規劃小組 工程司( ~1985/9) / 國立屏東農專 農業土木工程科 講師(1986/8~1992/8) / 國立屏東農專 講師兼總務處工程顧問(1987-1989) / 國立屏東技術學院 土木工程技術系講師(1992/8~1997/8) / 國立屏東科技大學 土木工程系 副教授(1997/8~2005/8) / 日本東京大學特聘客座教授
專 長	地下水資源評估與管理、地下水補注、水文地質生態學、環境教育
顧問	魯台營
學 歷	國立高雄大學都市發展與建築研究所碩士
現 職	高苑科技大學綠環境設計學程(綠能與水資源)兼任講師 / 國立高雄師大附中高中物理教師 / 高雄市綠色協會副理事長兼總幹事
經 歷	經濟部高屏溪流域管理委員會委員(2005~至今) / 高雄市、屏東縣都市計畫委員（2007~2010、2009~至今） / 高雄市、屏東縣環保基金管理委員（2007~2010、2007~至今） / 高雄縣、市都市設計審議委員(2004~2008、2000~2003) / 高雄縣環境景觀咨詢顧問（2003~2010） / 高雄市教育審議委員會委員（2007，2009） / 高雄市土壤與地下水污染防治基金管理委員(2004~2010) / 高雄市經濟發展委員會觀光與綠色產業組委員(2009~2010) / 高雄縣寶來溫泉合法化興辦事業審查委員(2004~2010) / 高雄市綠色協會總幹事(1997~至今） / 民間水患治理監督聯盟南部代表
專 長	環境保護運動，水資源管理與環境保育知識推廣(教學)，都市計劃、生態社區、環境景觀、綠化植栽，能源政策與知識推廣，溫室氣體減量與再生能源及綠色經濟。 / 1998年，謝長廷競選市長綠色政見承諾書。1999年、2005年，楊秋興縣政白皮書環境生態篇。2006年，陳菊生態城市願景綠色政見書。 2007年，民進黨總統初選環境生態政策改革政見書 政見共同撰稿人
顧問	彭渰雯
學 歷	美國羅格斯大學規劃與公共政策博士
現 職	中山大學公共事務研究所副教授（2011.8～） / 經濟部加工出口區管理處廉政會報外聘委員(2011.10～) / 交通部高速公路局性別平等工作小組委員（2011.2～） / 財團法人婦女新知基金會董事、常務董事（2007.10～）
經 歷	全球綠人聯盟亞太區域代表（2010.4～2011.11） / 行政院《性別平等政策綱領》〈科技、能源與環境篇〉召集人（2010.8～2011.10） / 教育部性別平等教育委員會委員（2009.11～2011.10） / 世新大學行政管理系助理教授、副教授（2005.8～2011.7） / 行政院原子能委員會性別平等專案小組委員（2007.8～2011.7） / 台灣環境行動網常務監事、監事（2005.3～2010.11） / 行政院勞工委員會性別平等專案小組第二屆委員（2008.6～2010.6） / 台灣女性學學會理事（2005.10～2007.10） / 財團法人婦女新知基金會文宣部主任、秘書長（1999.1～2000.6） / 專業里長連線執行秘書（1998.3～1998.6） / 自由時報記者（1993.7～1995.6）
專 長	流域治理之公民參與、性別與政策、民主治理、後實證政策分析與審議、都市與社區發展
顧 問	黃暉榮
學 歷	國立高雄大學都市發展與建築研究所碩士班
現 職	高雄市原住民部落大學副校長
經 歷	經建會再造文化高雄生命力協同主持人、 / 高雄市政府城鄉新風貌推動小組委員、 / 高雄市研考會催生博物館研討會委員、 / 高市鄉土教學自然環境培訓計畫主持人、 / 高雄市綠色協會理事、高雄市壽山自然公園路線規劃審核委員、柴山自然公園促進會總幹事(達6年)、 / 高雄縣天池射日成年禮計劃主持人、 / 高雄市政府新聞處看見老高雄編審委員 / 生態原住民田野調查工作者
顧 問	溫仲良
學 歷	成功大學都市計畫研究所
現 職	美濃農村田野學會理事
經 歷	1998～2001台北市政府民政局 館務督導 / 台北市客家文化會館 館務主任 /     台北市「翻翻客家雜誌」編輯 /     台北市客家文化節策劃（1999、2000） / 2001～2002高雄縣旗山區社區大學 學務專員 /     第八屆美濃黃蝶祭（2002） 籌辦總召集人 / 2002～2005高雄縣美濃鎮愛鄉協進會 總幹事 / 2004～2005美濃鎮都市計畫委員 /     行政院客委會「客庄生活環境調查計畫—美濃水圳調 / 查」計畫負責人（2004） / 2005～2006行政院客委會「美濃文化造鎮總體規劃案」空間規劃專 / 案研究 / 2005～2007行政院客家委員會諮詢委員 / 2006～2007行政院文建會「社區水圳防災整建計畫—美濃獅子頭水 / 圳工程設計」專案管理中心負責人 / 2007～2008行政院文建會區域型文化資產「美濃水文化空間整備計 / 畫」專案主持人 / 2009～2010 行政院客家委員會諮詢委員

八、提案單位執行能力說明
(ㄧ)執行單位信譽

1. 邁世通簡介
邁世通實業股份有限公司(Myerstone)成立於1996年，由專業行銷管理、多媒體設計及網路通訊技術團隊所組成，以邁世通國際顧問主導企劃執行大型產官學專案管理整合行銷計畫、協助產業與公共資源整合、政策遊說行銷、媒體、政治公關、產業投資顧問、推動社區產業發展 等領域累積豐富經驗。
邁世通公司於應用資通訊技術於各產業服務應用整合，14年來所提供的資通科技服務類別包括：農業(海洋、畜牧及農作)、教育業(數位典藏、電子書包應用、教育學習雲端服務等)、交通運輸(車輛衛星定位管理- 砂石車、垃圾車、物流車輛等)、觀光導覽、智慧生活與資訊應用系統開發。 豐富的科技技術及產業應用整合之專業團隊，包括：產業資訊系統、多媒體內容應用、行動通訊技術、營運規劃管理，能有效率落實各專案的執行目標。
2. 得獎事蹟
獲得高雄市98年度績優中小企業獎

(二)團隊執行能力
邁世通公司自2002年開始執行經濟部相關資通訊產業應用服務計劃超過20項(經費約1.5億)，累積豐富的經驗及資源，(其中兩任總統聽取成果簡報共四次)。在農漁業方面也能整合產官學相關資源，規劃及執行後續營運策略。每項計畫皆如期完成，履行預期的執行目標，並獲得主管單位及受標的對象極高肯定，即使計畫結束後，本單位仍繼續追蹤服務成果品質，以提供主管單位日後管理參考使用。本公司不論在專業人員、及支援人力，多元豐富，亦有高雄軟體園區十家以上廠商可提供合作支援，故使本單位成為執行能力優異之專業團隊。
本計畫顧問群中彭渰雯教授曾擔任針對石門水庫治理規劃過程，花了近三年時間
進行民眾參與實踐經驗的觀察與分析，並已完成論文投稿期刊審查中（彭渰雯、
曾瑾珮，2011），該研究為目前國內對於集水區治理的民眾參與主題，探討最深入的研究論文之一。本計畫亦將以該論文所揭示之民眾參與課題為基礎，進一步開展制度性的設計以回應相關的困境或挑戰的行動嘗試。
 本計畫顧問群另四位顧問丁澈士、魯台營、黃暉榮、溫仲良，則分別擔任台灣藍色東港溪保育協會理事長、高雄市綠色協會副理事長、高雄文化導覽協會理事長與美濃農村田野學會執行理事，其所參與的團體以及其他協力夥伴皆為長期關注台灣各地區水環境治理議題，或推動河川守護行動、河川教育的重要公民團體。本計畫將以協力夥伴關係，彙整歸納各團體長期在地參與水環境治理的經驗，希望透過這次計畫執行的平台，以集體討論、共同參與的方式，構思未來適用於台灣地區水環境治理政策與規劃的民眾參與機制，並將規劃成果回饋到爾後民間與官方的行動實踐裡頭。
1. 控管財務調度
本單位因除執行各項計畫案外，仍有大量科技類及貿易類等本事業體的營運蹟效，故於過去執行經濟部各項計畫時，多屬於最少40%自籌分擔執行經費之方式進行，自籌分擔經費範疇在100萬至500萬之間，本單位從未有任何經費短缺無法核銷之狀況發生，故能長期承標各項政府計畫案。故本單位亦無任何問題可以繳交履約保證金，及於必要時預墊活動營運支出，以利本計畫順利執行。

(三)與本案性質相關之工作經驗與實績
如上所述本單位於過去14年內執行經濟部20項(經費約1.5億)以上之服務計畫，其中有多項計畫皆包含有公民參與的相關豐附經驗，故於執行本計畫，定可擴大其執行成效。

1. 相關工作實績表
計畫項目	公民參與應用
1. 2002-2003海洋生物博物館無線導覽應用計劃	使用者需求調查、專業座談會、使用者試用活動
2. 2004屏東縣墾丁無線城計劃	民眾需求調查、管理者執行需求調查、專業座談會、大眾說明會。
3.2004雲林縣『發現雲林、無限風情』計劃	使用需求調查、大眾說明會、使用意見調查。
4.2004歡樂E巴士無線飆網計劃	使用者需求調查、專業座談、使用意見調查。
5.2004新竹縣吳縣計劃	使用需求調查、大眾訪談、使用意見調查
6.2005無線E級棒計劃	使用需求調查、使用意見調查。
7.2005無線墾丁智慧城計劃	使用需求調查、公眾說明會、專業座談、使用意見調查。
8.2006『科技觀光新世紀、優質生活好屏東』計劃	使用需求調查、公眾說明會、專業座談、使用意見調查。
9.2007『魅力三山‧行動高縣』計劃	公眾說明會、專業座談、公眾意見調查。
10.2009台北Computex行動車輛監控管理計劃	使用者需求調查、專業座談、教育訓練、使用意見調查。
11.20009全國RFID校園安全應用建置計劃	使用需求調查、標的對象說明會、專業座談、教育訓練、使用意見調查。
12.2009電子書包示範計劃	使用者需求調查、標的對象說明會、專業座談、教育訓練、使用意見調查、成果試行會。

<參考文獻>
魯台營，2011《公民參與決策機制試行於統合治水之可行性評估—以美濃水患治理為例》，高雄大學都市發展與建築研究所碩士論文。
民眾參與作業程序建立即規劃成果招標企畫書，2011