經濟部水利署工程品管費用編列基準
九十年一月三十日經(九○)水利工字第A900500048號函頒布
九十一年十一月十五日經水工字第09105005470號函第一次修訂
九十三年十一月二十五日經水工字第09305006540號函第二次修訂
九十八年九月三日經水工字第09805006550號函第三次修訂
－○○年四月二十九日經水工字第10005003640號函第四次修訂
－○四年七月八日經水工字第10405183930號函第五次修訂
一、經濟部水利署(以下簡稱本署)曁所屬機關辦理之工程，依據行政院公共工程委員會頒布之「公共工程施工品質管理作業要點」規定工程預算書中應編列品管費用及材料設備抽(檢)驗費用。
(一)給付廠商之「品質管制作業費」包括「品管費」與「檢驗費」兩項。
1、「品管費」包括品管人員薪資及行政管理費；以本署廠商品質管制規定品管人員應專職及人數規定者，以人月量化編列為原則；未訂有專職及人數規定者，以百分比法編列為原則。
2、「檢驗費」應依設計圖及契約規範(定)之檢驗項目與規定頻率覈實於工程預算書內單獨編列；檢驗費用包含材料設備與施工品質之取樣、交通工具、試驗、人員及相關配合作業等。
(二)監造單位所需之材料設備抽驗費用(簡稱「抽驗費」)應單獨編列；機關委託監造者，應於委託監造招標文件內編列；設計及監造一併委託者或自辦監造者，應於該工程預算書內之局辦其他費項下編列；其編列項目依實際工項或材料需檢驗項目至少各編列1次，但不計入契約規範(定)頻率計算。
(三)以上抽(檢)驗費用如係機關自行支付，得免於招標文件內編列。
二、無需編列品管費且不設置品管人員之規定
(一)預算未達公告金額、工期少於一個月、緊急搶險(修)或疏濬清淤類等標案之工程，不編列品管費且不設置品管人員；若有需檢驗廠商材料或施工品質項目時，則僅編列檢驗費或抽驗費，由廠商配合機關辦理檢驗。
(二)無需編列品管費且不需設置品管人員之工程標案，所屬機關應於預算書成立前將該工程明細表函送本署同意或備查；並由所屬機關登錄工程會之工程標案管理系統取得標案編號後，於每個月25日前彙整函送「無需編列品管費且不需設置品管人員彙整明細表」(如附件一)至本署，俾彙轉工程會解除各該標案品管費用及品管人員之列管。
三、品管費編列
(一)訂有專職者以人月量化編列為原則：(如附件二範例1)
品管費＝［（品管人員薪資×人數）＋行政管理費］×工期。
1、品管人員薪資得包含經常性薪資及非經常性薪資。請參考主計總處公布薪資或訪查市場價格訂定。薪資已含本署廠商品質管制規定品管人員之工作重點。
2、工期以品管人員於工地執行職務之工作期間計算。
3、行政管理費為工作之一般事務雜支(如消耗物品)，以不大於直接工程費0.01％編列為原則。
(二)未訂有專職者以百分比法編列為原則：(如附件二範例2)
品管費以直接工程費0.6％至2％編列為原則，編列基準如下表。
品管費編列基準參考表
品管費
直接工程費(千元)	參考公式(千元)
M＜10,000	P=0.02M
10,000≦M＜30,000	P=0.01M+100
30,000≦M＜50,000	P=0.006M+220
註：M：直接工程費(單位千元)，Ｐ：品管費(單位千元)。 / 直接工程費不包含職業安全衛生費、環境保護措施費、廠商品質管制作業費、廠商管理什費、工程保險費、營業稅等。

四、工程辦理變更(修正)預算時，品管費依下列規定計算：
(一)訂有專職採人月量化編列者，以機關核定之工期，依本規定第三點第(一)項公式計算增減品管費。
(二)未訂有專職採百分比法編列者，按直接工程費之比例增減品管費。
五、檢(試)驗項目原則以契約圖說規定項目及頻率編列(如附件三)，並由工程設計人員按工程實際需要訪價覈實編列單價

附件一 經濟部水利署所屬機關之工程「無需編列品管費且不需設置品管人員」彙整明細表					日期： 年 月 日
項次	機關名稱	工程標案 / 名稱	標案 / 編號	主要工程內容 (簡要條列)	預算 / 金額 (千元)	檢核工程標案已決標且已經轉入至工程會「公共工程標案管理系統」	請勾選「無需編列品管費 且不需設置品管人員」之原因	是否為開口合約
	○○○局					□本標案已決標且已經轉入至工程會「公共工程標案管理系統」	□預算未達公告金額 □工期少於一個月 □緊急搶險(修) □疏濬清淤類 □其他(請填專案報署同意辦理之函文號)： ○年○月○日經水工字第○○○○○號	□本件為開口合約 □本件非開口合約
				□本標案已決標且已經轉入至工程會「公共工程標案管理系統」	□預算未達公告金額 □工期少於一個月 □緊急搶險(修) □疏濬清淤類 □其他(請填專案報署同意辦理之函文號)： ○年○月○日經水工字第○○○○○號	□本件為開口合約 □本件非開口合約
				□本標案已決標且已經轉入至工程會「公共工程標案管理系統」	□預算未達公告金額 □工期少於一個月 □緊急搶險(修) □疏濬清淤類 □其他(請填專案報署同意辦理之函文號)： ○年○月○日經水工字第○○○○○號	□本件為開口合約 □本件非開口合約

附件二：
範例1：訂有專職者其品管費之編列
以○○○排水治理工程-幹線第二期(B標)為例分析(詳附表工程預算書)：
如：直接工程費61,123,256元(59,728,256+1,395,000)，工期12個月，品管人員薪資35,000元，行政管理費佔直接工程費之0.01％為6,112元，其品管費用？
１、依據公式計算：
人月量化編列：品管費＝［（品管人員薪資×人數）＋行政管理費］×工期。
品管費=［(35,000×1) + 6,112］× 12 = 493,344元
２、依據預算項目編列之檢驗費。
３、「品質管制作業費」=「品管費」+「檢驗費」
849,844元=493,344 + 356,500(參考範例1附表)

範例2：未訂有專職者其品管費之編列
如：直接工程費：10,000千元。
依據公式計算：
百分比法編列：品管費以占直接工程費之0.6％至2％為原則，參考品管費編列基準參考表。
依據公式計算：代入公式Ｐ= 0.01 M + 100
M：直接工程費 (單位千元)，Ｐ：品管費(單位千元)。
品管費=0.01×10,000 +100= 200(千元)
200,000(元)÷10,000,000(元) ×100％= 2 ％
「品管費」為直接工程費之2 % (符合規定)

附表 經 濟 部 水 利 署
工 程 預 算 書
工程名稱：○○○排水治理工程-幹線第二期(B標) 第1頁共2頁
項次	工程項目	說明	單位	數量		單價			總價	附註
壹	發包工作費
壹一	堤防工		全	1.00					59,728,256	第一號明細表
壹二	雜項工程		全	1.00					1,395,000	第二號明細表
壹三	職業安全衛生費		全	1.00					777,500	第三號明細表
壹四	環境保護措施費		全	1.00					330,000	第四號明細表
壹五	品質管制作業費		式	1.00					849,844	第五號明細表
壹六	廠商管理什費		全	1.00					5,557,790	含機具設備、第三責任險及雇主意外責任險
壹七	工程保險費		全	1.00					721,386	含保險業所有稅在內
壹八	營業稅		全	1.00					3,435,172
	合計								72,794,948

貳	局辦其他費
貳ㄧ	空氣污染防治費		全						194,390
貳二	抽驗費		式						20,000	工程數量計算表(如表四)
貳三	工程管理費		全						3,847,393

	總價(總計)								76,856,731

校核								編製

附表 經 濟 部 水 利 署
   工 程 預 算 書
工程名稱：○○○排水治理工程-幹線第二期(B標) 第2頁共2頁
工程項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
第五號明細表 品質管制作業費
一、檢驗費
圓柱試體蓋平試壓	每組五個	組	35	1,500	52,500
圓柱試體製作與養治	每組五個	組	35	1,150	40,250
鑽心試體蓋平養護試壓	每組三個	組	37	1,350	49,950
鑽心試體取樣	每組三個	組	37	3,000	111,000
相對密度試驗		次	2	5,000	10,000
鋼筋拉伸試驗(含取樣)		次	18	800	14,400
鋼筋試驗化學成分分析		次	18	1,700	30,600
熱處理鋼筋判定試驗		次	18	1,700	30,600
鋼索拉伸強度試驗(∮16m)		次	2	1,000	2,000
瀝青厚度試驗費	含取樣	次	9	300	2,700
瀝青含量試驗費	含取樣	次	4	2,000	8,000
瀝青壓實度試驗費	含取樣	次	9	500	4,500
小計					356,500
二、品管費
品管人員薪資	(含經常性薪資及非經常性薪資)	人月	12	35,000	420,000
行政管理費		月	12	6,112	73,344
小計					493,344
合計					849,844
校核				編製

附表 經 濟 部 水 利 署
        工程數量計算表(丙表)
工程名稱：○○○排水治理工程-幹線第二期(B標) 第1頁共 頁
施工地點：… / 八、抽驗費： / 九、… / 抽驗費 / 工程項目 說明 單位 數量 單價 總價 附註 / 抽驗費 / 圓柱試體蓋平試壓 每組五個 組 1 1500 1,500 / 圓柱試體製作與養治 每組五個 組 1 1150 1,150 / 鑽心試體蓋平養護試壓 每組三個 組 1 1350 1,350 / 鑽心試體取樣 每組三個 組 1 3000 3,000 / 相對密度試驗 次 1 5000 5,000 / 鋼筋拉伸試驗(含取樣) 次 1 800 800 / 鋼筋試驗化學成分分析 次 1 1700 1,700 / 熱處理鋼筋判定試驗 次 1 1700 1,700 / 鋼索拉伸強度試驗(∮16m) 次 1 1000 1,000 / 瀝青厚度試驗費 含取樣 次 1 300 300 / 瀝青含量試驗費 含取樣 次 1 2000 2,000 / 瀝青壓實度試驗費 含取樣 次 1 500 500 / 合計 20,000

校核 編製

附件三 檢(試)驗項目參考 第1頁共4頁
試驗項目		單位	依據規範	檢驗頻率
土方試驗	粗細粒料篩分析試驗	次	經濟部水利署施工規範第02300章土方規定檢驗項目編列	至少編列1次。
	普羅克達夯實試驗或相對密度試驗	次
	工地密度	次		一般工程填方體積1,000 m3以內應做試驗一次，超過1,000 m3者，每3,000 m3再做試驗一次，餘數超過1,000m3者亦增做一次。
鋼筋	鋼筋外觀檢查	次	經濟部水利署施工規範第03210章鋼筋規定檢驗項目編列	各規格每50T且每批取樣1支。
	鋼筋拉伸試驗	次
	鋼筋彎曲試驗	次
	化學成分分析	次		各規格每50T且每批取樣1支(出廠證明提出檢驗試驗報告者,視需要抽檢)。
	熱處理鋼筋判定試驗	次
植筋	拉拔試驗	支	經濟部水利署施工規範第03211章植筋規定檢驗項目編列	植筋前,應於工地先植2支,作初次拉拔試驗(2支),全部合格後依植筋數量超過200支,每200支為一批檢驗1支,餘數達100支以上加驗1支。
結構用混凝土	圓柱試體試壓試驗	組	經濟部水利署施工規範第03310章結構用混凝土規定檢驗項目編列	(1)適用混凝土鑽心試體取樣之圓柱試體製作頻率規定如下： / A.各種不同強度之混凝土量少於500 m3者：於200m3以內作試體1組，200 m3至350m3作試體1組，350 m3以後作試體1組。 / B.各種不同強度之混凝土量超過500 m3以上者：500m3以內部分按前項規定製作試體；超過500m3部分，每300m3作1組試體，餘數達40m3以上者增做1組。 / A.不適用混凝土鑽心試體取樣之鋼筋混凝土之各種不同強度之混凝土，每200m3作試體1組，餘數達40m3以上者增做1組。 / B.水庫工程、溢洪道、攔河堰工程、預力樑、水門、房屋建築構造物或特殊構造物等之各種不同強度之混凝土，每100m3做試體1組，餘數達40m3以上者增做1組。
	鑽心試體試壓試驗	組

註：1.表列試驗項目供參考，設計者依工程屬性需要自行增列試驗項目。
2.各區域性實驗室收費標準不一，由設計者視各區域性實驗室收費標準作市場調查，以作為編列檢(試)驗項目費用之依據。
附件三 檢(試)驗項目參考 第2頁共4頁
試驗項目		單位	依據規範	檢驗頻率
碎石級配底層	篩分析試驗	次	經濟部水利署施工規範第02726章級配粒料底層規定檢驗項目編列	1.篩分析試驗每1,000m2做1次試驗。 / 2.磨損試驗每1,000m2做1次試驗。 / 3.再生粒料比重與吸水率試驗每1,000m2做1次試驗。 / 4.再生粒料雜質含量試驗每1,000m2做1次試驗； / 5.工地密度試驗每1,000m2做密度試驗1次。 / 6.厚度檢測之頻率為每1,000m2做1次。
	磨損試驗	次
	再生粒料比重與吸水率試驗	次
	再生粒料雜質含量試驗	次
	工地密度試驗	次
	厚度檢測	次
瀝青混凝土鋪面	粒料級配及瀝青含量	次	經濟部水利署施工規範第02742章瀝青混凝土鋪面規定檢驗項目編列	1.瀝青粒料級配及瀝青含量檢驗頻率為原則半天1次。 / 2.面層或底層，每5,000m2 為一批檢驗單元，應作密度試驗5點(原則每1,000m2 取1點)；如超過5,000 m2 以上，餘數未達2500m2 時，併入前一檢驗單元。餘數超過2500m2 時，單獨作為一檢驗單位。數量未達5,000m²者仍視為一批檢驗單元，應作密度試驗5點，取樣原則以實際數量約略平均分布取5點，每一點為平均數量之代表數量；未達1,000m²者，得免作密度試驗。 / 3.路面完成，每5,000m2 為一批檢驗單元，應作厚度檢驗5點(原則每1,000m2 取一點)；如超過5,000m2 以上，餘數未達2,500m2 時併入前一檢驗單元，餘數超過2,500m2 時單獨作為一檢驗單位。數量未達5,000m²者仍視為一批檢驗單元，應作厚度檢驗5點，取樣原則以實際數量約略平均分布取5點，每1點為平均數量之代表數量。
	壓實度	次
	厚度檢測	次
地工織物（織布）	抗拉強度	次	經濟部水利署施工規範第02342章地工織物規定檢驗項目編列	設計數量在5,000m2以內時，抽取地工織物邊幅區1m×1m試樣1份，設計數量達5,000m2以上時，每增加3,000m2增採樣本1份送檢。
	伸長率	次
	起始模數	次
	正向透水率	次
地工織物（不織布）	抗拉強度	次
	伸長率	次
	撕裂強度	次
	瑕疪	次
	正向透水率	次
	耐紫外線性	次

註：1.表列試驗項目供參考，設計者依工程屬性需要自行增列試驗項目。
2.各區域性實驗室收費標準不一，由設計者視各區域性實驗室收費標準作市場調查，以作為編列檢(試)驗項目費用之依據。
附件三 檢(試)驗項目參考 第3頁共4頁
試驗項目		單位	依據規範	檢驗頻率
箱型石籠	石料	次	經濟部水利署施工規範第02374章箱型石籠規定檢驗項目編列	1.商購石料或就地取料者，均採進料檢驗，每1,000 m3檢驗1次。 / 2.石籠網材料每5,000m2檢驗1次為原則，惟每批進料後施工前仍應檢驗1次。
	石籠網網目、線徑	次
	石籠網鍍鋅量	次
	石籠網抗拉強度	次
	組合鐵線線徑	次
	組合鐵線鍍鋅量	次
	組合鐵線抗拉強度	次
蛇籠	石料	次	經濟部水利署施工規範第02373章蛇籠規定檢驗項目編列	1.商購石料或就地取料者，均採進料檢驗，每1,000m3檢驗1次。 / 2.蛇籠網材料每1,000m檢驗1次為原則，餘數不足1,000m亦應檢驗1次，惟每批進料未達1,000m時仍需檢驗1次。
	蛇籠網網目、線徑	次
	蛇籠網鍍鋅量	次
	蛇籠網抗拉強度	次
	結束鋼線線徑	次
	結束鋼線鍍鋅量	次
	結束鋼線抗拉強度	次
鋼柵石籠	石料	次	經濟部水利署施工規範鋼柵石籠規定檢驗項目編列	1.商購石料或就地取料者，均採進料檢驗，每1000 m3檢驗1次。 / 2.鋼柵石籠網材料每5,000m2檢驗1次為原則，惟每批進料後施工前仍應檢驗1次。
	鋼柵鋼棒(含線徑、伸長率、抗拉強度、銲接點剪斷強度、鍍鋅量等)	次
	組合材料鍍鋅量	次
	連結材料鍍鋅量	次

註：1.表列試驗項目供參考，設計者依工程屬性需要自行增列試驗項目。
2.各區域性實驗室收費標準不一，由設計者視各區域性實驗室收費標準作市場調查，以作為編列檢(試)驗項目費用之依據。
附件三 檢(試)驗項目參考 第4頁共4頁
試驗項目		單位	依據規範	檢驗頻率
全套管式鑽掘混凝土基樁	鋼筋(鋼筋外觀、物性、化性、熱處理)	支	經濟部水利署第02469章全套管式鑽掘混凝土基樁規定檢驗項目編列	依經濟部水利署施工規範第03210章鋼筋規定檢驗頻率編列。
	混凝土(圓柱試體抗壓試驗)	組		每支基樁至少1組。
	基樁(完整性試驗、載重試驗)	次		依設計圖說及本規範第3.3.9節辦理或依設計圖說規定辦理。
混凝土坡面工	厚度檢驗	組	經濟部水利署第02385章混凝土坡面工規定檢驗項目編列	每1,000m2鑽取樣品1組，餘數少於1,000m2時仍應鑽取1組，每組有3個樣品。
石工	塊石檢驗	處	經濟部水利署第02386章石工規定檢驗項目編列	砌﹙排﹚石工每1,000m2予以挖驗質料、厚度一處，不足1,000m2者仍須挖驗1處。
	混凝土砌(排)石工厚度	處
控制性低強度回填材料(CLSM)	落沈試驗	次	經濟部水利署第03377章控制性低強度回填材料(CLSM)規定檢驗項目編列	CLSM澆置完成面每500m2落沉試驗。每天早上及下午第一次澆置時、圓柱試體製作時及監造工程司指示時進行坍流度試驗。
	坍流度(或管流度)試驗	次
	抗壓強度試驗	次		1.各種不同強度之混凝土量少於500m3者：於200m3以內作試體1組,200m3至350m3作試體1組,350m3以後作試體1組。 / 2.各種不同強度之混凝土量超過500m3以上者：500m3以內部分按前項規定製作試體；超過500m3部分，每300m3作1組試體，餘數達40m3以上者增做1組。

註：1.表列試驗項目供參考，設計者依工程屬性需要自行增列試驗項目。
2.各區域性實驗室收費標準不一，由設計者視各區域性實驗室收費標準作市場調查，以作為編列檢(試)驗項目費用之依據。