113年度「前瞻基礎建設—加強水庫集水區保育治理計畫」
補助澎湖縣政府計畫執行及經費支用情形查核會議紀錄
開會時間：113年3月26日(星期二)上午10時00分
二、開會地點：澎湖縣政府主計處會議室
三、主持人：吳簡任正工程司宗寶	紀錄：李聖文代
四、出列席單位及人員：(詳簽名冊)
五、主席致詞：(略)
六、報告事項：(略)
七、查核人員意見：
(一) 分署本部 吳簡任正工程司宗寶
1、「成功及東衛地區引水路污水截流改善治理工程(第二期)」已完成第2期款第1次撥付（補助款新台幣325萬元），請縣府於113年3月底前以電子文函予本分署辦理核銷轉正，相關正本文件亦請儘速送達，以利提升本案支用比。
(二)主計室 蔡主任汝偉
1、有關工程管理費支用狀況，請留意勿超過「中央政府各機關工程管理費支用要點」所規定之額度上限。
2、依「經濟部水利署辦理加強水庫集水區保育治理計畫補助作業注意事項」第五條第三項，113年度補助執行案如確因業務實際需要，必須檢討修正原核定計畫項目時，應於變更計畫前，檢送變更計畫摘要表（附件六）及修正前後經費明細表報本分署續辦。
八、結論：
(一)請依本分署查核小組意見及相關規定辦理後續事宜。
(二)為達本計畫控管之績效指標、目標及執行率，請縣府趕辦工程，後續管控點及配合辦理事項如下：
1、成功及東衛地區引水路污水截流改善治理工程(第二期)：
1. 112年度補助款為640萬元，累計撥款數639萬3,918元，本工程截至目前已完成核銷639萬3,918元。
2. 本案施工進度已達40%，已符合請領第2期補助款之條件，有關113年度補助款部分，經查該工程經費分配於113年度5月及8月，本案目前以112年度保留數可撥款部分進行請撥，且第2期款以分2批次請領辦理。本分署已於113年3月15日完成第2期款第1次撥付（補助款新台幣325萬元），請縣府於113年3月底前核銷該筆補助款，後續俟分配數調整後於113年4月完成第2次請領，並於113年8月底完成全案核銷與結案。
(三)有關後續年度新計畫，請提早進行測量設計等先期作業，以利符合計畫期程，另如有發生預算撥款等問題致影響招標作業，建議請採用保留決標方式辦理以利招標順利。
九、散會時間：下午12時40分

113年度「前瞻基礎建設—加強水庫集水區保育治理計畫」補助澎湖縣政府計畫執行及經費支用情形查核會議
簽到表
時間	113年3月26日 10:00	地點	澎湖縣政府主計處會議室
主持人	(09:47)	紀錄	(09:56)

出席人員:
單位	職稱	姓名	簽名	備註
澎湖縣政府	專業臨時人員	鄭羽茜		(09:58)
澎湖縣政府	專業臨時人員	洪振興		(10:00)
澎湖縣政府	科長	趙立為		(10:01)
南區水資源分署/主計室	主任	蔡汝偉	蔡汝偉(數位簽到)	(09:47)
南區水資源分署/政風室
南區水資源分署/養護科	正工程司	許秀眞		(09:47)