## 水與發展
編號	工程計畫名稱	工程名稱	工程地點	預定進度(%)	實際進度(%)	進度差異(%)	決標金額 / (千元)	實際開工日期	預定完工日期	變更後預定完工日期	實際完工日期	承包廠商	工程概要	監造單位	經 度	緯 度	Google Map超連結
1	烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫	引水設施工程	南投縣草屯鎮	100.00	100.00	0.00	1,633,000	107.8.16	110.8.29	111.12.27	-	興安營造股份有限公司 / 南寧工程股份有限公司	攔河堰1座(堰長430公尺，含排砂道3門、取水口5門及魚道2座)、引水路1.2公里(含沉砂池1座)、引水隧道297公尺、堤防720公尺(含防洪牆250公尺)及護岸1,420公尺、聯絡道路1.37公里、植栽(含喬木780株、灌木2,246株及地被類13,861平方公尺)、水工機械及電氣監控設備。	中區水資源局品管課引水設施工程工務所	120°45'07.4"	23°59'17.1"	https://goo.gl/maps/DuU6A1wyxFMkuxJWA
2	烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫	烏溪平林二號堤防新建工程	南投縣草屯鎮	100.00	100.00	0.00	149,360	106.11.13	108.4.6	108.8.23	108.8.23	捷茂營造有限公司	1.新建堤防H=5.5m,共計1,450m / 2.新建堤防H=9m共計280m / 3.石籠護岸H=4m,共計143.5m / 4.越堤道路,共187.5m / 5.人行坡道,共90m / 6.格框護坦,共252個 / 7.堤頂步道,共1,512m / 8.堤後水防道路,共1,560m / 9.堤後排水,共l,632m / 10.景觀及展演廣場,一處	經濟部水利署中區水資源局品管課鳥嘴潭平林二號堤防工務所	120°45'10.0"	23°59'29.7"	https://goo.gl/maps/Y8jpmeqhmNJrqsfg9
3	烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫	湖區工程	南投縣草屯鎮	95.16	98.20	3.04	8,134,800	108.08.12	112.08.10	112.9.10	-	中華工程股份有限公司	計畫範圍東起北投新圳取水口南側約70m處湖區工程與引水工程聯絡道東側端點，西至台63線中投公路西側1km處北勢堤防培厚暨施工便道終點，原則座落於烏溪南岸高位河階地。主要工程項目包含圍堤工程、輸水路工程、導水路工程與原水導水管工程、排水工程、道路工程、人工湖區至引水設施工程聯絡道、景觀工程、操作機房、水工機械、電氣工程與監測工程。	中區水資源局品管課湖區工程工務所	120°44'45.4"	23°59'41.7"	https://goo.gl/maps/y4SWrohki5W83pvT9
4	烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫	管理中心新建工程	南投縣草屯鎮	100.00	100.00	0.00	120,880	109.10.30	111.4.22	111.9.27	111.9.27	東岳營造有限公司	建築工程(5F建築物)、機電工程(電氣、消防、給排水、配管、空調)、景觀工程	中區水資源局品管課湖區工程工務所	120°44'41.1"	23°59'44.3"	https://goo.gl/maps/Hjms2TVm4yR72u666
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25