## 水與發展
編號	工程計畫名稱	工程名稱	工程地點	預定進度(%)	實際進度(%)	進度差異(%)	決標金額 / (千元)	實際開工日期	預定完工日期	變更後預定完工日期	實際完工日期	承包廠商	工程概要		監造單位	經 度	緯 度	Google Map超連結
1	石門水庫防淤隧道工程計畫(第一階段)	阿姆坪防淤隧道工程	桃園市大溪區石門水庫	100.00	100.00	0.00	3,658,000	106/11/20	112/1/12	112/1/12	112/2/13	中華工程股份有限公司、 / 三源興股份有限公司	經濟部水利署北區水資源局(以下簡稱北水局)轄管之石門水庫，自民國53年6月30日竣工營運，迄今歷經數場極端颱洪事件。截至民國103年度止，石門水庫總庫容已從原設計3.09億立方公尺減少為2.01億立方公尺，使得穩定供水及防洪操作之風險提高，故加強防淤及排洪能力為石門水庫永續經營之重要課題。因此，主辦機關積極加強石門水庫相關之排洪排砂設施改善計畫，並於民國101年完成電廠防淤一期改善工程(發電鋼管改為排砂專用管)。惟整體防淤能力仍不足，須再增設水庫防淤設施以為因應。 / 民國100年水利署於根據可行性規劃成果，決議採大灣坪隧道及阿姆坪隧道作為規劃設計組合，開始辦理「石門水庫防淤隧道工程計畫」，並於民國106年3月完成「石門水庫防淤隧道工程計畫(第1階段)」阿姆坪隧道基本設計成果；本案即延續石門水庫阿姆坪防淤隧道基本設計與相關成果，辦理推動『石門水庫防淤隧道工程計畫(第1階段)-阿姆坪防淤隧道工程』細部設計與施工，預計本工程完成後，可達成『透過機械抽泥及水力沖淤手段，每年減淤64萬立方公尺』與『提升水庫排洪能力，增加600cms以上排洪量』兩大主要計畫目標。		阿姆坪防淤隧道工程工務所	24°48'44.9"N	121°14'44.9"E	https://www.google.com.tw/maps/place/335%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82%E5%A4%A7%E6%BA%AA%E5%8D%80%E6%A1%8363%E9%84%89%E9%81%93%E7%9F%B3%E9%96%80%E6%B0%B4%E5%A3%A9/@24.8122901,121.2435974,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x34683de5d9462b8b:0xe36ce9eba2f09ec4!8m2!3
2	石門水庫防淤隧道工程計畫(第一階段)	後池堰下游河道整理	桃園市大溪區	100.00	100.00	0.00	53,800	107年2月21日	108年02月15日	108年05月31日	108年05月30日	鼎燁營造股份有限公司	為使水庫既有設施排洪排砂及阿姆坪隧道沖淤時之河道水流順暢，並減低對岸三坑堤防安全，將以疏導洪流方式，進行河道整理改善。另將延伸溪洲大橋下游右岸之溪洲護岸，補足堤防缺口。挖除河中灘地使水流歸中，並完成護岸約350公尺。		世合工程技術顧問股份有限公司	24°49'30.1"N	121°15'11.9"E	https://maps.app.goo.gl/fbVRzWb7Y7X3iLj88
3	石門水庫防淤隧道工程計畫	大嵙崁清淤輸送系統道路3標 / (0k+000~1k+000)	桃園市大溪區	18.89	9.56	-9.33	115,000	113年01月10日	113年10月19日	114年01月17日		正岳營造有限公司	工程為新設路堤(部分區段含保護工)，整體布設以完整串聯大漢溪左岸後池堰至武嶺橋；規劃上若地表高程已在計畫堤頂高以上則新設路堤，若無既有河防設施之河段位置則增設保護工。全部需施工區段包含溪洲大橋至缺子堤防上游段等分為3段，總長度約5,946公尺，完成後可順利串聯目前大漢溪左岸不連續之堤防斷點，確保颱洪期間左岸清淤輸送系統之正常通行功用，並對於河岸後大面積土地資源亦可提供充足防護。 / 1.每年增加4.1萬立方公尺清淤量，並減少56萬公斤碳排放量。 / 2.改善大溪地區交通問題，提升公路服務水準，並改善大漢溪水岸景觀，促進區域整體發展。	大漢溪左岸水防道路1公里	林同棪工程顧問股份有限公司	24°53'23.1"N	121°17'03.3"E	https://maps.app.goo.gl/WHpHFg76kxQpr9eMA
4	石門水庫防淤隧道工程計畫	大嵙崁清淤輸送系統優先標 / (1K+000~2K+650)	桃園市大溪區	85.28	84.26	-1.02	245,000	111年10月03日	113年08月10日	113年07月31日		遠城營造有限公司		大漢溪左岸水防道路1.65公里	林同棪工程顧問股份有限公司	24°52'29.8"N	121°16'43.8"E	https://maps.app.goo.gl/Wf9EXPEUnxG4Qrmy7
5	石門水庫防淤隧道工程計畫	大嵙崁清淤輸送系統道路1標 / (2k+860~4k+680)	桃園市大溪區	70.20	71.42	1.22	273,200	111年10月31日	113年12月31日	114年02月01日		展旭營造有限公司		大漢溪左岸水防道路2公里	林同棪工程顧問股份有限公司	24°51'34.8"N	121°16'23.0"E	https://maps.app.goo.gl/GKkgqgW3WUSMX1k18
6	石門水庫防淤隧道工程計畫	大嵙崁清淤輸送系統道路2標 / (4k+680~4k+800、5k+150~6k+340及6k+400~6k+860)	桃園市大溪區	64.79	69.17	4.38	214,600	111年10月31日	113年08月16日	113年11月30日		建揚營造工程有限公司		大漢溪左岸水防道路2.18公里	林同棪工程顧問股份有限公司	24°50'44.4"N	121°15'59.1"E	https://maps.app.goo.gl/ARsTqC8NWopUhz4G7
7	石門水庫防淤隧道工程計畫	大嵙崁清淤輸送系統橋梁標 / (6k+860~8k+460)	桃園市大溪區	56.72	62.35	5.63	674,580	111年10月26日	114年02月16日	114年03月29日		勁竹營造有限公司		大漢溪左岸水防道路1.58公里 / 新建兩座PCI橋	林同棪工程顧問股份有限公司	24°50'01.5"N	121°15'21.6"E	https://maps.app.goo.gl/wGUhgixPuJuRgj7E6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25