環境生態異常狀況處理原則

本計畫之環境生態異常狀況處理原則，依據水利署於民國112年4月12日公告「經濟部水利署河川、區域排水及海岸工程生態檢核參考手冊」相關規範研擬。

資料來源：經濟部水利署河川、區域排水及海岸工程生態檢核參考手冊(民國112年)。

- 圖1	工地環境生態異常情況處理流程圖

工程施工期間，工程環境生態若發生異常狀況(如植被移除範圍過大、水域動物暴斃、水質渾濁、生態保全對象消失或損傷，或其他等狀況)，經(1)施工廠商、施工廠商委託之生態背景人員自行發現；(2)監造單位與工程主辦機關委託之生態背景人員生態保育措施抽查發現；(3)民眾提出對生態環境之疑義等情況，由廠商工地負責人通報工程主辦機關與監造單位，進入工地環境生態異常情況處理計畫，處理流程詳環境生態異常狀況處理流程(圖1)。

當異常狀況發生時，施工廠商、施工廠商委託之生態背景人員、工程主辦機關、工程主辦機關委託之生態背景人員、監造單位須共同參與該狀況之處理，並釐清是否啟動異常狀況處理，紀錄處理過程於「經濟部水利署河川、區域排水及海岸工程生態檢核參考手冊」相關附表中，各單位分工如下表：

- 表1	工地環境生態異常情況處理計畫分工表

| 單位 | 工作項目 | 填寫表單 |
| --- | --- | --- |
| 施工廠商/施工廠商委託之生態背景人員 | - 工程環境生態如有發生異常狀況(如植被剷除、水域動物暴斃、水質渾濁、生態保全對象消失/損傷或其他狀況)，經自行發現或經民眾提出對生態環境之疑義，依異常狀況處理流程圖辦理，廠商工地負責人通報工程主辦機關及監造單位，施工廠商並且暫緩施工並拍照記錄。 - 施工廠商與所委託之生態背景人員會同現場勘查，共同釐清是否啟動異常狀況處理。 - 如“是”(即啟動異常狀況處理)，共同釐清生態異常狀況，並研議應變或補救措施，並依調整後生態保育措施執行，直到達到預期改善目標為止。 - 如“否”(即不啟動異常狀況處理)，施工廠商繼續施工。 - 施工廠商委託之生態背景人員將調整後生態保育措施納入附表C-04表單。 | C-04 |
| 工程主辦機關 | - 施工期間如接獲廠商工地負責人通報後，邀集監造單位、工程主辦機關委託之生態背景人員、施工廠商、施工廠商委託之生態背景人員赴現場勘查，共同釐清是否啟動異常狀況處理。 |  |
| 工程主辦機關委託之生態背景人員 | - 依工程主辦機關通知會同現場勘查，共同釐清是否啟動異常狀況處理、異常狀況原因，研議應變或補救措施，並將重要事項記錄在「環境生態異常狀況處理表」(附表C-07)。 - 協助監造單位追蹤處理情形，以「不合格(或環境生態異常狀況)事項報告表」(附表C-08)紀錄追蹤處理情形，直至異常狀況改善達到預期目標為止。如經追蹤改善結果為“需再行改善”，請依次編號填寫表單，並說明待改善事項。 - 異常狀況如經改善完成，將處理結果以「不合格(或環境生態異常狀況)事項彙整表」(附表C-09)彙整。 | C-07 C-08 C-09 |

資料來源：經濟部水利署河川、區域排水及海岸工程生態檢核參考手冊(民國112年)