## 00_封面(四類)
經濟部水利署第十河川局
修正施工(變更設計)預算書(第1次)

工程名稱	111年度基隆河龍川段護岸邊坡維修改善工程
工程編號	111-B-004-02-002-617-01			施工地點	新北市 / 瑞芳區
經費來源	中央管流域整體改善與調適計畫			編製日期	112年7月

第 十 河 川 局
工務課	校 核
	課 長
主計室	複 核
	主 任
簡任正工程司
副 局 長
局 長

## 01_同意書
同 意 書
本公司同意經濟部水利署第十河川局「111年度基隆河龍川段護岸邊坡維修改善工程」辦理變更設計(修正施工)預算，茲願依照變更設計(修正施工)後圖說、數量及單價辦理計價，特立此同意書。 / 此致 / 經濟部水利署第十河川局

承包商：春誼營造有限公司 / 代表人：賴聰敏 / 地 址：臺北市內湖區內湖路1段737巷50弄35號2樓
中華民國112年7月

## 02_說明書
111年度基隆河龍川段護岸邊坡維修改善工程
第1次修正施工(變更設計)預算書
一、緣由：
本工程因 / (1)依整地後地形地貌，調整植生護坡及坡面排水數量及範圍。 / (2)地方建議調整路燈間距及位置，並於步道入口前後增加照明設備，俾串聯步道全線夜間照明。 / (3)員山子管理中心供土方含泥量高，爰需辦理土壤改良。 / (4)應材料品質控管需要，增加鋼筋材料檢試驗項目。 / (5)配合拍漿溝新設，增加出水工及過水涵管，俾安全導排坡面逕流水。 / (6)地方反映，爰配合坡面柔性工法替代防護柵欄，達成景觀環境融合目標。 / (7)考量後續地方認養意願，原設計植生袋改以裝填碎石，俾便於日後維管。 / (8)工址範圍內廢棄煤渣平台納入工程辦理修繕及活化，提升設施安全結合護岸景觀。 / (9)坡面改採柔性工法施作，爰龍川護岸景觀立燈配合調整遷移至步道處。
二、修正預算(變更設計)內容明細表：
項次	原設計樁號	原設計內容	修正後樁號	修正後內容		修正原因		適用政府採購法條款	備 註
1	0+220至0+280	植生護坡及高拉力抗沖蝕網900M2	0+220至0+285	植生護坡及高拉力抗沖蝕網面積增加600M2。		擴大植生護坡範圍。		第22條第1項第6款	依第一次修正施工會勘紀錄奉核辦理
2	全工區	龍川護岸景觀立燈15座，間距25M	全工區	龍川護岸景觀立燈增加8座，立燈間距調整為20M一處。		地方反映增設步道出入口處照明需求，並縮短路燈設置間距。		第22條第1項第6款	依第一次修正施工會勘紀錄奉核辦理
3	全工區	近運填方2,884M3	全工區	水泥處理土壤2400M3，增強土壤承載力應力。		由於供土區土壤含泥量高，爰需辦理土壤改良。		第22條第1項第6款	依第一次修正施工會勘紀錄奉核辦理
4	-	-	-	新增鋼筋材料檢試驗項目。		材料品質控管需求。		第22條第1項第6款	依第一次修正施工會勘紀錄奉核辦理
5	0+091、0+110、0+237、0+257、 / 0+300	拍漿溝100M	增加0+275、 / 0+283等2處	拍漿溝增加110M、出水工2處及跌水工11處		配合拍漿溝新設，增加出水工及跌水工，以安全導排坡面逕流水。		第22條第1項第6款	依第二次修正施工會勘紀錄奉核辦理
6	0+220、 / 0+320	防護柵欄100M	全工區	防護柵欄減作100M、石籠增加62組、新增打樁編柵100M		地方反映景觀融合不易，爰配合現況地形增加石籠護坡及打樁編柵等柔性工法替代。		第22條第1項第6款	依第二次修正施工會勘紀錄奉核辦理
7	全工區	排水溝370M	全工區	植生袋改為碎石溝		地方反映植生袋日後長草，日後維管不便，爰植生袋改裝填碎石取代。		第22條第1項第6款	依第二次修正施工會勘紀錄奉核辦理
8	-	-	0+120	煤渣(礦)平台修繕		提升礦渣平台安全性，結合護岸景觀		第22條第1項第6款	依第二次修正施工會勘紀錄奉核辦理
9	全工區	龍川護岸景觀立燈設置於邊坡側	全工區	龍川護岸景觀立燈移至步道處設置		龍川護岸景觀立燈配合邊坡保護工施作調整設置位置		第22條第1項第6款	依第二次修正施工會勘紀錄奉核辦理
三、變更經費比較表：
項目		原金額 / (元)	本(第一)次變更金額(元)		第二次變更金額(元)		變更累計金額(元)		變更後金額(元)
			增加	減少	增加	減少	增加	減少
發包 / 工作費		17,450,000	5,051,189	1,688,777			5,051,189	1,688,777	20,812,412
空氣污染防治費		61,975	0	6,475			0	6,475	55,500
抽驗費		100,000	0	0			0	0	100,000
鑑界費		100,000	0	0			0	0	100,000
用電申請費		400,000	0	0			0	0	400,000
工程管理費		799,310	130,467	0			130,467	0	929,777
總工程費		18,911,285	5,051,189	1,695,252			5,181,656	1,695,252	22,397,689

四、經費分擔表：
項目 / 財源			發包工作費	空污費	抽驗費	鑑界費	用電申請費	工程管理費	合計
111-B-004-02-002-617			0	23,267	0	0	0	0	23,267
112-B-004-02-002-442			20,812,412	32,233	100,000	100,000	400,000	929,777	22,374,422
合計			20,812,412	55,500	100,000	100,000	400,000	929,777	22,397,689

## 03_預算書總表
	經 濟 部 水 利 署 第 十 河 川 局

	變 更 設 計 預 算 詳 細 表
工程名稱：111年度基隆河龍川段護岸邊坡維修改善工程						第 1 頁，	共 10頁
項次	工程項目及說明	單位	原定數量	變更後數量	增 減 數 量 / 增 加 減 少		單價	原定合價	第一次變更合價	增 減 金 額 / 增 加 減 少		備註		16,645,054
壹	發包工作費
一	施工費	全	1.00	1.00				12,743,484.00	15,546,920.00	4,492,213	1,688,777	第一號明細表
二	雜項工程費	全	1.00	1.00				1,098,134.00	1,098,134.00	0	0	第二號明細表
三	職業安全衛生費	全	1.00	1.00				646,717.00	646,717.00	0	0	第三號明細表
四	環境保護措施費	全	1.00	1.00				287,610.00	287,610.00	0	0	第四號明細表
五	品質管制作業費	全	1.00	1.00				264,440.00	314,679.00	50,239	0	第五號明細表
六	廠商管理雜費及利潤	全	1.00	1.00				1,357,941.00	1,632,974.00	275,033	0
七	工程保險費	全	1.00	1.00				220,722.00	294,311.00	73,589	0
	合計					16,619,048.00	19,821,345.00	4,891,074	1,688,777
八	營業稅5%	全	1.00	1.00				830,952.00	991,067.00	160,115	0
	發包總價					17,450,000.00	20,812,412.00	5,051,189	1,688,777
貳	局辦其他費
一	空氣污染防治費	式	1.00	1.00			61,975.00	61,975	55,500	0	6,475
二	抽驗費	式	1.00	1.00			100,000.00	100,000.00	100,000.00	0	0
三	鑑界費	式	1.00	1.00			100,000.00	100,000.00	100,000.00	0	0
四	用電申請費	式	1.00	1.00			400,000.00	400,000.00	400,000.00	0	0
五	工程管理費	式	1.00	1.00			961,217.00	799,310	929,777	130,467	0
	小計					1,461,285.00	1,585,277.00	130,467	6,475
	總工程費					18,911,285.00	22,397,689.00	5,181,656	1,695,252

	編 製 ：				校 核 ：				註（ ）：原定項目或單價

## 04_明細表
	經 濟 部 水 利 署 第 十 河 川 局
	變 更 設 計 預 算 詳 細 表
工程名稱：111年度基隆河龍川段護岸邊坡維修改善工程						第2頁，	共11頁
工程項目及說明		單位	契約 / 數量	第一次變更 / 數量	數量增減		單價	新單價	原定合價	第一次變更合價	金額增減		備註
					增加	減少					增加	減少
第一號明細表 施工費
1	土方工作，挖方	M3	175.00	175.00			39		6,825	6,825
2	土方工作，近運填方	M3	2,884.00	2,884.00			142		409,528	409,528
3	石籠，1.0m × 1.0m ×2.0m(箱型)，石塊外購	組	370.00	370.00			4,735		1,751,950	1,751,950
4	石籠，1.0m × 1.0m ×4.0m(箱型)	組	80.00	80.00			5,554		444,320	444,320
5	石籠，1.0m × 1.0m ×4.0m(箱型)，石塊外購	組	265.00	265.00			9,519		2,522,535	2,522,535
6	合纖透水織布	M2	3,150.00	3,150.00			135		425,250	425,250
7	集水井(1.4m*1.4m)	處	9.00	9.00			59,554		535,986	535,986
8	D80cm混凝土管埋設	支	18.00	24.00	6.00		18,014	7,695	324,252	184,680		139,572
9	排水溝，W=80cm	M	370.00	0.00		370.00	560		207,200	0		207,200
10	截水溝，W=60cm	M	100.00	100.00			448		44,800	44,800
11	灌木類植栽，春不老，50≦H	株	2,467.00	2,467.00			148		365,116	365,116
12	排水溝(拍漿溝)，70cm<W<80cm	M	100.00	210.00	110.00		2,907		290,700	610,470	319,770
13	植生護坡，厚5cm	M2	900.00	1,500.00	600.00		403		362,700	604,500	241,800
14	高拉力抗沖蝕網	M2	900.00	1,500.00	600.00		421		378,900	631,500	252,600
15	照明設備-景觀立燈	座	40.00	48.00	8.00		69,790		2,791,600	3,349,920	558,320
16	清碎石鋪設	M3	222.00	222.00			666		147,852	147,852
17	警告標示牌	座	5.00	5.00			5,924		29,620	29,620
18	土方運費	M3	2,884.00	2,884.00			83		239,372	239,372
19	H型鋼裝設(含鍍鋅)	kg	8,587.00	0.00		8,587.00	84		721,308	0		721,308

	編 製 ：				校 核 ：					註（ ）：原定項目或單價

	經 濟 部 水 利 署 第 十 河 川 局
	變 更 設 計 預 算 詳 細 表
工程名稱：111年度基隆河龍川段護岸邊坡維修改善工程						第3頁，	共11頁
工程項目及說明		單位	契約 / 數量	第一次變更 / 數量	數量增減		單價	新單價	原定合價	第一次變更合價	金額增減		備註
					增加	減少					增加	減少
第一號明細表 施工費
20	邊坡防落網(含6x6PVC菱形網、19MM鋼索、槽鋼、19MM鋼筋彎勾埋設)	M2	300.00	0.00		300.00	1,851		555,300	0		555,300
21	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	60.00	32.74		27.26	2,399		143,940	78,543		65,397
22	電源開關箱(含基礎)	式	3.00	3.00			14,810		44,430	44,430
23	鋼筋，SD280，連工帶料	T	0.00	1.45	1.45		21,156		0	30,676	30,676		新增工項舊單價
24	普通模板，一般工程用	M2	0.00	121.30	121.30		518		0	62,833	62,833		新增工項舊單價
25	水泥處理土壤	M3	0.00	2,400.00	2,400.00		634.5		0	1,522,800	1,522,800		新增工項
26	跌水工	處	0.00	11.00	11.00		8,008		0	88,088	88,088		新增工項
27	石籠，1.0mx0.5mx4.0m(箱型)	組	0.00	62.00	62.00		4,113		0	255,006	255,006		新增工項
28	塊石搬運費(鶯歌防汛場搬運至瑞芳防汛場工區)	M3	0.00	600.00	600.00		591		0	354,600	354,600		新增工項
29	打樁編柵	M	0.00	100.00	100.00		686		0	68,600	68,600		新增工項
30	原木圍束	M	0.00	370.00	370.00		560		0	207,200	207,200		新增工項
31	排水溝，W=80cm(碎石袋)	M	0.00	370.00	370.00		764		0	282,680	282,680		新增工項
32	煤渣平台修繕	式	0.00	1.00	1.00		247,240		0	247,240	247,240		新增工項

	小計					12,743,484	15,546,920	4,492,213	1,688,777

	編 製 ：				校 核 ：					註（ ）：原定項目或單價

	經 濟 部 水 利 署 第 十 河 川 局
	變 更 設 計 預 算 詳 細 表
工程名稱：111年度基隆河龍川段護岸邊坡維修改善工程						第4頁，	共11頁
工程項目及說明		單位	契約 / 數量	第一次變更 / 數量	數量增減		單價	新單價	原定合價	第一次變更合價	金額增減		備註
					增加	減少					增加	減少
第二號明細表 雜項工程費
1	工程告示牌，鋁質，長120cm，寬75cm	面	1.00	1.00			3,702		3,702	3,702
2	雜物清除	全	1.00	1.00			88,858		88,858	88,858
3	材料倉庫損耗費(含租金整地及復舊)	全	1.00	1.00			74,048		74,048	74,048
4	機械器具搬運費	全	1.00	1.00			177,715		177,715	177,715
5	施工便道設施及維護費	全	1.00	1.00			199,930		199,930	199,930
6	聯外道路修補費	式	1.00	1.00			29,619		29,619	29,619
7	臨時設施，工程用水設備	式	1.00	1.00			17,772		17,772	17,772
8	臨時設施，工程用電設備	式	1.00	1.00			17,772		17,772	17,772
9	臨時設施，抽排水	式	1.00	1.00			71,086		71,086	71,086
10	施工測量，放樣	式	2.00	2.00			14,810		29,620	29,620
11	空拍機施工記錄	次	3.00	3.00			5,924		17,772	17,772
12	門禁(監視錄影設備)	套	1.00	1.00			370,240		370,240	370,240

	小計					1,098,134	1,098,134	0	0

	編 製 ：				校 核 ：					註（ ）：原定項目或單價

	經 濟 部 水 利 署 第 十 河 川 局
	變 更 設 計 預 算 詳 細 表
工程名稱：111年度基隆河龍川段護岸邊坡維修改善工程						第5頁，	共11頁
工程項目及說明		單位	契約 / 數量	第一次變更 / 數量	數量增減		單價	新單價	原定合價	第一次變更合價	金額增減		備註
					增加	減少					增加	減少
第三號明細表 職業安全衛生費
1	職業安全衛生，汛期工地防災減災作業費	式	1.00	1.00			94,907		94,907	94,907
2	施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，H=2.4m，1.2mm，連工帶料	M	20.00	20.00			1,428		28,560	28,560
3	汛期工地機具物料撤離動復原費	次	3.00	3.00			65,976		197,928	197,928
4	施工圍籬，大門	組	2.00	2.00			11,615		23,230	23,230
5	職業安全衛生告示牌(90CM*150CM鋁版(3mm))	面	1.00	1.00			2,856		2,856	2,856
6	臨時設施，安全設備，吊掛人員安全設備	式	1.00	1.00			101,868		101,868	101,868
7	金屬護欄	M	150.00	150.00			402		60,300	60,300
8	產品，紐澤西護欄，活動式	座	20.00	20.00			762		15,240	15,240
9	產品，勞工安全衛生，保護器材，身體，反光背心	只	20.00	20.00			143		2,860	2,860
10	產品，勞工安全衛生，保護器材，足部，雨鞋	雙	20.00	20.00			190		3,800	3,800
11	產品，職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣	只	20.00	20.00			286		5,720	5,720
12	產品，勞工安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈	個	20.00	20.00			286		5,720	5,720
13	產品，勞工安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，繩索	M	100.00	100.00			190		19,000	19,000
14	產品，交通錐，高70cm	個	100.00	100.00			48		4,800	4,800
15	產品，警示帶，黃色	M	500.00	500.00			10		5,000	5,000

	編 製 ：				校 核 ：					註（ ）：原定項目或單價

	經 濟 部 水 利 署 第 十 河 川 局
	變 更 設 計 預 算 詳 細 表
工程名稱：111年度基隆河龍川段護岸邊坡維修改善工程						第6頁，	共11頁
工程項目及說明		單位	契約 / 數量	第一次變更 / 數量	數量增減		單價	新單價	原定合價	第一次變更合價	金額增減		備註
					增加	減少					增加	減少
第三號明細表 職業安全衛生費
16	職業安全衛生，教育訓練	次	8.00	8.00			4,760		38,080	38,080
17	產品，夜間照明燈具	盞	10.00	10.00			952		9,520	9,520
18	產品，施工警告標示	面	10.00	10.00			476		4,760	4,760
19	產品，工地臨時建築設施，臨時廁所	座	1.00	1.00			7,616		7,616	7,616
20	產品，職業安全衛生，一般器材，滅火器	個	4.00	4.00			1,238		4,952	4,952
21	產品，職業安全衛生，保護器材，安全帽	頂	20.00	20.00			143		2,860	2,860
22	產品，施工警告燈號，旋轉警告燈號，支架式	座	10.00	10.00			476		4,760	4,760
23	產品，勞工安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱	個	5.00	5.00			476		2,380	2,380

	小計					646,717	646,717	0	0

	編 製 ：				校 核 ：					註（ ）：原定項目或單價

	經 濟 部 水 利 署 第 十 河 川 局
	變 更 設 計 預 算 詳 細 表
工程名稱：111年度基隆河龍川段護岸邊坡維修改善工程						第7頁，	共11頁
工程項目及說明		單位	契約 / 數量	第一次變更 / 數量	數量增減		單價	新單價	原定合價	第一次變更合價	金額增減		備註
					增加	減少					增加	減少
第四號明細表 環境保護設施費
1	環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.00	1.00			50,656		50,656	50,656
2	環境保護，教育訓練	次	8.00	8.00			4,760		38,080	38,080
3	環境保護，工地清潔費	式	1.00	1.00			19,041		19,041	19,041
4	環境保護，工地灑水費	式	1.00	1.00			19,041		19,041	19,041
5	環境保護，水污染防制，洗車設備或沖洗設備污泥清除費	式	1.00	1.00			39,985		39,985	39,985
6	環境保護，臨時性攔砂及導排水設施	式	1.00	1.00			25,705		25,705	25,705
7	環境保護，空氣污染防制，防塵網	M2	500.00	500.00			95		47,500	47,500
8	環境保護，生態環境保護措施	式	1.00	1.00			47,602		47,602	47,602

	小計					287,610	287,610	0	0

	編 製 ：				校 核 ：					註（ ）：原定項目或單價

	經 濟 部 水 利 署 第 十 河 川 局
	變 更 設 計 預 算 詳 細 表
工程名稱：111年度基隆河龍川段護岸邊坡維修改善工程						第8頁，	共11頁
工程項目及說明		單位	契約 / 數量	第一次變更 / 數量	數量增減		單價	新單價	原定合價	第一次變更合價	金額增減		備註
					增加	減少					增加	減少
第五號明細表 品質管制作業費
1	品質檢驗費
1	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，地工織物起始模數試驗	次	2.00	2.00			555		1,110	1,110
2	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，地工織物材質試驗	次	2.00	2.00			370		740	740
3	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，地工織物有效開口徑(AOS)試驗	次	2.00	2.00			3,332		6,664	6,664
4	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337地工織物正向透水率試驗法	次	2.00	2.00			1,481		2,962	2,962
5	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346地工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	次	2.00	2.00			370		740	740
6	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，箱（石）籠網目大小試驗	次	2.00	2.00			370		740	740
7	高鍍鋅鐵線鍍鋅量試驗	組	2.00	2.00			740		1,480	1,480
8	高鍍鋅鐵線抗拉強度試驗	組	2.00	2.00			1,851		3,702	3,702
9	PVC被覆層比重試驗	組	2.00	2.00			740		1,480	1,480
10	PVC被覆層抗拉強度及延伸率試驗	組	2.00	2.00			5,924		11,848	11,848

	編 製 ：				校 核 ：					註（ ）：原定項目或單價

	經 濟 部 水 利 署 第 十 河 川 局
	變 更 設 計 預 算 詳 細 表
工程名稱：111年度基隆河龍川段護岸邊坡維修改善工程						第9頁，	共11頁
工程項目及說明		單位	契約 / 數量	第一次變更 / 數量	數量增減		單價	新單價	原定合價	第一次變更合價	金額增減		備註
					增加	減少					增加	減少
第五號明細表 品質管制作業費
11	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	2.00	2.00			2,592		5,184	5,184
12	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，土壤夯實試驗	次	2.00	2.00			2,962		5,924	5,924
13	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	次	2.00	2.00			1,481		2,962	2,962
14	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，碎石級配粒料篩分析試驗	組	1.00	1.00			2,221		2,221	2,221
15	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，水泥砂漿圓柱試體養護蓋平試壓(210kgf/cm2)	組	1.00	1.00			852		852	852
16	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，水泥砂漿圓柱試體製作與養治(210kgf/cm2)	組	1.00	1.00			1,111		1,111	1,111
17	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，混凝土鑽心試體取樣及養護(210kgf/cm2)	組	1.00	1.00			2,221		2,221	2,221
18	鋼筋外觀試驗	根	0.00	2.00	2.00		95		0	190	190
19	竹節鋼筋拉伸試驗	根	0.00	2.00	2.00		657		0	1,314	1,314
20	竹節鋼筋抗彎試驗	根	0.00	2.00	2.00		190		0	380	380
21	鋼筋化學成分分析	根	0.00	2.00	2.00		1,329		0	2,658	2,658
22	熱處理鋼筋判定試驗	根	0.00	2.00	2.00		1,329		0	2,658	2,658
	小計					51,941	59,141	7,200	0

	編 製 ：				校 核 ：					註（ ）：原定項目或單價

	經 濟 部 水 利 署 第 十 河 川 局
	變 更 設 計 預 算 詳 細 表
						第10頁，	共11頁
工程項目及說明		單位	契約 / 數量	第一次變更 / 數量	數量增減		單價	新單價	原定合價	第一次變更合價	金額增減		備註
					增加	減少					增加	減少
第五號明細表 品質管制作業費
2	品管費	式	1.00	1.00			212,499		212,499	255,538	43,039
	合計					264,440	314,679	50,239	0

	編 製 ：				校 核 ：					註（ ）：原定項目或單價

## 05_增減百分比
經 濟 部 水 利 署 第 十 河 川 局

					變 更 設 計 預 算 詳 細 表

工程名稱：111年度基隆河龍川段護岸邊坡維修改善工程					第 11 頁，		共 11 頁
項次	工程項目及說明	單位	原定數量	變更後數量	增 減 數 量 / 增 加 減 少		單價	新單價	原定合價	變更後合價	增 減 金 額 / 增 加 減 少		備註

增加價款 ＝ 第一至五號明細表增加總額＋ 承包商管理費增加金額＋ 營業稅增加金額＋保險費增加金額(增減金額不能互抵)=					5,051,189
增加價款與原定總價百分比 ＝ 增加合價 / 原定總價 × 100 ﹪ =					28.95%

減少價款 ＝ 第一至五號明細表減少總額+承包商管理費減少金額＋營業稅減少金額＋保險費減少金額(增減金額不能互抵)=					1,688,777
減少價款與原定總價百分比 ＝ 減少合價 / 原定總價 × 100 ﹪ =					9.68%

編 製 ：					校 核 ：				註（ ）：原定項目或單價

## 06_保險計算表
工程名稱：111年度基隆河龍川段護岸邊坡維修改善工程
保險費計算
1	原工程保險費				220,722.00					前次工程保險費
2	原契約投保金額				17,450,000.00					前次修正預算金額
3	變更設計(修正施工)後投保金額				20,812,412.00	32,500,000.00					本次變更金額
4	總工程費變更金額/原契約投保金額 / (保險金額調整係數)				(	19527034	-	16398326	)	/	17450000		變更後(施工費~廠商管理費合計)	-	變更前(施工費~廠商管理費合計)	/本次變更金額
					=	0.18
5	因工期展延，所增加保險費係數 E =				(	44	/	332	)	*	(1+0)
	原保險起日:		111年12月19日		=	0.13
	原保險終日:		112年11月15日
	原保險日數:		332
	開工日:		111年12月19日
	原竣工日:		112年8月15日
	原定工期:		240
	展延竣工日:		112年9月6日
	展延日數:		22
	月份	加權	展延日數	加權日數
	1	1	0	0
	2	1	0	0
	3	1	0	0
	4	1	0	0
	5	1.5	0	0
	6	1.8	0	0
	7	2	0	0
	8	2	16	32
	9	2	6	12
	10	1.8	0	0
	11	1.5	0	0
	12	1	0	0
	小計		22	44
6	修正後工程保險費 / =原契約保險費*(1+保險金額調整係數)*(1+展延工期加費係數)*(1+恢復保險金額係數)				220,722.00
					*	(1	+	0.18	)
					*	(1	+	0.13	)
					*	(1+0.00)
					=	294,311.00					294,311.00
編製：					校核：

## 07_工程數量計算乙表
工程項目		單 / 位	說明	算式	合計	備註
第一號明細表 施工費
1	D80cm混凝土管埋設	支	原設計數量	=18	18.00
			變更後數量	=18+6	24.00
2	排水溝，W=80cm	M	原設計數量	=370	370.00
			變更後數量	=0(工項減作)	0.00
3	排水溝(拍漿溝)，70cm<W<80cm	M	原設計數量	=100	100.00
			變更後數量	=100+110	210.00
4	植生護坡，厚5cm	M2	原設計數量	=900	900.00
			變更後數量	=900+600	1,500.00
5	高拉力抗沖蝕網	M2	原設計數量	=900	900.00
			變更後數量	=900+600	1,500.00
6	照明設備-景觀立燈	T	原設計數量	=40	40.00
			變更後數量	=40+8	48.00
7	H型鋼裝設(含鍍鋅)	KG	原設計數量	=8,587	8,587.00
			變更後數量	=0(工項減作)	0.00
8	邊坡防落網(含6x6PVC菱形網、19MM鋼索、槽鋼、19MM鋼筋彎勾埋設)	M2	原設計數量	=300	300.00
			變更後數量	=0(工項減作)	0.00
9	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	原設計數量	=60	60.00
			變更後數量	=60-27.26	32.74
10	鋼筋，SD280，連工帶料	T	原設計數量	=0	0.00	新增工項舊單價
			變更後數量	=1.45	1.45
11	普通模板，一般工程用	M2	原設計數量	=0	0.00	新增工項舊單價
			變更後數量	=121.30	121.30
12	水泥處理土壤	M3	原設計數量	=0	0.00	新增工項
			變更後數量	=2,400	2,400.00
13	跌水工	處	原設計數量	=0	0.00	新增工項
			變更後數量	=11	11.00
14	石籠，1.0mx0.5mx4.0m(箱型)	組	原設計數量	=0	0.00	新增工項
			變更後數量	=62	62.00
15	塊石搬運費(鶯歌防汛場搬運至瑞芳防汛場工區)	M3	原設計數量	=0	0.00	新增工項
			變更後數量	=600	600.00
16	打樁編柵	M	原設計數量	=0	0.00	新增工項
			變更後數量	=100	100.00
17	原木圍束	M	原設計數量	=0	0.00	新增工項
			變更後數量	=370	370.00
18	排水溝，W=80cm(碎石袋)	M	原設計數量	=0	0.00	新增工項
			變更後數量	=370	370.00
19	煤渣平台修繕	式	原設計數量	=0	0.00	新增工項
			變更後數量	=1	1.00
第三號明細表 品質管制作業費
1	鋼筋外觀試驗	根	原設計數量	=0	0.00	新增工項
			變更後數量	=2	2.00
2	竹節鋼筋拉伸試驗	根	原設計數量	=0	0.00	新增工項
			變更後數量	=2	2.00
3	竹節鋼筋抗彎試驗	根	原設計數量	=0	0.00	新增工項
			變更後數量	=2	2.00
4	鋼筋化學成分分析	根	原設計數量	=0	0.00	新增工項
			變更後數量	=2	2.00
5	熱處理鋼筋判定試驗	根	原設計數量	=0	0.00	新增工項
			變更後數量	=2	2.00

## 新增單價
D80cm混凝土管埋設-新單價

D80cm混凝土管埋設	單位	數量	單價	複價	修正數量	修正複價
純挖方	m3	6.08	33	200.64	6.08	200.64
∮800mm混凝土管B級三級管	支	1.00	7,405	7,405.00	1.00	7405.00
挖土機吊管	小時	0.20	415	83.00	0.20	83.00
普通模板	M2	6.24	272	1,697.28	0	0
鋼筋，SD280，連工帶料	T	0.09	21,156	1,904.04	0	0
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	2.80	2,399	6,717.20	0	0
其他	全	1.00	7	6.84	1.00	6.84
			小計	18,014.00		7,695.00

## 出水工數量計算
				正方形面積	圓面積	溢口面積
出水工尺寸					1.56	0.79	0.25
長	140cm					正方鋼筋量	圓形鋼筋量	溢口鋼筋量
寬	140cm					11.66	5.86	1.87
高	140cm
厚	20cm

模板				混凝土				鋼筋
外模	7.84	1.4m*1.4m*4面		大正方形	2.74	1.4m*1.4m*1.4m		出水工	#4	29.82	1.25m*4邊*6支*0.994單位重
內模	5.00	1.0m*1.0m*5面		小正方形	1.00	1.0m*1.0m*1.0m			#3(環筋)	16.8	1.25m*4邊*6支*0.56單位重
涵管	0.785	0.5m*0.5m*3.14		涵管	0.157	(0.5m*0.5m*3.14)*厚0.2m
溢口預留	0.251	(0.4m*0.4m*3.14)/2		溢口預留	0.050	(0.4m*0.4m*3.14*0.2)/2			涵管	5.86	7.49kg
數量	10.77	M2		數量	1.54	M3			溢口預留	1.87	2.40kg
				數量	38.89	kg
	21.54	2處			3.08	2處				0.039	T

				0.08	2處

涵管加固	模板			涵管加固	混凝土					D80cm混凝土管埋設	單位	數量	修正數量	單價	複價	修正複價	備註
側視	1.30	1.3m*0.5m*2面		正方形	0.85	1.3m*1.3m*0.5m					純挖方	m3	6.080	6.08	33	200.64	200.64
正視	3.38	1.3m*1.3m*2面		涵管	0.39	0.5m*0.5m*3.14*長0.5m					800mm混凝土管B級三級管	支	1.000	1.00	7405	7405.00	7405
涵管	0.785	0.5m*0.5m*3.14		數量	0.45	M3					挖土機吊管	小時	0.200	0.20	415	83.00	83
數量	3.11	M2					普通模板	M2	6.240	0	272	1697.28	0	數量另計
				鋼筋，SD280，連工帶料	T	0.090	0	21156	1904.04	0
	18.66	3處(每處3支加固2接合處)			2.70	3處(每處3支加固2接合處)					結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	2.800	0.00	2399	6717.20	0	數量另計
	6.22	2處(每處2支加固1接合處)			0.90	2處(每處2支加固1接合處)					其他	全	1.000	1.00	6.84	6.84	6.84
小計	24.88	共5處(加固8接合處)		小計	3.60	共5處(加固8接合處)
				小計	18014.00	7695.00
涵管加固	鋼筋
#4	14.51	長3.65m*4支*0.994單位重
#4	5.37	長1.35m*4支*0.994單位重(蓋)
#3	4.704	長0.35m*24支*0.56單位重(點)
數量	24.58	kg
	0.02	T

	0.15	3處(每處3支加固2接合處)
	0.05	2處(每處2支加固1接合處)
小計	0.20	共5處(加固8接合處)

每支混凝土管工料數量
方形面積	1.69	1.3m*1.3m
圓面積	0.785	0.5m*0.5m*3.14					RCP管及出水工工料數量合計
面積	0.905	方形-圓形				已完成6處共12支，工料數量如下：				混凝土	32.74
混凝土	2.17	面積*2.4m(每隻數量)			混凝土	26.06	M3
				模板	121.30
模板	6.24	2面*1.3m*2.4m(每隻數量)			模板	74.88	M2
				鋼筋	1.45	含損耗
鋼筋	0.091	38.25kg每進行m*2.4m(每隻數量)			鋼筋	1.09	T

## 工作表1
工程名稱：111年度基隆河龍川段護岸邊坡維修改善工程
施工地點：新北市瑞芳區			工期(日曆天):	262 天		預定開工日期:		111年12月19日		預訂完工日期:		112年9月6日

工程項目	金額 / (元)	權重 / (%)	111/12/19	112/1/1	112/1/16	112/2/1	112/2/16	112/3/1	112/3/16	112/4/1	112/4/16	112/5/1	112/5/16	112/6/1	112/6/16	112/7/1	112/7/16	112/8/1	112/8/16	112/9/1
			至	至	至	至	至	至	至	至
			111/12/31	112/1/15	112/1/31	112/2/15	112/2/28	112/3/15	112/3/31	112/4/15	112/4/30	112/5/15	112/5/31	112/6/15	112/6/30	112/7/15	112/7/31	112/8/15	112/8/31	112/9/6
土方工程	2,326,377	14.96	0	0	0	0	1	5	10	15	25	35	45	55	65	75	85	90	95	100
石籠護坡	5,753,661	37.01	0	1	2	7	13	23	33	48	63	78	85	95	100	100	100	100	100	100
植生護坡	1,891,270	12.16	0	0	0	0	0	0	0	0	15	55	100	100	100	100	100	100	100	100
排水工程	1,263,486	8.13	0	0	0	0	1	2	7	13	23	37	53	69	79	87	92	100	100	100
照明工程	3,394,350	21.83	0	0	0	0	0	0	0	0	5	15	35	75	100	100
植栽工程	433,716	2.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	100	100
附屬設施及其他	484,060	3.12	0	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100
合計	15,546,920	100.00
半月進度(%)			0.00	0.40	0.50	2.00	2.61	4.54	5.01	6.94	9.84	13.21	11.01	6.66	5.40	4.49	6.58	11.84	7.91	1.06
累計進度(%)			0.00	0.40	0.90	2.90	5.51	10.05	15.06	22.00	31.84	45.05	56.06	62.72	68.12	72.61	79.19	91.03	98.94	100.0

## 工作表2
工程名稱：111年度基隆河龍川段護岸邊坡維修改善工程
施工地點：新北市瑞芳區			工期(日曆天):	262 天		預定開工日期:		111年12月19日		預訂完工日期:		112年9月6日

工程項目	金額 / (元)	權重 / (%)	111/12/19	112/1/1	112/1/16	112/2/1	112/2/16	112/3/1	112/3/16	112/4/1	112/4/16	112/5/1	112/5/16	112/6/1	112/6/16	112/7/1	112/7/16	112/8/1	112/8/16	112/9/1
			至	至	至	至	至	至	至	至
			111/12/31	112/1/15	112/1/31	112/2/15	112/2/28	112/3/15	112/3/31	112/4/15	112/4/30	112/5/15	112/5/31	112/6/15	112/6/30	112/7/15	112/7/31	112/8/15	112/8/31	112/9/6
土方工程	2,326,377	14.96	0	0	0	0	1	5	10	15	25	35	45	55	65	75	85	90	95	100
石籠護坡	5,753,661	37.01	0	1	2	7	13	23	33	48	63	78	85	95	100	100	100	100	100	100
植生護坡	1,891,270	12.16	0	0	0	0	0	0	0	0	15	55	100	100	100	100	100	100	100	100
排水工程	1,263,486	8.13	0	0	0	0	1	2	7	13	23	37	53	69	79	87	92	100	100	100
照明工程	3,394,350	21.83	0	0	0	0	0	0	0	0	5	15	35	75	100	100
植栽工程	433,716	2.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	100	100
附屬設施及其他	484,060	3.12	0	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100
合計	15,546,920	100.00
半月進度(%)			0.00	0.40	0.50	2.00	2.61	4.54	5.01	6.94	9.84	13.21	11.01	6.66	5.40	4.49	6.58	11.84	7.91	1.06
累計進度(%)			0.00	0.40	0.90	2.90	5.51	10.05	15.06	22.00	31.84	45.05	56.06	62.72	68.12	72.61	79.19	91.03	98.94	100.0