## 00_封面(四類)
經濟部水利署第十河川局
修正施工(變更設計)預算書(第1次)
工程名稱 | 111年度基隆河龍川段護岸邊坡維修改善工程
工程編號 | 111-B-004-02-002-617-01 | 施工地點 | 新北市 瑞芳區
經費來源 | 中央管流域整體改善與調適計畫 | 編製日期 | 112年7月
第 十 河 川 局
工務課 | 校 核
課 長
主計室 | 複 核
主 任
簡任正工程司
副 局 長
局 長

## 01_同意書
同 意 書
本公司同意經濟部水利署第十河川局「111年度基隆河龍川段護岸邊坡維修改善工程」辦理變更設計(修正施工)預算，茲願依照變更設計(修正施工)後圖說、數量及單價辦理計價，特立此同意書。 此致 經濟部水利署第十河川局
承包商：春誼營造有限公司 代表人：賴聰敏 地 址：臺北市內湖區內湖路1段737巷50弄35號2樓
中華民國112年7月

## 02_說明書
111年度基隆河龍川段護岸邊坡維修改善工程
第1次修正施工(變更設計)預算書
一、緣由：
本工程因 (1)依整地後地形地貌，調整植生護坡及坡面排水數量及範圍。 (2)地方建議調整路燈間距及位置，並於步道入口前後增加照明設備，俾串聯步道全線夜間照明。 (3)員山子管理中心供土方含泥量高，爰需辦理土壤改良。 (4)應材料品質控管需要，增加鋼筋材料檢試驗項目。 (5)配合拍漿溝新設，增加出水工及過水涵管，俾安全導排坡面逕流水。 (6)地方反映，爰配合坡面柔性工法替代防護柵欄，達成景觀環境融合目標。 (7)考量後續地方認養意願，原設計植生袋改以裝填碎石，俾便於日後維管。 (8)工址範圍內廢棄煤渣平台納入工程辦理修繕及活化，提升設施安全結合護岸景觀。 (9)坡面改採柔性工法施作，爰龍川護岸景觀立燈配合調整遷移至步道處。
二、修正預算(變更設計)內容明細表：
項次 | 原設計樁號 | 原設計內容 | 修正後樁號 | 修正後內容 |  | 修正原因 |  | 適用政府採購法條款 | 備 註
1 | 0+220至0+280 | 植生護坡及高拉力抗沖蝕網900M2 | 0+220至0+285 | 植生護坡及高拉力抗沖蝕網面積增加600M2。 |  | 擴大植生護坡範圍。 |  | 第22條第1項第6款 | 依第一次修正施工會勘紀錄奉核辦理
2 | 全工區 | 龍川護岸景觀立燈15座，間距25M | 全工區 | 龍川護岸景觀立燈增加8座，立燈間距調整為20M一處。 |  | 地方反映增設步道出入口處照明需求，並縮短路燈設置間距。 |  | 第22條第1項第6款 | 依第一次修正施工會勘紀錄奉核辦理
3 | 全工區 | 近運填方2,884M3 | 全工區 | 水泥處理土壤2400M3，增強土壤承載力應力。 |  | 由於供土區土壤含泥量高，爰需辦理土壤改良。 |  | 第22條第1項第6款 | 依第一次修正施工會勘紀錄奉核辦理
4 | - | - | - | 新增鋼筋材料檢試驗項目。 |  | 材料品質控管需求。 |  | 第22條第1項第6款 | 依第一次修正施工會勘紀錄奉核辦理
5 | 0+091、0+110、0+237、0+257、 0+300 | 拍漿溝100M | 增加0+275、 0+283等2處 | 拍漿溝增加110M、出水工2處及跌水工11處 |  | 配合拍漿溝新設，增加出水工及跌水工，以安全導排坡面逕流水。 |  | 第22條第1項第6款 | 依第二次修正施工會勘紀錄奉核辦理
6 | 0+220、 0+320 | 防護柵欄100M | 全工區 | 防護柵欄減作100M、石籠增加62組、新增打樁編柵100M |  | 地方反映景觀融合不易，爰配合現況地形增加石籠護坡及打樁編柵等柔性工法替代。 |  | 第22條第1項第6款 | 依第二次修正施工會勘紀錄奉核辦理
7 | 全工區 | 排水溝370M | 全工區 | 植生袋改為碎石溝 |  | 地方反映植生袋日後長草，日後維管不便，爰植生袋改裝填碎石取代。 |  | 第22條第1項第6款 | 依第二次修正施工會勘紀錄奉核辦理
8 | - | - | 0+120 | 煤渣(礦)平台修繕 |  | 提升礦渣平台安全性，結合護岸景觀 |  | 第22條第1項第6款 | 依第二次修正施工會勘紀錄奉核辦理
9 | 全工區 | 龍川護岸景觀立燈設置於邊坡側 | 全工區 | 龍川護岸景觀立燈移至步道處設置 |  | 龍川護岸景觀立燈配合邊坡保護工施作調整設置位置 |  | 第22條第1項第6款 | 依第二次修正施工會勘紀錄奉核辦理
三、變更經費比較表：
項目 |  | 原金額 (元) | 本(第一)次變更金額(元) |  | 第二次變更金額(元) |  | 變更累計金額(元) |  | 變更後金額(元)
|  |  | 增加 | 減少 | 增加 | 減少 | 增加 | 減少
發包 工作費 |  | 17450000 | 5051189 | 1688777 |  |  | 5051189 | 1688777 | 20812412
空氣污染防治費 |  | 61975 | 0 | 6475 |  |  | 0 | 6475 | 55500
抽驗費 |  | 100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100000
鑑界費 |  | 100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100000
用電申請費 |  | 400000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 400000
工程管理費 |  | 799310 | 130467 | 0 |  |  | 130467 | 0 | 929777
總工程費 |  | 18911285 | 5051189 | 1695252 |  |  | 5181656 | 1695252 | 22397689
四、經費分擔表：
項目 財源 |  |  | 發包工作費 | 空污費 | 抽驗費 | 鑑界費 | 用電申請費 | 工程管理費 | 合計
111-B-004-02-002-617 |  |  | 0 | 23267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23267
112-B-004-02-002-442 |  |  | 20812412 | 32233 | 100000 | 100000 | 400000 | 929777 | 22374422
合計 |  |  | 20812412 | 55500 | 100000 | 100000 | 400000 | 929777 | 22397689

## 03_預算書總表
經 濟 部 水 利 署 第 十 河 川 局
變 更 設 計 預 算 詳 細 表
工程名稱：111年度基隆河龍川段護岸邊坡維修改善工程 | [9 empty] | 第 1 頁， | 共 10頁
項次 | 工程項目及說明 | 單位 | 原定數量 | 變更後數量 | 增 減 數 量 增 加 減 少 | 單價 | 原定合價 | 第一次變更合價 | 增 減 金 額 增 加 減 少 |  | 備註 | 16645054
壹 | 發包工作費
一 | 施工費 | 全 | 1 | 1 |  |  | 12743484 | 15546920 | 4492213 | -1688777 | 第一號明細表
二 | 雜項工程費 | 全 | 1 | 1 |  |  | 1098134 | 1098134 | 0 | 0 | 第二號明細表
三 | 職業安全衛生費 | 全 | 1 | 1 |  |  | 646717 | 646717 | 0 | 0 | 第三號明細表
四 | 環境保護措施費 | 全 | 1 | 1 |  |  | 287610 | 287610 | 0 | 0 | 第四號明細表
五 | 品質管制作業費 | 全 | 1 | 1 |  |  | 264440 | 314679 | 50239 | 0 | 第五號明細表
六 | 廠商管理雜費及利潤 | 全 | 1 | 1 |  |  | 1357941 | 1632974 | 275033 | 0
七 | 工程保險費 | 全 | 1 | 1 |  |  | 220722 | 294311 | 73589 | 0
| 合計 | [5 empty] | 16619048 | 19821345 | 4891074 | 1688777
八 | 營業稅5% | 全 | 1 | 1 |  |  | 830952 | 991067 | 160115 | 0
| 發包總價 | [5 empty] | 17450000 | 20812412 | 5051189 | 1688777
貳 | 局辦其他費
一 | 空氣污染防治費 | 式 | 1 | 1 |  | 61975 | 61975 | 55500 | 0 | 6475
二 | 抽驗費 | 式 | 1 | 1 |  | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0
三 | 鑑界費 | 式 | 1 | 1 |  | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0
四 | 用電申請費 | 式 | 1 | 1 |  | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0
五 | 工程管理費 | 式 | 1 | 1 |  | 961217 | 799310 | 929777 | 130467 | 0
| 小計 | [5 empty] | 1461285 | 1585277 | 130467 | 6475
| 總工程費 | [5 empty] | 18911285 | 22397689 | 5181656 | 1695252
| 編 製 ： |  |  |  | 校 核 ： |  |  | 註（ ）：原定項目或單價

## 04_明細表
經 濟 部 水 利 署 第 十 河 川 局
變 更 設 計 預 算 詳 細 表
工程名稱：111年度基隆河龍川段護岸邊坡維修改善工程 | [11 empty] | 第2頁， | 共11頁
工程項目及說明 |  | 單位 | 契約 數量 | 第一次變更 數量 | 數量增減 |  | 單價 | 新單價 | 原定合價 | 第一次變更合價 | 金額增減 |  | 備註
[5 empty] | 增加 | 減少 |  |  |  |  | 增加 | 減少
第一號明細表 施工費
1 | 土方工作，挖方 | M3 | 175 | 175 |  |  | 39 |  | 6825 | 6825
2 | 土方工作，近運填方 | M3 | 2884 | 2884 |  |  | 142 |  | 409528 | 409528
3 | 石籠，1.0m × 1.0m ×2.0m(箱型)，石塊外購 | 組 | 370 | 370 |  |  | 4735 |  | 1751950 | 1751950
4 | 石籠，1.0m × 1.0m ×4.0m(箱型) | 組 | 80 | 80 |  |  | 5554 |  | 444320 | 444320
5 | 石籠，1.0m × 1.0m ×4.0m(箱型)，石塊外購 | 組 | 265 | 265 |  |  | 9519 |  | 2522535 | 2522535
6 | 合纖透水織布 | M2 | 3150 | 3150 |  |  | 135 |  | 425250 | 425250
7 | 集水井(1.4m*1.4m) | 處 | 9 | 9 |  |  | 59554 |  | 535986 | 535986
8 | D80cm混凝土管埋設 | 支 | 18 | 24 | 6 |  | 18014 | 7695 | 324252 | 184680 |  | -139572
9 | 排水溝，W=80cm | M | 370 | 0 |  | 370 | 560 |  | 207200 | 0 |  | -207200
10 | 截水溝，W=60cm | M | 100 | 100 |  |  | 448 |  | 44800 | 44800
11 | 灌木類植栽，春不老，50≦H | 株 | 2467 | 2467 |  |  | 148 |  | 365116 | 365116
12 | 排水溝(拍漿溝)，70cm<W<80cm | M | 100 | 210 | 110 |  | 2907 |  | 290700 | 610470 | 319770
13 | 植生護坡，厚5cm | M2 | 900 | 1500 | 600 |  | 403 |  | 362700 | 604500 | 241800
14 | 高拉力抗沖蝕網 | M2 | 900 | 1500 | 600 |  | 421 |  | 378900 | 631500 | 252600
15 | 照明設備-景觀立燈 | 座 | 40 | 48 | 8 |  | 69790 |  | 2791600 | 3349920 | 558320
16 | 清碎石鋪設 | M3 | 222 | 222 |  |  | 666 |  | 147852 | 147852
17 | 警告標示牌 | 座 | 5 | 5 |  |  | 5924 |  | 29620 | 29620
18 | 土方運費 | M3 | 2884 | 2884 |  |  | 83 |  | 239372 | 239372
19 | H型鋼裝設(含鍍鋅) | kg | 8587 | 0 |  | 8587 | 84 |  | 721308 | 0 |  | -721308
| 編 製 ： |  |  |  | 校 核 ： |  |  |  |  | 註（ ）：原定項目或單價
經 濟 部 水 利 署 第 十 河 川 局
變 更 設 計 預 算 詳 細 表
工程名稱：111年度基隆河龍川段護岸邊坡維修改善工程 | [11 empty] | 第3頁， | 共11頁
工程項目及說明 |  | 單位 | 契約 數量 | 第一次變更 數量 | 數量增減 |  | 單價 | 新單價 | 原定合價 | 第一次變更合價 | 金額增減 |  | 備註
[5 empty] | 增加 | 減少 |  |  |  |  | 增加 | 減少
第一號明細表 施工費
20 | 邊坡防落網(含6x6PVC菱形網、19MM鋼索、槽鋼、19MM鋼筋彎勾埋設) | M2 | 300 | 0 |  | 300 | 1851 |  | 555300 | 0 |  | -555300
21 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 60 | 32.74 |  | 27.26 | 2399 |  | 143940 | 78543 |  | -65397
22 | 電源開關箱(含基礎) | 式 | 3 | 3 |  |  | 14810 |  | 44430 | 44430
23 | 鋼筋，SD280，連工帶料 | T | 0 | 1.45 | 1.45 |  | 21156 |  | 0 | 30676 | 30676 |  | 新增工項舊單價
24 | 普通模板，一般工程用 | M2 | 0 | 121.3 | 121.3 |  | 518 |  | 0 | 62833 | 62833 |  | 新增工項舊單價
25 | 水泥處理土壤 | M3 | 0 | 2400 | 2400 |  | 634.5 |  | 0 | 1522800 | 1522800 |  | 新增工項
26 | 跌水工 | 處 | 0 | 11 | 11 |  | 8008 |  | 0 | 88088 | 88088 |  | 新增工項
27 | 石籠，1.0mx0.5mx4.0m(箱型) | 組 | 0 | 62 | 62 |  | 4113 |  | 0 | 255006 | 255006 |  | 新增工項
28 | 塊石搬運費(鶯歌防汛場搬運至瑞芳防汛場工區) | M3 | 0 | 600 | 600 |  | 591 |  | 0 | 354600 | 354600 |  | 新增工項
29 | 打樁編柵 | M | 0 | 100 | 100 |  | 686 |  | 0 | 68600 | 68600 |  | 新增工項
30 | 原木圍束 | M | 0 | 370 | 370 |  | 560 |  | 0 | 207200 | 207200 |  | 新增工項
31 | 排水溝，W=80cm(碎石袋) | M | 0 | 370 | 370 |  | 764 |  | 0 | 282680 | 282680 |  | 新增工項
32 | 煤渣平台修繕 | 式 | 0 | 1 | 1 |  | 247240 |  | 0 | 247240 | 247240 |  | 新增工項
| 小計 | [7 empty] | 12743484 | 15546920 | 4492213 | -1688777
| 編 製 ： |  |  |  | 校 核 ： |  |  |  |  | 註（ ）：原定項目或單價
經 濟 部 水 利 署 第 十 河 川 局
變 更 設 計 預 算 詳 細 表
工程名稱：111年度基隆河龍川段護岸邊坡維修改善工程 | [11 empty] | 第4頁， | 共11頁
工程項目及說明 |  | 單位 | 契約 數量 | 第一次變更 數量 | 數量增減 |  | 單價 | 新單價 | 原定合價 | 第一次變更合價 | 金額增減 |  | 備註
[5 empty] | 增加 | 減少 |  |  |  |  | 增加 | 減少
第二號明細表 雜項工程費
1 | 工程告示牌，鋁質，長120cm，寬75cm | 面 | 1 | 1 |  |  | 3702 |  | 3702 | 3702
2 | 雜物清除 | 全 | 1 | 1 |  |  | 88858 |  | 88858 | 88858
3 | 材料倉庫損耗費(含租金整地及復舊) | 全 | 1 | 1 |  |  | 74048 |  | 74048 | 74048
4 | 機械器具搬運費 | 全 | 1 | 1 |  |  | 177715 |  | 177715 | 177715
5 | 施工便道設施及維護費 | 全 | 1 | 1 |  |  | 199930 |  | 199930 | 199930
6 | 聯外道路修補費 | 式 | 1 | 1 |  |  | 29619 |  | 29619 | 29619
7 | 臨時設施，工程用水設備 | 式 | 1 | 1 |  |  | 17772 |  | 17772 | 17772
8 | 臨時設施，工程用電設備 | 式 | 1 | 1 |  |  | 17772 |  | 17772 | 17772
9 | 臨時設施，抽排水 | 式 | 1 | 1 |  |  | 71086 |  | 71086 | 71086
10 | 施工測量，放樣 | 式 | 2 | 2 |  |  | 14810 |  | 29620 | 29620
11 | 空拍機施工記錄 | 次 | 3 | 3 |  |  | 5924 |  | 17772 | 17772
12 | 門禁(監視錄影設備) | 套 | 1 | 1 |  |  | 370240 |  | 370240 | 370240
| 小計 | [7 empty] | 1098134 | 1098134 | 0 | 0
| 編 製 ： |  |  |  | 校 核 ： |  |  |  |  | 註（ ）：原定項目或單價
經 濟 部 水 利 署 第 十 河 川 局
變 更 設 計 預 算 詳 細 表
工程名稱：111年度基隆河龍川段護岸邊坡維修改善工程 | [11 empty] | 第5頁， | 共11頁
工程項目及說明 |  | 單位 | 契約 數量 | 第一次變更 數量 | 數量增減 |  | 單價 | 新單價 | 原定合價 | 第一次變更合價 | 金額增減 |  | 備註
[5 empty] | 增加 | 減少 |  |  |  |  | 增加 | 減少
第三號明細表 職業安全衛生費
1 | 職業安全衛生，汛期工地防災減災作業費 | 式 | 1 | 1 |  |  | 94907 |  | 94907 | 94907
2 | 施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，H=2.4m，1.2mm，連工帶料 | M | 20 | 20 |  |  | 1428 |  | 28560 | 28560
3 | 汛期工地機具物料撤離動復原費 | 次 | 3 | 3 |  |  | 65976 |  | 197928 | 197928
4 | 施工圍籬，大門 | 組 | 2 | 2 |  |  | 11615 |  | 23230 | 23230
5 | 職業安全衛生告示牌(90CM*150CM鋁版(3mm)) | 面 | 1 | 1 |  |  | 2856 |  | 2856 | 2856
6 | 臨時設施，安全設備，吊掛人員安全設備 | 式 | 1 | 1 |  |  | 101868 |  | 101868 | 101868
7 | 金屬護欄 | M | 150 | 150 |  |  | 402 |  | 60300 | 60300
8 | 產品，紐澤西護欄，活動式 | 座 | 20 | 20 |  |  | 762 |  | 15240 | 15240
9 | 產品，勞工安全衛生，保護器材，身體，反光背心 | 只 | 20 | 20 |  |  | 143 |  | 2860 | 2860
10 | 產品，勞工安全衛生，保護器材，足部，雨鞋 | 雙 | 20 | 20 |  |  | 190 |  | 3800 | 3800
11 | 產品，職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣 | 只 | 20 | 20 |  |  | 286 |  | 5720 | 5720
12 | 產品，勞工安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈 | 個 | 20 | 20 |  |  | 286 |  | 5720 | 5720
13 | 產品，勞工安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，繩索 | M | 100 | 100 |  |  | 190 |  | 19000 | 19000
14 | 產品，交通錐，高70cm | 個 | 100 | 100 |  |  | 48 |  | 4800 | 4800
15 | 產品，警示帶，黃色 | M | 500 | 500 |  |  | 10 |  | 5000 | 5000
| 編 製 ： |  |  |  | 校 核 ： |  |  |  |  | 註（ ）：原定項目或單價
經 濟 部 水 利 署 第 十 河 川 局
變 更 設 計 預 算 詳 細 表
工程名稱：111年度基隆河龍川段護岸邊坡維修改善工程 | [11 empty] | 第6頁， | 共11頁
工程項目及說明 |  | 單位 | 契約 數量 | 第一次變更 數量 | 數量增減 |  | 單價 | 新單價 | 原定合價 | 第一次變更合價 | 金額增減 |  | 備註
[5 empty] | 增加 | 減少 |  |  |  |  | 增加 | 減少
第三號明細表 職業安全衛生費
16 | 職業安全衛生，教育訓練 | 次 | 8 | 8 |  |  | 4760 |  | 38080 | 38080
17 | 產品，夜間照明燈具 | 盞 | 10 | 10 |  |  | 952 |  | 9520 | 9520
18 | 產品，施工警告標示 | 面 | 10 | 10 |  |  | 476 |  | 4760 | 4760
19 | 產品，工地臨時建築設施，臨時廁所 | 座 | 1 | 1 |  |  | 7616 |  | 7616 | 7616
20 | 產品，職業安全衛生，一般器材，滅火器 | 個 | 4 | 4 |  |  | 1238 |  | 4952 | 4952
21 | 產品，職業安全衛生，保護器材，安全帽 | 頂 | 20 | 20 |  |  | 143 |  | 2860 | 2860
22 | 產品，施工警告燈號，旋轉警告燈號，支架式 | 座 | 10 | 10 |  |  | 476 |  | 4760 | 4760
23 | 產品，勞工安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱 | 個 | 5 | 5 |  |  | 476 |  | 2380 | 2380
| 小計 | [7 empty] | 646717 | 646717 | 0 | 0
| 編 製 ： |  |  |  | 校 核 ： |  |  |  |  | 註（ ）：原定項目或單價
經 濟 部 水 利 署 第 十 河 川 局
變 更 設 計 預 算 詳 細 表
工程名稱：111年度基隆河龍川段護岸邊坡維修改善工程 | [11 empty] | 第7頁， | 共11頁
工程項目及說明 |  | 單位 | 契約 數量 | 第一次變更 數量 | 數量增減 |  | 單價 | 新單價 | 原定合價 | 第一次變更合價 | 金額增減 |  | 備註
[5 empty] | 增加 | 減少 |  |  |  |  | 增加 | 減少
第四號明細表 環境保護設施費
1 | 環境保護，工區臨近道路維護清理 | 式 | 1 | 1 |  |  | 50656 |  | 50656 | 50656
2 | 環境保護，教育訓練 | 次 | 8 | 8 |  |  | 4760 |  | 38080 | 38080
3 | 環境保護，工地清潔費 | 式 | 1 | 1 |  |  | 19041 |  | 19041 | 19041
4 | 環境保護，工地灑水費 | 式 | 1 | 1 |  |  | 19041 |  | 19041 | 19041
5 | 環境保護，水污染防制，洗車設備或沖洗設備污泥清除費 | 式 | 1 | 1 |  |  | 39985 |  | 39985 | 39985
6 | 環境保護，臨時性攔砂及導排水設施 | 式 | 1 | 1 |  |  | 25705 |  | 25705 | 25705
7 | 環境保護，空氣污染防制，防塵網 | M2 | 500 | 500 |  |  | 95 |  | 47500 | 47500
8 | 環境保護，生態環境保護措施 | 式 | 1 | 1 |  |  | 47602 |  | 47602 | 47602
| 小計 | [7 empty] | 287610 | 287610 | 0 | 0
| 編 製 ： |  |  |  | 校 核 ： |  |  |  |  | 註（ ）：原定項目或單價
經 濟 部 水 利 署 第 十 河 川 局
變 更 設 計 預 算 詳 細 表
工程名稱：111年度基隆河龍川段護岸邊坡維修改善工程 | [11 empty] | 第8頁， | 共11頁
工程項目及說明 |  | 單位 | 契約 數量 | 第一次變更 數量 | 數量增減 |  | 單價 | 新單價 | 原定合價 | 第一次變更合價 | 金額增減 |  | 備註
[5 empty] | 增加 | 減少 |  |  |  |  | 增加 | 減少
第五號明細表 品質管制作業費
1 | 品質檢驗費
1 | 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，地工織物起始模數試驗 | 次 | 2 | 2 |  |  | 555 |  | 1110 | 1110
2 | 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，地工織物材質試驗 | 次 | 2 | 2 |  |  | 370 |  | 740 | 740
3 | 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，地工織物有效開口徑(AOS)試驗 | 次 | 2 | 2 |  |  | 3332 |  | 6664 | 6664
4 | 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337地工織物正向透水率試驗法 | 次 | 2 | 2 |  |  | 1481 |  | 2962 | 2962
5 | 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346地工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法） | 次 | 2 | 2 |  |  | 370 |  | 740 | 740
6 | 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，箱（石）籠網目大小試驗 | 次 | 2 | 2 |  |  | 370 |  | 740 | 740
7 | 高鍍鋅鐵線鍍鋅量試驗 | 組 | 2 | 2 |  |  | 740 |  | 1480 | 1480
8 | 高鍍鋅鐵線抗拉強度試驗 | 組 | 2 | 2 |  |  | 1851 |  | 3702 | 3702
9 | PVC被覆層比重試驗 | 組 | 2 | 2 |  |  | 740 |  | 1480 | 1480
10 | PVC被覆層抗拉強度及延伸率試驗 | 組 | 2 | 2 |  |  | 5924 |  | 11848 | 11848
| 編 製 ： |  |  |  | 校 核 ： |  |  |  |  | 註（ ）：原定項目或單價
經 濟 部 水 利 署 第 十 河 川 局
變 更 設 計 預 算 詳 細 表
工程名稱：111年度基隆河龍川段護岸邊坡維修改善工程 | [11 empty] | 第9頁， | 共11頁
工程項目及說明 |  | 單位 | 契約 數量 | 第一次變更 數量 | 數量增減 |  | 單價 | 新單價 | 原定合價 | 第一次變更合價 | 金額增減 |  | 備註
[5 empty] | 增加 | 減少 |  |  |  |  | 增加 | 減少
第五號明細表 品質管制作業費
11 | 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法 | 次 | 2 | 2 |  |  | 2592 |  | 5184 | 5184
12 | 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，土壤夯實試驗 | 次 | 2 | 2 |  |  | 2962 |  | 5924 | 5924
13 | 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗 | 次 | 2 | 2 |  |  | 1481 |  | 2962 | 2962
14 | 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，碎石級配粒料篩分析試驗 | 組 | 1 | 1 |  |  | 2221 |  | 2221 | 2221
15 | 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，水泥砂漿圓柱試體養護蓋平試壓(210kgf/cm2) | 組 | 1 | 1 |  |  | 852 |  | 852 | 852
16 | 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，水泥砂漿圓柱試體製作與養治(210kgf/cm2) | 組 | 1 | 1 |  |  | 1111 |  | 1111 | 1111
17 | 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，混凝土鑽心試體取樣及養護(210kgf/cm2) | 組 | 1 | 1 |  |  | 2221 |  | 2221 | 2221
18 | 鋼筋外觀試驗 | 根 | 0 | 2 | 2 |  | 95 |  | 0 | 190 | 190
19 | 竹節鋼筋拉伸試驗 | 根 | 0 | 2 | 2 |  | 657 |  | 0 | 1314 | 1314
20 | 竹節鋼筋抗彎試驗 | 根 | 0 | 2 | 2 |  | 190 |  | 0 | 380 | 380
21 | 鋼筋化學成分分析 | 根 | 0 | 2 | 2 |  | 1329 |  | 0 | 2658 | 2658
22 | 熱處理鋼筋判定試驗 | 根 | 0 | 2 | 2 |  | 1329 |  | 0 | 2658 | 2658
| 小計 | [7 empty] | 51941 | 59141 | 7200 | 0
| 編 製 ： |  |  |  | 校 核 ： |  |  |  |  | 註（ ）：原定項目或單價
經 濟 部 水 利 署 第 十 河 川 局
變 更 設 計 預 算 詳 細 表
[12 empty] | 第10頁， | 共11頁
工程項目及說明 |  | 單位 | 契約 數量 | 第一次變更 數量 | 數量增減 |  | 單價 | 新單價 | 原定合價 | 第一次變更合價 | 金額增減 |  | 備註
[5 empty] | 增加 | 減少 |  |  |  |  | 增加 | 減少
第五號明細表 品質管制作業費
2 | 品管費 | 式 | 1 | 1 |  |  | 212499 |  | 212499 | 255538 | 43039
| 合計 | [7 empty] | 264440 | 314679 | 50239 | 0
| 編 製 ： |  |  |  | 校 核 ： |  |  |  |  | 註（ ）：原定項目或單價

## 05_增減百分比
經 濟 部 水 利 署 第 十 河 川 局
變 更 設 計 預 算 詳 細 表
工程名稱：111年度基隆河龍川段護岸邊坡維修改善工程 | [9 empty] | 第 11 頁， | 共 11 頁
項次 | 工程項目及說明 | 單位 | 原定數量 | 變更後數量 | 增 減 數 量 增 加 減 少 | 單價 | 新單價 | 原定合價 | 變更後合價 | 增 減 金 額 增 加 減 少 | 備註
增加價款 ＝ 第一至五號明細表增加總額＋ 承包商管理費增加金額＋ 營業稅增加金額＋保險費增加金額(增減金額不能互抵)= | [7 empty] | 5051189
增加價款與原定總價百分比 ＝ 增加合價 / 原定總價 × 100 ﹪ = |  |  |  |  | 28.95%
減少價款 ＝ 第一至五號明細表減少總額+承包商管理費減少金額＋營業稅減少金額＋保險費減少金額(增減金額不能互抵)= | [7 empty] | 1688777
減少價款與原定總價百分比 ＝ 減少合價 / 原定總價 × 100 ﹪ = |  |  |  |  | 9.678%
編 製 ： |  |  |  |  | 校 核 ： |  |  | 註（ ）：原定項目或單價

## 06_保險計算表
工程名稱：111年度基隆河龍川段護岸邊坡維修改善工程
保險費計算
1 | 原工程保險費 |  |  |  | 220722 | [7 empty] | 前次工程保險費
2 | 原契約投保金額 |  |  |  | 17450000 | [7 empty] | 前次修正預算金額
3 | 變更設計(修正施工)後投保金額 |  |  |  | 20812412 | 32500000 | [6 empty] | 本次變更金額
4 | 總工程費變更金額/原契約投保金額 (保險金額調整係數) |  |  |  | ( | 19527034 | - | 16398326 | ) | / | 17450000 |  | 變更後(施工費~廠商管理費合計) | - | 變更前(施工費~廠商管理費合計) | /本次變更金額
[5 empty] | = | 0.18
5 | 因工期展延，所增加保險費係數 E = |  |  |  | ( | 44 | / | 332 | ) | * | (1+0)
| 原保險起日: |  | 2022-12-19 |  | = | 0.13
| 原保險終日: |  | 2023-11-15
| 原保險日數: |  | 332
| 開工日: |  | 2022-12-19
| 原竣工日: |  | 2023-08-15
| 原定工期: |  | 240
| 展延竣工日: |  | 2023-09-06
| 展延日數: |  | 22
| 月份 | 加權 | 展延日數 | 加權日數
| 1 | 1 | 0 | 0
| 2 | 1 | 0 | 0
| 3 | 1 | 0 | 0
| 4 | 1 | 0 | 0
| 5 | 1.5 | 0 | 0
| 6 | 1.8 | 0 | 0
| 7 | 2 | 0 | 0
| 8 | 2 | 16 | 32
| 9 | 2 | 6 | 12
| 10 | 1.8 | 0 | 0
| 11 | 1.5 | 0 | 0
| 12 | 1 | 0 | 0
| 小計 |  | 22 | 44
6 | 修正後工程保險費 =原契約保險費*(1+保險金額調整係數)*(1+展延工期加費係數)*(1+恢復保險金額係數) |  |  |  | 220722
[5 empty] | * | (1 | + | 0.18 | )
[5 empty] | * | (1 | + | 0.13 | )
[5 empty] | * | (1+0.00)
[5 empty] | = | 294311 | [5 empty] | 294311
編製： | [5 empty] | 校核：

## 07_工程數量計算乙表
工程項目 |  | 單 位 | 說明 | 算式 | 合計 | 備註
第一號明細表 施工費
1 | D80cm混凝土管埋設 | 支 | 原設計數量 | =18 | 18
|  |  | 變更後數量 | =18+6 | 24
2 | 排水溝，W=80cm | M | 原設計數量 | =370 | 370
|  |  | 變更後數量 | =0(工項減作) | 0
3 | 排水溝(拍漿溝)，70cm<W<80cm | M | 原設計數量 | =100 | 100
|  |  | 變更後數量 | =100+110 | 210
4 | 植生護坡，厚5cm | M2 | 原設計數量 | =900 | 900
|  |  | 變更後數量 | =900+600 | 1500
5 | 高拉力抗沖蝕網 | M2 | 原設計數量 | =900 | 900
|  |  | 變更後數量 | =900+600 | 1500
6 | 照明設備-景觀立燈 | T | 原設計數量 | =40 | 40
|  |  | 變更後數量 | =40+8 | 48
7 | H型鋼裝設(含鍍鋅) | KG | 原設計數量 | =8,587 | 8587
|  |  | 變更後數量 | =0(工項減作) | 0
8 | 邊坡防落網(含6x6PVC菱形網、19MM鋼索、槽鋼、19MM鋼筋彎勾埋設) | M2 | 原設計數量 | =300 | 300
|  |  | 變更後數量 | =0(工項減作) | 0
9 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 原設計數量 | =60 | 60
|  |  | 變更後數量 | =60-27.26 | 32.74
10 | 鋼筋，SD280，連工帶料 | T | 原設計數量 | =0 | 0 | 新增工項舊單價
|  |  | 變更後數量 | =1.45 | 1.45
11 | 普通模板，一般工程用 | M2 | 原設計數量 | =0 | 0 | 新增工項舊單價
|  |  | 變更後數量 | =121.30 | 121.3
12 | 水泥處理土壤 | M3 | 原設計數量 | =0 | 0 | 新增工項
|  |  | 變更後數量 | =2,400 | 2400
13 | 跌水工 | 處 | 原設計數量 | =0 | 0 | 新增工項
|  |  | 變更後數量 | =11 | 11
14 | 石籠，1.0mx0.5mx4.0m(箱型) | 組 | 原設計數量 | =0 | 0 | 新增工項
|  |  | 變更後數量 | =62 | 62
15 | 塊石搬運費(鶯歌防汛場搬運至瑞芳防汛場工區) | M3 | 原設計數量 | =0 | 0 | 新增工項
|  |  | 變更後數量 | =600 | 600
16 | 打樁編柵 | M | 原設計數量 | =0 | 0 | 新增工項
|  |  | 變更後數量 | =100 | 100
17 | 原木圍束 | M | 原設計數量 | =0 | 0 | 新增工項
|  |  | 變更後數量 | =370 | 370
18 | 排水溝，W=80cm(碎石袋) | M | 原設計數量 | =0 | 0 | 新增工項
|  |  | 變更後數量 | =370 | 370
19 | 煤渣平台修繕 | 式 | 原設計數量 | =0 | 0 | 新增工項
|  |  | 變更後數量 | =1 | 1
第三號明細表 品質管制作業費
1 | 鋼筋外觀試驗 | 根 | 原設計數量 | =0 | 0 | 新增工項
|  |  | 變更後數量 | =2 | 2
2 | 竹節鋼筋拉伸試驗 | 根 | 原設計數量 | =0 | 0 | 新增工項
|  |  | 變更後數量 | =2 | 2
3 | 竹節鋼筋抗彎試驗 | 根 | 原設計數量 | =0 | 0 | 新增工項
|  |  | 變更後數量 | =2 | 2
4 | 鋼筋化學成分分析 | 根 | 原設計數量 | =0 | 0 | 新增工項
|  |  | 變更後數量 | =2 | 2
5 | 熱處理鋼筋判定試驗 | 根 | 原設計數量 | =0 | 0 | 新增工項
|  |  | 變更後數量 | =2 | 2

## 新增單價
D80cm混凝土管埋設-新單價
D80cm混凝土管埋設 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 修正數量 | 修正複價
純挖方 | m3 | 6.08 | 33 | 200.64 | 6.08 | 200.64
∮800mm混凝土管B級三級管 | 支 | 1 | 7405 | 7405 | 1 | 7405
挖土機吊管 | 小時 | 0.2 | 415 | 83 | 0.2 | 83
普通模板 | M2 | 6.24 | 272 | 1697.28 | 0 | 0
鋼筋，SD280，連工帶料 | T | 0.09 | 21156 | 1904.04 | 0 | 0
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 2.8 | 2399 | 6717.2 | 0 | 0
其他 | 全 | 1 | 6.84 | 6.84 | 1 | 6.84
|  |  | 小計 | 18014 |  | 7695

## 出水工數量計算
[7 empty] | 正方形面積 | 圓面積 | 溢口面積
出水工尺寸 | [6 empty] | 1.5625 | 0.785 | 0.2512
長 | 140cm | [5 empty] | 正方鋼筋量 | 圓形鋼筋量 | 溢口鋼筋量
寬 | 140cm | [5 empty] | 11.655 | 5.8555 | 1.8738
高 | 140cm
厚 | 20cm
模板 |  |  | 混凝土 |  |  |  | 鋼筋
外模 | 7.84 | 1.4m*1.4m*4面 | 大正方形 | 2.744 | 1.4m*1.4m*1.4m |  | 出水工 | #4 | 29.82 | 1.25m*4邊*6支*0.994單位重
內模 | 5 | 1.0m*1.0m*5面 | 小正方形 | 1 | 1.0m*1.0m*1.0m |  |  | #3(環筋) | 16.8 | 1.25m*4邊*6支*0.56單位重
涵管 | 0.785 | 0.5m*0.5m*3.14 | 涵管 | 0.157 | (0.5m*0.5m*3.14)*厚0.2m
溢口預留 | 0.2512 | (0.4m*0.4m*3.14)/2 | 溢口預留 | 0.05024 | (0.4m*0.4m*3.14*0.2)/2 |  |  | 涵管 | 5.8555 | 7.49kg
數量 | 10.77 | M2 | 數量 | 1.54 | M3 |  |  | 溢口預留 | 1.8738 | 2.40kg
[8 empty] | 數量 | 38.8908 | kg
| 21.54 | 2處 |  | 3.08 | 2處 |  |  |  | 0.038891 | T
[9 empty] | 0.08 | 2處
涵管加固 | 模板 |  | 涵管加固 | 混凝土 | [5 empty] | D80cm混凝土管埋設 | 單位 | 數量 | 修正數量 | 單價 | 複價 | 修正複價 | 備註
側視 | 1.3 | 1.3m*0.5m*2面 | 正方形 | 0.845 | 1.3m*1.3m*0.5m |  |  |  |  | 純挖方 | m3 | 6.08 | 6.08 | 33 | 200.64 | 200.64
正視 | 3.38 | 1.3m*1.3m*2面 | 涵管 | 0.3925 | 0.5m*0.5m*3.14*長0.5m |  |  |  |  | 800mm混凝土管B級三級管 | 支 | 1 | 1 | 7405 | 7405 | 7405
涵管 | 0.785 | 0.5m*0.5m*3.14 | 數量 | 0.45 | M3 |  |  |  |  | 挖土機吊管 | 小時 | 0.2 | 0.2 | 415 | 83 | 83
數量 | 3.11 | M2 | [7 empty] | 普通模板 | M2 | 6.24 | 0 | 272 | 1697.28 | 0 | 數量另計
[10 empty] | 鋼筋，SD280，連工帶料 | T | 0.09 | 0 | 21156 | 1904.04 | 0
| 18.66 | 3處(每處3支加固2接合處) |  | 2.7 | 3處(每處3支加固2接合處) |  |  |  |  | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 2.8 | 0 | 2399 | 6717.2 | 0 | 數量另計
| 6.22 | 2處(每處2支加固1接合處) |  | 0.9 | 2處(每處2支加固1接合處) |  |  |  |  | 其他 | 全 | 1 | 1 | 6.84 | 6.84 | 6.84
小計 | 24.88 | 共5處(加固8接合處) | 小計 | 3.6 | 共5處(加固8接合處)
[14 empty] | 小計 | 18014 | 7695
涵管加固 | 鋼筋
#4 | 14.5124 | 長3.65m*4支*0.994單位重
#4 | 5.3676 | 長1.35m*4支*0.994單位重(蓋)
#3 | 4.704 | 長0.35m*24支*0.56單位重(點)
數量 | 24.584 | kg
| 0.024584 | T
| 0.15 | 3處(每處3支加固2接合處)
| 0.05 | 2處(每處2支加固1接合處)
小計 | 0.2 | 共5處(加固8接合處)
每支混凝土管工料數量
方形面積 | 1.69 | 1.3m*1.3m
圓面積 | 0.785 | 0.5m*0.5m*3.14 | [7 empty] | RCP管及出水工工料數量合計
面積 | 0.905 | 方形-圓形 |  |  | 已完成6處共12支，工料數量如下： |  |  |  | 混凝土 | 32.74
混凝土 | 2.172 | 面積*2.4m(每隻數量) |  | 混凝土 | 26.06 | M3
[9 empty] | 模板 | 121.3
模板 | 6.24 | 2面*1.3m*2.4m(每隻數量) |  | 模板 | 74.88 | M2
[9 empty] | 鋼筋 | 1.45 | 含損耗
鋼筋 | 0.0912 | 38.25kg每進行m*2.4m(每隻數量) |  | 鋼筋 | 1.09 | T

## 工作表1
工程名稱：111年度基隆河龍川段護岸邊坡維修改善工程
施工地點：新北市瑞芳區 |  |  | 工期(日曆天): | 262 |  | 預定開工日期: |  | 2022-12-19 |  | 預訂完工日期: |  | 2023-09-06
工程項目 | 金額 (元) | 權重 (%) | 2022-12-19 | 2023-01-01 | 2023-01-16 | 2023-02-01 | 2023-02-16 | 2023-03-01 | 2023-03-16 | 2023-04-01 | 2023-04-16 | 2023-05-01 | 2023-05-16 | 2023-06-01 | 2023-06-16 | 2023-07-01 | 2023-07-16 | 2023-08-01 | 2023-08-16 | 2023-09-01
|  |  | 至 | 至 | 至 | 至 | 至 | 至 | 至 | 至 | 至 | 至 | 至 | 至 | 至 | 至 | 至 | 至 | 至 | 至
|  |  | 2022-12-31 | 2023-01-15 | 2023-01-31 | 2023-02-15 | 2023-02-28 | 2023-03-15 | 2023-03-31 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 2023-05-15 | 2023-05-31 | 2023-06-15 | 2023-06-30 | 2023-07-15 | 2023-07-31 | 2023-08-15 | 2023-08-31 | 2023-09-06
土方工程 | 2326377 | 14.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 90 | 95 | 100
石籠護坡 | 5753661 | 37.01 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | 23 | 33 | 48 | 63 | 78 | 85 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
植生護坡 | 1891270 | 12.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
排水工程 | 1263486 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | 23 | 37 | 53 | 69 | 79 | 87 | 92 | 100 | 100 | 100
照明工程 | 3394350 | 21.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 35 | 75 | 100 | 100
植栽工程 | 433716 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100
附屬設施及其他 | 484060 | 3.12 | 0 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
合計 | 15546920 | 100
半月進度(%) |  |  | 0 | 0.4 | 0.5 | 2 | 2.61 | 4.54 | 5.01 | 6.94 | 9.84 | 13.21 | 11.01 | 6.66 | 5.4 | 4.49 | 6.58 | 11.84 | 7.91 | 1.06
累計進度(%) |  |  | 0 | 0.4 | 0.9 | 2.9 | 5.51 | 10.05 | 15.06 | 22 | 31.84 | 45.05 | 56.06 | 62.72 | 68.12 | 72.61 | 79.19 | 91.03 | 98.94 | 100

## 工作表2
工程名稱：111年度基隆河龍川段護岸邊坡維修改善工程
施工地點：新北市瑞芳區 |  |  | 工期(日曆天): | 262 |  | 預定開工日期: |  | 2022-12-19 |  | 預訂完工日期: |  | 2023-09-06
工程項目 | 金額 (元) | 權重 (%) | 2022-12-19 | 2023-01-01 | 2023-01-16 | 2023-02-01 | 2023-02-16 | 2023-03-01 | 2023-03-16 | 2023-04-01 | 2023-04-16 | 2023-05-01 | 2023-05-16 | 2023-06-01 | 2023-06-16 | 2023-07-01 | 2023-07-16 | 2023-08-01 | 2023-08-16 | 2023-09-01
|  |  | 至 | 至 | 至 | 至 | 至 | 至 | 至 | 至 | 至 | 至 | 至 | 至 | 至 | 至 | 至 | 至 | 至 | 至
|  |  | 2022-12-31 | 2023-01-15 | 2023-01-31 | 2023-02-15 | 2023-02-28 | 2023-03-15 | 2023-03-31 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 2023-05-15 | 2023-05-31 | 2023-06-15 | 2023-06-30 | 2023-07-15 | 2023-07-31 | 2023-08-15 | 2023-08-31 | 2023-09-06
土方工程 | 2326377 | 14.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 90 | 95 | 100
石籠護坡 | 5753661 | 37.01 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | 23 | 33 | 48 | 63 | 78 | 85 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
植生護坡 | 1891270 | 12.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
排水工程 | 1263486 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | 23 | 37 | 53 | 69 | 79 | 87 | 92 | 100 | 100 | 100
照明工程 | 3394350 | 21.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 35 | 75 | 100 | 100
植栽工程 | 433716 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100
附屬設施及其他 | 484060 | 3.12 | 0 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
合計 | 15546920 | 100
半月進度(%) |  |  | 0 | 0.4 | 0.5 | 2 | 2.61 | 4.54 | 5.01 | 6.94 | 9.84 | 13.21 | 11.01 | 6.66 | 5.4 | 4.49 | 6.58 | 11.84 | 7.91 | 1.06
累計進度(%) |  |  | 0 | 0.4 | 0.9 | 2.9 | 5.51 | 10.05 | 15.06 | 22 | 31.84 | 45.05 | 56.06 | 62.72 | 68.12 | 72.61 | 79.19 | 91.03 | 98.94 | 100