## 00_封面(四類)
經濟部水利署第十河川分署
修正施工(變更設計)預算書(第2次)

工程名稱	111年度基隆河龍川段護岸邊坡維修改善工程
工程編號	111-B-004-02-002-617-01			施工地點	新北市 / 瑞芳區
經費來源	中央管流域整體改善與調適計畫			編製日期	112年9月

第 十 河 川 分 署
工務科	校 核
	科 長
主計室	複 核
	主 任
主 任 工 程 司
副 分 署 長
分 署 長

## 01_同意書
同 意 書
本公司同意經濟部水利署第十河川分署「111年度基隆河龍川段護岸邊坡維修改善工程」辦理變更設計(修正施工)預算，茲願依照變更設計(修正施工)後圖說、數量及單價辦理計價，特立此同意書。 / 此致 / 經濟部水利署第十河川分署

承包商：春誼營造有限公司 / 代表人：賴聰敏 / 地 址：臺北市內湖區內湖路1段737巷50弄35號2樓
中華民國112年9月

## 02_說明書
111年度基隆河龍川段護岸邊坡維修改善工程
第2次修正施工(變更設計)預算書
一、緣由：
本工程因 / (1)取土需求擬由承商自瑞芳防汛場裝載運輸，本項配合調整相關工項數量因應。 / (2)各工項依實作數量結算等因素需辦理修正施工預算，其會勘紀錄業經簽准辦理，爰編製本修正施工預算書。
二、修正預算(變更設計)內容明細表：
項次	原設計樁號	原設計內容	修正後樁號	修正後內容		修正原因		適用政府採購法條款	備 註
1	全工區	土方運費(員山子管理中心取土)2,884M3	全工區	土方運費(員山子管理中心/瑞芳防汛場 取土)3,450M3		填方材料短缺，由瑞芳防汛場土資供應使用，並配合調整工項數量。		第22條第1項第6款	依第三次修正施工會勘紀錄奉核辦理
2	全工區	-	全工區	依實調整各工項施作數量。		依實調整各工項施作數量。		第22條第1項第6款	依第二次修正施工會勘紀錄暨「經濟部水利署辦理工程變更設計暨修正施工預算作業注意事項」第5點
三、變更經費比較表：
項目		原金額 / (元)	第一次變更金額(元)		本(第二)次變更金額(元)		變更累計金額(元)		變更後金額(元)
			增加	減少	增加	減少	增加	減少
發包 / 工作費		17,450,000	5,051,189	1,688,777	577,415	2,091,473	5,628,604	3,780,250	19,298,354
空氣污染防治費		61,975	0	6,475	0	4,038	0	10,513	51,462
抽驗費		100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
鑑界費		100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
用電申請費		400,000	0	0	0	0	0	0	400,000
工程管理費		799,310	130,467	0	0	61,018	130,467	61,018	868,759
總工程費		18,911,285	5,181,656	1,695,252	577,415	2,156,529	5,759,071	3,851,781	20,818,575

四、經費分擔表：
項目 / 財源			發包工作費	空污費	抽驗費	鑑界費	用電申請費	工程管理費	合計
111-B-004-02-002-617			0	23,267	0	0	0	0	23,267
112-B-004-02-002-442			19,298,354	28,195	100,000	100,000	400,000	868,759	20,795,308
合計			19,298,354	51,462	100,000	100,000	400,000	868,759	20,818,575

## 03_預算書總表
	經 濟 部 水 利 署 第 十 河 川 分 署

	變 更 設 計 預 算 詳 細 表
工程名稱：111年度基隆河龍川段護岸邊坡維修改善工程						第 1 頁，	共 11頁
項次	工程項目及說明	單位	原定數量	變更後數量	增 減 數 量 / 增 加 減 少		單價	原定合價	第一次變更合價	第二次變更合價	增 減 金 額 / 增 加 減 少		備註
壹	發包工作費
一	施工費	全	1.00	1.00				12,743,484.00	15,546,920.00	14,411,495.00	554,238	1,689,663	第一號明細表
二	雜項工程費	全	1.00	1.00				1,098,134.00	1,098,134.00	1,098,134.00	0	0	第二號明細表
三	職業安全衛生費	全	1.00	1.00				646,717.00	646,717.00	450,645.00	1,856	197,928	第三號明細表
四	環境保護措施費	全	1.00	1.00				287,610.00	287,610.00	287,610.00	0	0	第四號明細表
五	品質管制作業費	全	1.00	1.00				264,440.00	314,679.00	294,287.00	0	20,392	第五號明細表
六	廠商管理雜費及利潤	全	1.00	1.00				1,357,941.00	1,632,974.00	1,521,582.00	0	111,392
七	工程保險費	全	1.00	1.00				220,722.00	294,311.00	315,632.00	21,321	0
	合計					16,619,048.00	19,821,345.00	18,379,385.00	577,415	2,019,375
八	營業稅5%	全	1.00	1.00				830,952.00	991,067.00	918,969.00	0	72,098
	發包總價					17,450,000.00	20,812,412.00	19,298,354.00	577,415	2,091,473
貳	局辦其他費
一	空氣污染防治費	式	1.00	1.00			61,975.00	61,975	55,500	51,462	0	4,038
二	抽驗費	式	1.00	1.00			100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0	0
三	鑑界費	式	1.00	1.00			100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0	0
四	用電申請費	式	1.00	1.00			400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0	0
五	工程管理費	式	1.00	1.00			961,217.00	799,310	929,777	868,759	0	61,018
	小計					1,461,285.00	1,585,277.00	1,520,221.00	0	65,056
	總工程費					18,911,285.00	22,397,689.00	20,818,575.00	577,415	2,156,529

	編 製 ：				校 核 ：				註（ ）：原定項目或單價

## 04_明細表
	經 濟 部 水 利 署 第 十 河 川 分 署
	變 更 設 計 預 算 詳 細 表
工程名稱：111年度基隆河龍川段護岸邊坡維修改善工程						第2頁，	共11頁
工程項目及說明		單位	契約 / 數量	第一次變更 / 數量	第二次變更 / 數量	數量增減		單價	新單價	原定合價	第一次變更合價	第二次變更合價	金額增減		備註
						增加	減少					增加	減少
第一號明細表 施工費
1	土方工作，挖方	M3	175.00	175.00	175.00			39		6,825	6,825	6,825
2	土方工作，近運填方	M3	2,884.00	2,884.00	2,884.00			142		409,528	409,528	409,528
3	石籠，1.0m × 1.0m ×2.0m(箱型)，石塊外購	組	370.00	370.00	340.00		30.00	4,735		1,751,950	1,751,950	1,609,900		142,050
4	石籠，1.0m × 1.0m ×4.0m(箱型)	組	80.00	80.00	137.00	57.00		5,554		444,320	444,320	760,898	316,578
5	石籠，1.0m × 1.0m ×4.0m(箱型)，石塊外購	組	265.00	265.00	188.00		77.00	9,519		2,522,535	2,522,535	1,789,572		732,963
6	合纖透水織布	M2	3,150.00	3,150.00	2,599.00		551.00	135		425,250	425,250	350,865		74,385
7	集水井(1.4m*1.4m)	處	9.00	9.00	9.00			59,554	44,079	535,986	535,986	396,711		139,275
8	D80cm混凝土管埋設	支	18.00	24.00	26.00	2.00		18,014	7,695	324,252	184,680	200,070	15,390
9	排水溝，W=80cm	M	370.00	0.00	0.00			560		207,200	0	0
10	截水溝，W=60cm	M	100.00	100.00	100.00			448		44,800	44,800	44,800
11	灌木類植栽，春不老，50≦H	株	2,467.00	2,467.00	2,467.00			148		365,116	365,116	365,116
12	排水溝(拍漿溝)，70cm<W<80cm	M	100.00	210.00	262.50	52.50		2,907		290,700	610,470	763,088	152,618
13	植生護坡，厚5cm	M2	900.00	1,500.00	1,470.00		30.00	403		362,700	604,500	592,410		12,090
14	高拉力抗沖蝕網	M2	900.00	1,500.00	1,470.00		30.00	421		378,900	631,500	618,870		12,630
15	照明設備-景觀立燈	座	40.00	48.00	48.00			69,790		2,791,600	3,349,920	3,349,920
16	清碎石鋪設	M3	222.00	222.00	251.00	29.00		666		147,852	147,852	167,166	19,314
17	警告標示牌	座	5.00	5.00	5.00			5,924		29,620	29,620	29,620
18	土方運費	M3	2,884.00	2,884.00	3,450.00	566.00		83		239,372	239,372	286,350	46,978
19	H型鋼裝設(含鍍鋅)	kg	8,587.00	0.00	0.00			84		721,308	0	0

	編 製 ：					校 核 ：					註（ ）：原定項目或單價

	經 濟 部 水 利 署 第 十 河 川 分 署
	變 更 設 計 預 算 詳 細 表
工程名稱：111年度基隆河龍川段護岸邊坡維修改善工程						第3頁，	共11頁
工程項目及說明		單位	契約 / 數量	第一次變更 / 數量	第二次變更 / 數量	數量增減		單價	新單價	原定合價	第一次變更合價	第二次變更合價	金額增減		備註
						增加	減少					增加	減少
第一號明細表 施工費
20	邊坡防落網(含6x6PVC菱形網、19MM鋼索、槽鋼、19MM鋼筋彎勾埋設)	M2	300.00	0.00	0.00			1,851		555,300	0	0
21	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	60.00	32.74	32.74			2,399		143,940	78,543	78,543
22	電源開關箱(含基礎)	式	3.00	3.00	2.00		1.00	14,810		44,430	44,430	29,620		14,810
23	鋼筋，SD280，連工帶料	T	0.00	1.45	1.45			21,156		0	30,676	30,676
24	普通模板，一般工程用	M2	0.00	121.30	121.30			518		0	62,833	62,833
25	水泥處理土壤	M3	0.00	2,400.00	1,937.50		462.50	634.5		0	1,522,800	1,229,344		293,456
26	跌水工	處	0.00	11.00	11.00			8,008		0	88,088	88,088
27	石籠，1.0mx0.5mx4.0m(箱型)	組	0.00	62.00	8.00		54.00	4,113		0	255,006	32,904		222,102
28	塊石搬運費(鶯歌防汛場搬運至瑞芳防汛場工區)	M3	0.00	600.00	600.00			591		0	354,600	354,600
29	打樁編柵	M	0.00	100.00	91.00		9.00	686		0	68,600	62,426		6,174
30	原木圍束	M	0.00	370.00	376.00	6.00		560		0	207,200	210,560	3,360
31	排水溝，W=80cm(碎石袋)	M	0.00	370.00	318.00		52.00	764		0	282,680	242,952		39,728
32	煤渣平台修繕	式	0.00	1.00	1.00			247,240		0	247,240	247,240

	小計					12,743,484	15,546,920	14,411,495	554,238	1,689,663

	編 製 ：					校 核 ：					註（ ）：原定項目或單價

	經 濟 部 水 利 署 第 十 河 川 分 署
	變 更 設 計 預 算 詳 細 表
工程名稱：111年度基隆河龍川段護岸邊坡維修改善工程						第4頁，	共11頁
工程項目及說明		單位	契約 / 數量	第一次變更 / 數量	第二次變更 / 數量	數量增減		單價	新單價	原定合價	第一次變更合價	第二次變更合價	金額增減		備註
						增加	減少					增加	減少
第二號明細表 雜項工程費
1	工程告示牌，鋁質，長120cm，寬75cm	面	1.00	1.00	1.00			3,702		3,702	3,702	3,702
2	雜物清除	全	1.00	1.00	1.00			88,858		88,858	88,858	88,858
3	材料倉庫損耗費(含租金整地及復舊)	全	1.00	1.00	1.00			74,048		74,048	74,048	74,048
4	機械器具搬運費	全	1.00	1.00	1.00			177,715		177,715	177,715	177,715
5	施工便道設施及維護費	全	1.00	1.00	1.00			199,930		199,930	199,930	199,930
6	聯外道路修補費	式	1.00	1.00	1.00			29,619		29,619	29,619	29,619
7	臨時設施，工程用水設備	式	1.00	1.00	1.00			17,772		17,772	17,772	17,772
8	臨時設施，工程用電設備	式	1.00	1.00	1.00			17,772		17,772	17,772	17,772
9	臨時設施，抽排水	式	1.00	1.00	1.00			71,086		71,086	71,086	71,086
10	施工測量，放樣	式	2.00	2.00	2.00			14,810		29,620	29,620	29,620
11	空拍機施工記錄	次	3.00	3.00	3.00			5,924		17,772	17,772	17,772
12	門禁(監視錄影設備)	套	1.00	1.00	1.00			370,240		370,240	370,240	370,240

	小計					1,098,134	1,098,134	1,098,134	0	0

	編 製 ：					校 核 ：					註（ ）：原定項目或單價

	經 濟 部 水 利 署 第 十 河 川 分 署
	變 更 設 計 預 算 詳 細 表
工程名稱：111年度基隆河龍川段護岸邊坡維修改善工程						第5頁，	共11頁
工程項目及說明		單位	契約 / 數量	第一次變更 / 數量	第二次變更 / 數量	數量增減		單價	新單價	原定合價	第一次變更合價	第二次變更合價	金額增減		備註
						增加	減少					增加	減少
第三號明細表 職業安全衛生費
1	職業安全衛生，汛期工地防災減災作業費	式	1.00	1.00	1.00			94,907		94,907	94,907	94,907
2	施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，H=2.4m，1.2mm，連工帶料	M	20.00	20.00	21.30	1.30		1,428		28,560	28,560	30,416	1,856
3	汛期工地機具物料撤離動復原費	次	3.00	3.00	0.00		3.00	65,976		197,928	197,928	0		197,928
4	施工圍籬，大門	組	2.00	2.00	2.00			11,615		23,230	23,230	23,230
5	職業安全衛生告示牌(90CM*150CM鋁版(3mm))	面	1.00	1.00	1.00			2,856		2,856	2,856	2,856
6	臨時設施，安全設備，吊掛人員安全設備	式	1.00	1.00	1.00			101,868		101,868	101,868	101,868
7	金屬護欄	M	150.00	150.00	150.00			402		60,300	60,300	60,300
8	產品，紐澤西護欄，活動式	座	20.00	20.00	20.00			762		15,240	15,240	15,240
9	產品，勞工安全衛生，保護器材，身體，反光背心	只	20.00	20.00	20.00			143		2,860	2,860	2,860
10	產品，勞工安全衛生，保護器材，足部，雨鞋	雙	20.00	20.00	20.00			190		3,800	3,800	3,800
11	產品，職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣	只	20.00	20.00	20.00			286		5,720	5,720	5,720
12	產品，勞工安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈	個	20.00	20.00	20.00			286		5,720	5,720	5,720
13	產品，勞工安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，繩索	M	100.00	100.00	100.00			190		19,000	19,000	19,000
14	產品，交通錐，高70cm	個	100.00	100.00	100.00			48		4,800	4,800	4,800
15	產品，警示帶，黃色	M	500.00	500.00	500.00			10		5,000	5,000	5,000

	編 製 ：					校 核 ：					註（ ）：原定項目或單價

	經 濟 部 水 利 署 第 十 河 川 分 署
	變 更 設 計 預 算 詳 細 表
工程名稱：111年度基隆河龍川段護岸邊坡維修改善工程						第6頁，	共11頁
工程項目及說明		單位	契約 / 數量	第一次變更 / 數量	第二次變更 / 數量	數量增減		單價	新單價	原定合價	第一次變更合價	第二次變更合價	金額增減		備註
						增加	減少					增加	減少
第三號明細表 職業安全衛生費
16	職業安全衛生，教育訓練	次	8.00	8.00	8.00			4,760		38,080	38,080	38,080
17	產品，夜間照明燈具	盞	10.00	10.00	10.00			952		9,520	9,520	9,520
18	產品，施工警告標示	面	10.00	10.00	10.00			476		4,760	4,760	4,760
19	產品，工地臨時建築設施，臨時廁所	座	1.00	1.00	1.00			7,616		7,616	7,616	7,616
20	產品，職業安全衛生，一般器材，滅火器	個	4.00	4.00	4.00			1,238		4,952	4,952	4,952
21	產品，職業安全衛生，保護器材，安全帽	頂	20.00	20.00	20.00			143		2,860	2,860	2,860
22	產品，施工警告燈號，旋轉警告燈號，支架式	座	10.00	10.00	10.00			476		4,760	4,760	4,760
23	產品，勞工安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱	個	5.00	5.00	5.00			476		2,380	2,380	2,380

	小計					646,717	646,717	450,645	1,856	197,928

	編 製 ：					校 核 ：					註（ ）：原定項目或單價

	經 濟 部 水 利 署 第 十 河 川 分 署
	變 更 設 計 預 算 詳 細 表
工程名稱：111年度基隆河龍川段護岸邊坡維修改善工程						第7頁，	共11頁
工程項目及說明		單位	契約 / 數量	第一次變更 / 數量	第二次變更 / 數量	數量增減		單價	新單價	原定合價	第一次變更合價	第二次變更合價	金額增減		備註
						增加	減少					增加	減少
第四號明細表 環境保護設施費
1	環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.00	1.00	1.00			50,656		50,656	50,656	50,656
2	環境保護，教育訓練	次	8.00	8.00	8.00			4,760		38,080	38,080	38,080
3	環境保護，工地清潔費	式	1.00	1.00	1.00			19,041		19,041	19,041	19,041
4	環境保護，工地灑水費	式	1.00	1.00	1.00			19,041		19,041	19,041	19,041
5	環境保護，水污染防制，洗車設備或沖洗設備污泥清除費	式	1.00	1.00	1.00			39,985		39,985	39,985	39,985
6	環境保護，臨時性攔砂及導排水設施	式	1.00	1.00	1.00			25,705		25,705	25,705	25,705
7	環境保護，空氣污染防制，防塵網	M2	500.00	500.00	500.00			95		47,500	47,500	47,500
8	環境保護，生態環境保護措施	式	1.00	1.00	1.00			47,602		47,602	47,602	47,602

	小計					287,610	287,610	287,610	0	0

	編 製 ：					校 核 ：					註（ ）：原定項目或單價

	經 濟 部 水 利 署 第 十 河 川 分 署
	變 更 設 計 預 算 詳 細 表
工程名稱：111年度基隆河龍川段護岸邊坡維修改善工程						第8頁，	共11頁
工程項目及說明		單位	契約 / 數量	第一次變更 / 數量	第二次變更 / 數量	數量增減		單價	新單價	原定合價	第一次變更合價	第二次變更合價	金額增減		備註
						增加	減少					增加	減少
第五號明細表 品質管制作業費
1	品質檢驗費
1	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，地工織物起始模數試驗	次	2.00	2.00	2.00			555		1,110	1,110	1,110
2	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，地工織物材質試驗	次	2.00	2.00	2.00			370		740	740	740
3	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，地工織物有效開口徑(AOS)試驗	次	2.00	2.00	2.00			3,332		6,664	6,664	6,664
4	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337地工織物正向透水率試驗法	次	2.00	2.00	2.00			1,481		2,962	2,962	2,962
5	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346地工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	次	2.00	2.00	0.00		2.00	370		740	740	0		740
6	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，箱（石）籠網目大小試驗	次	2.00	2.00	2.00			370		740	740	740
7	高鍍鋅鐵線鍍鋅量試驗	組	2.00	2.00	2.00			740		1,480	1,480	1,480
8	高鍍鋅鐵線抗拉強度試驗	組	2.00	2.00	2.00			1,851		3,702	3,702	3,702
9	PVC被覆層比重試驗	組	2.00	2.00	2.00			740		1,480	1,480	1,480
10	PVC被覆層抗拉強度及延伸率試驗	組	2.00	2.00	2.00			5,924		11,848	11,848	11,848

	編 製 ：					校 核 ：					註（ ）：原定項目或單價

	經 濟 部 水 利 署 第 十 河 川 分 署
	變 更 設 計 預 算 詳 細 表
工程名稱：111年度基隆河龍川段護岸邊坡維修改善工程						第9頁，	共11頁
工程項目及說明		單位	契約 / 數量	第一次變更 / 數量	第二次變更 / 數量	數量增減		單價	新單價	原定合價	第一次變更合價	第二次變更合價	金額增減		備註
						增加	減少					增加	減少
第五號明細表 品質管制作業費
11	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	2.00	2.00	2.00			2,592		5,184	5,184	5,184
12	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，土壤夯實試驗	次	2.00	2.00	2.00			2,962		5,924	5,924	5,924
13	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	次	2.00	2.00	2.00			1,481		2,962	2,962	2,962
14	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，碎石級配粒料篩分析試驗	組	1.00	1.00	0.00		1.00	2,221		2,221	2,221	0		2,221
15	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，混凝土圓柱試體養護蓋平試壓(210kgf/cm2)	組	1.00	1.00	1.00			852		852	852	852
16	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，混凝土圓柱試體製作與養治(210kgf/cm2)	組	1.00	1.00	1.00			1,111		1,111	1,111	1,111
17	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，混凝土鑽心試體取樣及養護(210kgf/cm2)	組	1.00	1.00	1.00			2,221		2,221	2,221	2,221
18	鋼筋外觀試驗	根	0.00	2.00	2.00			95		0	190	190
19	竹節鋼筋拉伸試驗	根	0.00	2.00	2.00			657		0	1,314	1,314
20	竹節鋼筋抗彎試驗	根	0.00	2.00	2.00			190		0	380	380
21	鋼筋化學成分分析	根	0.00	2.00	2.00			1,329		0	2,658	2,658
22	熱處理鋼筋判定試驗	根	0.00	2.00	2.00			1,329		0	2,658	2,658
	小計					51,941	59,141	56,180	0	2,961

	編 製 ：					校 核 ：					註（ ）：原定項目或單價

	經 濟 部 水 利 署 第 十 河 川 分 署
	變 更 設 計 預 算 詳 細 表
						第10頁，	共11頁
工程項目及說明		單位	契約 / 數量	第一次變更 / 數量	第二次變更 / 數量	數量增減		單價	新單價	原定合價	第一次變更合價	第二次變更合價	金額增減		備註
						增加	減少					增加	減少
第五號明細表 品質管制作業費
2	品管費	式	1.00	1.00	1.00			212,499		212,499	255,538	238,107		17,431
	合計					264,440	314,679	294,287	0	20,392

	編 製 ：					校 核 ：					註（ ）：原定項目或單價

## 05_增減百分比
經 濟 部 水 利 署 第 十 河 川 分 署

					變 更 設 計 預 算 詳 細 表

工程名稱：111年度基隆河龍川段護岸邊坡維修改善工程					第 11 頁，		共 11 頁
項次	工程項目及說明	單位	原定數量	變更後數量	增 減 數 量 / 增 加 減 少		單價	新單價	原定合價	變更後合價	增 減 金 額 / 增 加 減 少		備註

增加價款 ＝ 第一至五號明細表增加總額＋ 承包商管理費增加金額＋ 營業稅增加金額＋保險費增加金額(增減金額不能互抵)=					5,628,604
增加價款與原定總價百分比 ＝ 增加合價 / 原定總價 × 100 ﹪ =					32.26%

減少價款 ＝ 第一至五號明細表減少總額+承包商管理費減少金額＋營業稅減少金額＋保險費減少金額(增減金額不能互抵)=					3,780,250
減少價款與原定總價百分比 ＝ 減少合價 / 原定總價 × 100 ﹪ =					21.66%

編 製 ：					校 核 ：				註（ ）：原定項目或單價

## 06_保險計算表
工程名稱：111年度基隆河龍川段護岸邊坡維修改善工程
保險費計算
1	原工程保險費				220,722.00					前次工程保險費
2	原契約投保金額				17,450,000.00					前次修正預算金額
3	變更設計(修正施工)後投保金額				19,298,354.00	32,500,000.00					本次變更金額
4	總工程費變更金額/原契約投保金額 / (保險金額調整係數)				(	18063753	-	16398326	)	/	17450000		變更後(施工費~廠商管理費合計)	-	變更前(施工費~廠商管理費合計)	/本次變更金額
					=	0.10
5	因工期展延，所增加保險費係數 E =				(	101	/	332	)	*	(1+0)
	原保險起日:		111年12月19日		=	0.30
	原保險終日:		112年11月15日
	原保險日數:		332
	開工日:		111年12月19日
	原竣工日:		112年8月15日
	原定工期:		240
	展延竣工日:		112年10月5日
	展延日數:		51
	月份	加權	展延日數	加權日數
	1	1	0	0
	2	1	0	0
	3	1	0	0
	4	1	0	0
	5	1.5	0	0
	6	1.8	0	0
	7	2	0	0
	8	2	16	32
	9	2	30	60
	10	1.8	5	9
	11	1.5	0	0
	12	1	0	0
	小計		51	101
6	修正後工程保險費 / =原契約保險費*(1+保險金額調整係數)*(1+展延工期加費係數)*(1+恢復保險金額係數)				220,722.00
					*	(1	+	0.10	)
					*	(1	+	0.30	)
					*	(1+0.00)
					=	315,632.00					315,632.00
編製：					校核：

## 07_工程數量計算乙表
工程項目		單 / 位	說明	算式	合計	備註
第一號明細表 施工費
1	石籠，1.0m × 1.0m ×2.0m(箱型)，石塊外購	組	原設計數量	=370	370.00
			變更後數量	=370-30	340.00
2	石籠，1.0m × 1.0m ×4.0m(箱型)	組	原設計數量	=80	80.00
			變更後數量	=80+57	137.00
3	石籠，1.0m × 1.0m ×4.0m(箱型)，石塊外購	組	原設計數量	=265	265.00
			變更後數量	=265-77	188.00
4	合纖透水織布	M2	原設計數量	=3,150	3,150.00
			變更後數量	=3,150-551	2,599.00
5	D80cm混凝土管埋設	支	原設計數量	=24	24.00
			變更後數量	=24+2	26.00
6	排水溝(拍漿溝)，70cm<W<80cm	M	原設計數量	=210	210.00
			變更後數量	=210+52.5	262.50
7	植生護坡，厚5cm	M2	原設計數量	=1,500	1,500.00
			變更後數量	=1,500-30	1,470.00
8	高拉力抗沖蝕網	M2	原設計數量	=1,500	1,500.00
			變更後數量	=1,500-30	1,470.00
9	清碎石鋪設	M3	原設計數量	=222	222.00
			變更後數量	=222+29	251.00
10	土方運費	M3	原設計數量	=2,884	2,884.00
			變更後數量	=2,884+566	3,450.00
11	電源開關箱(含基礎)	式	原設計數量	=3	3.00
			變更後數量	=3-1	2.00
12	水泥處理土壤	M3	原設計數量	=2,400	2,400.00
			變更後數量	=2,400-462.5	1,937.50
13	石籠，1.0mx0.5mx4.0m(箱型)	組	原設計數量	=62	62.00
			變更後數量	=62-54	8.00
14	打樁編柵	M	原設計數量	=100	100.00
			變更後數量	=100-9	91.00
15	原木圍束	M	原設計數量	=370	370.00
			變更後數量	=370+6	376.00
16	排水溝，W=80cm(碎石袋)	M	原設計數量	=370	370.00
			變更後數量	=370-52	318.00
第三號明細表 職業安全衛生費
1	施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，H=2.4m，1.2mm，連工帶料	M	原設計數量	=20	20.00
			變更後數量	=20+1.3	21.30
2	汛期工地機具物料撤離動復原費	根	原設計數量	=3	3.00
			變更後數量	=0	0.00
第五號明細表 品質管制作業費
1	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346地工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	次	原設計數量	=2	2.00
			變更後數量	=0	0.00
2	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，碎石級配粒料篩分析試驗	組	原設計數量	=1	1.00
			變更後數量	=0	0.00

## 集水井-新增單價
集水井(1.4m*1.4m)-新單價

集水井(1.4m*1.4m)	單位	數量	單價	複價	修正數量	修正複價
結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2	M3	0.260	2,251	585.26	0	0.00
普通模板，一般工程用	M2	20.32	518	10,525.76	16.57	8,583.00
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	2.310	2,399	5,541.69	2.160	5,182.00
鋼筋，SD280，連工帶料	T	0.640	21,156	13,539.84	0.101	2,137.00
集水井(1.4m*1.4m)鍍鋅隔柵	個	1.000	22,214	22,214.00	1.000	22,214.00
塑膠包覆踏步	支	7.000	592	4,144.00	5.000	2,960.00
技術工	工	1.000	1,851	1,851.00	1.000	1,851.00
普通工	工	1.000	1,111	1,111.00	1.000	1,111.00
零星工料	式	1.000	41.45	41.45	1.000	41.00
					小計	44,079.00

## D80cm混凝土管埋設-新增單價
D80cm混凝土管埋設-新單價

D80cm混凝土管埋設	單位	數量	單價	複價	修正數量	修正複價
純挖方	m3	6.08	33	200.64	6.08	200.64
∮800mm混凝土管B級三級管	支	1.00	7,405	7,405.00	1.00	7405.00
挖土機吊管	小時	0.20	415	83.00	0.20	83.00
普通模板	M2	6.24	272	1,697.28	0	0
鋼筋，SD280，連工帶料	T	0.09	21,156	1,904.04	0	0
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	2.80	2,399	6,717.20	0	0
其他	全	1.00	7	6.84	1.00	6.84
			小計	18,014.00		7,695.00

## 出水工數量計算
				正方形面積	圓面積	溢口面積
出水工尺寸					1.56	0.79	0.25
長	140cm					正方鋼筋量	圓形鋼筋量	溢口鋼筋量
寬	140cm					11.66	5.86	1.87
高	140cm
厚	20cm

模板				混凝土				鋼筋
外模	7.84	1.4m*1.4m*4面		大正方形	2.74	1.4m*1.4m*1.4m		出水工	#4	29.82	1.25m*4邊*6支*0.994單位重
內模	5.00	1.0m*1.0m*5面		小正方形	1.00	1.0m*1.0m*1.0m			#3(環筋)	16.8	1.25m*4邊*6支*0.56單位重
涵管	0.785	0.5m*0.5m*3.14		涵管	0.157	(0.5m*0.5m*3.14)*厚0.2m
溢口預留	0.251	(0.4m*0.4m*3.14)/2		溢口預留	0.050	(0.4m*0.4m*3.14*0.2)/2			涵管	5.86	7.49kg
數量	10.77	M2		數量	1.54	M3			溢口預留	1.87	2.40kg
				數量	38.89	kg
	21.54	2處			3.08	2處				0.039	T

				0.08	2處

涵管加固	模板			涵管加固	混凝土					D80cm混凝土管埋設	單位	數量	修正數量	單價	複價	修正複價	備註
側視	1.30	1.3m*0.5m*2面		正方形	0.85	1.3m*1.3m*0.5m					純挖方	m3	6.080	6.08	33	200.64	200.64
正視	3.38	1.3m*1.3m*2面		涵管	0.39	0.5m*0.5m*3.14*長0.5m					800mm混凝土管B級三級管	支	1.000	1.00	7405	7405.00	7405
涵管	0.785	0.5m*0.5m*3.14		數量	0.45	M3					挖土機吊管	小時	0.200	0.20	415	83.00	83
數量	3.11	M2					普通模板	M2	6.240	0	272	1697.28	0	數量另計
				鋼筋，SD280，連工帶料	T	0.090	0	21156	1904.04	0
	18.66	3處(每處3支加固2接合處)			2.70	3處(每處3支加固2接合處)					結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	2.800	0.00	2399	6717.20	0	數量另計
	6.22	2處(每處2支加固1接合處)			0.90	2處(每處2支加固1接合處)					其他	全	1.000	1.00	6.84	6.84	6.84
小計	24.88	共5處(加固8接合處)		小計	3.60	共5處(加固8接合處)
				小計	18014.00	7695.00
涵管加固	鋼筋
#4	14.51	長3.65m*4支*0.994單位重
#4	5.37	長1.35m*4支*0.994單位重(蓋)
#3	4.704	長0.35m*24支*0.56單位重(點)
數量	24.58	kg
	0.02	T

	0.15	3處(每處3支加固2接合處)
	0.05	2處(每處2支加固1接合處)
小計	0.20	共5處(加固8接合處)

每支混凝土管工料數量
方形面積	1.69	1.3m*1.3m
圓面積	0.785	0.5m*0.5m*3.14					RCP管及出水工工料數量合計
面積	0.905	方形-圓形				已完成6處共12支，工料數量如下：				混凝土	32.74
混凝土	2.17	面積*2.4m(每隻數量)			混凝土	26.06	M3
				模板	121.30
模板	6.24	2面*1.3m*2.4m(每隻數量)			模板	74.88	M2
				鋼筋	1.45	含損耗
鋼筋	0.091	38.25kg每進行m*2.4m(每隻數量)			鋼筋	1.09	T

## 工作表1
工程名稱：111年度基隆河龍川段護岸邊坡維修改善工程
施工地點：新北市瑞芳區			工期(日曆天):	262 天		預定開工日期:		111年12月19日		預訂完工日期:		112年9月6日

工程項目	金額 / (元)	權重 / (%)	111/12/19	112/1/1	112/1/16	112/2/1	112/2/16	112/3/1	112/3/16	112/4/1	112/4/16	112/5/1	112/5/16	112/6/1	112/6/16	112/7/1	112/7/16	112/8/1	112/8/16	112/9/1
			至	至	至	至	至	至	至	至
			111/12/31	112/1/15	112/1/31	112/2/15	112/2/28	112/3/15	112/3/31	112/4/15	112/4/30	112/5/15	112/5/31	112/6/15	112/6/30	112/7/15	112/7/31	112/8/15	112/8/31	112/9/6
土方工程	2,326,377	14.96	0	0	0	0	1	5	10	15	25	35	45	55	65	75	85	90	95	100
石籠護坡	5,753,661	37.01	0	1	2	7	13	23	33	48	63	78	85	95	100	100	100	100	100	100
植生護坡	1,891,270	12.16	0	0	0	0	0	0	0	0	15	55	100	100	100	100	100	100	100	100
排水工程	1,263,486	8.13	0	0	0	0	1	2	7	13	23	37	53	69	79	87	92	100	100	100
照明工程	3,394,350	21.83	0	0	0	0	0	0	0	0	5	15	35	75	100	100
植栽工程	433,716	2.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	100	100
附屬設施及其他	484,060	3.12	0	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100
合計	15,546,920	100.00
半月進度(%)			0.00	0.40	0.50	2.00	2.61	4.54	5.01	6.94	9.84	13.21	11.01	6.66	5.40	4.49	6.58	11.84	7.91	1.06
累計進度(%)			0.00	0.40	0.90	2.90	5.51	10.05	15.06	22.00	31.84	45.05	56.06	62.72	68.12	72.61	79.19	91.03	98.94	100.0

## 工作表2
工程名稱：111年度基隆河龍川段護岸邊坡維修改善工程
施工地點：新北市瑞芳區			工期(日曆天):	262 天		預定開工日期:		111年12月19日		預訂完工日期:		112年9月6日

工程項目	金額 / (元)	權重 / (%)	111/12/19	112/1/1	112/1/16	112/2/1	112/2/16	112/3/1	112/3/16	112/4/1	112/4/16	112/5/1	112/5/16	112/6/1	112/6/16	112/7/1	112/7/16	112/8/1	112/8/16	112/9/1
			至	至	至	至	至	至	至	至
			111/12/31	112/1/15	112/1/31	112/2/15	112/2/28	112/3/15	112/3/31	112/4/15	112/4/30	112/5/15	112/5/31	112/6/15	112/6/30	112/7/15	112/7/31	112/8/15	112/8/31	112/9/6
土方工程	2,326,377	14.96	0	0	0	0	1	5	10	15	25	35	45	55	65	75	85	90	95	100
石籠護坡	5,753,661	37.01	0	1	2	7	13	23	33	48	63	78	85	95	100	100	100	100	100	100
植生護坡	1,891,270	12.16	0	0	0	0	0	0	0	0	15	55	100	100	100	100	100	100	100	100
排水工程	1,263,486	8.13	0	0	0	0	1	2	7	13	23	37	53	69	79	87	92	100	100	100
照明工程	3,394,350	21.83	0	0	0	0	0	0	0	0	5	15	35	75	100	100
植栽工程	433,716	2.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	100	100
附屬設施及其他	484,060	3.12	0	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100
合計	15,546,920	100.00
半月進度(%)			0.00	0.40	0.50	2.00	2.61	4.54	5.01	6.94	9.84	13.21	11.01	6.66	5.40	4.49	6.58	11.84	7.91	1.06
累計進度(%)			0.00	0.40	0.90	2.90	5.51	10.05	15.06	22.00	31.84	45.05	56.06	62.72	68.12	72.61	79.19	91.03	98.94	100.0