「經濟部水利署廠商品質管制規定」修正對照表 108.7.29
修正內容	現行內容	說明
一、經濟部水利署(以下簡稱本署)為提升公共工程施工品質，確保公共工程施工成果，能符合其設計及契約規範之品質要求，並配合行政院公共工程委員會(以下簡稱工程會)頒布公共工程施工品質管理作業要點與相關規定，訂定本規定。本規定所定工程金額係指採購標案預算金額，如為複數決標則為各項預算金額。	一、經濟部水利署(以下簡稱本署)為提升公共工程施工品質，確保公共工程施工成果，能符合其設計及契約規範之品質要求，並配合行政院公共工程委員會(以下簡稱工程會)頒布公共工程施工品質管理作業要點與相關規定，訂定本規定。	依工程會修訂之品質管理作業要點，明訂工程規模（金額）之定義，以工程採購之預算金額認定，如屬複數決標者，則為各決標品項之預算金額，以利實務執行。
三(一)整體品質計畫除契約另有規定外，未達新臺幣五千萬元工程，應於工程簽約後十五日內函送監造單位審查；新臺幣五千萬元以上未達二億元工程，應於工程簽約後二十日內函送監造單位審查。新臺幣二億元以上工程，應於工程簽約後三十日內函送監造單位審查。	三(一)整體品質計畫除契約另有規定外，未達查核金額工程，應於工程簽約後十五日內函送監造單位審查；查核金額以上未達巨額金額工程，應於工程簽約後二十日內函送監造單位審查。巨額金額以上工程，應於工程簽約後三十日內函送監造單位審查。	依工程會修訂之品質管理作業要點，以明確金額明訂工程規模。 / 查核金額修正為新臺幣五千萬元，巨額金額修正為新臺幣二億元
四、整體品質計畫之架構可參考工程會品質計畫製作綱要，並依監造計畫、契約規範、施工補充說明書等相關規定製作。 / 新臺幣五千萬元以上之工程，整體品質計畫內容應包括計畫範圍、管理權責及分工、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、設備功能運轉檢測程序及標準（無機電設備者免）、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核、文件紀錄管理系統等項目。 / 新臺幣一千萬元以上未達新臺幣五千萬元之工程，整體品質計畫內容至少應包括計畫範圍、管理權責及分工、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、設備功能運轉檢測程序及標準（無機電設備者免）、自主檢查表、文件紀錄管理系統等項目。 / 新臺幣一百萬元以上未達新臺幣一千萬元之工程，其整體品質計畫內容至少應包括計畫範圍、管理權責及分工、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、設備功能運轉檢測程序及標準（無機電設備者免）、自主檢查表等項目。未達新臺幣一千萬元之工程僅需提送整體品質計畫。 / 分項品質計畫內容應包括施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表等項目，得併於分項施工計畫中撰寫；惟遇有變更設計，若涉及材料或工法之變更時，該分項品質計畫應適時配合修訂。	四、整體品質計畫之架構可參考工程會品質計畫製作綱要，並依監造計畫、契約規範、施工補充說明書等相關規定製作。 / 查核金額以上之工程，整體品質計畫內容應包括計畫範圍、管理責任、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、設備功能運轉檢測程序及標準（無機電設備者免）、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核、文件紀錄管理系統等項目。 / 新臺幣一千萬元以上未達查核金額之工程，整體品質計畫內容至少應包括計畫範圍、管理責任、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、設備功能運轉檢測程序及標準（無機電設備者免）、自主檢查表、文件紀錄管理系統等項目。 / 公告金額以上未達新臺幣一千萬元之工程，其整體品質計畫內容至少應包括計畫範圍、管理責任、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、設備功能運轉檢測程序及標準（無機電設備者免）、自主檢查表等項目。未達新臺幣一千萬元之工程僅需提送整體品質計畫。 / 分項品質計畫內容應包括施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表等項目，得併於分項施工計畫中撰寫；惟遇有變更設計，若涉及材料或工法之變更時，該分項品質計畫應適時配合修訂。	依工程會修訂之品質管理作業要點，以明確金額明訂工程規模。 / 「管理責任」修正為「管理權責及分工」 / 「公告金額」修正為「新臺幣一百萬元」 / 增加「未達新臺幣一千萬元之工程僅需提送「整體品質計畫」規定，適當簡化 / 文件。 / 明定「分項品質計畫」內容。
四、(二)管理權責及分工	四、(二) 管理責任	「管理責任」修正為「管理權責及分工」
四、(十)3、品質稽核頻率：視工程規模並結合趕工計畫實施，擬訂稽核時程計畫表，如新臺幣五千萬元以上之工程，公司品管部門每半年至少辦理一次；平時品管人員之稽核依工作職掌每個月至少辦理一次；以上均須填寫內部品質稽核結果通知單(表七之一)。	四、(十)3、品質稽核頻率：視工程規模並結合趕工計畫實施，擬訂稽核時程計畫表，如查核金額以上之工程，每半年至少一次；品管人員之稽核依工作職掌每個月至少辦理一次。	「查核金額」修正為「新臺幣五千萬元」 / 明訂工程整體品質計畫之「內部品質稽核」一項之辦理方式
五、(一)4、新台幣二億元以上之工程，品管人員應為相關科系畢業或具4年以上相關實務經驗並持有證明者。	五、(一)4、巨額採購以上之工程，品管人員應為相關科系畢業或具4年以上相關實務經驗並持有證明者。	「巨額採購」修正為「新台幣二億元」
五、(二) 品管人員工作重點 / 品管人員應實際於工地執行品管，並於施工前召開品管執行說明會，加強宣導自主檢查表之落實填寫等事項，其工作重點如下: / 2、執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等。並簽名確認。	五、(二) 品管人員工作重點 / 品管人員應實際於工地執行品管，其工作重點如下: / 2、執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等。	增加施工前召開品管執行說明會宣導相關事項。 / 增加「並簽名確認」。
五、(三)品管人員報核、異動與解除規定 / 1、廠商應於開工前，將品管人員登錄表(表八)、品管人員相關學經歷一覽表(表八之一)及資格證明文件影本函報執行機關審核，新台幣五千萬元以上工程應副知本署；品管人員異動時，亦同。	五、(三) 品管人員報核、異動與解除規定 / 1、廠商應於開工前，將品管人員登錄表(表八)、品管人員相關學經歷一覽表(表八之一)及資格證明文件影本函報執行機關審核，查核金額以上工程應副知本署；品管人員異動時，亦同。	「查核金額」修正為「新台幣五千萬元」
五、(四)品管人員人數規定 / 新台幣五千萬元以上之工程，品管人員應專職，不得跨越其他標案，且契約施工期間應在工地執行職務；未達查核金額新台幣五千萬元之工程，品管人員得同時擔任其他法規允許之職務，但不得跨越其他標案，且契約施工期間應在工地執行職務。最低人數規定如下：	五、(四)品管人員人數規定 / 查核金額以上之工程，品管人員應專職，不得跨越其他標案，且施工時應在工地執行職務；未達查核金額新台幣五千萬元之工程，品管人員得同時擔任其他法規允許之職務，但不得跨越其他標案，且施工時應在工地執行職務。最低人數規定如下：	「查核金額」修正為「新台幣五千萬元」 / 「施工時」修正為「契約施工期間」
五、(四)1、(1)新臺幣二億元以上之工程	五、(四)1、(1) 巨額採購以上之工程	「巨額採購」修正為「新台幣二億元」
五、(四)1、(2)新台幣五千萬元以上未達二億元之工程	五、(四)1、(2) 查核金額以上未達巨額採購之工程	「查核金額」修正為「新台幣五千萬元」，「巨額採購」修正為「新台幣二億元」
五、(四)1、(3) 未達新台幣五千萬元之工程，	五、(四)1、(3) 未達查核金額之工程，至少設置一人。	「查核金額」修正為「新台幣五千萬元」
六、專任工程人員（主任技師或主任建築師）	六、專任工程人員	加註「主任技師或主任建築師」
十七、罰則 / (二)7、施工廠商懲罰性違約金金額，依工程會規定：新台幣二億元以上工程每點罰款為新臺幣八千元、新台幣五千萬元以上未達二億元工程每點罰款為新臺幣四千元、新臺幣一千萬元以上未達五千萬元工程每點罰款為新臺幣二千元、未達新臺幣一千萬元工程每點罰款為新臺幣一千元。	十七、罰則 / (二)7、施工廠商懲罰性違約金金額，依工程會規定：巨額金額以上工程每點罰款為新臺幣八千元、查核金額以上未達巨額工程每點罰款為新臺幣四千元、新臺幣一千萬元以上未達查核金額工程每點罰款為新臺幣二千元、未達新臺幣一千萬元工程每點罰款為新臺幣一千元。	「巨額金額」修正為「新台幣二億元」 / 「查核金額」修正為「新台幣五千萬元」
十七、罰則 / (六)品管人員違反前述專職規定或跨越其他標案者，新台幣二億元以上工程每日處以廠商懲罰性違約金新臺幣2,500元；新台幣五千萬元以上工程未達二億元工程，每日處以廠商懲罰性違約金新臺幣1,500元；未達查核金額新台幣五千萬元之工程，每日處以廠商懲罰性違約金新臺幣1,000元。	十七、罰則 / (六)品管人員違反前述專職規定或跨越其他標案者，巨額金額以上工程每日處以廠商懲罰性違約金新臺幣2,500元；查核金額以上工程未達巨額工程，每日處以廠商懲罰性違約金新臺幣1,500元；未達查核金額之工程，每日處以廠商懲罰性違約金新臺幣1,000元。	「巨額金額」修正為「新台幣二億元」 / 「查核金額」修正為「新台幣五千萬元」
表七之一 / 內部品質稽核結果通知單 / (□品管人員稽核、□公司品管部門稽核) / 部結案日期： / 品管人員： / 部門主管：(公司品管部門稽核時方須簽名)	表七之一 / 內部品質稽核結果通知單 / 結案日期： / 品管人員：	「內部品質稽核結果通知單」表頭增列選項，區分品管人員稽核或公司品管部門稽核、與末行之結案部分，增列「部門主管」簽章欄位，表格內容修正如附表一。
表八 / 廠商品管人員登錄表	表八 / 品管人員登錄表	「品管人員登錄表」修正為「廠商品管人員登錄表」，表格內容修正如附表二。
表九 公共工程施工中營造業專任工程人員督察紀錄表 / 督察簽章：【專任工程人員：□主任技師□主任建築師】	表九 公共工程施工中營造業專任工程人員督察紀錄表 / 督察簽章：【專任工程人員】	加註「□主任技師□主任建築師」，表格內容修正如附表三。
表十二不符合事項報告	表十二不符合事項報告	修正表格內容以符合實際需求，表格內容修正如附表四
表十四 公共工程施工日誌契約數量	表十四 公共工程施工日誌 / 設計數量	「設計數量」修正為「契約數量」，表格內容修正如附表五。
表十四之一 工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表		增訂表十四之一表格內容修正如附表六
圖一 不符合事項處理流程圖	圖一不符合事項處理流程圖	修正流程圖如附表七

修正前 附表一
七之一 內部品質稽核結果通知單 編碼：
工程名稱		稽核日期	年	月	日
品管人員
稽核項目類別	□1施工材料設備□2施工圖表 □3自主檢查□4檢驗報告 □5文件、紀錄
缺失事項分類	□1.主要缺失事項 2.□次要缺失事項 3.□觀察事項
稽 核 事 項 說 明
稽核事項(品管人員填寫) 限期改善完成日期： / 現場工程師：
矯正及預防措施情形說明
矯正措施(現場工程師填寫) / 預防措施(現場工程師填寫) / 現場工程師： 改善完成日期：
審 查 結 果
需改善追蹤行動內容： / 品管人員： 預定追蹤日期：
□同意結案 / 結案日期： 品管人員：

修正後 附表一
表七之一 內部品質稽核結果通知單
(□品管人員稽核、□公司品管部門稽核)
        編碼：
工程名稱		稽核日期	年	月	日
品管人員
稽核項目類別	□1施工材料設備□2施工圖表 □3自主檢查□4檢驗報告 □5文件、紀錄
缺失事項分類	□1.主要缺失事項 2.□次要缺失事項 3.□觀察事項
稽 核 事 項 說 明
稽核事項(品管人員填寫) 限期改善完成日期： / 現場工程師：
矯正及預防措施情形說明
矯正措施(現場工程師填寫) / 預防措施(現場工程師填寫) / 現場工程師： 改善完成日期：
審 查 結 果
需改善追蹤行動內容： / 品管人員： 預定追蹤日期：
□同意結案 / 結案日期： 品管人員： 部門主管： / (公司品管部門稽核時方須簽名)

修正前 附表二
表八 品 管 人 員 登 錄 表
工程標案 / 名稱					工程案號 / 電腦編號
工程 / 地點			開工 / 日期		預計 / 完工日期
決標 / 金額	(千元)		品管 / 費用	(千元)	工地 / 聯絡電話
工程 / 主辦單位				承辦人	姓名
					電話
監造單位				廠商
品管人員	姓 名	專 長		身分證字號	受訓期別	進駐本工地/日期		回訓 / 期別

請勾選 / 一項	□ 第一次登錄 □ 品管人員異動
備 / 註	一、專長欄須填寫與本工程工作性質及學經歷相符之專長，如建築、土木、機電、環工等。 / 二、第一次登錄品管人員須檢附下列資料 (紙張一律採用A4規格)函報監造單位審查，並經執行機關核定後，由執行機關登錄於網站。 / (1)本表（表八）。 / (2)品管人員符合工作項目之相關學、經歷一覽表(含工作內容)(表八之一)。 / (3)行政院公共工程委員會認可之品管人員結業證書、回訓證明影印本(正本提出相驗)。 / 三、品管人員異動時，資料亦同。 / 四、工程竣工後，請廠商函請執行機關上網登錄異動，解除品管人員職務。

修正後 附表二
表八 廠商品 管 人 員 登 錄 表
工程標案 / 名稱					工程案號 / 電腦編號
工程 / 地點			開工 / 日期		預計 / 完工日期
決標 / 金額	(千元)		品管 / 費用	(千元)	工地 / 聯絡電話
工程 / 執行機關				承辦人	姓名
					電話
監造單位				廠商
品管人員	姓 名	專 長		身分證字號	受訓期別	進駐/解職日期		回訓 / 期別

請勾選 / 一項	□ 第一次登錄 □異動(原因： )
備 / 註	一、專長欄須填寫與本工程工作性質及學經歷相符之專長，如建築、土木、機電、環工等。 / 二、第一次登錄品管人員須檢附下列資料 (紙張一律採用A4規格)函報監造單位審查，並經執行機關核定後，由執行機關登錄於網站。 / (1)本表（表八）。 / (2)品管人員符合工作項目之相關學、經歷一覽表(含工作內容)(表八之一)。 / (3)行政院公共工程委員會核發之品管人員結業證書、回訓證明影印本(正本提出相驗)。 / 三、品管人員異動時，提報程序與檢附資料亦同。 / 四、工程竣工後，請廠商函請執行機關上網登錄異動，俾其他工程登錄品管人員。

修正前 附表三
表九 公共工程施工中營造業專任工程人員督察紀錄表
編號：
一、工程名稱
二、工程主辦機關
三、承攬廠商
四、填表日期	年 月 日 時
五、工程進度概述				預定進度（%）
				實際進度（%）
六、督察按圖施工 / （營造業法第35條第3款）	督察項目	督察結果		辦理情形	備註
		合格	缺失
	（一）放樣工程
	（二）地質改良工程
	（三）假設工程（含施工架）
	（四）基礎工程
	（五）模板工程
	（六）混凝土工程
	（七）鋼筋（鋼構）工程
	（八）基地環境雜項工程
	（九）主要設備工程
	（十）其他
七、處理下列之一事項概述：（1）施工技術指導及施工安全（2）解決施工技術問題（3）依工地主任之通報，處理工地緊急異常狀況（營造業法第3條第9款、第35條第3及4款）
八、施工中發現顯有立即危險之虞，應即時為必要之措施之情形（營造業法第38條）
九、向營造業負責人報告事項之記載（營造業法第37條）
十、其他契約約定專任工程人員應辦事項辦理情形
十一、督察簽章：【專任工程人員】

註：1.本表格式僅供參考，各機關亦得依工程性質及約定事項自行增訂之。
　　2.本表填報時機如下：。（1）公共工程施工日誌填表人要求專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題。（2）專任工程人員依營造業法第35條第3款規定督察按圖施工時。（3）各機關於契約中約定。
　　3.有關上開填報時機及頻率，應明示於施工計畫書中。
　　4.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」填寫。
修正後 附表三
表九 公共工程施工中營造業專任工程人員督察紀錄表
編號：
一、工程名稱
二、工程主辦機關
三、承攬廠商
四、填表日期	年 月 日 時
五、工程進度概述				預定進度（%）
				實際進度（%）
六、督察按圖施工 / （營造業法第35條第3款）	督察項目	督察結果		辦理情形	備註
		合格	缺失
	（一）放樣工程
	（二）地質改良工程
	（三）假設工程（含施工架）
	（四）基礎工程
	（五）模板工程
	（六）混凝土工程
	（七）鋼筋（鋼構）工程
	（八）基地環境雜項工程
	（九）主要設備工程
	（十）其他
七、處理下列之一事項概述：（1）施工技術指導及施工安全（2）解決施工技術問題（3）依工地主任之通報，處理工地緊急異常狀況（營造業法第3條第9款、第35條第3及4款）
八、施工中發現顯有立即危險之虞，應即時為必要之措施之情形（營造業法第38條）
九、向營造業負責人報告事項之記載（營造業法第37條）
十、其他契約約定專任工程人員應辦事項辦理情形
十一、督察簽章：【專任工程人員：□主任技師□主任建築師】

註：1.本表格式僅供參考，各機關亦得依工程性質及約定事項自行增訂之。
　　2.本表填報時機如下：（1）依營造業法第41 條第1 項規定辦理勘驗或查驗工程時。（2）公共工程施工日誌填表人提請專任工程人員解決施工技術問題。（3）專任工程人員依營造業法第35條第3款規定督察按圖施工時。（4）各機關於契約中約定。
　　3.有關上開填報時機及頻率，應明示於施工計畫書中。
　　4.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」
      填寫。
修正前 附表四
表十二 不符合事項報告 編碼：
工程名稱			檢查日期	年	月	日
主辦機關
監造單位
廠商
檢查位置			檢查人員
檢查項目類別		□1.施工設備 □2.材料設備 □3.施工成品 □4.施工作業 □5.文件、紀錄
不符合事項分類		□ 一般缺失改善 .□ 執行NCR程序改善
不 符 合 事 項 說 明
不符合事項 限期改善完成日期： / (檢查者填寫或監造單位依據督導或查核缺失登錄) / 責任者：
一般缺失改善	矯正(改善)處理情形(含原因分析、矯正(改善)措施及處理結果情形說明)
原因分析(責任者填寫) / 矯正(改善)措施 (責任者填寫) / 處理結果 (責任者填寫) / (原因分析得以附件型式附於本報告) 責任者： 改善完成日期：
執行NCR程序改善	矯正(改善)及預防措施執行情形【含原因分析、矯正(改善)及預防措施與矯正(改善)結果】
一、原因分析(責任者填寫) / 二、矯正(改善)及預防措施(責任者填寫) / (一)矯正措施 / (二)預防措施 / 三、矯正預防措施與改善結果
審 核 結 果
□ 符合 □ 需再行改善 / 計畫追蹤日期： / 追蹤行動內容： / 檢查人員(或監造登錄人員)： 日期：
□同意結案 / 結案日期： 檢查人員：
註：1.經檢查如有不符合事時，無法立即改善者除填寫不符合事項說明外，並應填寫不符合事項追蹤管制表實施管制。 / 2.檢查者應於「不符合事項分類」中，明確勾選□一般缺失改善或□ 執行NCR程序改善。 / 3.後續改善，應依上述勾選情形，進行改善。 / 4.檢查人員就責任者填報改善情形進行審核，若屬符合則應勾選符合，如需再行改善者，則應於審核結果欄位填寫追蹤行動內容，通知責任者改善，責任者應於預定追蹤日期內改善完成後將改善情形報檢查人員審核。 / 5.矯正(改善)完成後應檢附改善之前、中、後照片並就照片內容作簡要說明。

改善照片
(改善前中後同一角度) 編號：
工程名稱：
說明： / (改善前)
說明： / (改善中)
說明： / (改善後)

修正後 附表四
表十二 不符合事項報告 編碼：
工程名稱		檢查日期	年	月	日
主辦機關
監造單位
廠商
檢查位置		檢查人員
檢查項目類別	□自主檢查 □內部品質稽核 □專任工程人員督察
不 符 合 事 項 說 明
不符合事項 限期改善完成日期： / (由檢查人員填寫：自主檢查為施工人員、內部品質稽核為品管人員或公司品管部門、專任工程人員督察為專任工程人員) / 檢查人員簽名：
缺 失 改 善 處 理 情 形 說 明(由責任者填寫)
原因分析(得以附件型式附於本報告) / 改善措施 / □立即改善 / □追蹤改善 / 處理結果 (責任者填寫) / 責任者(施工人員或工地主任等簽名)： 改善完成日期：
審 核 結 果(由原檢查人員認可)
□ 符合 □ 需再行改善 / 計畫追蹤日期： / 追蹤行動內容： / 檢查人員簽名： 日期：
□同意結案 / 結案日期： 檢查人員：
註：1.經檢查如有立即發生危險之虞者，應立即改善；餘無法立即改善者除填寫不符合事項說明外，並應填寫不符合事項追蹤管制表實施管制。 / 2.檢查者應於「檢查項目類別」中，明確勾選。 / 3.後續改善，應依上述勾選情形，進行改善。 / 4.檢查人員就責任者填報改善情形進行審核，若屬符合則應勾選符合，如需再行改善者，則應於審核結果欄位填寫追蹤行動內容，通知責任者改善，責任者應於預定追蹤日期內改善完成後將改善情形報檢查人員審核。 / 5.矯正(改善)完成後應檢附改善之前、中、後照片並就照片內容作簡要說明。

改善照片
(改善前中後同一角度) 編號：
工程名稱：
說明： / (改善前)
說明： / (改善中)
說明： / (改善後)

修正前 附表五
表十四 公共工程施工日誌
表報編號：
本日天氣：上午： 下午： 填表日期： 年 月 日(星期 )
工程名稱					承攬廠商名稱
契約工期	天		累計工期			天	剩餘工期	天		工期展延天數		天
開工日期			年 月 日				完工日期			年 月 日
預定進度(%)					實際進度(%)
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目				單位	契約數量		本日完成數量		累計完成數量		備註

營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱				單位	設計數量		本日使用數量		累計使用數量		備註

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別		本日人數		累計人數			機具名稱		本日使用數量		累計使用數量

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： / (ㄧ)施工前檢查事項： / 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無 / 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工 / 3.檢查勞工個人防護具：□有 □無 / (二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：

註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建
  築物施工日誌」填寫。

修正後 附表五
表十四 公共工程施工日誌
表報編號：
本日天氣：上午： 下午： 填表日期： 年 月 日(星期 )
工程名稱					承攬廠商名稱
契約工期	天		累計工期			天	剩餘工期	天		工期展延天數		天
開工日期			年 月 日				完工日期			年 月 日
預定進度(%)					實際進度(%)
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目				單位	契約數量		本日完成數量		累計完成數量		備註

營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱				單位	契約數量		本日使用數量		累計使用數量		備註

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別		本日人數		累計人數			機具名稱		本日使用數量		累計使用數量

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： / (ㄧ)施工前檢查事項： / 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無 / 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工 / 3.檢查勞工個人防護具：□有 □無 / (二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：

註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3 條規定所置職業安全衛生人員於每
  日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及
  確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

修正後 附表六
表十四之一 工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表
工程名稱		檢查日期		年 月 日
承攬廠商		檢查地店
檢查項目		檢查結果			缺失及改善情形
		合格	不合格
是否實施勤前教育(含工地預防災變及 / 危害告知)
新進勞工是否提報勞工保險(或其他商 / 業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄
3. 勞工是否確實配戴個人防護具

以下依個案需求自行擴充

        檢查人員：

說明：1、本表提供廠商每日施工前辦理安全衛生自主檢查使用，表列為每日必檢查之
        項目，由檢查人員確實檢查簽認，並回報工地主任。
      2、檢查人員應由職業安全衛生管理辦法第3 條規定所置職業安全衛生人員擔
        任，前述檢查缺失應立即改善完成，未檢查合格者，廠商不得使其進場施工。
      3、本表得依工程個案需求自行增列其他檢查項目。

修正前 附表七

圖一 不符合事項處理流程圖
修正後 附表七

圖一 不符合事項處理流程圖