經濟部水利署 會議紀錄
壹、會議名稱：「曾文南化聯通管工程計畫」、「白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段」109年第2次控管會議
貳、會議日期：109年10月6日（星期二）上午10時
參、會議地點：白河水庫工務所會議室
肆、主持人：林副總工程司元鵬
伍、記錄人：林志軒
陸、出列席單位及人員：（如附簽名冊）
柒、主持人致詞：（略）
捌、主辦單位報告：（略）
玖、報告及討論事項：
案由一：「曾文南化聯通管工程計畫」前次會議決議事項辦理情形及工程進度執行檢討。
決議：
  1. 前次會議辦理情形決議如附表1。
  2. 施工前各計畫書(如丁類危評、交通維持、水土保持等)行政作業務必掌握期程，避免影響工程施工，請南水局積極趕辦本計畫各項工作，並加強民眾溝通，年底前A1-A3標工程陸續進場施作，務必確保本(109)年度執行率達98%以上。
  3. 計畫累積進度應依實際執行情形詳實反映，請南水局務實檢討，加速各執行工作面及工作進度推展，水源組督促辦理。
  4. 南化淨水場銜接管段-南化複線清水管共構段因遭受地方民意反彈進行改線，相關補充調查需5-6個月作業期程，致時程延後，請台水公司妥為安排工作進程及確切掌握各工作查核點，避免影響本計畫期程。
案由二：「白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段」前次會議決議事項辦理情形及工程進度執行檢討。
決議：
  1. 前次會議辦理情形決議如附表2。
  2. 今年度期程已進入第4季，請各執行單位積極趕辦本計畫各項工作，務必確保本(109)年度執行率達98%以上。
  3. 繞庫防淤工程變更設計事宜，請工務組及南水局儘速完成變更設計程序，以利工作面展開。
  4. 水庫清淤工程部分，請農田水利署嘉南管理處積極趕辦，以達年目標量60萬立方公尺。
  5. 土方去化部分，執行如經費有不足情形，請水源組於計畫總經費額度內調整支應。
拾、臨時動議
案由一：「南化水庫溢流堰加高工程」後續辦理情形討論。
決議：因應氣候變遷及南部整體用水成長趨勢，南化水庫溢流堰加高可提高水資源利用，有其必要性。請水利規劃試驗所參照行政院秘書長函核示意見，於今年11月底前函報本署總體評估報告，以利本案後續推動。
拾壹、散會(上午12:40)