## 公開資訊
縣市管河川及區域排水整體改善計畫在建治理工程施工資訊
統計截止日期:114年5月31日
編號	核辦批次	縣市	執行單位	工程名稱	工程預定進度(％)	工程實際進度(％)	差異%	契約金額(千元)	承包廠商	工程概要(河海堤或排水路長度)	監造單位	經度	緯度	Google Map超連結	實際開工日期	預定完工日期	執行情形	前次會議控管事項	辦理現況或落後原因及解決對策	河川分署	標案案號
1	6	第五河	第五河川局	有才寮排水有才村段治理工程(A標)併辦土石標售	88.39%	88.49%	0.10%	121,600	勝麗營造有限公司		黎明工程顧問股份有限公司	120.280196202741	23.7233198028029	http://maps.google.com/maps?q=23.7233198028029,120.280196202741	113/01/18	114/4/11 / (114/6/30)	施工量能不足(C) / 剩餘工期(月): 1.0 / 剩餘每月須執行金額(千元):13996.2		1.左岸口袋公園步道施作。 / 2.右岸路緣石TypeI、Ⅲ施作。 / 3.左、右岸護欄施作。 / 4.左岸No.2截牆-No.1流入工植生格框及地工織物施作。 / 5.右岸植生格框及地工織物施作。 / 6.右岸側溝施作。 / 主要施工項目： / 1.左岸石籠基礎已施作1039m/契約1377m、石籠蓆墊已施作870m/契約1377m / 2.右岸石籠基礎已施作200m/契約1377m、石籠蓆墊已施作 200m/契約1377m / 3.左岸型框植生護坡已施作0m/契約1377m / 4.右岸型框植生護坡已施作0m/契約1377m / 5. No1～4流入工已完成剩餘閘門未安裝/契約7處	五河分署	112-B-13-24-F-069-00-0-1
2	6	屏東縣	第五河川局	有才寮排水有才村段治理及有才橋1改建工程(B標)	9.92%	31.10%	21.18%	140,009	汎錏營造股份有限公司		黎明工程顧問股份有限公司	120.280298	23.723203	http://maps.google.com/maps?q=23.723203,120.280298	114/01/02	115/5/26	施工中	標管系統查無資料，請確認計畫經費來源。	1.右岸坡面工500~550。 / 2.右岸C1K+632.41~652.41擋土牆、左岸C1K+500~570護岸基礎。施工構台搭設	五河分署
3	8	屏東縣	第五河川局	安慶圳大排虎尾糖廠段排水路治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	218,955	瀚尊營造有限公司	排水路改善2,160m(含環境營造)	經濟部水利署第五河川分署	120.229361823495	23.5084799564368	http://maps.google.com/maps?q=23.5084799564368,120.229361823495		116/2/8	訂約中	標管系統查無資料，請確認計畫經費來源。	114/5/29決標	五河分署	114-B-004-02-006-007-1
4	1	宜蘭縣	宜蘭縣政府	五結防潮閘門改善工程	25.42%	30.89%	5.47%	1,277,528	合億營造股份有限公司 健鑫環境工程股份有限公司		桔源工程顧問有限公司	121.824922626498	24.6938779864972	http://maps.google.com/maps?q=24.6938779864972,121.824922626498	113/02/16	116/06/29 / (116/08/01) / (116/08/07)	施工中		1.工務所設置、工程告示牌與職安告示牌安裝。 / 2.施工圍籬、施工告示牌及交維設施等設置。 / 3.喬木移植養護33株。 / 4.已完成閘門結構體第一區圍堰鋼便橋施工及鋼板樁打設工作。 / 5.A2-13全套管基樁鑽掘及灌漿。 / 6.排洪閘門進場中 / 2.造型模板樣品製作。。 / 7.A2基樁，合計20支；P6基樁，合計20支。 / 8.GT-01閘門基礎版灌漿。	一河分署	WRCO112033
5	6	桃園市	桃園市政府	老街溪右岸斷面34至斷面41護岸新建工程	84.60%	84.86%	0.26%	241,231	興興營造有限公司		崇峻工程顧問有限公司	121.205706694318	24.9941802016754	http://maps.google.com/maps?q=24.994180201675398,121.205706694318	112/10/27	114/4/29 / (114/8/8)	施工量能不足(C) / 剩餘工期(月): 2.3 / 剩餘每月須執行金額(千元):15879.3		主要工項進度: / 砌石坡面工199/272M / 新建坡面工901/901M / 右岸L型擋土牆502/502M / 低水護岸354/354M / 魚避水道240/240M / 自行車道及水防道路約1320M/2000M / 草溝 水利溝300/410M / 野鴝廣場、迎賓廣場、森林廣場50%/100% / 基樁12/12支 / 橋梁下部結構已完成 / 橋梁上部結構鋼構尚未施作 / 右岸引道擋土牆83/83M / 左岸引道擋土牆0/131M	二河分署	1120606-J1
6	6	桃園市	桃園市政府	新屋溪志滿橋下游斷面79至斷面81.1淹水改善工程	60.43%	61.24%	0.81%	23,278	富鑫營造股份有限公司		創聚環境管理顧問股份有限公司	121.105916	24.978406	http://maps.google.com/maps?q=24.978406,121.105916	113/12/07	114/8/12	施工中	標管系統查無資料，請確認計畫經費來源。	主要工項進度: / 懸臂式護岸：360/464(M) / 排水箱涵：0/9(M) / 動物逃生坡道：10/2O(M) / 集水井：0/2(座) / 鋼筋混凝土管涵：0/2.6(M)	二河分署	1130826-J1
7	6	苗栗縣	苗栗縣政府	通霄溪鐵路橋上下游堤防及孫厝堤防延長工程及代辦通霄溪「345KV通霄~義和線#1~#4地下化工程」	33.59%	33.61%	0.02%	133,569	金樹營造股份有限公司		華聯工程顧問有限公司	120.667077752362	24.4893451087503	http://maps.google.com/maps?q=24.4893451087503,120.667077752362	113/10/06	114/11/29 / (114/12/13)	施工量能不足(C) / 剩餘工期(月): 6.1 / 剩餘每月須執行金額(千元):14617.0	未更新標管系統預定完工日期(114/11/29)	(堤防預定進度31.87%實際進度51.99%) / 進度推動情形： / 1.施工便道整理、測量放樣、積水處抽水、清淤 / 2.2k+049~2k+120護坡砌排石、堤防基礎整地開挖 / 3.2k+148~2k+360護坡砌排石土方回填 / 4.2k+250~2k+401草溝施作 / 5.箱涵段1k+580~1k+605底板模板拆除 / 6.箱涵段1k+605~1k+623底板鋼筋綁紮	二河分署	113143B
8	6	台中市	台中市政府	車籠埤排水利農橋上下游護岸改善治理工程	90.00%	94.00%	4.00%	14,253	宏聚營造有限公司	排水路改善230公尺(含跌水工、固床工、水防道路)	睿泰工程顧問有限公司	120.686204472085	24.0345656276154	http://maps.google.com/maps?q=24.0345656276154,120.686204472085	113/10/09	114/03/31 / (114/06/13)	施工中	預估年底進度40％： / 1.護岸改建完成90M。 / 2.新建箱涵完成2M。 / 3.橋梁改建完成0.2座。 / 未更新標管系統預定完工日期(114/03/31)	主要施工項目： / 1.護岸改建已完成150M/168M（佔全工程72％，已完成90％）。 / 2.新建箱涵已完成13M/13M（佔全工程7％，已完成100％）。 / 3.橋梁改建已完成0.8座/1座（佔全工程21％，已完成80％）。 / 辦理現況： / 天然氣管線障礙已排除及變更設計已完成，於114/5/27/復工。	三河分署	11307300134
9	8	台中市	台中市政府	陽明山排水護岸改善治理工程	48.09%	48.09%	0.00%	33,850	煜昇營造有限公司		琥盛工程顧問有限公司	120.652018731616	24.2805638205709	http://maps.google.com/maps?q=24.2805638205709,120.652018731616	114/01/06	114/7/24 / (114/08/14)	施工中	未更新標管系統預定完工日期(114/07/24)	主要施工項目： / 1.跌水工3座/4座、固床工1座/1座、靜水池1座/4座。 / 2.上游段護岸、溝中溝改善0M/20M。 / 3.左岸擋土牆0M/41.3M。 / 4.靜水池護岸A型0M/20M、護岸B型0M/44M、護岸C型0M/24M。 / 5.已於1月6日開工，4號跌水工及護岸施作中。	三河分署	11311200199
10	5	彰化縣	彰化縣政府	番雅溝排水幹線(第五期)改善及橋梁改建工程併辦土石標售	94.96%	97.38%	2.42%	89,100	東孟營造有限公司	新建箱涵265公尺	黎明工程顧問股份有限公司	120.499644407708	24.099353083602	http://maps.google.com/maps?q=24.099353083602,120.499644407708	113/04/10	114/6/30 / (114/7/6)	施工中	標案管理系統尚無更新相關資料 / 未更新標管系統預定完工日期(114/07/03)	【請款進度】 / 第四期估驗進度83.26% / 【施工中】 / 道路總長：411m、完成60m、完成15%(路基施工中) / 護岸總長：940.1m、完成940.1m、完成100% / 箱涵總長：36.9m、完成36.9m、完成100% / 橋梁3座：完成3座、完成100% / 【執行進度】 / 預計年底執行進度可達100%	四河分署	112-0022201-089-1-1
11	7	彰化縣	彰化縣政府	鹿港鎮洛津國小操場設置地下停車場兼蓄洪池工程	70.86%	70.90%	0.04%	348,448	金光泰營造工程有限公司		佺葉工程顧問有限公司	120.421469742607	24.0565615131047	http://maps.google.com/maps?q=24.0565615131047,120.421469742607	112/07/17	113/12/30 / (114/1/16) / (114/3/14) / (114/9/23) / (114/09/24)	施工量能不足(C) / 剩餘工期(月): 3.9 / 剩餘每月須執行金額(千元):26223.7	未更新標案管理系統完工日期(114/01/16)(已更新)	【鹿港鎮洛津國小操場設置地下停車場兼蓄洪池工程】 / 本府已辦理變更增加景觀工程及停車管理系統，經費超出核定金額部分自籌辦理，預計展延至114年9月完工。另為利計畫結案，將於6月底前針對前瞻計畫補助設施辦理部分驗收。 / 【請款進度】 / 估驗進度48.16%(第一次變更設計後)	四河分署	111-0020515-146-1-2-1
12	7	彰化縣	彰化縣政府	南分圳(埔崙里)新建箱涵工程	100.00%	100.00%	0.00%	37,646	嘉洋營造有限公司		睿泰工程顧問有限公司	120.427389641889	24.0623068387653	http://maps.google.com/maps?q=24.0623068387653,120.427389641889	113/02/27	113/12/30 / (114/3/20)	施工中	已於12月7日決標，預計於2月5日開工。因開工日期較晚，請縣政府檢討是否能提早開工，並就施工計畫、監造計畫、品質計畫書等先行辦理審查工作。	結算資料修正中，預計114年6月16日辦理驗收	四河分署	112-0022201-148-1-1
13	5	雲林縣	雲林縣政府	安慶圳大排及溪埔子中排治理工程	35.66%	42.76%	7.10%	131,442	嘉銘營造有限公司		兆豐工程技術顧問股份有限公司	120.430968036741	23.7119601378096	http://maps.google.com/maps?q=23.7119601378096,120.430968036741	112/01/16	113/5/9 / (113/5/24) / (113/5/30) / (113/6/4) / (114/2/7) / (114/4/8) / (114/12/31)	施工中	未更新標管系統預定完工日期(114/04/08)	1.工區一(安慶圳大排)已於113/7/5部分驗收決算完成。 / 2.工區二變更程序完成，工期增加62日曆天，預定完工日至114/4/40 / 3.工區二地上物拆遷(含用地補償)，7/18辦理鑑界完成，8/29會同工務局查估，用地補償費撥付程序完成；俟台電電桿遷移完成後再行拆遷地上物。 / 4.工區二因待台電電桿遷移，期間擬以不計工期方式，預計完工日擬展延至114/12/31(台電積極協調住戶安排停電遷移電桿，預計8月底前完成遷移，9月復工) / 工區一已完成 / 1.排水路改善(505.8m/505.8m) / 2.防汛道路修復(CLSM已施作505.8m/505.8m)(AC已施作完成) / 3.自動水門1座 施作完成 / 工區二 / 1.單孔箱涵type1 L=180m 尚未施作 / 2.分流工渠首1處 尚未施作 / 3.分流箱涵 L=890m 尚未施作 / 4.單孔箱涵type2 L=4m 尚未施作 / 5.清淤人孔井21處 尚未施作 / 6.路面復舊5845m2 尚未施作 / 7.既有護岸加高 L=35m 尚未施作	五河分署	1111A10082
14	5	雲林縣	雲林縣政府	安慶圳大排及頂寮大排番溝南橋跨渠構造物治理工程	52.62%	62.60%	9.98%	62,500	赫誠營造有限公司	引西圳橋(0K+639)含引道	鈺盛工程顧問有限公司	120.271627937211	23.6209789723459	http://maps.google.com/maps?q=23.6209789723459,120.271627937211	113/05/15	114/5/9 / (114/8/18) / (115/3/26)	施工中	請更新預定開工日期	本周施工內容 / (1)民國橋-民國橋-B、C線重力式擋土牆混凝土澆置作業/橋護欄模板組立/橋名柱、橋護欄模板抽查作業/橋名柱、橋護欄混凝土澆置作業/引道土方整理作業。 / (2)安慶圳大排-安慶圳大排--集水井(1)、(2)混凝土澆置作業。 / 尚未施作 / (一)民國橋 / 1.引道A A0K+000~A0K+035(尚未施作) / 2.防汛道路B B0K+000~A0K+035(尚未施作) / 3.防汛道路C C0K+000~C0K+035(尚未施作) / 4.防汛道路D D0K+000~D0K+025(尚未施作) / 5.防汛道路E E0K+000~E0K+015(尚未施作) / (二)番溝南僑 / 1.A段道路L=75M(尚未施作) / 2.B段道路L=15M(尚未施作) / 3.C段道路L=15M(尚未施作) / 1.D段道路L=15M(尚未施作)	五河分署	1121B40021
15	5	雲林縣	雲林縣政府	舊庄大排(第一期)治理工程	48.30%	51.44%	3.14%	40,560	宏斌營造有限公司		旭城工程技術顧問有限公司	120.39363	23.63023	http://maps.google.com/maps?q=23.63023,120.39363	113/12/13	114/10/8	施工中		施作工項: 一工區 1:水防道路工程 L=109M(施工中/109M) 二工區 1:左岸護岸及水防道路工程 左岸護岸，L=408M(153M/408M) 水防道路，L=408M(尚未施作/408M) 2:右岸水防道路工程 L=271M(施工中/271M) 3:右岸護岸及水防道路工程 已完成數量/全部數量：尚未施作/129M 目前施作: 二工區 1.1K+462~1K+520擋土牆鋼筋組立 2.1K+462~1K+520擋土牆基礎模板組立 混凝土澆置 3.橫格樑施工位置清理 4.橫格樑鋼筋焊接 5.橫格樑鋼筋組立	五河分署	1131A10072
16	5	雲林縣	雲林縣政府	客仔厝大排北安橋及1座無名橋改建治理工程	32.98%	40.23%	7.25%	53,800	瑞騰營造有限公司		兆豐工程技術顧問股份有限公司	120.3554	23.64699	http://maps.google.com/maps?q=23.64699,120.3554	113/05/09	114/5/3 / (114/6/19) / (114/8/16) / (114/10/12) / (114/12/12)	施工中	請更新預定開工日期	今日施工項目： / (1).北安橋-左岸橋台基礎土方回填作業。 / (2).北安橋-右岸橋台基礎土方回填作業。 / 農路橋3: / 工程項目及數量： / 1.既有橋梁拆除，1式。 / 2.鋼床鈑梁橋（W=10m,L=22m),1座。 / 辦理情形：目前已假組立，鋼構廠膜厚噴漆完成，等待橋台組立而後上梁。 / 3.新設橋台，2座。 / 辦理情形：兩岸橋台植入式基樁（13/13支），已完成植入。 / 4.進橋版（L=3m),2處。 / 5.坡面工，L=28m。 / 6.既有暗溝加高，共計74m。 / 7.路側溝，共計132m。 / 8.集水井，2座。 / 9.1M*1M箱涵，L=10.2m。 / 10.AC鋪面，A=1788m2。 / 北安橋： / 工程項目及數量： / 1.既有橋梁拆除，（1/1）式，已拆除。 / 2.預鑄密排預力混凝土箱型梁橋（W=9.5m,L=22.8m),1座。 / 辦理情形：預力箱型梁7隻已完成。 / 3.新設橋台，2座。 / 辦理情形：兩岸橋台，植入式基樁（18/18）支，已完成植入。 / 4.進橋版（L=3m),2處。 / 5.L型擋牆，L=151.2m2。 / 6.座槽，L=14.5m。 / 7.護岸（1），L=21m；護岸（2），L=26.2m。 / 8.紐澤西護欄（含橋面），L=308m。 / 9.既有擋（溝）牆加高，L=67.9m。 / 10.坡面工，L=69m2。 / 11.單孔箱涵（H=140cm),L=5.1m。 / 12.單孔箱涵(H=150cm),L=7.7m。 / 13.單孔箱涵（H=145cm),L=12m。 / 14.AC鋪面（t=8cm),A=1500m2。 / 15.AC鋪面（t=5cm),A=1267m2。 / 16.自動水門，3座。	五河分署	1121B40023
17	5	雲林縣	雲林縣政府	椬梧中排治理工程	6.32%	14.34%	8.02%	35,220	億榮營造股份有限公司		兆豐工程技術顧問股份有限公司	120.186	23.55319	http://maps.google.com/maps?q=23.55319,120.186	113/11/13	114/9/8 / (114/12/29)	施工中	標管系統查無資料，請確認計畫經費來源。	委由口湖鄉公所辦理發包 / 因A、B工區內農作物尚未收成完成無法施作，申請不計工期，預計於六月中旬收成後進場施作 / C段0K+100~0K+000牆身澆置 1. 矩形溝，A0K+230~A0K+569，共約L=335m。(0/335m，尚未施作) 2. 路側擋土牆，共約L=392m。(0/392m，尚未施作) 3. 新設箱涵，A0K+244.3~A0K+248.1，共約L=3.8m。(0/3.8m，尚未施作) 4. 封牆(一)，A0K+248.1，W*H=1.0m*4.75m，T=0.3m，共計2座。(0/2座，尚未施作) 5. 封牆(二)，A0K+244.3，W*H=1.0m*3.95m，T=0.3m，共計2座。(0/2座，尚未施作) 6. 截水牆，A0K+244.3，W*H=6.95m*1.0m，T=0.3m，共計1座。(0/1座，尚未施作) 7. 護欄，A0K+244.3、A0K+248.1，W*H=0.25m*0.5m，共約L=9.3m。(0/9.3m，尚未施作) 8. 瀝青混凝土鋪設厚5cm，共約A=1060m2。(010602m2，尚未施作) 9. 半重力式護岸，C0K+000~C0K+166，共約L=166m。(166/166m) 10. 既有護岸加高，A0K+000~A0K+230，共約L=445m。(0/445m)	五河分署	11309-4
18	6	雲林縣	雲林縣政府	舊頂埤頭大排引西圳橋改建治理工程	29.67%	58.81%	29.14%	89,551	汎錏營造股份有限公司		源隆技術顧問有限公司	120.414099500137	23.7800749121495	http://maps.google.com/maps?q=23.7800749121495,120.414099500137	113/12/31	114/12/25 / (115/01/08)	施工中		目前施作： / 1.交通維持-加強夜間警示照明，及警示牌 / 2.鋼構鋼橋安裝 / 3.鋼構鋼橋G1~G3吊裝前預拱值查驗 / 1.工程告示牌安裝，2處 / 2.交通維持第一階段警告標示牌面設置 / 辦理情形：已完成2處 / 3.全套管基樁，12支(已完成12支) / 4.右岸上游擋土牆39.0m(已完成39.0m) / 5.引西圳橋梁改建L=32.5m(尚未施作) / 6.A1端引道改善L=77.2m(尚未施作) / 7.A2端引道改善L=70.2m(尚未施作) / 8.左岸施設水防道路L=55.0m(尚未施作) / 9.右岸施設水防道路L=74.0m(尚未施作) / 10.左岸坡面工L=80.0m(已完成46.0m) / 11.右岸坡面工L=80.2m(已完成41.2m) / 12.重要事項紀錄： / (1).鋼構鋼橋上游段假組立查驗 / (2).鋼構鋼橋安裝	五河分署	1131B40004
19	6	雲林縣	雲林縣政府	牛挑灣溪排水牛挑灣橋上游第一期	96.02%	96.06%	0.04%	171,900	堂瑞營造有限公司	排水溝392公尺、蓄洪池(林厝村)	兆豐工程技術顧問股份有限公司	120.234474086521	23.6100403271405	http://maps.google.com/maps?q=23.6100403271405,120.234474086521	112/12/25	114/5/17 / (114/5/28) / (114/6/5) / (114/6/8) / (114/6/17)	施工量能不足(C) / 剩餘工期(月): 0.6 / 剩餘每月須執行金額(千元):11952.1		右岸級配滾壓 1.新設護岸(一)：右岸L=190M完成施作 (74m端錨未完成)/264M；左岸L=150M 完成施作(85m端錨未完成)/235M 2.新設護岸(二)：右岸L=800M 完成施作(27m端錨未完成)/827M；左岸L=600M 完成施作(233m端錨未完成)/833M 3.新設坡面工漸變段：右岸L=39m已完成/39M；左岸L=49m完成/49M 4.新設半重力式護岸：L=26.6M (完成施作26.6M)/26.6M 5.堤後排水溝：右岸 L=1123M已完成施作/1123M；左岸L=19M 尚未施作(完成1100M,19m基礎完成完成)/1119M 6.流入工：完成5處/5處 7.集水井：1處 尚未施作(完成4處)/5處 8.箱涵：完成5處/5處 9.護欄：190個 尚未施作(900個完成)/1090個	五河分署	1121A10058
20	6	雲林縣	雲林縣政府	海口大排防潮閘門治理工程			0.00%	140,425	達宏營造工程有限公司		崇峻工程顧問有限公司	120.218303	23.734797	http://maps.google.com/maps?q=23.734797,120.218303			待開工	標管系統查無資料，請確認計畫經費來源。	114/4/8決標， / 5/20開工動土典禮 / 預計6/17召開施工前協調會	五河分署	1131A10070
21	7	雲林縣	雲林縣政府	四湖鄉林厝村、林東村村落防護治理工程(第一期)	10.90%	11.06%	0.16%	64,000	宥盛營造有限公司		源隆技術顧問有限公司	120.1618	26.3865	http://maps.google.com/maps?q=26.3865,120.1618	113/09/02	114/11/25	施工中	112/8/9同意增辦，管控於11月底前發包 標管系統查無資料，請確認計畫經費來源。	抽水平台施工 1.施設排水溝L=752.60公尺(未施作) 2.新設集水一座(未施作) 3.蓄洪池一處(施作中) 4.入流口一處(施作中) 5.抽水平台一座(施作中)	五河分署	1121A10081
22	7	雲林縣	雲林縣政府	四湖鄉林厝村、林東村村落防護治理工程(第二期)	33.94%	34.73%	0.79%	75,170	宥盛營造有限公司		源隆技術顧問有限公司	120.170271211114	23.6756164069382	http://maps.google.com/maps?q=23.6756164069382,120.170271211114	113/09/02	114/11/25	施工量能不足(C) / 剩餘工期(月): 5.9 / 剩餘每月須執行金額(千元):8269.1		*因路燈申請程序展延不計工期申請61日曆天待核准，預計完工日展延至115/1/25 / 舊有抽水機抽水管加長40cm 1.施設排水溝L=535.10公尺(未施作) 2.新設前池一座(施作中) 3.抽水站抽水設備修改(施作中) 4.入流工一座(施作完成) 5.清淤坡道一處(施作中)	五河分署	1121A10080
23	1	嘉義縣	嘉義縣政府	北中林排水榮通橋下游段治理暨橋梁改建工程	96.54%	98.85%	2.31%	75,263	長達營造工程有限公司		源隆技術顧問有限公司	120.45196084495	23.5959718206993	http://maps.google.com/maps?q=23.5959718206993,120.45196084495	112/09/15	113/12/07 / (114/01/05) / (114/01/07) / (114/01/25) / (114/02/02) / (114/02/08) / (114/02/15) / (114/03/03) / (114/03/17) / (114/03/26) / (114/03/30) / (114/04/04) / (114/4/6) / (114/5/9) / (114/5/31) / (114/06/07)	施工中		"※預計年底實際進度：100% / ※本週辦理情形： / 1. 橋梁護欄施作 / 2. 固床工施作 / 3. 匯流工施作 / 4. 左岸紐澤西護欄施作 / 5. 右岸紐澤西護欄施作 / (展延工期10天及不計工期4天核定，調整進度) / ※主要施工項目： / 1.土方工程：已施作數量- 25000M3 (契約數量- 30586M3) //佔全工程權重1.71%(已施作1.57%) / 2.防汛道路工程：已施作數量-500M(契約數量-700M) //佔全工程權重13.38%(已施作13%) / 3.坡面工工程：已施作數量-752.2M(契約數量-752.2M) //佔全工程權重21.55%(已施作21.55%) / 4.基樁工程：已施作數量- 240支 (契約數量-240支) //佔全工程權重2.4%(已施作2.4%) / 5.匯流工工程：已施作數量- 2座 (契約數量- 5座) //佔全工程權重0.6%(已施作0.36%) / 6.橫隔梁工程：已施作數量- 2處(契約數量-18處) //佔全工程權重1.56%(已施作0.17%) / 7.自動水門工程：已施作數量- 0組(契約數量-3組) //佔全工程權重0.95%(已施作0.95%) / 8.石墨鑄鐵舌閥：已施作數量- 0組(契約數量-2組) //佔全工程權重0.19%(已施作0.1%) / 9.路面工程：已施作數量- 0M2(契約數量-2875M2) //佔全工程權重1.16%(已施作0%) / 10.預力梁工程：已施作數量-7支 (契約數量-7支) //佔全工程權重13.75%(已施作13.75%) / 11.橋梁工程：已施作數量- 370M2(契約數量-390M2) //佔全工程權重16.05%(已施作15.64%) / 12.便橋工程：已施作數量-90M2 (契約數量-90M2) //佔全工程權重3.57%(已施作3.57%) / 13.雜項工程：佔全工程權重23.13%(已施作21.64%) / ※下週辦理情形： / 1. 橋梁護欄施作 / 2. 固床工施作 / 3. 匯流工施作 / 4. 左岸紐澤西護欄施作 / 5. 右岸紐澤西護欄施作 / "	五河分署	112TS227A4
24	5	嘉義縣	嘉義縣政府	義布橋抽水站治理工程	9.27%	17.94%	8.67%	40,070	鴻業營造有限公司		源隆技術顧問有限公司	120.19886	23.36885	http://maps.google.com/maps?q=23.36885,120.19886	113/10/30	115/1/22 / (115/2/13) / (115/3/16)	施工中	未更新標管系統預定完工日期(115/03/15)	※本週辦理情形: / 1. 地下1F牆身鋼筋綁紮 / ※主要施工項目： / 1. 土方工程：已施作數量- 800M3 (契約數量- 9263M3) //佔全工程權重0.98%(已施作0.085%) / 2. 擋土牆工程：已施作數量- 0M (契約數量- 98.2M) //佔全工程權重9.06%(已施作0%) / 3. 坡面工工程：已施作數量- 0M (契約數量- 478M) //佔全工程權重1.23%(已施作0%) / 4. 抽水站體：已施作數量- 0.06 (契約數量- 1) //佔全工程權重54.36%(已施作3.26%) / 5. 混凝土基樁工程：已施作數量- 19支 (契約數量- 19支) //佔全工程權重6.44%(已施作6.44%) / 6. 瀝青混凝土路面：已施作數量- 0M2 (契約數量- 1135M2) //佔全工程權重0.96%(已施作0%) / 7. 鋼便橋：已施作數量- 0座 (契約數量- 1座) //佔全工程權重0.61%(已施作0%) / 8. 雜項工程：佔全工程權重26.36%(已施作4.03%)	五河分署	113TH413A2
25	5	嘉義縣	嘉義縣政府	春珠排水(三塊厝無名橋上游段)治理暨橋梁改建工程	66.18%	66.21%	0.03%	94,500	和倉營造事業股份有限公司		劉育誠土木技師事務所	120.30251500168	23.4442464592388	http://maps.google.com/maps?q=23.4442464592388,120.30251500168	113/01/30	114/5/23 / (114/5/28) / (114/6/2) / (114/6/9) / (114/6/16) / (114/6/20) / (114/9/27中午) / (114/9/28中午) / (114/9/29) / (114/9/30) / (114/10/4) / (114/10/12)	施工量能不足(C) / 剩餘工期(月): 4.5 / 剩餘每月須執行金額(千元):7148.9		※本週辦理情形： / 1.右岸0+900~0+810坡面工焊接鋼線網綁紮、洩水管、伸縮縫不織布鋪設、混凝土澆置 / 2.右岸0+656~0+696懸臂式護岸基礎鋼筋綁紮、模板組立、混凝土澆置 / 3.雨後工地泥濘清理 / ※主要施工項目： / (1).0+435~1+175左側護岸工程(佔整體43.81%，已施作32.50%) / A.護岸改善：L=729.7m(佔整體31.35%，已施作30.54%) / B.堤後排水溝：L=534.3m(佔整體3.07%，已施作0%) / C.水防道路：L=733.5m(佔整體8.43%，已施作1.59%) / D.流入工：5處(佔整體0.96%，已施作0.37%) / (2).0+613~1+175右側護岸工程(佔整體28.37%，已施作11.80%) / A.護岸改善：L=555.9m(佔整體20.17%，已施作11.80%) / B.堤後排水溝：L=492.5m(佔整體3.07%，已施作0%) / C.水防道路：L=556m(佔整體4.17%，已施作0%) / D. 流入工：5處(佔整體0.96%，已施作0%) / (3).鋼筋混凝土中空版樑橋 S=17m W=6.8M (佔整體12.40%，已施作10.02%) / (4).雜項工程及相關職安環保及交通維持措施(佔整體15.42%，已施作11.87%)	五河分署	112TA477A4
26	6	嘉義縣	嘉義縣政府	荷苞嶼排水幹線馬稠後工業區下游治理工程(一工區)	98.98%	98.99%	0.01%	159,790	瀚尊營造有限公司	排水路490公尺	源隆技術顧問有限公司	120.269677336882	23.4522238935785	http://maps.google.com/maps?q=23.4522238935785,120.269677336882	112/05/19	114/01/07 / (114/01/13) / (114/01/22) / (114/01/27) / (114/01/31) / (114/05/08) / (114/05/14) / (114/05/21) / (114/05/28) / (114/06/03) / (114/06/07)	施工量能不足(C) / 剩餘工期(月): 0.2 / 剩餘每月須執行金額(千元):6916.6		※本週辦理情形： / 1.左右岸防汛道路AC鋪設 / ※主要施工項目： / 1 . 上坡面工工程：已施作數量-2495.2M3 (契約數量- 2495.2M3) //佔全工程權重13.89%(已施作13.89%) / 2 . 下坡面工工程：已施作數量-2495.2M3 (契約數量- 2495.2M3) //佔全工程權重18.95%(已施作18.95%) / 3 . 5T混凝土塊：已施作數量-1407塊(契約數量-1407塊) //佔全工程權重1.36%(已施作1.36%) / 4 . 預力基樁：已施作數量-1053支(契約數量-1053支) //佔全工程權重4.18%(已施作4.18%) / 5 . 排水溝工程：已施作數量-1426.7M(契約數量-1426.7M) //佔全工程權重22.97%(已施作22.97%) / 6 . 水門機組：已施作數量- 23組(契約數量-23組) //佔全工程權重0.68%(已施作0.68%) / 7 . 橋梁工程：已施作數量- 12.5M(契約數量-12.5M) //佔全工程權重2.44%(已施作2.44%) / 8 . 碎石級配：已施作數量- 2495.2M(契約數量-2495.2M) //佔全工程權重3.59%(已施作3.59%) / 9 . 瀝青混凝土： 已施作數量- 2255M(契約數量-2495.2M) //佔全工程權重3.9%(已施作3.53%) / 9 . 雜項工程：佔全工程權重28.04%(已施作27.40%)	五河分署	112TS075A4-1
27	6	嘉義縣	嘉義縣政府	過路子排水新過橋段治理工程	94.97%	95.75%	0.78%	39,380	赫誠營造有限公司		源隆技術顧問有限公司	120.198117	23.317828	http://maps.google.com/maps?q=23.317828,120.198117	113/02/19	114/1/13 / (114/2/20) / (114/2/22) / (114/3/28)	停工中	標案管理系統查無資料，請確認計畫經費來源。 / 未更新標管系統預定完工日期(114/01/13)	※本週辦理情形: / 1. 變更設計辦理中(新增鋼板樁長度及溝牆高度) / 2. 現場可施作工項已完成，114.3.18起停工，待變更設計完成後報竣(預計7/15前完成)。 / ※預計年底實際進度：100% / ※主要施工項目： / 1.土方工程：已施作數量- 8000M3 (契約數量- 8000M3) //佔全工程權重1.7%(已施作1.7%) / 2.引道工程：已施作數量-180M(契約數量-180M) //佔全工程權重21.24%(已施作21.24%) / 3.防汛道路工程：已施作數量-225M(契約數量-225M) //佔全工程權重26.93%(已施作26.93%) / 4.坡面工工程：已施作數量- 404M2 (契約數量-404M2 ) //佔全工程權重1.08%(已施作1.08%) / 5.基樁工程：已施作數量- 34支 (契約數量- 34支) //佔全工程權重0.7%(已施作0.7%) / 6.自動水門工程：已施作數量- 3組(契約數量-3組) //佔全工程權重2.13%(已施作2.13%) / 7.瀝青混凝土工程：已施作數量- 2738M2(契約數量-2738M2) //佔全工程權重3.34%(已施作3.34%) / 8.預力梁工程：已施作數量- 4支(契約數量-4支) //佔全工程權重6.3%(已施作6.3%) / 9.橋梁工程：已施作數量- 230M2(契約數量-230M2) //佔全工程權重17.2%(已施作17.2%) / 10.雜項工程：佔全工程權重19.38%(已施作15.13%)	五河分署	112YH376A2
28	6	嘉義縣	嘉義縣政府	溪子下農場抽水站治理工程等二件	0.08%	0.30%	0.22%	331,900	嘉能營造有限公司		源隆技術顧問有限公司	120.167767764827	23.4934884312525	http://maps.google.com/maps?q=23.4934884312525,120.167767764827	114/04/15	116/1/4 / (116/1/25)	施工中	未更新標管系統預定完工日期(116/01/15)	※本週辦理情形：5/21工地會勘會勘結論:現場淤泥為無效填方，影響主要徑，須提送評估報告，5/21起不計工期 / ※主要施工項目： / 1. 土方工程：已施作數量- 0M3 (契約數量- 158280M3) //佔全工程權重2.27%(已施作0%) / 2. 基樁工程：已施作數量- 0支 (契約數量- 566支) //佔全工程權重4.08%(已施作0%) / 3. 抽水站前池工程：佔全工程權重24.12%(已施作0%) / 4. 抽水站體工程：佔全工程權重15.17%(已施作0%) / 5. 抽水站站體裝修工程：佔全工程權重3.82%(已施作0%) / 6. 主抽水機組(2.5CMS*4)：佔全工程權重4.48%(已施作0%) / 7. 機電工程：佔全工程權重25.45%(已施作0%) / 8. 瀝青混凝土舖面：已施作數量- 0M2 (契約數量- 9638M2) //佔全工程權重1.25%(已施作0%) / 9. 雜項工程：已施作數量- 0式 (契約數量- 1式) //佔全工程權重19.36%(已施作0.12%)	五河分署	113TA602A4
29	7	嘉義縣	嘉義縣政府	六腳排水竹子腳段(一工區)治理工程	97.72%	96.95%	-0.77%	115,826	瀚尊營造有限公司		崇峻工程顧問有限公司	120.252254481086	23.5124049513066	http://maps.google.com/maps?q=23.5124049513066,120.252254481086	113/01/30	114/01/08 / (114/01/17) / (114/4/4) / (114/4/11) / (114/4/15) / (114/4/18) / (114/4/20) / (114/4/23) / (114/6/2) / (114/6/3) / (114/06/06)	落後		※本週辦理情形： / (1)左岸12k+715~12k+735集水井構築。 / (2)左岸12k+562出流工橫向排水構築。 / (3)左岸12k+715出流工及橫向排水構築。 / (4)左岸12k+735~12k+820堤後排水溝構築。 / (5)左岸水防道路級配鋪設。 / (6)右岸全線瀝青路面鋪設完成。 / ※變更原因： / 1.新增攔水壩及抽水站拆除工項(已核准展延62日曆天) / 2.因地質軟弱擋土設施易傾斜新增H型鋼補強樁支撐(展延工期40日曆天) / ※預計年底實際進度:100% / ※下週預定施工項目： / (1)左岸水防道路級配整理。 / (2)左岸12k+560、12k+730引道構築。 / (3)左岸全線瀝青路面鋪設。 / (4)左右岸全線標線劃設、水泥漆塗布、標誌裝設。 / (5)工區整理復原。 / ※主要施工項目： / (1)新建坡面工， L=1046m (43.52%)，已完成1046m(43.52%)。 / (2)新建防洪牆， L=1046m(8.77%) ，已完成1040m(8.72%)。 / (3)水防道路， L=1046m(4.41%) ，已完成523m(2.44%)。 / (4)堤後排水溝 Type1 L=659m(6.38%)，已完成659m(6.38%)。 / (5)擋土牆， L=306m(1.85%)，已完成306m(1.85%)。 / (6)堤後排水溝及水利溝復舊， L=24m(0.28%)，已完成24m(0.28%)。 / (7)流入工及水門，6處(1.46%)，已完成4處(2處施工中1.35%)。 / (8)集水井Type1 L=54m(0.8%)，已完成54m(0.8%)。 / (9)避車道，1處(1.8%)，已施作完成1處(1.8%)。 / (10)綠籬，398m(0.42%)，已完成50m(0.05%)。 / (11)雜項工程，1式(17.83%)，已完成0.99式(17.78%) / (12)間接工程，1式(12.48%)，已完成0.95式(11.01%)	五河分署	112TS476A4
30	8	嘉義縣	嘉義縣政府	溪口排水埤子橋下游段至崙子2號橋治理工程	14.77%	78.76%	63.99%	29,310	集揚營造有限公司		磐禹工程顧問有限公司	120.3489	23.5814	http://maps.google.com/maps?q=23.5814,120.3489	114/03/01	114/10/26	施工中		"※預計年底實際進度：100.00% / ※本週辦理情形: / 1.新設防洪牆施作 / 2.新設坡面工施作 / ※主要施工項目： / 埤子橋-無名橋(右岸): / 1.L型(120*100) L=268m，已施作 268m。(佔全工程權重4.79%，已施作4.79%) / 2.L型(130*100) L=278m，已施作 278m。(佔全工程權重4.96%，已施作4.96%) / 3.L型(150*100) L=185m，已施作185m。(佔全工程權重3.30%，已施作3.30%) / 4.L型(180*120) L=238m，已施作 238m。(佔全工程權重4.25%，已施作4.25%) / 5.L型(200*180) L=309m，已施作 309m。(佔全工程權重5.52%，已施作2.73%) / 6.L型漸變(150-180) L=40m，已施作 40m。(佔全工程權重0.71%，已施作0.71%) / 7.L型漸變(120-150) L=20m，已施作 20m。(佔全工程權重0.36%，已施作0.36%) / 8.植筋加高(30cm) L=116m，已施116m。(佔全工程權重2.07%，已施作2.07%) / 9.植筋加高(20cm) L=293m，已施作293m。(佔全工程權重5.23%，已施作5.23%) / 10.既有護欄填補加高(20cm) L=157m，已施作157m。(佔全工程權重2.80%，已施作2.80%) / 11.既有坡面工補強 L=675m，已施作675m。(佔全工程權重5.82%，已施作5.82%) / 12.坡面工 L=274m，已施作160m。(佔全工程權重15.23%，已施作8.89%) / 13.堤後溝 L=258m，已施作0m。(佔全工程權重4.76%，已施作0.00%) / 14.塊狀護欄 150塊，已施作0塊。(佔全工程權重1.33%，已施作0.00%) / 15.封牆4處，已施作0處。(佔全工程權重0.32%，已施作0.00%) / 16.流入工2處，已施作2處。(佔全工程權重2.13%，已施作2.13%) / 17.堤首工2處，已施作0處。(佔全工程權重1.96%，已施作0.00%) / 18.AC(5cm) A=4327m2，已施作0 m²。(佔全工程權重4.12%，已施作0.00%) / 19.PC(10cm) A=459 m2，已施作0 m²。(佔全工程權重1.01%，已施作0.00%) / 20.路面切割 L=2676m，已施作1025m。(佔全工程權重0.93%，已施作0.35%) / 21.假設工程:佔全工程權重18.25%，已施作11.42% / 22.雜項工程:佔全工程權重10.15%，已施作5.12% / ※下周預計辦理情形： / 1.新設防洪牆施作 / 2.新設坡面工施作"	五河分署	114TA056A2
31	8	嘉義縣	嘉義縣政府	溪口排水崙子2號橋下游段治理工程	33.25%	69.22%	35.97%	22,960	集揚營造有限公司	排水路加高L=652m	磐禹工程顧問有限公司	120.353876	23.585589	http://maps.google.com/maps?q=23.585589,120.353876	114/03/01	114/10/26	施工中		"※預計年底實際進度：100.00% / ※本週辦理情形: / 1.工區環境整理 / ※主要施工項目： / 崙子2號橋-行崙橋(右岸): / 1.防洪牆(L=150*100) 44m，已施作 0m。(佔全工程權重 1.52%，已施作 0.00%) / 2.防洪牆(L=230*180) 164.7m，已施作 0m。(佔全工程權重 5.67%，已施作 0.00%) / 3.防洪牆(L=275*180) 301.5m，已施作 0m。(佔全工程權重 10.39%，已施作 0.00%) / 4.防洪牆漸變(230-275) 20m，已施作 0m。(佔全工程權重 0.69%，已施作 0.00%) / 5.護欄植筋加高(80cm) 133m，已施作 13m。(佔全工程權重 4.58%，已施作 0.45%) / 6.護欄植筋加高(50cm) 75.5m，已施作 7m。(佔全工程權重 2.60%，已施作 0.26%) / 7.護欄植筋加高漸變(0-50cm) 39m，已施作 39m。(佔全工程權重 1.34%，已施作 1.34%) / 8.護欄植筋加高漸變(50-80cm) 20m，已施作 2m。(佔全工程權重 0.69%，已施作 0.06%) / 9.護欄植筋加高漸變(80-100cm) 234.6m，已施作 23m。(佔全工程權重 8.08%，已施作 0.81%) / 10.既有坡面工補強 207.8m，已施作 207.8m。(佔全工程權重 2.86%，已施作 2.86%) / 11.塊狀護欄 29塊，已施作 0塊。(佔全工程權重 0.12%，已施作 0.00%) / 12.AC路面鋪設 2008m2，已施作 0m2。(佔全工程權重 3.18%，已施作 0.00%) / 13.反光鏡 1座，已施作 0座。(佔全工程權重 0.03%，已施作 0.00%) / 14.輔二標誌 4座，已施作 0座。(佔全工程權重 0.09%，已施作 0.00%) / 崙子2號橋-行崙橋(左岸): / 1.防洪牆(L=230*180) 145m，已施作 0m。(佔全工程權重 5.13%，已施作 0.00%) / 2.防洪牆(L=275*180) 381.4m，已施作 0m。(佔全工程權重 13.14%，已施作 0.00%) / 3.防洪牆漸變(230-275) 53m，已施作 0m。(佔全工程權重 1.83%，已施作 0.00%) / 4.防洪牆漸變(200-230) 127.4m，已施作 0m。(佔全工程權重 4.39%，已施作 0.00%) / 5.護欄植筋加高(110cm) 14m，已施作 14m。(佔全工程權重 0.48%，已施作 0.48%) / 6.護欄植筋加高(50cm) 75m，已施作 7m。(佔全工程權重 2.58%，已施作 0.25%) / 7.護欄植筋加高漸變(0-50cm) 17m，已施作 17m。(佔全工程權重 0.59%，已施作 0.59%) / 8.既有塊狀護欄植筋加高漸變(20-100cm) 41.5m，已施作 41.5m。(佔全工程權重 1.43%，已施作 1.43%) / 9.既有坡面工補強 282m，已施作 282m。(佔全工程權重 3.22%，已施作 3.22%) / 10.AC路面鋪設 2151m2，已施作 0m2。(佔全工程權重 3.41%，已施作 0.00%) / 11.PC路面鋪設 365.5m2，已施作 0m2。(佔全工程權重 0.23%，已施作 0.00%) / 12.反光鏡 1座，已施作 0座。(佔全工程權重 0.03%，已施作 0.00%) / 13.輔二標誌 2座，已施作 0座。(佔全工程權重 0.04%，已施作 0.00%) / 14.雜項工程：佔全工程權重8.23%，已施作1.21% / 15.假設工程：佔全工程權重13.43%，已施作2.53% / ※下周預計辦理情形： / 1.新設防洪牆施作"	五河分署	114TH071A2
32	8	嘉義縣	嘉義縣政府	溪口排水行崙橋下游段治理工程	5.70%	7.96%	2.26%	25,720	宏斌營造有限公司		磐禹工程顧問有限公司	120.348253	23.579256	http://maps.google.com/maps?q=23.579256,120.348253	114/04/10	114/11/5	施工中		"※預計年底實際進度：100.00% / ※本週辦理情形: / 1.施工測量放樣 / 2.施工前置作業準備 / 3.材料設備送審 / ※主要施工項目： / 行崙橋-溪底寮橋(右岸): / 1.防洪牆1142.9m，已施作 0m。(佔全工程權重 36.76%，已施作 0.00%) / 2.護欄植筋加高(90cm) 44m，已施作 0m。(佔全工程權重 0.39%，已施作 0.00%) / 3.坡面工 247m，已施作 0m。(佔全工程權重 22.27%，已施作 0.00%) / 4.塊狀護欄 12塊，已施作 0塊。(佔全工程權重 0.07%，已施作 0.00%) / 5.封牆 4處，已施作 0處。(佔全工程權重 1.57%，已施作 0.00%) / 6.AC路面鋪設 2629.8m2，已施作 0m2。(佔全工程權重 9.10%，已施作 0.00%) / 7.PC路面鋪設 32m2，已施作 0m2。(佔全工程權重 0.45%，已施作 0.00%) / 8.雜項工程：佔全工程權重29.39%，已施作0.11% / ※下周預計辦理情形： / 1.施工測量放樣 / 2.施工前置作業準備 / 3.材料設備送審"	五河分署	114TS073A2
33	8	嘉義縣	嘉義縣政府	南靖排水麻豆店橋上游治理工程	38.95%	79.00%	40.05%	36,280	廣評營造股份有限公司		旭城工程技術顧問有限公司	120.340683095977	23.4119457787079	http://maps.google.com/maps?q=23.4119457787079,120.340683095977	114/01/25	114/9/21	施工中		※本週辦理情形: / 1.右岸路面加高1K+120~1K+864 CLSM作業。 / 2.右岸板橋R7、R11鋼筋作業、模板作業、混凝土作業。 / 3.左岸塊狀護欄1K+304~1K+864模板作業、混凝土作業 / ※主要施工項目： / 1.新建防洪牆： / 0K+990~1K+080左岸L=111.6m 右岸L=112.1m，占整體百分比6.6%，已施作L=223.7m / 1K+120~1K+864左岸L=723.9m 右岸L=737.9m，占整體百分比53.4%，已施作L=1461.8m / 2.防洪牆加高： / 1K+886~2K+320左岸L=432.2m，占整體百分比11.1%，已施作L=432.2m / 1K+886~2K+607右岸L=732.4m，占整體百分比18.9%，已施作L=732.4m / 3.路面加高，L=1685.5m，占整體百分比20%，已施作L=500m	五河分署	113TM962C1
34	8	嘉義縣	嘉義縣政府	鴨母寮排水順安橋上游治理工程	36.29%	43.65%	7.36%	49,520			源隆技術顧問有限公司	120.2249	23.4341	http://maps.google.com/maps?q=23.4341,120.2249	114/03/23	114/9/18	施工中	標管系統查無資料，請確認計畫經費來源。	※本週辦理情形： / 1.左岸2K+240~2K+420鋼筋組立、基礎模板組立及澆置完成 / 2.左岸0K+660~0K+680、0K+930~0K+950、1K+030~1K+070、1K+090~1K+150、1K+180~1K+220、1K+830~1K+890、1K+950~2K+054.4、2K+080~2K+200、2K+380~2K+420牆身模板組立及澆置完成 / 3.左岸2K+500~2K+610基礎開挖、PC打底、護岸植筋 / 4.右岸2K+090.8~2K+450.2基礎開挖 / 5.右岸0K+060~0K+672.5 鋪設AC / (114/05/20核定雨天不計工期1日曆天申請) / ※主要施工項目： / 1. 土方工程：已施作數量- 2469.28M3 (契約數量- 3708M3) //佔全工程權重0.2%(已施作0.13%) / 2. 右岸護岸加高工程：已施作數量- 612.5 M (契約數量-2490.1 M) //佔全工程權重34.7%(已施作8.54%) / 3. 左岸護岸加高工程：已施作數量- 1770.9 M (契約數量-2518.2 M) //佔全工程權重35%(已施作24.61%) / 4. 油漆工程：已施作數量- 0 M2 (契約數量-10273 M2) //佔全工程權重2.5%(已施作0%) / 5. 路基工程：已施作數量- 468.45 M3 (契約數量-1521 M3) //佔全工程權重5.9%(已施作1.82%) / 6. 道路工程：已施作數量- 735 M2 (契約數量-6063 M2) //佔全工程權重3.7%(已施作0.45%) / 7. 雜項工程：已施作數量- 0式 (契約數量- 1式) //佔全工程權重18%(已施作8.1%) / ※下週辦理情形： / 1.右岸2K+090.8~2K+450.2基礎PC打底、植筋 / 2.左岸2K+500~2K+610基礎鋼筋組立	五河分署	113TS547A2
35	8	屏東縣	嘉義縣政府	溪子下農場抽水站(一期)增設抽水機組治理工程(併標)	0.00%	0.00%	0.00%		嘉能營造有限公司		源隆技術顧問有限公司	120.1786	23.4924	http://maps.google.com/maps?q=23.4924,120.1786		116/1/4	訂約中	標管系統查無資料，請確認計畫經費來源。	"※預計年底實際進度：12% / ※本週辦理情形：預計114.04.15開工，送審資料審查中 / ※主要施工項目： / 1. 土方工程：已施作數量- 0M3 (契約數量- 158280M3) //佔全工程權重2.27%(已施作0%) / 2. 基樁工程：已施作數量- 0支 (契約數量- 566支) //佔全工程權重4.08%(已施作0%) / 3. 抽水站前池工程：佔全工程權重24.12%(已施作0%) / 4. 抽水站體工程：佔全工程權重15.17%(已施作0%) / 5. 抽水站站體裝修工程：佔全工程權重3.82%(已施作0%) / 6. 主抽水機組(2.5CMS*4)：佔全工程權重4.48%(已施作0%) / 7. 機電工程：佔全工程權重25.45%(已施作0%) / 8. 瀝青混凝土舖面：已施作數量- 0M2 (契約數量- 9638M2) //佔全工程權重1.25%(已施作0%) / 9. 雜項工程：已施作數量- 0式 (契約數量- 1式) //佔全工程權重19.36%(已施作0%) / ※下週辦理情形：預計114.04.15開工，送審資料審查中"	五河分署
36	8	嘉義縣	嘉義縣政府	義布橋抽水站機電更新工程	0.16%	0.22%	0.06%					120.1987	23.3688	http://maps.google.com/maps?q=23.3688,120.1987	114/04/26	115/7/19	施工中	標管系統查無資料，請確認計畫經費來源。	※本週辦理情形：送審資料審查中 / ※主要施工項目： / 1. 豎軸電動抽水機，(1.0CMS)：已施作數量- 0組 (契約數量- 2組) //佔全工程權重15.46%(已施作0%) / 2. 柴油引擎發電機組, 抽水機用：已施作數量- 0組 (契約數量- 2組) //佔全工程權重20.1%(已施作0%) / 3. 燃油系統：佔全工程權重3.63%(已施作0%) / 4. 迴轉式電動撈污機：已施作數量- 0組 (契約數量- 2組) //佔全工程權重9.47%(已施作0%) / 5. 污物輸送機(含2台垃圾子車)及清污抽砂系統(含2台泵、控制盤及管路)：佔全工程權重8.96%(已施作0%) / 6. 電氣設備及管路工程：佔全工程權重28.05%(已施作0%) / 7. 雜項工程：已施作數量- 0.001式 (契約數量- 1式) //佔全工程權重14.33%(已施作0.22%) / ※下週辦理情形： / 送審資料審查中	五河分署	113TM1031A2
37	8	嘉義縣	嘉義縣政府	下竹圍中排二護岸治理工程	29.66%	30.54%	0.88%	19,565	三泰營造有限公司		磐禹工程顧問有限公司	120.2406	23.4331	http://maps.google.com/maps?q=23.4331,120.2406	114/01/26	114/9/22	施工量能不足(B)		※本週辦理情形: / 1.0K+550~0K+450，鋼筋綁紮 / ※主要施工項目： / 下竹圍中排二: / 1.右岸植筋加高 977.92m，已施作 200m。(佔全工程權重 16.57%，已施作 3.39%) / 2.左岸植筋加高 1147.65m，已施作 550m。(佔全工程權重 42.42%，已施作 20.33%) / 3.右岸護岸L型板加高 134.81m，已施作 0m。(佔全工程權重 0.32%，已施作 0.00%) / 4.左岸護岸L型板加高 9.63m，已施作 0m。(佔全工程權重 4.54%，已施作 0.00%) / 5.暗溝頂加高 113.7m，已施作 0m。(佔全工程權重 1.69%，已施作 0.00%) / 6.新設田側駁坎 20.63m，已施作 0m。(佔全工程權重 0.49%，已施作 0.00%) / 7.新設AC路面 4129.69m2，已施作 0m2。(佔全工程權重 16.99%，已施作 0.00%) / 雙溪口排水: / 1.新設擋土牆 50.7m，已施作 0m。(佔全工程權重 10.22%，已施作 0.00%) / 2.雜項工程(佔全工程權重 6.76%，已施作 1.25%) / ※下周預計辦理情形： / 1.0K+550~0K+450，混凝土澆置	五河分署	113TA633A2
38	8	屏東縣	嘉義市政府	嘉義市中央排水下游段治理工程	0.65%	1.04%	0.39%	48,000	1.辦理情形及目前施作項目： / 辦理整地作業及鋼板樁打設。 / 2.主要工作項目： / 橋梁1座。 / 新設節制壩1座。 / 新設欄杆(總長383M)。 / 新設鋼便橋1座。 / 新設護岸35.7M / AC道路修復284M / RC路面修復32M		宏昇工程技術顧問有限公司	120.1482	23.4543	http://maps.google.com/maps?q=23.4543,120.1482	114/04/18	115/6/11	施工中	標管系統查無資料，請確認計畫經費來源。	1.辦理情形及目前施作項目： / 辦理整地作業及鋼板樁打設。 / 2.主要工作項目： / 橋梁1座。 / 新設節制壩1座。 / 新設欄杆(總長383M)。 / 新設鋼便橋1座。 / 新設護岸35.7M / AC道路修復284M / RC路面修復32M	五河分署
39	1	台南市	台南市政府	六塊寮排水1K+155~2K+320、3K+370~3K+505治理工程 (1工區)	71.80%	94.33%	22.53%	276,795	大灣營造股份有限公司	束流工220公尺及渠底整理	佳綸工程科技有限公司	120.203621357078	23.0464336648659	http://maps.google.com/maps?q=23.0464336648659,120.203621357078	112/03/24	114/3/31 / (114/12/6)	施工中	未更新標管系統預定完工日期(114/11/03)	本月工作項目: / 1.臨水側箱涵頂版鋼筋綁紮、模板組立、280澆置(1K+620~1K+680) / 2.箱涵PC底140澆置(1K+155~1K+200)3.箱涵基腳鋼筋綁紮(1K+170~1K+200)4.箱涵基樁、基腳280澆置(1K+170~1K+200) / 5.箱涵底版牆身鋼筋綁紮、模板組立、280澆置(1K+155~1K+200)6.箱涵牆身鋼筋綁紮、模板組立、280澆置(1K+170~1K+200) / 7.止水樁施作(1K+420~1K+520)8.基樁放樣、基樁施作(1K+155~1K+200、1K+420~1K+520)9.土方整理(1K+155~1K+200) / 10.既有設施清除(1K+532~1K+590) / 辦理情形： / 1.護岸工程(雙孔箱涵：已施作500m,佔97％(總長630m ,佔79％) 2. 橋梁拆除工程：已拆除0座,佔0.3％(總計1座 ,佔0％)3.新建側溝工程：已施作330m,佔1.5％(總長417m ,佔79％) 4. 橫向出流工程：已施作0處,佔0.4％(總計7處 ,佔0％)5.集水井工程：已施作2處,佔0.3％(總計5處 ,佔40％) 6. 抽水井工程：已施作0處,佔0.4％(總計2處 ,佔0％) / 7.人孔工程：已施作0處,佔0.1％(總計8處 ,佔0％)8. 護岸工程(懸臂式擋土牆)：已施作200m,後擴(總長200m ,佔100％)9.導流堤工程：已施作1處,後擴(總計1處 ,佔100％) / 第一次變更及後擴工程金額：277,630,245元 / 自籌經費：116,030,245元 / 目前估驗金額：180,390,156元	六河分署	wat111128
40	4	台南市	台南市政府	六塊寮排水治理工程(安南區)	99.90%	99.90%	0.00%	221,034	堆高營造工程有限公司		佳綸工程科技有限公司	120.203917182061	23.0657101042957	http://maps.google.com/maps?q=23.0657101042957,120.203917182061	111/02/10	112/9/12 / (114/2/28) / (114/4/13) / (114/06/25)	施工中		現場皆已完工，停工辦理第三次變更(因核對竣工數量發現漏算金額需調整) / 辦理情形： / 一、護岸工程 / 1.懸臂式已施作137.8m。(占全工程3.68%，已施作100%) 2.箱涵(4.05*2.7m)兼水防道路L=31.4m。(占全工程1.2%，已施作100%) 3.坡面工2368.6m。(占全工程38.15%，已施作100%) / 二、橋梁工程 / 1.長和橋及北順橋改建工程，已完成底層粗級配AC鋪設。(占全工程28.64%，已施作100%) 2.長和舊橋拆除作業。(占全工程0.6%，已施作100%) 3.北順橋及其改建工程(占全工程7.8%，已施作100%) / 三、道路工程 / 1.水防道路(W=3.6m)L=2496.2m。(占全工程2.41%，已施作100%) 2.道路側溝L=2496.9m。(占全工程11.5%，已施作100%) 3.出流工已施作13處。(占全工程1.5%，已施作100%) / 第一次變更及後擴工程金額：202,405,435元 / 自籌經費：38,645,435元。 / 目前估驗金額：179,224,692元	六河分署	wat110160
41	4	台南市	台南市政府	六塊寮排水治理工程(安定區第二標及第三標一工區)暨台19線和順北橋改建工程	64.16%	63.83%	-0.33%	193,700	騰旺營造有限公司	護岸治理660公尺	勇霖工程顧問有限公司	120.205736337992	23.0755874110467	http://maps.google.com/maps?q=23.0755874110467,120.205736337992	112/12/01	115/09/30 / (115/10/6)	落後	未更新標管系統預定完工日期(115/09/30)	辦理情形： / 1.目前進行沙崙橋，左右岸橋台基礎施作完成，後續施作橋台吊裝。 / 2.工期820日曆天，沙崙橋先行施工，預計114/8/3完工，和順北橋俟沙崙橋完工後開工。 / 六塊寮排水治理工程(安定區第三標一工區) / 1.A3橋台：已施作30m/39.58m。(已施作75.8%)。2.A4橋台，已施作0m/29.12m。(已施作0%)。3.基樁鋼筋加工(含焊接)：已施作168156kg。(已施作100%)。4.基樁設置：已施作36支。(已施作100%)。5.基樁載重試驗：已施作1處。(已施作100%)。6.鋼板樁，L=13m打設(含水平支撐)：已施作256.94m。(已施作100%)。7.舊橋拆除混凝土：已施作602.48m3。(已施作100%)。8.雜項價金(告示牌、職安衛設備、保險利潤+稅)：占全工程17.52%，(已施作約79.77%)。 / 六塊寮排水治理工程(安定區第二標) / 1.結構用鋼材，A709Gr.50進場及加工：已施作181.34T，總數量349.54T。(已施作51.88%)。2.鋼板樁，L=13m打設(含水平支撐)：已施作22m/65m。(已施作33.85%)。3.銜接護岸B式：已施作0m/17.6m。(已施作0%)。4.銜接護岸C式：已施作0m/5.1m。(已施作0%)。5.出流槽型護岸：已施作0m/9.6m。(已施作0%)。6.堤後側溝：已施作0m/53.3m。(已施作0%)。7.集水井：已施作0處/2處。(已施作0%)。8.暗溝：已施作0m/10m。(已施作0%)。9.分流箱涵W*H=2.8*4.2M：已施作30m/41.5m。(已施作72.29%)。 / 10.雜項價金(工程告示牌、職安衛設備、交通維持、保險利潤+稅)：占全工程28.33%，(已施作約49.533%)	六河分署	111109052
42	4	台南市	台南市政府	虎頭溪排水護岸治理工程(第一標新豐一號橋下游)	21.25%	21.25%	0.00%	52,916	宏泰吉營造有限公司		黎明工程顧問股份有限公司	120.32215	23.02552	http://maps.google.com/maps?q=23.02552,120.32215	114/02/17	115/02/11	施工中	標管系統查無資料，請確認計畫經費來源。	主要工項： / (1)混凝土護岸:已施作0m，總數量410.22m。(佔全工程70%，已施作0%) / (2)水防道路興建:已施作0m，總長395.5m(佔全工程20%，已施作0%) / (3)固床工:已施作0組，總數量2座(佔全工程5%，已施作0%) / (4)生態廊道:已施作0處，總數量1處(佔全工程5%，已施作0%) / 辦理情形： / 12/17決標，2/17開工，右岸樁號8K+703.27~723.27臨時擋土設施打設，右岸樁號8K+590.06~703.27臨時打土設施拔除。	六河分署	wat113082
43	4	台南市	台南市政府	虎頭溪排水護岸治理工程(第二標新豐一號橋上游)A標	0.03%	0.45%	0.42%		冠嘉營造有限公司			120.32215	23.02552	http://maps.google.com/maps?q=23.02552,120.32215	114/05/12	115/5/14	施工中	標管系統查無資料，請確認計畫經費來源。	主要工項： / (1)混凝土護岸:已施作0m，總數量134.45m。(佔全工程100%，已施作0%) / 辦理情形： / 114年5月12日開工，工區整理中。	六河分署	wat113083
44	4	台南市	台南市政府	虎頭溪排水護岸治理工程(第二標新豐一號橋上游)B標	6.50%	14.39%	7.89%		冠嘉營造有限公司		黎明工程顧問股份有限公司	120.32215	23.02552	http://maps.google.com/maps?q=23.02552,120.32215	114/02/17	115/02/11	施工中	標管系統查無資料，請確認計畫經費來源。	主要工項： / (1)混凝土護岸:已施作0m，總數量609.54m。(佔全工程70%，已施作0%) / (2)水防道路興建:已施作0m，總長310.97m(佔全工程15%，已施作0%) / (3)固床工:已施作0組，總數量2座(佔全工程5%，已施作0%) / (4)基礎保護工:已施作0m，總長25m(佔全工程10%，已施作0%) / 辦理情形 / 12/17決標，2/17開工，臨時擋土樁設施施作、基礎已施作160公尺。	六河分署	wat113084
45	4	台南市	台南市政府	虎頭溪排水護岸治理工程(第二標新豐一號橋上游)C標	7.96%	6.93%	-1.03%		承營營造有限公司		黎明工程顧問股份有限公司	120.32215	23.02552	http://maps.google.com/maps?q=23.02552,120.32215	114/02/27	115/03/31	落後	標管系統查無資料，請確認計畫經費來源。	主要工項： / (1)混凝土護岸:已施作0m，總數量551.1m。(佔全工程70%，已施作0%) / (2)水防道路興建:已施作0m，總長71.4m(佔全工程10%，已施作0%) / (3)流入工及自動閘門:已施作0座，總數量1座(佔全工程5%，已施作0%) / (4)固床工:已施作0組，總數量3座(佔全工程5%，已施作0%) / (5)橋梁改建:已施作0座，總數量1座(佔全工程10%，已施作0%) / 辦理情形：12/24決標，3/5開工，替代計畫送審，生態保育措施辦理。 / 落後原因：因涉及生態爭議，生態團體要求暫緩施作。 / 解決對策：已於5/20邀集委員及生態團體召開現地踏勘，並請設計單位依當日意見就無水防安全之虞位置辦理變更，餘依原設計辦理。	六河分署	wat113085
46	5	台南市	台南市政府	佳里區海埔排水治理工程(第1期B標)	40.22%	40.38%	0.16%	34,820	欣義營造有限公司	3.0mx2.0m壓力專管267m	鴻成工程顧問有限公司	120.191529602674	23.2051003058201	http://maps.google.com/maps?q=23.2051003058201,120.191529602674	113/11/20	114/11/04	施工中		主要施工項目： / 1.土方開挖回填：全工程占比3.30%,已施做20.55%。2.新建箱涵橋：全工程占比3.82% / 3.新建護岸：全工程占比27.12%,已施做35.78%。4. L型擋牆工程：全工程占比5.87% / 5. 拋石工程：全工程占比7.52%。6.動物逃生通道等雜項工程(翼牆、集水井、塊狀護欄、橫格樑等)：全工程占比7.01% / 7.自動閘門安裝工程(含舌閥)：全工程占比1.89%。8.水防道路工程：全工程占比6.52% / 9.既有構造物打除工程：全工程占比5.16%,已施做38.15%。10.雜項工程：全工程占比31.79%,已施做30.55% / 辦理現況： / 1.既有墳墓清除掘除 / 2.13M鋼板樁打設550M / 3.左右岸0K+180~0K+300擋土牆完成 / 4.右岸0+320~0+500開挖	六河分署	wat113088
47	6	台南市	台南市政府	麻豆區總爺及東北勢排水護岸治理工程	23.36%	47.07%	23.71%		騰旺營造有限公司		勇霖工程顧問有限公司	120.2404	23.212316	http://maps.google.com/maps?q=23.212316,120.2404	114/02/20	114/10/17	施工中	標管系統查無資料，請確認計畫經費來源。	主要工項: / A工區：1.護岸及防洪牆及坡面工改善工程:已施作護岸A式及防洪牆A式完成52.5m及護岸B式基礎及牆身第一昇層完成35m，總長130.5m ；坡面工已施作0m總長116m。(占全工程42%，已施作20%) / B工區：1.護岸及防洪牆改善工程:已施作62m，總長62m（防洪牆未完成）。(占全工程19%，已施作18%)。 / 2.橋梁改建及三孔箱涵施設工程:已施作0處，總計1處。(占全工程15%，已施作0%)。 / 3.設置抽水井及抽水平台:已施作0處，總計1處。(占全工程3%，已施作0%)。 / 4.學校圍籬及周邊設施、道路改善工程:已施作學校圍籬1處，總計1處。(占全工程6%，已施作2%)。 / 辦理情形: / 1.A工區:防洪牆A式及護岸B式施作 2.B工區引道擋土牆施作用地：已交辦測量標廠商辦理用地範圍線樁位測量，已於4/17移交樁位予地所辦理地籍預為分割作業。	六河分署	wat113094
48	6	台南市	台南市政府	仁德區港尾溝溪排水6K+302～6K+902左岸護岸治理工程	100.00%	95.03%	-4.97%	66,625	偉倡營造有限公司	虎頭溪排水護岸整治(9K+242~9K+828)	勇霖工程顧問有限公司	120.256282407159	22.9376652241076	http://maps.google.com/maps?q=22.9376652241076,120.256282407159	112/08/03	113/12/4 / (114/2/5) / (114/2/28)	落後	未更新標管系統預定完工日期(114/02/05)	主要工項： / 護岸工程：已施作580m(總長580m，已施作79%) / 辦理情形：護岸施作完成，辦理側溝施作 / 落後原因：人力調度異常 / 解決對策：要求監造單位持續催促，要求施工廠商加派機具人力，多開工作面，預計6/30前完工。	六河分署	wat112089
49	6	台南市	台南市政府	鹽水排水治理工程一期(鹽水區)	95.00%	99.30%	4.30%	97,206	宏斌營造有限公司	排水路改善335公尺(左岸)	松陽工程顧問有限公司	120.236021509968	23.3028017873563	http://maps.google.com/maps?q=23.3028017873563,120.236021509968	112/01/03	112/08/30 / (113/09/29) / (114/07/01)	施工中		1.文資處監看計畫已核定。 / 2.排樁打設及防洪牆完成(670/670) / 3.防汛道路回填夯實(335M/335M) / 4.文資挖掘完成，前、後封牆(5m)封閉 / 5.文資挖掘工期展延至114年7月1日 / 6.6/30前完工。	六河分署	wat111107
50	6	台南市	台南市政府	劉厝排水8K+471~9K+271護岸治理工程(一工區)	97.72%	97.53%	-0.19%	79,426	金主營造工程股份有限公司	排水路護岸培厚1,286公尺	鴻成工程顧問有限公司	120.144132910156	23.1366801610992	http://maps.google.com/maps?q=23.1366801610992,120.144132910156	112/09/27	113/5/31 / (114/4/15) / (114/05/29)	落後		主要工項： / 1.拋石護岸工程：總長L=1954m。(占全工程36.54%，已施作100%)。2.防洪牆工程：總長L=1954m。(占全工程22.5%，已施作100%) / 3.道路側溝工程：已施作1647m。(占全工程10.94%，已施作100%)。4.鋪面工程：已施作1954m，總長L=1954m。(占全工程2.98%，已施作100%) / 5.閘門安裝工程：已施作6組。(占全工程3.26%，已施作100%)。6.植栽工程：已施作177株，總計177株。(占全工程100%，已施作0%) / 辦理情形： / 1.(二工區)併入後續擴充，後擴契約金額：79,425,502元 / 2.已完成第二次後續擴充，預計6月初完工 / A.<第一工區> / 1.左右岸道路側溝塊狀護欄施工8K+532~9K+264 / B.<第二工區> / 1.防汛道路鋪設。	六河分署	wat112098
51	6	台南市	台南市政府	啟聰溝排水路改善工程	40.42%	42.08%	1.66%	49,700	通友營造股份有限公司	虎頭溪排水護岸整治(9K+828~10K+601)	黎明工程顧問股份有限公司	120.310348930524	23.04223674375	http://maps.google.com/maps?q=23.04223674375,120.310348930524	114/01/02	114/11/05	施工中		主要工項： / A工區 / (1)座槽式護岸:已施作22.8m，總長22.8m。(佔全工程20%，已施作20%) / (2)固床工:已施作0支，總數量19支(佔全工程10%，已施作0%) / B工區 / (1)混凝土護岸:已施作60m，總長140m(佔全工程50%，已施作42%) / (2)石籠工:已施作0m，總長140m(佔全工程15%，已施作0%) / (3)固床工:已施作0座，總數量8座(佔全工程5%，已施作0%) / 辦理情形： / A工區渠底拋塊石施工作業。	六河分署	wat113117
52	6	台南市	台南市政府	龜子港排水4K+241~4K+591護岸治理工程	97.00%	98.00%	1.00%	36,640	廣評營造股份有限公司		崇峻工程顧問有限公司	120.307250086347	23.2610060347322	http://maps.google.com/maps?q=23.2610060347322,120.307250086347	113/10/22	114/4/19 / (114/6/14)	施工中		主要工項： / 1. 新建坡面工- 348m(占全工程58.19%，已施作58.19%) / 2. 新建防洪牆- 348m(占全工程26.8%，已施作26.8%) / 3. 堤後側/暗溝- 348m(占全工程10.08%，已施作10.08%) / 4. 側溝集水井- 8座(占全工程2.52%，已施作2.52%) / 5. 新建流入工- 2座(占全工程2.1%，已施作2.1%) / 6. 水中生物庇護處- 1處(占全工程0.05%，已施作0.05%) / 7. 動物逃生坡道- 2處(占全工程0.26%，已施作0.26%) / 辦理情形： / 1.左岸防洪道路路面完成。 / 2.右岸防洪道路路面級配施工中。	六河分署	wat113090
53	7	台南市	台南市政府	下營區下營排水閘門及抽水站新建治理工程(壓力箱涵標)	0.20%	0.23%	0.03%	35,780	欣義營造有限公司		萬銘工程科技股份有限公司	120.258533204998	23.2226954299559	http://maps.google.com/maps?q=23.2226954299559,120.258533204998	114/03/03	115/2/25 / (115/05/23)	施工中		主要工項： / 1.箱涵(3x2)L=268m(占比95%，已施作0%) / 2.集水井(4.5x6.7x2.6)1處(占比5%，已施作0%) / 辦理情形： / 1.11/22發文請款 / 2.文資調查(施工範圍確有遺址)，12/26申請管線試挖文資監看，12/31文資處同意，路證1/24核准，2/18完成試挖，3/24文資調查成果審查，4/15文資調查成果審核(箱涵0~120m施工監看；120m~t集水井挖掘搶救)；3/24提送文資監看，3/27文資監看計畫通過；4/14提送考古發掘計畫，5/5考古發掘計畫通過。 / 3.交通維持計畫配合3/24文資調查成果會議審查調整工區分段封路範圍，4/14提送交通局審查，4/28審查會議審查(原則通過)，5/21提送修正版審核。 / 4.3/3日開工完成相關前期作業，俟交通維持計畫審核後申請路證進場辦理第一段0~120m箱涵施工。預計6月底進場	六河分署	wat113104
54	7	台南市	台南市政府	下營區下營排水閘門及抽水站新建治理工程(抽水站標)	0.59%	6.00%	5.41%	281,430	升富營造有限公司 萬象機械工程有限公司		萬銘工程科技股份有限公司	120.258779219362	23.2228442722753	http://maps.google.com/maps?q=23.2228442722753,120.258779219362	114/05/02	115/11/2	施工中		主要工項: / 下營排水抽水站1座配置3組5cms抽水機組相關設備以及下營排水1座2扇防潮閘門。 / 辦理情形： / 1.用地：本案僅1位地主，訂於114.1.14召開協議價購市價審查會，114.2.27完成所有權轉移登記，114.3.10已發價。 / 2.12/24決標。已完成訂約。文資處處理完成，5/2開工，辦理文資搶救作業。 / 3.機電設備材料送審中	六河分署	wat113100
55	7	台南市	台南市政府	鹽水排水治理工程二期(鹽水區)	64.40%	77.89%	13.49%	66,880	耀進營造有限公司		松陽工程顧問有限公司	120.234663688601	23.3020890005916	http://maps.google.com/maps?q=23.3020890005916,120.234663688601	113/09/02	114/04/29 / (114/12/12)	施工中	未更新標案管理系統完工日期。	主要工項： / 1.場鑄混凝土板樁(L=17.5m)製作及打設：已製作完成640支(占全工程50%，已施作100%) / 2.定位樁：已完成10支(占全工程7%，已施作100%) / 3.錨定樁：已完成0支，總支數81支。(0%)(占全工程7%，已施作0%) / 4.鋼板樁：已完成339m(占全工程5%，已施作100%) / 5.新建帽梁：已完成320m(占全工程7%，已施作100%) / 6.新建防洪牆：已完成320m(占全工程6%，已施作100%) / 7.堤後側溝：已完成0m，總長度320m。(0%)(占全工程6%，已施作0%) / 8.回填CLSM：已完成0m，總長度320m。(0%)(占全工程6%，已施作0%) / 9.水防道路：已完成0m，總長度320m。(0%)(占全工程6%，已施作0%) / 辦理現況： / 1.打設完成640支混凝土版樁， 鋼板樁完成339公尺，新建帽梁完成320公尺，新建防洪牆完成320公尺 / 2.辦理變更設計中，5/13完成工期審查會同意展延工期227日曆天。	六河分署	wat112121
56	7	台南市	台南市政府	北門區頭港排水治理工程	51.39%	52.42%	1.03%	68,532	欣義營造有限公司		崇峻工程顧問有限公司	120.107826058143	23.2702848684482	http://maps.google.com/maps?q=23.2702848684482,120.107826058143	113/01/19	113/09/05 / (114/6/2) / (114/8/12) / (114/08/13)	施工量能不足(C) / 剩餘工期(月): 2.5 / 剩餘每月須執行金額(千元):13219.4		主要工項: / 一、水利工程(既有堤岸土方培厚及地工織物鋪設等):已施作400m，總長1,263公尺。(占全工程73.60%，已施作40%) / 二、植栽工程(海桐、苦槛藍、馬鞍藤):已施作0m，總長1,263公尺。(占全工程8%，已施作0%) / 三、雜項工程(含暫置區、其餘雜項工程及間接工程費等):(占全工程18.4%，已施作15%) / 辦理情形: / 1.土堤培厚土方與白河水庫清淤媒合取得，農水署於03/22~06/13運輸完成(7.4萬噸)。 / 2.濕地核心區範圍外涉及私有地部分(1k+320~1k+640)，113/7/9私有地取得同意使用於113/8/1廠商正式進場進行施作，雙岸已完成350m。 / 3.明智利用濕地徵詢案於113/4/29辦理第1次審查，113/8/20辦理第2次審查會，114/2/21召開審議大會原則通過，114/4/18徵詢獲同意備查。 / 4.0k+377~0k+780完成拋石。	六河分署	wat112133
57	8	台南市	台南市政府	臺南市安南區鹿耳門溪口防洪減災治理工程	20.65%	55.83%	35.18%	43,688	堂瑞營造有限公司		崇峻工程顧問有限公司	121.235999728878	24.2138506693953	http://maps.google.com/maps?q=24.2138506693953,121.235999728878	114/02/17	114/09/15	施工中	未更新標管系統預定完工日期(114/09/14)	主要工項: / 1.預力預壘樁:281支。 / 2.預力基樁63支。 / 3.太陽能型航標燈30盞。 / 4.廢輪胎(安裝於基樁)1,578個。 / 5.地工沙腸袋395m。 / 6.抽砂船河道濬挖22,750m³。 / 辦理情形: 抽砂船河道濬挖、施工構台架設、地工砂腸袋施作、基樁打設、廢輪胎設置、基樁鋼筋籠設置、帽樑鋼筋綁紮、帽樑模板組立及灌漿。	六河分署	wat113170
58	8	台南市	台南市政府	後壁區菁寮排水治理工程第三期	1.60%	1.70%	0.10%	72,880	集揚營造有限公司	雙側護岸含防汛道路，L=800m	旭城工程技術顧問有限公司	120.297195058693	23.3662213447574	http://maps.google.com/maps?q=23.3662213447574,120.297195058693	114/05/05	115/4/29	施工中		主要工項： / 1.新建矩型溝L=660m(占比10%，已施作0%) / 2.新建護岸(坡面工)L=660m(占比80%，已施作0%) / 3.水防道路L=660m(占比10%，已施作0%) / 辦理情形： / 1.右岸坡面工完成(78M)公開閱覽(2/21~2/25)，3/12上網，3/25第一次開標(決標)，114/5/5開工。 / 2.工區整地中	六河分署	wat114045
59	8	台南市	台南市政府	學甲區鹽原排水治理工程(寶發橋上游段)	100.00%	100.00%	0.00%	7,860	方章營造有限公司	排水路改善215公尺(雙岸合計430m)	鴻成工程顧問有限公司	120.13378	23.253904	http://maps.google.com/maps?q=23.253904,120.13378	114/02/17	114/5/27	施工中		本案工程經費1000萬元，主要工項： / 1.二重港小排1與鹽原排水匯流口新建閘門1座 / 2.閘門前新建抽水平台(雙孔箱涵型式)，L=5m / 3.寶發橋上游防汛缺口新建箱籠擋土牆，L=65m / 辦理情形： / 2/17開工，本案工項已施作完成，因本案發包時預算大多分配在115年，需辦理科內經費調整後簽辦變更設計。 / 用地：於114/4/28補開治理計畫地方說明會，治理計畫修正本5/15報水利署核定。	六河分署	wat113183
60	8	台南市	台南市政府	七股區大塭寮排水護岸治理工程	60.83%	92.00%	31.17%	8,820	仕強營造股份有限公司	排水路改善350公尺	鴻成工程顧問有限公司	120.099274883254	23.1028970807846	http://maps.google.com/maps?q=23.1028970807846,120.099274883254	114/02/10	114/07/09 / (114/08/16)	施工中		主要工項: / 1.擋土支撐及開挖回填工程:已施作147m，總長150m。(占全工程29.86%，已施作98%) / 2.基樁工程:已施作100支，總數量100支。(占全工程8.55%，已施作100%) / 3.擋土牆結構工程:已施作147m，總長150m。(占全工程51.46%，已施作98%) / 4.閘門安裝工程:已施作0組，總數量2處。(占全工程2.3%，已施作0%) / 辦理情形: / 1.擋土牆結構牆身施工4k+230~4k+160	六河分署	wat113182
61	8	台南市	台南市政府	新市豐華里抽水站擴充治理工程	26.45%	26.45%	0.00%	16,450	新良亨營造工程有限公司		勇霖工程顧問有限公司	120.25395	23.086408	http://maps.google.com/maps?q=23.086408,120.25395	114/03/03	114/08/29	施工中		主要工項： / 1.新建排水溝渠：110m / 2.新設抽水調節池：1座 / 辦理情形：清疏通道牆身鋼筋綁紮。 / 用地：1.工程用地範圍本局於114/3/4完成交辦測量，114/4/30前提送市價查估報告書，預計114/5/30前辦理價購市價審查會議。	六河分署	wat113203
62	8	台南市	台南市政府	柳營區櫻花社區抽水站治理工程	11.00%	13.00%	2.00%	48,192	裕連興營造有限公司		崇峻工程顧問有限公司	120.299765815989	23.2746664018076	http://maps.google.com/maps?q=23.2746664018076,120.299765815989	114/02/07	115/04/02 / (115/04/03)	施工中		主要工項： / 1.開挖支撐基樁(占比5.95%)（已施作5.95%） / 2.站體結構(地下2層,地上2層) (占比26.05%)（已施作4.18%） / 3.抽水機2 cms *2，發電機(占比31.81%)（已施作0%） / 4.站體裝修(占比22.66%)（已施作0%） / 5.儀控設備(占比13.53%)（已施作0%） / 辦理情形： / 1.站體基礎版梁完成。 / 2.站體B2F牆柱柱及頂版模模板組立中。	六河分署	wat113162
63	8	台南市	台南市政府	北門區蘆竹溝抽水站治理工程	21.20%	22.12%	0.92%	13,478	方章營造有限公司	排水路改善1375公尺	鴻成工程顧問有限公司	120.0953	23.233164	http://maps.google.com/maps?q=23.233164,120.0953	114/02/27	114/10/04 / (114/10/10)	施工中		主要工項 / 1進流箱涵：已施作 0 m，總長 4.2 m。占全工程1.11 %，已施作0.00 % / 2進流明溝：已施作 0 m，總長 2.4 m。占全工程0.39 %，已施作0.00 % / 3.排放涵渠道：已施作 0 m，總長 21.85 m。占全工程4.40 %，已施作0.00 % / 4.閘門體：已施作 0 座，總共 1 座。占全工程10.73 %，已施作0.00 % / 5.抽水站體：已施作H=3.8m，總共 1 座。占全工程24.39 %，已施作9.08 % / 辦理情形 / 1.抽水站體鋼板樁打設。(已施作) / 2.抽水站體基樁打設17支。(已施作) / 3.抽水站體H=3.8m。(已施作) / 4.抽水站體施工鷹架及重型支撐架搭設。(施作中)	六河分署	wat113181
64	8	台南市	台南市政府	麻豆區埤頭排水護岸及抽水設備治理工程	30.97%	61.30%	30.33%	16,170	鋕昇營造工程有限公司		崇峻工程顧問有限公司	120.220551614457	23.1932231265873	http://maps.google.com/maps?q=23.1932231265873,120.220551614457	114/02/07	114/09/04	施工中		主要工項： / 1.防洪牆L=819m(占比60%，已施作22%) / 2.道路墊高L=402m(占比5%，已施作0%) / 3.移動式抽水機0.3cms1台(占比5%，已施作5%) / 4.苓子林抽水站改建(增加1cms)(占比30%，已施作30%) / 辦理情形： / 1.已於3月底完成抽水機組安裝及抽水站改建。 / 2.道路墊高護欄完成，防洪牆施工中。	六河分署	wat113168
65	8	台南市	台南市政府	學甲區北學甲排水治理工程(瓦寮匯流段)	1.00%	1.00%	0.00%	37,540	欣義營造有限公司	排水路改善兩岸合計420m	鴻成工程顧問有限公司	120.18803	23.251174	http://maps.google.com/maps?q=23.251174,120.18803	114/04/21	115/2/14 / (115/02/20)	施工中		主要工項： / 1.邊坡乾砌塊石護岸(雙岸)，L=520m / 2.RC擋土牆(雙岸)，L=47m / 114/1/7決標，4/21開工，因魚塭放養及保護自然邊坡上土沉香樹木問題，本案護岸型式變更為堆疊土砂袋。	六河分署	wat113200
66	8	台南市	台南市政府	佳里區佳里排水支線護岸治理工程(南24上游段)	0.50%	1.48%	0.98%	43,540	欣義營造有限公司	排水路瓶頸段改善600公尺	鴻成工程顧問有限公司	120.170007900441	23.2099899264154	http://maps.google.com/maps?q=23.2099899264154,120.170007900441	114/02/26	115/03/22 / (115/03/23)	施工量能不足(A)		主要工程項目 / 1.土方工程：占全工程2.95%，已施作0% / 2.拋(砌)石工程：占全工程8.26%，已施作0m% / 3.植栽工程：占全工程5.07%，已施作0% / 4.擋土牆工程：占全工程50.65%，已施作0% / 5.基礎工工程：占全工程17.50%，已施作0% / 6.道路工程：占全工程8.18%，已施作0% / 7.雜項工程：占全工程7.38%，已施作0.01% / 辦理情形： / 1.目前施作項目，施工備料及機具設備動員.現場清除與掘除	六河分署	wat113190
67	5	高雄市	高雄市政府	美濃湖排水泰順橋及其上游治理工程(第一標)	70.78%	73.72%	2.94%	41,400	紘興營造有限公司		佳綸工程顧問有限公司	120.54338	22.90452	http://maps.google.com/maps?q=22.90452,120.54338	113/09/12	114/07/08 / (114/08/16)	施工中	標管系統查無資料，請確認計畫經費來源。	一、辦理情形： / 1. 右岸1K+110~080水防道路逆樁號側排水明溝。 / 2.1K+020新設踏步式固床工。 / 二、主要工項進度： / 1.懸臂式護岸：已完成120M/174M / 2.砌石護岸：已完成330M/359M / 3.石籠護岸：已完成40M/110M / 4.低水護岸：已完成0M/282M / 5.生物友善坡道：已完成0處/4處 / 6.固床工：已完成0處/2處 / 7.RCP管：已完成0支/6支 / 8.喬木：已完成0株/56株 / 9.灌木：已完成0株/945株 / 10.植生噴植：已完成0M2/7764M2 / 11.水防道路(W=5M)：已完成120M/375M / 三、預計114年底工程進度：100%。	六河分署	C1130714
68	5	高雄市	高雄市政府	梓官區潭子底抽水站治理工程	34.04%	42.93%	8.89%	108,730	尚潔環境工程股份有限公司		大武工程顧問有限公司	120.27318	22.75286	http://maps.google.com/maps?q=22.75286,120.27318		114/2/6 / (114/10/23)	施工中	標管系統查無資料，請確認計畫經費來源。	1.原合約工項： / (1)機組已全數到港且廠驗完畢。 / (2)主結構體已澆置完畢，抽水機組安裝中，6月完成試運轉。 / (3)典寶溪出流壓力箱涵及同安路入流箱涵施作中。 / 2.後擴工項： / (1)抽水機組訂製中，預計6月底到港。 / (2)預計10完中旬完工。 / 3.落後原因：因查核缺失待改善。 / 4.改善對策：10/30查核缺失除誤用一型水泥項外皆已改善完成，承商於114年1月10日提送，監造114年1月16日審查後退回。	六河分署	C1120418
69	6	高雄市	高雄市政府	燕巢區筆秀排水護岸整治工程	70.31%	71.21%	0.90%	178,500	紹騰營造股份有限公司		三采工程顧問有限公司	120.334817	22.775036	http://maps.google.com/maps?q=22.775036,120.334817	113/02/15	114/6/9 / (114/7/3) / (114/7/27)	施工中	未更新標案管理系統預定開工、完工日期。 標管系統查無資料，請確認計畫經費來源。	1.目前辦理： / (1)1K+840-1K+860 護岸施工 / (2)1K+790~1K+810 箱涵施工 / 2.已完成： / (1)護岸560公尺/全長799公尺 / (2)箱涵橋改建2座/3座 / 3.預計114年底工程進度：100%。	六河分署	B1120510
70	7	高雄市	高雄市政府	燕巢區筆秀排水護岸整治工程(第2-1期)	75.40%	78.93%	3.53%	41,600	星喬營造有限公司		三采工程顧問有限公司	120.328947	22.776233	http://maps.google.com/maps?q=22.776233,120.328947	113/08/26	114/06/21	施工中	標管系統查無資料，請確認計畫經費來源。	一、目前辦理： / 1.右側護岸開挖:2K+640〜2K+700 / 2.護岸牆身施工:210kgf/cm2澆置:2K+640〜2K+700 / 二、主要工項施工進度： / 1.懸臂式擋土牆：已完成300M/全部440M / 2.防汛道路：已完成0M/全部220M / 3.堤後擋土牆：已完成0M/全部240M / 三、預計114年底工程進度：100%。	六河分署	B1130711
71	7	高雄市	高雄市政府	燕巢區筆秀排水護岸整治工程(第2-2期)	56.08%	53.17%	-2.91%	55,100	星喬營造有限公司		三采工程顧問有限公司	120.328947	22.776233	http://maps.google.com/maps?q=22.776233,120.328947	113/08/26	114/11/30	落後	標管系統查無資料，請確認計畫經費來源。	一、目前辦理： / 護岸施工:2K+810〜2K+820 / 二、主要工項施工進度： / 1.懸臂式擋土牆：已完成320M/全部610M / 2.防汛道路：已完成0M/全部3050M / 3.堤後擋土牆：已完成0M/全部240M / 三、預計114年底工程進度：100%。 / 四、落後原因： / 因農大建設圍籬介面問題影響施工進度。 / 五、改善對策： / 目前已完成協調，請承商趕工趕上進度。	六河分署	B1130615
72	8	高雄市	高雄市政府	大遼排水(匯流口至劉厝滯洪池)非對稱防洪治理工程	22.60%	22.77%	0.17%	25,968	巨凡營造有限公司		三采工程顧問有限公司	120.2794	22.7741	http://maps.google.com/maps?q=22.7741,120.2794	114/02/03	114/10/10	施工中	標管系統查無資料，請確認計畫經費來源。	一、目前辦理情形： / 0K+610~0K+630左岸防洪牆補強處模板整理 / 二、主要施工項目進度： / 防洪牆加高610M/全部3,400M	六河分署	B1131159
73	8	高雄市	高雄市政府	大遼排水(劉厝滯洪池至林頭橋)非對稱防洪治理工程	22.60%	22.62%	0.02%	24,900	巨凡營造有限公司		三采工程顧問有限公司	120.2921	22.779	http://maps.google.com/maps?q=22.779,120.2921	114/02/03	114/10/10	施工中	標管系統查無資料，請確認計畫經費來源。	一、目前辦理情形： / 2K+340~2K+480左岸防洪牆基礎補強處模板組立 / 二、主要施工項目進度： / 1.防洪牆加高560M/全部3,200M / 2.路基墊高0M2/全部1,500M	六河分署	B1131158
74	8	高雄市	高雄市政府	典寶溪排水(長潤橋至鹽埔橋)非對稱防洪治理工程	12.37%	27.95%	15.58%	37,540	捷程營造有限公司		三采工程顧問有限公司	120.2744	22.7662	http://maps.google.com/maps?q=22.7662,120.2744	114/02/07	114/10/10	施工中	標管系統查無資料，請確認計畫經費來源。	一、目前辦理情形： / 0K+380~0K+400植筋、防洪牆施工 / 二、主要施工項目進度： / 防洪牆加高780M/全部3,120M	六河分署	B1131208
75	8	高雄市	高雄市政府	典寶溪排水(鹽埔橋至白米滯洪池)非對稱防洪治理工程	21.77%	39.76%	17.99%	78,165	十億營造有限公司		三采工程顧問有限公司	120.2826	22.768	http://maps.google.com/maps?q=22.768,120.2826	114/02/07	115/1/28	施工中	標管系統查無資料，請確認計畫經費來源。	一、目前辦理情形： / 1.施工便道及構台區整理 / 2.預力板樁施工 / 二、主要施工項目進度： / 1.護岸擋土牆80M/全部600M / 2.排水路改善0M/全部1,480M / 3.水防道路0M/全部3,000M2	六河分署	B1131136
76	8	高雄市	高雄市政府	典寶溪排水(白米滯洪池至橋仔頭橋)非對稱防洪治理工程	11.34%	11.64%	0.30%	37,040	捷程營造有限公司		三采工程顧問有限公司	120.2934	22.7692	http://maps.google.com/maps?q=22.7692,120.2934	114/02/07	114/10/10	施工中	標管系統查無資料，請確認計畫經費來源。	一、目前辦理情形： / 既有結構打除中。 / 二、主要施工項目進度： / 防洪牆加高0M/全部3,120M	六河分署	B1131207
77	8	高雄市	高雄市政府	岡山區典寶溪劉厝及白米滯洪池非對稱防洪治理工程	7.81%	7.93%	0.12%	95,300	超晟營造有限公司		三采工程顧問有限公司	120.2856	22.7778	http://maps.google.com/maps?q=22.7778,120.2856		115/5/28	施工中	標管系統查無資料，請確認計畫經費來源。	一、目前辦理情形： / 1. 白米滯洪池路緣石加高植筋及鋼筋綁紮(1K+630~1K+775、1K+905~1K+925)。 / 2.劉厝滯洪池閘門模板組立。 / 二、主要施工項目進度： / 1.排水路改善2,000M/全部40,000M / 2.增設電動閘門(含土建)0座/全部2座 / 3.增設1cms抽水機0組/全部1組	六河分署	B1131147
78	8	高雄市	高雄市政府	高雄市區濱海聯外道路開闢工程(南段一期-德民路至中海路)暨左營區中海路雨水下水道新建工程	53.84%	54.74%	0.90%	272,820	開源營造股份有限公司		勇霖工程顧問有限公司	120.2817	22.7118	http://maps.google.com/maps?q=22.7118,120.2817	112/10/02	115/6/27	施工中	標管系統查無資料，請確認計畫經費來源。	1.目前辦理： / (1)A03箱涵(3+758~778)牆身頂板澆置。 / (2)LS03~04暗溝牆身頂板鋼筋模板組立，澆置。 / (3)既有U型大排加高植筋。 / (4）SS02~03集水井開挖。 / 2.主要工項完成情形： / (1)既有U型大排加高：已完成0公尺/全長820公尺 / (2)PC板樁護岸：已完成1113.5公尺/全長1516.1公尺 / (3)A01箱涵：已完成100公尺/全長100公尺 / (4)A02箱涵：已完成36公尺/全長36公尺 / (5)A03箱涵：已完成20公尺/全長32公尺 / (6)A04箱涵：已完成0公尺/全長46.2公尺 / (7)渠底加固：已完成180公尺/全長753公尺 / (8)B01箱涵：已完成37公尺/全長37公尺 / (9)C01箱涵：已完成10公尺/全長14.6公尺 / (10)SS01~11集水井：已完成1座/全11座 / (11)LS01~09暗溝：已完成24公尺/全長324.2公尺 / (12)D01~04矩形溝：已完成0公尺/全長24.2公尺	六河分署	1111021S
79	8	高雄市	高雄市政府	曹公新圳(匯流口至仁勇橋)非對稱防洪治理工程	45.00%	46.16%	1.16%	17,540	見興營造有限公司		永合工程顧問有限公司	120.344	22.6876	http://maps.google.com/maps?q=22.6876,120.344	114/02/03	114/7/3	施工中	標管系統查無資料，請確認計畫經費來源。	一、目前辦理情形： / 1、仁孝路至仁雄路段清水磚圍牆加高。 / 2、匯流口處新設擋土牆鋼筋組立、模板組立、混凝土澆置 / 二、主要工項進度： / 1.排水路改善1600m/全部4,880m / 2.防洪牆加高80m/全部500m	六河分署	B1131103
80	8	高雄市	高雄市政府	後勁溪排水中山高速公路橋上游治理工程	51.96%	61.06%	9.10%	1,686	園甲營造有限公司		高標工程顧問有限公司	120.3289	22.7052	http://maps.google.com/maps?q=22.7052,120.3289	114/02/10	114/9/30	施工中	標管系統查無資料，請確認計畫經費來源。	一、目前辦理情形： / 0K+040~0K+060施工中。 / 二、主要工項進度： / 新設護岸長度40m/全部86m	六河分署	B1131028
81	5	屏東縣	屏東縣政府	溪州溪排水崁頂支線護岸改善工程(洲子一號橋~187線)(一工區)	16.66%	25.07%	8.41%	94,600	鑫群利營造有限公司	1. 新設截流導水工694.2m。 / 2. 新設箱涵405.8m。 / 3. 改建既有排水土溝110m。 / 4. 滯洪池1座A=2.2公頃。 / 5. 滯洪池出流設施1座。	鴻威國際工程顧問股份有限公司	120.493556766048	22.5188404301867	http://maps.google.com/maps?q=22.5188404301867,120.493556766048	113/12/16	115/3/10 / (115/4/2)	施工中		(一)新闢渠道：已完成 0m/470m / (二)挖方：已完成 87,350m3/132,332m3 / (三)填方：已完成 62,800m3/86,297m3 / (四)預力混凝土基樁：已完成 16支/24支 / (五)溢流堰：已完成 0處/1處 / (六)出流工：已完成 0處/1處 / (七)邊坡橫向流入工：已完成 0處/6處 / (八)瀝青混凝土鋪設：已完成 0m3/7,510m3 / (九)行人鋼橋：已完成 0座/2座 / (十)喬木栽種：已完成 0株/227株	七河分署	141-1130808
82	6	屏東縣	屏東縣政府	牛埔溪排水改善工程(無名橋-革新橋)-橋梁改建(無名橋)	99.69%	100.00%	0.31%	37,913	鑫群利營造有限公司		達立工程顧問有限公司				113/04/15	113/11/20 / (113/12/10) / (114/02/09) / (114/03/20) / (114/03/28) / (114/04/15) / (114/06/06)	施工中	未更新標案管理系統預定開工、完工日期。 / 未更新標管系統預定完工日期(114/04/03)	現場全部工項皆已完成，橋梁亦開放通車，辦理最後的變更設計即報完工。	七河分署	112-073-0919P1
83	6	屏東縣	屏東縣政府	龍頸溪排水改善工程(8K+495-8K+735)-橋梁改建(內埔橋)	0.10%	0.10%	0.00%	14,520	程龍營造工程有限公司		睿泰工程顧問有限公司					115/1/31	施工中	標案管理系統查無資料，請確認計畫經費來源。 / 未更新標管系統預定完工日期(114/12/20)	中華電信已於113/10/23進場開挖施作，中華電信改道上引管施工外管完成，施作內線材施工。另自來水管遷移工程4/10進場，4/30完成，因尚有台電電桿遷移(台電通知停電前移時間5/30)，已於5/29開工。	七河分署	112-073-1127P1
84	6	屏東縣	屏東縣政府	東港鎮大潭社區排水改善工程(一工區)	63.55%	73.33%	9.78%	138,779	百隆營造股份有限公司	排水路改善L=2,112公尺(兩岸) / 暗溝L=1,106公尺(單岸)	曜鴻工程技術顧問股份有限公司	120.484266604174	22.4563669665553	http://maps.google.com/maps?q=22.4563669665553,120.484266604174	112/12/29	113/12/22 / (114/1/14) / (114/3/8) / (114/4/27) / (115/02/16)	施工中		主要工項進度如下 / 一、雨水下水道工程 / 1.雨水箱涵A幹線:29m/365m / 2.雨水箱涵B幹線:20m/211m / 3.臨時擋土樁設施，鋼軌樁，L=7m:327m/854m / 二、雨水調節池及抽水站工程 / 1.雨水調節池:0.93座/1座 / 2.抽水站房:0.92座/1座 / 3.出流鋼管D=550mm製作及安裝:336m/336m / 4.鋼板樁，L=9m:488m/488m / 5.臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=13m:93m/93m / 6.金屬格柵蓋板，鍍鋅格柵蓋板:200組/353組 / 7.舌閥，D550mm(含安裝）3組/3組 / 8.柴油引擎發電機組(3∮4W，440/220V，≧450KW，prime):0.8組/1組 / 9.水情中心系統連線:0.22式/1式	七河分署	141-1120609
85	7	屏東縣	屏東縣政府	民治溪排水改善工程(茂林橋(4K+252)~泗林橋)含橋梁改建	88.82%	93.62%	4.80%	117,346	恆富祥營造有限公司	滯洪池工程(12.1公頃)	鴻威國際工程顧問股份有限公司	120.540705473662	22.5500968362858	http://maps.google.com/maps?q=22.5500968362858,120.540705473662	113/03/20	114/03/14 / (114/04/01) / (114/07/13)	施工中	未更新標案管理系統預定開工日期。	(一)預鑄基礎塊(含帽梁)：已完成1501m(帽樑1430m)/1619m / (二)預力混凝土基樁：已完成293支/300支 / (三)直立式護岸：已完成 365m/397m / (四)砌石護岸：已完成 3564m2/3645m2 / (五)堤後側溝：已完成 915m/1031m / (六)L型擋土牆：已完成 1735m/1867m / (七)水防AC道路：已完成 0m2/4575m2 / (八)橋梁工程：已完成0.9座/1座	七河分署	141-1121023P1
86	7	屏東縣	屏東縣政府	中林排水(第三期)治理工程含橋梁改建	42.21%	42.56%	0.35%	183,570	曜慶營造有限公司		鴻威國際工程顧問股份有限公司	120.593499466882	22.6464503242622	http://maps.google.com/maps?q=22.6464503242622,120.593499466882	113/04/15	114/6/8 / (114/6/20) / (114/8/6) / (114/8/17) / (114/8/23) / (114/10/27) / (114/11/16)	施工量能不足(C) / 剩餘工期(月): 5.6 / 剩餘每月須執行金額(千元):18717.6	未更新標案管理系統預定開工日期。	主要工項進度如下: / (一)一工區左岸渠道：已完成 580m/1310m / (二)一工區右岸渠道：已完成 450m/1310m / (三)一工區RC拱型橋：已完成3座/4座 / (四)一工區固床工：已完成93.6m/361.6m / (五)一工區跌水工：已完成20.8m/76.4m / (六)二工區右岸渠道：已完成 115m/460m / (七)二工區左岸渠道：已完成 195m/460m / (八)二工區雙孔箱涵橋：已完成0座/2座 / (九)二工區固床工：已完成0m/141.4m / (十)銜接段左岸渠道：已完成 0m/32.4m / (十一)銜接段右岸渠道：已完成 0m/28.7m / (十二)銜接段RC拱型橋：已完成0座/1座	七河分署	141-1121027
87	7	屏東縣	屏東縣政府	185縣道40K+100處易淹水區排水改善工程	0.48%	1.15%	0.67%	103,128	恆富祥營造有限公司		鴻威國際工程顧問股份有限公司	120.621205	22.591618	http://maps.google.com/maps?q=22.591618,120.621205	114/05/20	115/7/18	施工中	用地已轉正，預計10月辦理公聽會 / 已完成設計 / 未更新標管系統預定完工日期(115/07/13)	114/4/29會勘辦理工區管線調查及遷移事宜，114/4/30辦理地方說明會。 / 114/5/20開工，打設便道中。	七河分署	141-1131128P1
88	8	屏東縣	屏東縣政府	牛埔溪排水(鐵路橋上游至萬華橋)改善工程含橋梁改建	0.00%	0.00%	0.00%	184,770	美俐營造有限公司		黎明工程顧問股份有限公司					116/2/21	待開工		1.用地範圍線劃設中 / 2.工程已於113/12/20公告招標，預計114/01/14第一次開標決標。	七河分署	141-1131204A1
89	8	屏東縣	屏東縣政府	牛稠溪排水改善工程(第二期)(含橋梁改建)	0.00%	0.00%	0.00%	213,000	曜慶營造有限公司		鴻威國際工程顧問股份有限公司	120.516199	22.692756	http://maps.google.com/maps?q=22.692756,120.516199		115/11/30	待開工		1.用地範圍線劃設中 / 2.工程113/12/19公告招標，預計114/01/14第一次開標，114/01/21開標決標。	七河分署	141-1131203P2
90	8	屏東縣	屏東縣政府	東港第一排水護岸改善工程(第四期)含橋梁改建	0.00%	0.00%	0.00%	256,780	百隆營造股份有限公司	排水路整治，L=839，橋梁改建2座		120.614142	22.609984	http://maps.google.com/maps?q=22.609984,120.614142		115/10/31	待開工		1.工程113/12/19上網，1/14第一次開標流標，114/1/21開標決標。 / 2.用地取得辦理中	七河分署	141-1131203P3
91	8	屏東縣	屏東縣政府	土庫排水改善工程	0.00%	0.00%	0.00%	34,000	鼎信營造有限公司		協昌工程顧問有限公司	120.509929	22.818597	http://maps.google.com/maps?q=22.818597,120.509929		114/12/31	待開工		1.114/02/11第一次開標流標，114/02/18第二次開標，超底價決標，保留決標，114/3/4超底價決標。 / 2.用地範圍線劃設中	七河分署	141-1140115A1
92	8	屏東縣	屏東縣政府	萬金排水3K+122~3K+961護岸新建工程(含橋梁改建)	0.00%	0.00%	0.00%	72,900	恆富祥營造有限公司	排水路整治，L=475m	鴻威國際工程顧問股份有限公司	120.614142	22.609984	http://maps.google.com/maps?q=22.609984,120.614142		115/10/31	待開工		1.114/1/21開標流標，114/1/22第二次公告，114/2/11開標保留決標，114/2/20超底價決標 / 2.用地取得中	七河分署	141-1131216P1
93	8	屏東縣	屏東縣政府	楓港溪堤防改善工程(0k+594~2k+050)	0.00%	0.00%	0.00%	154,100	龍威營造有限公司		鴻威國際工程顧問股份有限公司					115/11/30	待開工		1.工程113.12.17上網，113.12.31第一次開標決標。 / 2.用地範圍線劃設中	七河分署	141-1131203P1
94	6	金門縣	金門縣政府	「金寧鄉沙崗農場排水分洪截流工程」	41.14%	30.96%	-10.18%	57,000	尚慶營造有限公司		崇峻工程顧問有限公司	118.31664638602	24.4759407707241	http://maps.google.com/maps?q=24.4759407707241,118.31664638602	114/01/08	114/8/19 / (114/9/2)	落後	未更新標管系統預定完工日期(114/08/17)	一、目前辦理： / 1.下游段新建箱涵及上游段新建明溝 / 二、落後原因: / 1.受電桿遷移14天展延工期尚未調整，5月目前有申請的雨天工期2.5天，跟上週連續降雨4天還未申請。 / 三、主要工項施工進度： / 1.新建箱涵：已完成100M/362M/ / 2.新建砌石護岸：已完成96M/253M / 3.新建明溝：已完成120M/322M / 4.新建滯洪池：已完成0座/2座	八河分署	N113110110052
95	6	花蓮縣	花蓮縣政府	無尾溪排水第三期治理工程(1K+456~1K+702)	88.44%	88.54%	0.10%	56,250	承太營造有限公司		台典工程顧問股份有限公司	121.311935	23.32179	http://maps.google.com/maps?q=23.32179,121.311935	113/09/25	114/6/16	施工中	未更新標管系統預定完工日期(114/05/29)	【請款進度】 / 估驗進度56.14% / 【施工中】預定進度88.44%，實際進度88.54 % / 辦理第1次變更設計，預計完工日6月16日(含不計工期) / 重力式擋土牆總長:449公尺、完成100% / 橋梁4座：完成100% / 鋼軌打設：完成100% / A型擋土牆總長:473公尺、完成100% / 排水溝248公尺、完成50% / 預力梁部份:完成100% / 橋面板施作:4號橋養護、完成88%	九河分署	EC113073002
96	5	新北市	新北市政府	東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程	57.00%	61.38%	4.38%	567,437	川祥營造有限公司		鴻宥工程技術顧問有限公司	121.325047078639	24.9757220356798	http://maps.google.com/maps?q=24.9757220356798,121.325047078639	112/11/01	(114/9/10) / (115/2/21)	施工量能不足(C) / 剩餘工期(月): 3.4 / 剩餘每月須執行金額(千元):64454.2	未更新標管系統預定完工日期(114/09/10)	目前進度: / 【鳳鳴滯洪池工區】 / 1.構造物開挖10.9萬/14萬方，78% 。(A14~N6、A8~F14 50%) / 2.大底7728/12544 M2，62%。(A14~N6) / 3.頂板7728/12544 M2，62%。(A14~N6) / 4.柱身126/196 支，64%。(A14~N8) / 5.引水路工程，140/446 m，31% 。(0+010~0+150) / 6.污水管復舊，147/353 m，42% 。 / 7.完成6.3萬鬆方(11.4萬噸)媒合至二重疏左。 / 截至114年5月已完成2.55萬鬆方(47,285T)媒合至航空城A1工區。 / 【東門溪排水改善工區】 / 1.左岸混凝土堤防292/434 m，67%。 / 2.右岸混凝土堤防354/407 m，87%。	十河分署	1120712-1
97	5	基隆市	基隆市政府	大武崙溪順興橋至民樂橋段改善工程	64.52%	66.73%	2.21%	139,548	沅垣營造事業有限公司		弘澤工程技術顧問有限公司	121.702412896347	25.1427169038657	http://maps.google.com/maps?q=25.1427169038657,121.702412896347	112/10/16	114/7/29 (114/9/4)	施工量能不足(C) / 剩餘工期(月): 3.2 / 剩餘每月須執行金額(千元):14508.7		開工日期：112年10月16日 預定完工日期：114年9月4日(原工期450日曆天，展延240日曆天) / 一、低水護岸-右岸：契約數量302M，已完成212M。左岸：契約數量272M，已完成272M 。 / 二、深槽子溝-預定施作長度410m、已完186M。 / 三、推進工程-管涵推進：契約數量192M，已完80M、鄰房鑑定及試挖已完成，三大管線遷移完成、推進施工說明會完成，#3工作井完成， #1工作井施作，涵管推進中。 / 四、拋石固床工工程-契約數量84M3，已完成84M3。 / 五、預鑄鼎塊工程-契約數量100塊，已製作100塊，吊放70塊。 / 六、落後改善對策及工作面展開計畫-低水護岸：左岸低水護岸砌石完成，右岸低水護岸砌石施作中。深槽子溝：已加開工作面，武嶺橋下游段子溝施作中，12月~05月受連日降雨影響無法施作，配合工期展延。推進工程：已加開工作面， 涵管推進中 。	十河分署	112A044