經濟部水利署 會議紀錄
壹、會議名稱：「備援調度幹管工程計畫」110年第2次控管會議
貳、會議日期：110年12月6日（星期一）上午10時
參、會議地點：本署台中辦公區第一會議室
肆、主持人：林總工程司元鵬
伍、記錄人：許宏達
陸、出(列)席單位及人員：（如附簽名冊）
柒、主持人致詞：（略）
捌、業務單位報告：（略）
玖、報告事項：
案 由：前次會議決議辦理情形。
決 定：詳附表1。
拾、討論事項：
案由一：本計畫110年之辦理情形及進度執行檢討
決 議：
一、本計畫預定執行70件標案，目前已發包37件標案，進度符合原訂110年發包35件之目標，惟「浮洲加壓站至板新場管線工程」之委託技術服務案尚未發包，請積極趕辦及邀標，以利後續工程依期程完成設計。
二、台水公司內控49件之發包目標，仍請持續趕辦於110年底前完成發包。
三、110年發包案件中已有三峽橫溪佳興水管橋工程等5個標案發生2次以上流標情形，請台水公司專案管控推動本計畫，選擇合宜發包策略，以利本計畫如期完成。
四、請台水公司注意本計畫相關工程之工安及交維措施，避免造成人員傷亡。
案由二：本計畫111年預定執行內容及控管重點
決 議：
一、111年預定完成「新埔鎮褒忠路備援管線工程」及「旗津區第二條過港送水管工程」等二條備援調度幹管，請台水公司積極趕辦如期完成。
二、鯉魚潭場第二送水管工程-跨大甲溪水管橋工程與「大甲大安溪聯通管工程計畫」管段共構部分，中水局預定於111年3月取得原水管用地，請中水局依期程完成，並請台水公司配合以113年底完成為目標趕辦工程招標及施工。
三、請台水公司趕辦「浮洲加壓站至板新場管線工程」項下管(一)至管(五)及「雲林至嘉義系統送水管備援複線工程」項下管(一)至管(四)等9標工程，並盡早於113年底前完成，以發揮部分區域調度供水功能；另涉及水管橋及潛盾工程部分，因工程複雜，台水公司評估114年始能完成一節，仍請積極趕辦，早日發揮整體計畫效益。
四、請台水公司就17條備援調度幹管工程各以1頁標示工程位置圖，以及說明工程內容、進度與效益，並於12月15日前提供本署。
五、本計畫111年各月預訂達到目標，請台水公司於12月15日前提供本署，以利填報相關控管資料。
六、111年執行預算包含前瞻特別預算10.69億元及台水公司自籌16.33億元，並分配於70件標案，請台水公司於12月15日前就各標案經費分配資料提送本署，以利後續經費控管。
拾、臨時動議：(無)
拾壹、散會。

附表1
「備援調度幹管工程計畫」歷次會議決議辦理情形表 110.12
項次	歷次會議決議	主辦單位	辦理情形	決議
1	為縮短本計畫路證取得時程，請台水公司就各標案執行需要縣市政府或路權單位預為協助與配合事項分別敘明，並於文到2周內函送本署，以利分別轉請各縣市政府及路權單位協助配合。	台水公司 / 水源組	台水公司 / 本公司業於110年7月29日台水工字第1100024022號函檢送「備援調度幹管工程計畫」需要縣市政府或路權單位預為協助與配合事項彙整表，水利署續於110年7月30日經水源字第11053256320號函轉請各機關協處。 / 水源組 / 本案依台水公司提送資料，於110年7月30日函請各相關單位協助加速路權或其他事項之使用許可。相關單位分別於110年8月3日~8月9日回復辦理說明，已函轉台水據以辦理後續申請事宜。	解除列管
2	依據台水公司目前規劃，本計畫預計採60件工程標及9件委託服務顧問標，共計69件標案執行，前述9件委辦服務顧問標係本計畫執行之要徑，請台水公司確實掌控發包及設計成果提送時程，以加速完成計畫。	台水公司	本案預計辦理10件委辦服務顧問標，已加速趕辦完成9件發包，其餘「浮洲加壓站至板新場管線工程委託技術服務」已上網招標並訂於110.12.14開資格標，趕辦於年底前全數完成發包。	解除列管
3	本計畫係投資台水公司執行，預計今年底(11月起)可達經濟部公共建設經費達成率樂觀目標值98%以上，台水公司如有月分配經費提前支用需求，請提前陳報本署彙辦	台水公司	本計畫110年度前瞻特別預算投資款9.29億元皆已請撥完成。	解除列管
4	本計畫項次6~10分別為「鯉魚潭場第二送水管工程」、「豐原大道環狀埋設幹管工程」、「台中鐵路高架化騰空廊道下埋設管線工程」、「台中第三供水區祥順路送水管工程」及「雲林至嘉義系統送水管備援複線工程」已納入「西部廊道供水管網串接計畫」(簡稱珍珠串計畫)，另項次3「浮洲加壓站至板新場管線工程」雖尚未納入珍珠串計畫，惟該工項可加強板新供水調度韌性，均請台水公司以提前至113年達成計畫功能目標加速趕辦。	台水公司	除「浮洲加壓站至板新場管線工程」項下之水管橋及潛盾工程、「雲林至嘉義系統送水管備援複線工程」項下之水管橋工程，因施工工期較長，無法於113年底前完成之外，其餘「鯉魚潭場第二送水管工程」、「豐原大道環狀埋設幹管工程」、「台中鐵路高架化騰空廊道下埋設管線工程」、「台中第三供水區祥順路送水管工程」及「雲林至嘉義系統送水管備援複線工程」項下各標工程，將趕辦於113年底完成。其中「鯉魚潭場第二送水管工程」項下之水管橋工程，請水利署配合完成共構段的用地取得作業。	1.解除列管 / 2.併討論事項案由二討論