經濟部水利署 會議紀錄
壹、會議名稱：南區3項水資源計畫111年2月份進度控管會議
貳、會議日期：111年2月21日（星期一）下午2時
參、會議地點：本署台中辦公區第三會議室
肆、主持人：簡副總工程司振源
伍、記錄人：楊至翔
陸、出(列)席單位及人員：（如附簽名冊）
柒、主持人致詞：（略）
捌、業務單位報告：（略）
玖、報告事項
案由一：「曾文南化聯通管工程計畫」前次會議決議事項辦理情形說明。
決 議：前次會議辦理情形決議如附件1。
案由二：「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」前次會議決議事項辦理情形說明。
決 議：前次會議辦理情形決議如附件2。
案由三：「白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段」前次會議決議事項辦理情形說明。
決 議：前次會議辦理情形決議如附件3。
拾、討論事項
案由一：「曾文南化聯通管工程計畫」辦理情形，請討論。
決 議：
一、請台水公司南工處於111年2月25日前完成南化複線原水及清水管共構段之預算調整及陳報總處，並請總處於3月4日前完成審查再次上網公告，俾加速工程發包流程。
二、請台水公司於111年3月底前完成南化複線原水及清水管共構段之興辦事業計畫及徵收計畫書初稿。
三、A1~A3標進度超前致有現況分配數不足以支應廠商款項之情事，因經濟部會計處請各所屬調整經費分配以每年不超過三次為原則，爰請南水局詳實檢討111年所需經費並將相關資料提供本署水源組，俾利水源組簽辦111年經費提前分配或預為籌措預算。
四、A1標曾文二號橋、A2標曾文一號水管橋請南水局於111年汛期前完成橋梁下部結構。另水管橋施工過程請與曾管中心加強連繫、通報，即時掌握及應變河道內可能之異常狀況，以維施工人員、機具之安全。
五、A1標新機頭預計3月底進場、4月中開始施作W02至W01工作井之跨河段，惟W01工作井位於臨水面，如本段於汛期間完成，該機頭將無法轉至其他推進段使用，本跨河段雖非要徑，惟仍請南水局考量A1標整體工進檢討工序，以節約浮時，避免非要徑日後成為要徑。
案由二：「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」辦理情形，以及後端銜接南科臺南園區管線事宜，請討論。
決 議：
一、送水管線工程(二)已逾110年12月底完工目標，目前進度達99.9%，請台水公司督促台電及早完成送電作業並報竣工。
二、送水管線工程(七)開工迄今2個多月，交維計畫尚未核定，請台水公司與廠商密切追蹤審查情形及配合修正，趕辦進場施作。
三、山上淨水場更新改善工程之文化資產監看計畫及進出管線交維計畫，請儘速提報市府審查，以利早日進場施作；目前施工規劃以山上淨水廠局部停水方式趕辦，請協調儘量縮短停水時間，並預為考量停水期間若有異常狀況時，可於最短時間內恢復供水之應變機制。
四、本計畫請務必於計畫期程112年12月底前達成既有5萬CMD淨水場水質改善及送水10萬CMD之目標，另新建5萬CMD淨水場部分亦屬計畫內工項，仍請以計畫期程內完工為目標趕辦，若無法依計畫期程完工，則請儘速提報修正計畫。

案由三：「白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段」辦理情形，請討論。
決 議：
一、繞庫防淤工程履約展期至112年3月9日止，雖尚在計畫期程112年4月內，惟開工迄今已23個月，進度僅41%，距履約期限僅剩13個月，且施工受汛期及水庫蓄水位影響甚大，爰請南水局再確實檢討工序排程合理性；其中左、右側導流牆、潛堰及新設左岸護岸等工項，務必趕辦於111年汛期前完成。
二、隧道工項雖管控於111年8月底貫通，惟經檢討每日平均施工輪進後，如期貫通似尚有疑慮，爰請南水局督促廠商再檢討期程，如無法如期貫通，則請速提出趕工方案。
三、隧道工項非直線段，襯砌進度較慢，爰請南水局督促廠商儘速整備鋼模及機具，以利儘早進場施工。
四、繞庫防淤工程將提報參賽111年度優質獎及金質獎，為達4月底進度在50%以上，請南水局督促廠商加強人力機具進場施作，並強化施工品質及職業安全相關設施，另請相關單位加強文件檔案建立及增加督導頻率。
五、請農水署嘉南管理處密切與營建署協調樹谷案土方去化進場時間；另請南水局與嘉南管理處持續積極洽商鄰近地方政府及相關機關媒合土方去化，以加大土方外運量。
拾壹、臨時動議(無)
拾貳、散會。