經濟部水利署 會議紀錄
壹、會議名稱：「備援調度幹管工程計畫」111年第1次控管會議
貳、會議日期：111年3月30日（星期三）下午3時
參、會議地點：本署台北辦公區第一會議室
肆、主持人：張副總工程司廣智
伍、記錄人：蕭至中
陸、出(列)席單位及人員：（如附簽名冊）
柒、主持人致詞：（略）
捌、業務單位報告：（略）
玖、報告事項：
案 由：前次會議決議辦理情形。
決 定：詳附表1。
拾、討論事項：
案由一：本計畫111年之辦理情形及進度執行檢討
決 議：
1. 本計畫預定執行70件標案，其中顧問標10件、工程標60件，目前工程標已發包51件標案，進度較3月預計完成56件標案目標已落後，請積極趕辦及邀標，以利後續工程依期程完成設計、施工。
2. 本計畫預定執行之顧問標10件，目前已發包9件，餘「浮洲加壓站至板新場管線工程」亦已於3月7日上網招標，預計4月1日開標；因本案已多次流標，爰請加強邀標，並加速辦理後續評選、決標行政作業，以4月底決標為目標趕辦。
3. 本計畫待發包工程標中，有5件涉西部廊道調度事宜尤為重要，爰請依下列時程趕辦：
(一)「鯉魚潭場第二送水管工程」管(二)及大甲溪水管橋工程已辦理公開閱覽及招商說明會，請趕辦於111年4月15日前上網公告。
(二)檢討預算中計有「雲林至嘉義系統送水管備援複線工程」管(三)及雲嘉備援水管橋等2案，請趕辦於111年4月15日前上網公告。
(三)設計中計有「浮洲加壓站至板新場管線工程」管(六)及管(七)等2案，請以111年6月完成設計簽辦上網公告為目標趕辦。
1. 請台水公司於111年7月完成「新埔鎮褒忠路備援管線工程」及「旗津區第二條過港送水管工程」，以符列管期程。
2. 請台水公司依公共藝術設置辦法規定辦理，即本計畫項下工程於111年2月8日後決標者，應於決標後6個月內，預繳公共藝術設置經費至相關基金或專戶。
3. 本計畫111年度投資台水公司10.69億元，其中5月份編列2億3,474萬元，請台水公司依期程即時請款。
4. 台水公司說明因物價上漲等因素，評估本計畫有經費不足情形，請台水公司再予評估與確認，並適時將修正計畫提送本署。
拾、臨時動議：
案 由:三峽橫溪佳興水管橋工程無法取得河川私有地(共有)之全部地主使用同意書案
決 議：
1. 有關施設跨河建造物使用河川許可申請書所需檢附之土地所有權人同意書，請台水公司先完成行政程序，如土地使用同意書造冊及取得、補償發放及償金提存等。
2. 無法取得河川私有地，倘為共有關係，得視使用行為態樣依民法第820條或土地法第34條之1相關規定取得共有土地多數決之使用同意書(亦即無法檢附全部持分人之土地使用同意書時，得經共有人過半數及其應有部分合計過半數者之同意。其應有部分合計已逾2/3同意者，共有人數不予計算)。
3. 本工程完成後，可降低板新系統之供水風險，具必要性、急迫性與公益性，倘確無法取得全部或多數決之土地所有人同意者，請台水公司與新北市政府水利局評估以其他方式(如償金提存)取代土地所有權人之同意，倘仍有疑義再洽本署討論。
拾壹、散會。

附表1
「備援調度幹管工程計畫」歷次會議決議辦理情形表 111.03

項次	歷次會議決議	主辦單位	辦理情形	決議
1	本計畫預定執行70件標案，目前已發包37件標案，進度符合原訂110年發包35件之目標，惟「浮洲加壓站至板新場管線工程」之委託技術服務案尚未發包，請積極趕辦及邀標，以利後續工程依期程完成設計。	台水公司	「浮洲加壓站至板新場管線工程」之委託技術服務案已訂於4月1日開標。	持續列管
2	台水公司內控49件之發包目標，仍請持續趕辦於110年底前完成發包。	台水公司	截至111年3月21日止，已完成發包51件。	解除列管
3	110年發包案件中已有三峽橫溪佳興水管橋工程等5個標案發生2次以上流標情形，請台水公司專案管控推動本計畫，選擇合宜發包策略，以利本計畫如期完成。	台水公司	1.工項1「樹林區中正路及大安路管線工程」管(二)-2、工項2「三峽橫溪佳興水管橋工程」、工項17「牡丹廠下游四重溪至統埔複線工程」管(三)等三案已決標 / 2.工項1「樹林區中正路及大安路管線工程」管(二)-3、工項17「牡丹廠下游四重溪至統埔複線工程」管(二)等2案，檢討修正招標中。 / 3.台水公司每2個禮拜召開專案控管會議管控本計畫。	解除列管
4	請台水公司注意本計畫相關工程之工安及交維措施，避免造成人員傷亡。	台水公司	已於相關會議宣導並加強各項工安措施。	解除列管
5	111年預定完成「新埔鎮褒忠路備援管線工程」及「旗津區第二條過港送水管工程」等二條備援調度幹管，請台水公司積極趕辦如期完成。	台水公司	「新埔鎮褒忠路備援管線工程」及「旗津區第二條過港送水管工程」等二條備援調度幹管，預計於111年7月完工。	解除列管，並依討論案由一決議四辦理
6	「鯉魚潭場第二送水管工程-跨大甲溪水管橋工程」與「大甲大安溪聯通管工程計畫」管段共構部分，中水局預定於111年3月取得原水管用地，請中水局依期程完成，並請台水公司配合以113年底完成為目標趕辦工程招標及施工。	台水公司中水局	1.「鯉魚潭場第二送水管工程-跨大甲溪水管橋工程」與「大甲大安溪聯通管工程計畫」管段共構部分之工程標，已於3月14日公開閱覽至3月21日，目前審查招標文件中，預計4月20日前完成招標簽核後，儘速移送發包中心續辦上網招標事宜。 / 2.大甲溪水管橋共構用地（公地）已取得，已於3月21日辦理印領並發放地上物價金。	解除列管
7	請台水公司趕辦「浮洲加壓站至板新場管線工程」項下管(一)至管(五)及「雲林至嘉義系統送水管備援複線工程」項下管(一)至管(四)等9標工程，並盡早於113年底前完成，以發揮部分區域調度供水功能；另涉及水管橋及潛盾工程部分，因工程複雜，台水公司評估114年始能完成一節，仍請積極趕辦，早日發揮整體計畫效益。	台水公司	「浮洲加壓站至板新場管線工程」項下管(一)至管(五)及「雲林至嘉義系統送水管備援複線工程」項下管(一)至管(四)等9標工程，已管控於113年底前完成；其餘「浮洲加壓站至板新場管線工程」項下管(六)、管(七)及岡山至北嶺加壓站備援幹管工程，涉及水管橋及潛盾工程部分，因工程複雜，本公司將持續積極趕辦於114年底前完成。	解除列管
8	請台水公司就17條備援調度幹管工程各以1頁標示工程位置圖，以及說明工程內容、進度與效益，並於12月15日前提供本署。	台水公司 / 水源組	詳本次簡報資料。	解除列管
9	本計畫111年各月預訂達到目標，請台水公司於12月15日前提供本署，以利填報相關控管資料。	台水公司 / 水源組	本公司已於110年12月13日台水工字第1100039538號函提報111年度工作計畫。	解除列管
10	111年執行預算包含前瞻特別預算10.69億元及台水公司自籌16.33億元，並分配於70件標案，請台水公司於12月15日前就各標案經費分配資料提送本署，以利後續經費控管。	台水公司 / 水源組	本公司已於110年12月13日台水工字第1100039538號函提報111年度工作計畫，其中已包含各月分配數。	解除列管