經濟部水利署 會議紀錄
壹、會議名稱：「備援調度幹管工程計畫」111年第2次控管會議
貳、會議日期：111年7月11日（星期一）上午10時
參、會議地點：水利署臺中辦公區第三會議室
肆、主持人：張副總工程司廣智、李副總經理丁來
伍、記錄人：蕭至中
陸、出(列)席單位及人員：（如附簽名冊）
柒、主持人致詞：（略）
捌、業務單位報告：（略）
玖、報告事項：
 案 由：前次會議決議辦理情形。
 決 定：詳附表。
拾、討論事項：
案 由：本計畫111年辦理情形及進度執行檢討。
決 議：
1. 本計畫後續水利署與台水公司之聯席控管會議，每兩個月召開一次。
2. 台水公司辦理本計畫涉有水利署及其所屬之行政事宜(如河川公地申請)，請台水公司適時提出並由水利署協處，以加速計畫執行。
3. 本計畫工程多於道路下埋設管線，請加強交通管制，避免車流回堵，尤其目前為暑假出遊高峰期，更應注意減低對旅遊熱點之交通影響。
4. 臺中市政府就豐原大道環狀埋設幹管工程、臺中鐵路高架化騰空廊道下埋設管線工程、臺中第三供水區祥順路送水管工程等3工項，因路證期限致影響工期一節，由台水公司與水利署併同與臺中市政府溝通研商。
5. 本計畫工項為「備援」管線，完工後有銜接既有管線、測試出水需求，請台水公司訂定管控點時，確實釐清「完工」與「接管完成可通水」事項，避免誤解。
6. 三峽橫溪佳興水管橋工程所涉私有土地計13筆，其中11筆土地之地主共539人，人數眾多，請台水公司盡速取得土地所有人同意，以利申請跨河建造物許可，並請水利署水源組、水政組協助台水公司與新北市政府水利局協調跨河建造物許可事宜。
拾壹、臨時動議：(無)。
拾貳、散會。

附表
「備援調度幹管工程計畫」歷次會議決議辦理情形表 111.07

項次	歷次會議決議	主辦單位	辦理情形	決議
1	本計畫預定執行70件標案，目前已發包37件標案，進度符合原訂110年發包35件之目標，惟「浮洲加壓站至板新場管線工程」之委託技術服務案尚未發包，請積極趕辦及邀標，以利後續工程依期程完成設計。 / 本計畫預定執行之顧問標10件，目前已發包9件，餘「浮洲加壓站至板新場管線工程」亦已於3月7日上網招標，預計4月1日開標；因本案已多次流標，爰請加強邀標，並加速辦理後續評選、決標行政作業，以4月底決標為目標趕辦。	台水公司	「浮洲加壓站至板新場管線工程」之委託技術服務案已於5月10日決標。	解除列管
2	本計畫預定執行70件標案，其中顧問標10件、工程標60件，目前工程標已發包51件標案，進度較3月預計完成56件標案目標已落後，請積極趕辦及邀標，以利後續工程依期程完成設計、施工。	台水公司	截至6月底止，已完成發包59件，較預定60件，尚落後1件，本公司已檢討流標原因並重新辦理招標作業，以利後續工程依期程完成設計、施工。	解除列管
3	本計畫待發包工程標中，有5件涉西部廊道調度事宜尤為重要，爰請依下列時程趕辦： / (一)「鯉魚潭場第二送水管工程」管(二)及大甲溪水管橋工程已辦理公開閱覽及招商說明會，請趕辦於111年4月15日前上網公告。 / (二)檢討預算中計有「雲林至嘉義系統送水管備援複線工程」管(三)及雲嘉備援水管橋等2案，請趕辦於111年4月15日前上網公告。 / (三)設計中計有「浮洲加壓站至板新場管線工程」管(六)及管(七)等2案，請以111年6月完成設計簽辦上網公告為目標趕辦。	台水公司	1.「鯉魚潭場第二送水管工程」管(二)已於5月31日決標；管(三)跨大甲溪水管橋工程7月7日第1次開標流標，7月14日第二次開標。 / 2.「雲林至嘉義系統送水管備援複線工程」管(三)已於4月20日決標；雲嘉備援水管橋已訂於8月4日第1次開標。 / 3.「浮洲加壓站至板新場管線工程」管(六)及管(七)等2案，已趕辦設計作業計，預計分別於7月31日及9月30日前完成設計，並趕辦於年底前完成發包。	「浮洲加壓站至板新場管線工程」管(六)及管(七)持續列管，其餘解除列管
4	請台水公司於111年7月完成「新埔鎮褒忠路備援管線工程」及「旗津區第二條過港送水管工程」，以符列管期程。	台水公司	新埔鎮褒忠路備援管線工程：(1)近期自五月中至今受連日大雨及水防道路工區狹隘並受地下水位甚高等多方影響，致本案進度落後，本案預計於111年9月底前完工。 / (2)新竹縣政府路證已於六月中取得，預計七月上旬請承商增派工班進場施作。 / 旗津區第二條過港送水管工程：截至6月29日，預定進度97.61%，實際進度97.76%，超前0.15%，其管線潛鑽施工段(1075m)及推進段(30m)已施工完成，600mm管線明挖段(520m)已施作462m，目前明挖管線及機電工程持續施工中。本工程因辨理變更設計追加工期30工作天，預定完工日期為111年8月10日。	持續列管
5	請台水公司依公共藝術設置辦法規定辦理，即本計畫項下工程於111年2月8日後決標者，應於決標後6個月內，預繳公共藝術設置經費至相關基金或專戶。	台水公司	俟公共藝術設置經費至相關基金或專戶確定後，本公司即配合預繳公共藝術設置經費至相關基金或專戶。	解除列管
6	本計畫111年度投資台水公司10.69億元，其中5月份編列2億3,474萬元，請台水公司依期程即時請款。	台水公司	本公司已依期程於5月17日完成第2期請款事宜。	解除列管
7	台水公司說明因物價上漲等因素，評估本計畫有經費不足情形，請台水公司再予評估與確認，並適時將修正計畫提送本署。	台水公司	本公司已配合辦理修正計畫報核事宜。	解除列管
8	三峽橫溪佳興水管橋工程無法取得河川私有地(共有)之全部地主使用同意書案 / (一)有關施設跨河建造物使用河川許可申請書所需檢附之土地所有權人同意書，請台水公司先完成行政程序，如土地使用同意書造冊及取得、補償發放及償金提存等。 / (二)無法取得河川私有地，倘為共有關係，得視使用行為態樣依民法第820條或土地法第34條之1相關規定取得共有土地多數決之使用同意書(亦即無法檢附全部持分人之土地使用同意書時，得經共有人過半數及其應有部分合計過半數者之同意。其應有部分合計已逾2/3同意者，共有人數不予計算)。 / (三)本工程完成後，可降低板新系統之供水風險，具必要性、急迫性與公益性，倘確無法取得全部或多數決之土地所有人同意者，請台水公司與新北市政府水利局評估以其他方式(如償金提存)取代土地所有權人之同意，倘仍有疑義再洽本署討論。	台水公司 / 水源組	(台水公司) / 本公司第十二區管理處已於111年4月29日完成第一類土地謄本申請規費繳納作業，樹林地政亦於當日函覆水利署。本公司續辦理造冊及通知地主等相關作業(目前已完成造冊，13筆私地總持有人為539人)。 / (水源組) 本署111年5月27日經水源字第11115045831號函摘述如下: / 請台水公司優先評估採對私有土地影響最小之路線；倘評估後仍需使用私有土地，涉申請跨河建造物許可部分請就土地所有權人造冊並依「申請施設跨河建造物審核要點」規定檢附土地同意書，如無法取得同意，則依土地徵收條例規定辦理用地或地上權取得、補償發放及償金提存事宜後，再申請跨河建造物許可。	解除列管