經濟部水利署 會議紀錄
壹、會議名稱：「白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段」111年7月進度控管會議
貳、會議日期：111年7月27日（星期三）下午2時
參、會議地點：本署台中辦公區第四會議室
肆、主持人：簡副總工程司振源
伍、記錄人：蕭至中
陸、出(列)席單位及人員：（如附簽名冊）
柒、主持人致詞：（略）
捌、業務單位報告：（略）
玖、報告事項：
案 由：前次會議決議辦理情形。
決 定：詳附表。
拾、討論事項：
案由：本計畫111年辦理情形及進度執行檢討。
決議：
1. 土方去化工作-南科特定區開發區F、G區段工程及追加案等二案尚在執行中，請嘉南管理處積極辦理；另七股科技工業區案及嘉義科學園區案正分別辦理環差、環評審查，亦請嘉南管理處追蹤辦理情形，如可於111年底前完成環差、環評，再請於111年底前發生權責，以提升執行率。
2. 為強化本年度預算執行績效，請南水局加速土方去化媒合，另因應繞庫防淤工程所需，請水源組協助南水局辦理本計畫經費調整；後續視土方去化辦理情形，再以水與發展項下計畫統籌檢討經費調度。
3. 進水口弧型閘門安裝南水局表示無法於7月底前完成，將請廠商趕於8月底前完成，請南水局督促廠商務必達成。另進水口弧型閘門尚未安裝前，請南水局督促廠商加強圍堰防汛功能，以因應後續颱洪，並強化預警及應變相關機制。
4. 進水口左、右側導流牆、新設左岸護岸及繞庫工程隧道等工項，經111年6月29日督導後，進度仍持續落後，請南水局督促廠商提出趕工方案、預定完成期程及每周進度控管表，以利計畫如期完成；如有展期需求亦請於契約規範內儘速完成相關行政程序。
5. 111年GPMNET里程碑包含111年6月30日攔砂潛堰完成120公尺、111年8月31日隧道段1,265公尺全部開挖完成等2項，南水局表示均無法如期完成，爰請南水局趕辦，並預為研擬不可抗力因素說明資料。
6. 本工程多位於蓄水範圍內，汛期間各項施工安全、職安及水庫副壩安全，請南水局及嘉南管理處要特別加強。另為達成白河水庫庫容改善最大效益，繞庫防淤工程仍請於安全前提下趕辦，以利於112年汛期發揮排砂效果。
拾、散會。

附表
「白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段」歷次會議決議辦理情形表 111.07
項次	歷次會議決議	主辦單位	辦理情形	決議
1	繞庫防淤工程履約展期至112年3月9日止，雖尚在計畫期程112年4月內，惟開工迄今已23個月，進度僅41%，距履約期限僅剩13個月，且施工受汛期及水庫蓄水位影響甚大，爰請南水局再確實檢討工序排程合理性；其中左、右側導流牆、潛堰及新設左岸護岸等工項，務必趕辦於111年汛期前完成。	南水局	本工程進水口工區因位於水庫集水區範圍，去(110)年汛期間淹水無法施作，本(111)年受缺工影響致工班及出工人數不穩定，且今年3至7月初降雨日數較多，工區泥濘影響隧道段開挖進度，考量防汛工區安全經與廠商重新檢討工序，本年5月底已完成進水口底版及左側牆、攔砂潛堰基礎，以及新設左岸護岸等受汛期上游進流及水庫水位影響之工項，並加強圍堰整建減少蓄水對施工影響。	解除列管
2	隧道工項雖管控於111年8月底貫通，惟經檢討每日平均施工輪進後，如期貫通似尚有疑慮，爰請南水局督促廠商再檢討期程，如無法如期貫通，則請速提出趕工方案。	南水局	廠商雖已提出趕工方案並已延長施作工時，惟進水口隧道段I因地質條件不佳，加上降雨影響，側向土(含水)壓力、或偏壓常造成隧道一次支撐入侵，部分支撐因而破壞，考量安全因素，入侵嚴重部分須修正後再進行後續開挖，導致開挖進度落後。 / 出水口隧道段Ⅱ於111年6月24日進行 0K+757.4～0K+756.4先撐鋼管打設作業時抽坍，開挖面右上方之電線桿下方土層掏空，開挖工作暫停並緊急通知台電現勘後，崩落面噴漿並回填予以保護，並向台電公司申請桿線遷移，目前該公司設計後移請工程單位辦理停電公告，經洽請開口契約廠商儘速安排期程，預計7月30日遷移。 / 本工程多為淺覆蓋隧道，進水口段受降雨即地質條件不佳影響，出水口段與農水署嘉南管理處清淤路線部分重疊，實際開挖與地質調查存有落差，不確定因素多造成施工困難，經實評估無法於111年8月底貫通，目前本局管控以11月中旬貫通為目標。	持續列管
3	隧道工項非直線段，襯砌進度較慢，爰請南水局督促廠商儘速整備鋼模及機具，以利儘早進場施工。	南水局	本工程2套鋼模已完成廠驗，惟隧道開挖進度緩慢，已督促廠商於7月9日進行進水口隧道段仰拱鋼筋綁紮，並於7月19日完成19.3公尺仰拱襯砌，預定9月10日完成0k+035~209仰拱襯砌後鋼模進場。	持續列管
4	進水口工區避免受汛期影響，請南水局督促廠商務必做好防汛工作，且相關工項請於會後立即確認是否已達防汛功能，以因應周末及後續梅雨季的大雨，並強化預警及應變相關機制。 / 進水口請廠商於111年7月1日前完成太空包封堵，降低土石圍堰遭沖毀後造成隧道進水影響後續工進之風險。	南水局	廠商已於111年7月3日前完成閘門段太空包封堵並加強圍堰整建，經5月至6月梅雨季後檢視圍堰尚無遭受沖毀跡象，將持續督請廠商依緊急應變計畫加強監測氣象及水文資訊及防汛應變。	解除列管
5	本計畫4月份應付未付數有偏高情形，請各執行單位加速核銷轉正作業，以利提高支用比。	南水局	本局於111年5月日辦理代辦工程經費查核作業，並請嘉南管理處協助督促所屬工程依施工進度請款，加速核銷轉正作業;另外，繞庫工程亦加緊趕辦施工並同步依約請款，俾提升支用比。	解除列管，並請南水局自行列管。
6	進水口弧型閘門安裝請南水局督促廠商於5月底前完成。 / 明渠段閘門請督促廠商於111年7月30日前完成安裝。	南水局	弧形閘門因閘門段升層受鋼筋工班缺工及確診影響無法如期完成，考量汛期風險，已督請廠商於7月24日優先施作閘門框銲接及頂水封前置作業，於8月26日前完成閘門吊放目標。	持續列管
7	土方去化工作-南科樹谷聯絡道案，請嘉南管理處掌握復工時間，以利加速外運。	嘉南 / 管理處	本案廠商於111/06/18提出終止契約申請，嘉南管理處已於111/06/28終止契約協調會，同意廠商所提終止契約，並於111/07/14召開本案工程結算會議，刻正辦理驗收程序中。 / 嘉南管理處將重新辦理發包，已完成預算書圖編製，農水署業於111年7月19日同意由嘉南管理處續辦後續招標作業，預計本案可於8月下旬完成招標作業，預估9月份可配合需土機關去化土方。	持續列管
8	淺覆蓋隧道開挖段，請南水局督促廠商加強施工安全。	南水局	已督促廠商確實辦理隧道變位計測及本工程施工諮詢廠商每日監控數據，如有異常先暫停施作，請作業主管確認施工安全無虞後，採減少輪距，或交錯左右側降挖方式施作。	解除列管
9	配合行政院推動淨零減碳及植樹政策，請南水局再評估出水口段或其他地點可否多植樹。	南水局	本工程進水口工區多位於水庫蓄水範圍，操作機房附近編列70株台灣蘆竹，出水口段坡度陡峭且鄰近農水署嘉南管理處土石堆置區，於施工前之生態檢核已儘可能保留原生物種，經評估無適當地點植樹。	解除列管