經濟部水利署 會議紀錄
壹、會議名稱：南區4項水資源計畫111年8月進度控管會議
貳、會議日期：111年8月19日（星期一）下午2時
參、會議地點：本署台中辦公區第一會議室
肆、主持人：簡振源副總工程司
伍、記錄人：蕭至中
陸、出(列)席單位及人員：（如簽名冊）
柒、主持人致詞：（略）
捌、業務單位報告：（略）
玖、報告事項
案由一：「曾文南化聯通管工程計畫」前次會議決議事項辦理情形說明。
決 議：前次會議辦理情形決議如附件1。
案由二：「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」前次會議決議事項辦理情形說明。
決 議：前次會議辦理情形決議如附件2。
案由三：「白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段」前次會議決議事項辦理情形說明。
決 議：前次會議辦理情形決議如附件3。
案由四：「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫」前次會議決議事項辦理情形說明。
決 議：前次會議辦理情形決議如附件4。
拾、討論事項
案由一：「曾文南化聯通管工程計畫」辦理情形，請討論。
決 議：
一、A1標目前僅2組推進段工作面，請南水局評估於10月底前再增加1組推進工作面，以避免進度落後。
二、A1標木瓜園工區近期降雨量甚大，且正開挖調整池臨時邊坡，爰請南水局備妥相關防汛措施，以避免發生災情並影響工進。
三、A1、A2及A3標請南水局依交維計畫辦妥相關設施，並加強交維工作，確保交通及工地安全。
四、請台水公司以不影響水情調配為原則，研擬南化淨水場原水調節池段工程後續施工計畫，並以112年5月底前完成為目標。
五、南化複線清水管共構段工程已於8月17日決標，請台水公司配合聯通管計畫期程，務必於113年底前達成通水功能；另用地取得部分，亦請台水公司仍以111年底前完成私有地徵收為目標。
案由二：「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」辦理情形，以及後端銜接南科臺南園區管線事宜，請討論。
決 議：
一、山上淨水場更新改善工程之「清水池底版澆置完成」為年底控管里程碑，請務必趕辦如期於年底前完成。
二、山上淨水場目前停水辦理改善工程，預計10月底完成相關工項後復水，請台水公司加速趕辦，期能提早復水。
三、送水管線工程(三)之明挖段正常施作中，惟推進段因遇管障已約半年無進度，請台水公司儘速核定變更設計後進場施作，以利年底前完工。
四、送水管線工程(七)除水管橋須破堤施工及民眾抗爭路段外，請台水公司先行施做其餘路段，以及確實管控後續待辦工項期程，並持續與台南市政府及民眾進行溝通協調，以利早日排除困難。
案由三：「白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段」辦理情形，請討論。
決 議：
一、近日午後雷陣雨頻繁導致繞庫防淤工程工進不佳，請南水局增設臨時圍堰、抽水設備並加強導排水路以趱趕工進。
二、防淤隧道依目前進度無法於8月底貫通隧道，預估11月底前完成，仍請注意臨水面作業與隧道施工安全下再積極趕辦，請督促廠商務必達成。
三、七股科技工業區正辦理環差審查，而該區需土量多，爰請嘉南管理處追蹤審查情形，如可於111年底前完成環差，，請趕辦於12月31日前發生權責，以利辦理預算保留。
案由四：「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫」辦理情形，請討論。
決 議：
一、放水渠道開挖遭遇堅硬岩盤致影響進度，請南水局洽廠商研議工率較佳之開挖工法，並採取增加工作面及機具方式趱趕工進。
二、本計畫迄今之年度經費支用比偏低，請南水局督促廠商積極趱趕工進，適時辦理請款核銷作業，以提高支用比。
拾壹、臨時動議：無。
拾貳、散會。