經濟部水利署 會議紀錄
壹、會議名稱：南區4項水資源計畫111年10月進度控管會議
貳、會議日期：111年10月21日（星期五）上午10時
參、會議地點：本署台中辦公區第三會議室
肆、主持人：簡振源副總工程司
伍、記錄人：蕭至中
陸、出(列)席單位及人員：（如簽名冊）
柒、主持人致詞：（略）
捌、業務單位報告：（略）
玖、討論事項
案由一：「白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段」辦理情形，請討論。
決 議：
一、前次會議辦理情形決議如附件1。
二、今年底請南水局以零結餘，執行率98%以上之目標努力。
三、請南水局盤點各工項每周應完成進度，並請南水局主工室專案管控。
四、進水口弧型閘門原管控於111年5月底完成，惟持續落後，請務必於10月底前完成。
五、防淤隧道依目前進度評估無法於11月底貫通，南水局已督促廠商加開進洞便道，為利12月底前貫通隧道，請於10月底前完成進洞便道，並於11月1日展開新開挖工作面。
六、汛期即將結束，請提前準備操作機房、進水口右岸導流牆、潛堰及出水口工區之施工前置作業，待水庫水位下降後即進場施工。
七、請加強媒合土方去化，相關契約於111年底前發生權責，以利經費有效利用，持續加大清淤成效。
八、為利繞庫防淤工程於計畫期程112年4月30日前達成功能，請督促廠商確實加派人力、施工機具，非只是工作面間調度，並檢討24小時趕工必要性。

案由二：「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」辦理情形，請討論。
決 議：
一、前次會議辦理情形決議如附件2。
二、請本署水源組督促台水公司就年度經費執行率部分，務必達98%以上。
三、山上淨水場目前停水趕辦場內既有設施改善，因應目前南部水情，請務必於10月底復水，以利南部供水穩定。
四、送水管線工程(三)、(四)及(五)請持續以111年底前完工為目標趕辦。其中送水管線工程(三)除持續辦理推進外，並請再與台南市政府工務局溝通於11月28日進場施作到達坑；送水管線工程(四)請於10月24日進場推進；送水管線工程(五)變更設計及議價等相關行政程序，請台水公司總處及南工處協助趕辦於10月底前完成並報竣。
五、送水管線工程(七)因遭遇既成巷道屬私有土地而遭民眾抗爭，以及A1橋台須待汛期過後破堤施工等因素，預計將延至112年4月完工。惟爭議巷道部分仍請儘早並持續與民眾溝通，防汛破堤部分請與台南市政府水利局溝通於11月15日前進場，俾利早日趕辦施作。
案由三：「曾文南化聯通管工程計畫」辦理情形，請討論。
決 議：
一、前次會議辦理情形決議如附件3。
二、時序將進入汛期末，各標水管橋請把握枯水期積極趕辦。
三、原水調節池段工程，台水公司原預定111年11月29日停水進行止水施工，請台水公司再檢討縮短停水時程方案，如仍須停水，請務必與台南市府做好聯繫溝通，並加速施工減少對民眾影響。
四、南化複線清水管共構段工程，台水公司111年10月21日完成監造標議價發包作業，後續請於111年11月1日前完成各階段里程碑檢討修正，務必以113年底完成接續通水為管控目標。同工程用地部分尚有1筆私有地未取得，請加速辦理以利於111年12月底前完成取得。
案由四：「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫」辦理情形，請討論。
決 議：
一、前次會議辦理情形決議如附件4。
二、放水渠道開挖遭遇堅硬岩盤，目前南水局已督促廠商新增兩台怪手與1台推土機加速開挖，爰請南水局以111年底前完成箱涵結構體400m以上為目標。
三、本計畫年度經費支用比仍偏低，請南水局依據簡報第15頁所提各工項預定實支數目標，自行加強管控積極趱趕工進，督促廠商請款核銷作業，並以111年底前達所訂支用比73.6%為目標。
拾、臨時動議：無。
拾壹、散會。