經濟部水利署 會議紀錄
1. 會議名稱：「臺中至雲林區域水源調度管線改善工程計畫」及「備援調度幹管工程計畫」111年11月控管會議
2. 會議日期：111年11月2日(星期三)下午12時30分
3. 會議地點：本署第四河川局水情中心3F會議室
4. 主持人：張廣智副總工程司 記錄人：李宗澤
5. 出(列)席單位及人員：(如附簽名冊)
6. 主持人致詞及主辦單位報告：(略)
7. 討論事項
案由一：「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」辦理情形，請討論。
決 議：
一、前次會議辦理情形決議如附件1。
二、本計畫自辦設計部分，請台水公司全力提前趕辦，以利工程進度推動；委託設計部分，於公務預算尚未核定前，亦請台水公司以計畫內事業預算先行辦理設計、發包等作業，並趕辦112年2月底前核定委託設計案工作執行計畫書，以利推動後續工作。
三、本計畫管線經過台中市筏子溪、光日路、環中路等地點，需與市政府、高鐵、台鐵及當地民眾等進行溝通，爰相關行政協調及交維計畫等作業程序請提前啟動，車流統計等現地調查前置作業亦請詳實辦理。
四、台74快速道路下環中路沿線管線工程，原規劃於北上側施工，請整體評估對交通衝擊較小位置，規劃合適路線。
五、有關附掛於西螺大橋水管橋部分，於辦理結構補強時，亦可配合當地民俗文化進行公共藝術設計，與西螺大橋相互呼應，發揮加乘效果。
六、烏日配水池用地尚需協調排除烏日義警隊占用及辦理無主物公告，請掌握辦理期程於111年12月底前完成，以利112年1月1日開始租用及工程推動。
案由二：「備援調度幹管工程計畫」辦理情形，請討論。
決 議：
一、前次會議辦理情形決議如附件2。
二、本計畫111年度預定完成70件標案發包，依原訂10月底目標為發包67件、目前完成63件、落後4件，請台水公司加速相關行政作業於11月10日前上網公告，並積極邀標，以利順利決標。
三、為免因流標致無法達成原訂年底完成發包目標，浮洲加壓站至板新場管線工程管(七)原控管111年6月完成設計簽辦上網公告，惟台水公司會中說明仍在基本設計中，進度已嚴重落後，請台水公司以111年11月14日前完成設計為目標趕辦，並於111年底前決標。
四、臺中鐵路高架化騰空廊道下埋設管線工程、臺中第三供水區祥順路送水管工程等2工項原預計112年完成，惟與臺中市政府協商，市府僅擬核准11月底至明年1月初期間之路權，爰請台水公司於11月底前提出趕工計畫或因應方案函報本署並副知國營會，以利上述2工項於112年完工。
五、牡丹廠下游四重溪至統埔複線工程管(三)因所在路段路幅狹窄，須封路施工，需等待縣府替代道路完工通車(預計112年3月31日)後始可施作，廠商已有解約意向(超過6個月未能施工)，請台水公司加強溝通，如確定解約，請台水公司於11月底前重新上網並於年底前完成發包，以利本工項於112年完工。
六、本計畫工項共17案，111年預計完成2案，其中「旗津區第二條過港送水管工程」已於8月29日通水，感謝台水公司努力達標；另「新埔鎮褒忠路備援管線工程」原訂111年9月完成，台水公司說明管線已完成惟待確認既有管線位置後辦理銜接，預計12月中旬始能完成，請於11月中旬前確認銜接既有管線地點並施作，務必達年底通水目標。
七、三峽橫溪佳興水管橋工程所涉私有土地有13筆，其中未取得過半數同意之6筆土地，請台水公司直接與未回覆同意書之地主聯繫，並優先與土地持分面積較大者聯繫，爭取以土地持分面積達2/3方式取得土地使用許可方式辦理。
八、本計畫111年度投資台水公司10.69億元已全數撥付，請台水公司於年底前核銷，確保計畫執行率達98%。且計畫未結束前，不可報節餘。
九、本計畫111年度預定完成70件標案，目前完成63件，尚有7件未發包，為利111年底標案全數發包，請台水公司於11月15日前提出因應方案函報本署並副知國營會。
1. 臨時動議(無)
2. 散會