經濟部水利署 會議紀錄
壹、會議名稱：南區4項水資源計畫111年12月進度控管會議
貳、會議日期：111年12月12日（星期一）下午2時
參、會議地點：本署台中辦公區第三會議室
肆、主席：簡振源副總工程司 記錄：李宗澤
伍、出(列)席單位及人員：（如簽名冊）
陸、主席致詞及業務單位報告：（略）
柒、討論事項
案由一：「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」辦理情形，請討論。
決 議：
一、前次會議辦理情形決議如附件1。
二、送水管線工程(三)及(四)前因遭遇湧水及管線臨遷等問題致無法依原內控目標於111年底前完工，相關問題已逐步排除，請台水公司督促廠商趕辦，於112年春節前完成管線埋設及鋪面回填。
三、送水管線工程(五)已完成，餘變更設計程序已辦理約3個月仍未完成，請台水公司協助六區處加速行政程序於111年12月底前完成並報竣。
四、送水管線工程(七)之A1橋臺破堤計畫業經臺南市政府水利局核定，請督促廠商於111年12月15日前進場趕辦施作，並請妥處民眾溝通協調以趕辦涉及私有土地爭議之巷道段施工。另本工程業依南科管理局規定於111年12月6日辦理挖探前會勘，請儘速彙整相關資料於111年12月23日前提送南科管理局申請挖探路權，倘仍有問題請台水公司盡速回報本署。
五、全線管線工程請趕辦於112年2月底前接管完成，以備必要時通水。
六、山上淨水場更新改善工程請確實管控進度，如期於112年底達成飲用水水質出水5萬CMD之目標。

案由二：「曾文南化聯通管工程計畫」辦理情形，請討論。
決 議：
一、前次會議辦理情形決議如附件2。
二、A1標消能豎井屬於丁類危評工作場所，請南水局於襯砌時依照報准圖說辦妥職安措施，以維工作人員安全。
三、A3標沙田橋周邊有文化遺址部分，請南水局儘速配合台南市文化局要求，辦理文物搶救發掘事宜，並滾動檢討工進避免影響原定完工時程。
四、南化淨水場銜接管段-原水調節池段(管(一)-原)，已於111年11月29日停水12小時完成止水，請台水公司加速趕辦，並管控於112年5月底前完成。
五、南化淨水場銜接管段-南化複線原水及清水共構段(管(二))，丁類危評書件已於111年12月8日修正再送職安署審查，請台水公司管控送審作業，並於核定後加速工進推展。
六、請南水局與台水公司持續就執行工項加強職安與交維安全，並於年底前加速經費核銷事宜，另請台水公司函報本署辦理核銷轉正，以符合111年達成率98%以上之目標。
案由三：「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫」辦理情形，請討論。
決 議：
一、前次會議辦理情形決議如附件3。
二、完成2條管徑300mm抽泥管工程為111年度GPMnet系統管控里程碑，請南水局督促廠商務必於年底前完成。
三、放水渠道箱涵預計111年底可達成400公尺目標，另南水局所擬112年度工作計畫，預計放水渠道完成累計2,000公尺目標，請南水局督促廠商增加工作面、人員及機具(如增第3組鋼模)，以確保目標達成。
案由四：「白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段」辦理情形，請討論。
決 議：
一、前次會議辦理情形決議如附件4。
二、111年GPMnet里程碑包含111年6月30日攔砂潛堰完成120公尺、111年8月31日隧道段1,265公尺全部開挖完成、111年12月31日仰拱襯砌完成800m等3項，南水局表示均無法如期完成，爰請南水局趕辦，並研擬不可抗力因素說明資料提供水源組。
三、請南水局、嘉南管理處加速經費核銷作業，並提列應付數保留經費，以符合達成率98%及零節餘之目標。
四、白河水庫繞庫防淤工程請南水局督促廠商趱趕工進，並檢討增加工作面可行性，務必於112年6月30日前發揮繞庫防淤功能。
五、112年度仍編列經常門費用1億餘元辦理土方去化，請南水局持續媒合土方去化，以擴大清淤量能。
六、112年為本計畫最後一年，請南水局預為盤點年度所需經費，以利水源組調度籌應。
捌、臨時動議：無。
玖、散會。