## 工程
年度	位置分區	縣市	鄉別	村里	鄰別	工程名稱	提報核定戶數	受益戶數	狀態	縣市 / 比例	工程經費(萬元)			發包後工程經費(萬元)			發包日期	開工日	完工日期			進度			承包廠商	監造單位	WGS84座標		工程概要	備註
											提報	核定	補助	決標	補助	決算			預定	變更	實際	預計	實際	差異			經度	緯度
112	原民地區	桃園市	復興區	華陵里	9~11	上巴陵部落簡易自來水系統改善工程	181	181	完工	69%	472.32	265.30	183.06	265.30	183.06		112.08.09	112.09.01	112.12.10		113.2.27	100%	100%	0%	川山甲土木包工業		121.36647	24.67406	固定取水口1處、2"HDPE管3,500m
112	原民地區	桃園市	復興區	高義里	7~8	雪霧鬧部落簡易自來水系統改善工程	18	18	完工	69%	218.66	172.70	119.16	172.70	119.16		112.08.21	112.09.08	112.12.20		113.3.13	100%	100%	0%	川山甲土木包工業		121.36647	24.67406	固定取水口1處、1"HDPE管1,200m、0.75"HDPE管800m
112	原民地區	桃園市	復興區	高義里	4~5	伍路部落簡易自來水系統改善工程	22	22	完工	69%	477.53	400.50	276.35	400.50	276.35		112.08.21	112.09.08	112.12.20		113.3.13	100%	100%	0%	川山甲土木包工業		121.36647	24.67406	固定取水口1處、1"HDPE管1,000m、1.25"HDPE管4,100m、ST中繼桶10噸1座
112	原民地區	苗栗縣	泰安鄉	大興村	全	大興村簡易自來水系統改善工程	128		招標中	75%	715.20	1,250.00	937.50									0%	0%	0%			120.912408	24.428885	100噸蓄水池3座(符合水公司需求)
112	原民地區	苗栗縣	泰安鄉	象鼻村	5~7	大安部落簡易自來水系統改善工程	80	80	完工	75%	1,300.00	680.00	510.00	680.00	510.00		112.11.15	112.11.27			112.2.23	100%	100%	0%	健安水電工程有限公司	暘昇工程顧問企業有限公司	121.187854	23.164317	1.25"HDPE管2800公尺、過濾桶2噸3座、蓄水池50噸2座
112	原民地區	臺中市	和平區	平等里	11~15	環山簡易自來水系統改善工程	50	50	完工	65%	1,633.00	1,189.00	772.85	1,176.12	764.48		112.11.28	112.12.13	112.12.1		113.3.29	100%	100%	0%	廣晟水電工程行	元愷工程顧問股份有限公司	121.295352	24.319623	固定取水口1處、2"HDPE管5,240m、12mm鍍鋅鋼索4,000m(依實際需求規劃辦理)、20mm鍍鋅鋼索600m、1噸不鏽鋼減壓桶1座
112	原民地區	屏東縣	霧臺鄉	霧台村	11	谷川簡易自來水系統改善工程	69		招標中	75%	940.00	333.00	249.75									0%	0%	0%			121.187854	23.164317	固定取水口1處、2.0"HDPE管420m、PE蓄水池25噸1座、1HP加壓馬達及泵房
112	原民地區	屏東縣	滿洲鄉	長樂村	14	下分水嶺簡易自來水系統改善工程	23	23	完工	75%	700.00	315.00	236.25	224.22	168.17		112.12.20	113.1.10			113.4.30	100%	100%	0%	建屏營造有限公司	力匠工程顧問有限公司	121.187854	23.164317	臨時取水口1處、3"HDPE管1,000m、2"HDPE管1,000m、30噸RC蓄水池1座
112	原民地區	花蓮縣	萬榮鄉	馬遠村	6	大馬遠部落簡易自來水系統改善工程	51	51	完工	75%	140.00	100.00	75.00	74.80	56.10		112.6.6	112.6.29	112.8.27		112.8.25	100%	100%	0%	東信土木包工業		121.39897	23.7093	既有取水口修繕1處、2"HDPE管1,050m
112	原民地區	臺東縣	卑南鄉	嘉豐村	4~6	稻葉和平簡易自來水系統改善工程	74		施工中	75%	415.00	405.50	304.13	345.00	258.75		113.5.29	113.5.29				50%	50%	0%	寶堃營造有限公司		121.122422	22.87828	臨時取水口1處、鑿井120m1處、4"PVC抽水管120m、2.5"HDPE管3,200m、RC沉澱池50噸1座、RC蓄水池100噸1座
112	原民地區	臺東縣	關山鎮	月眉里	7	加和簡易自來水系統改善工程	33		施工中	75%	332.14	275.70	206.78	270.19	202.64		112.12.7	113.1.10	113.1.10		113.5.12	50%	50%	0%	旭東水電行		121.124124	23.002271	鑿井150m1處、4"PVC抽水管160m、2"HDPE管1,970m、PE貯水桶10噸1座、5HP沉水馬達及機電設備1組
112	原民地區	臺東縣	太麻里鄉	多良村	2~6	查拉密部落簡易自來水系統改善工程	81	81	完工	75%	531.72	477.50	358.13	448.45	336.34		112.8.30	112.9.28	112.12.26		113.3.15	100%	100%	0%	展茂營造有限公司	名基工程顧問有限公司	121.147511	23.024331	臨時取水口2處、固定取水口1處、2.0"HDPE管3,620m、PE過濾桶5噸3座、RC蓄水池50噸2座、PE蓄水池10噸5座
112	原民地區	臺東縣	太麻里鄉	多良村	13	給陵部落簡易自來水系統改善工程	29	29	完工	75%	490.00	410.00	307.50	391.57	293.68		112.8.30	112.9.28	112.12.16		113.3.15	100%	100%	0%	展茂營造有限公司	名基工程顧問有限公司	120.934354	22.48137	臨時取水口1處、2"HDPE管3,000m、1.5"HDPE管1,100m、RC沉砂池50噸1座、PE過濾桶3噸2座、RC蓄水池150噸1座
112	原民地區	臺東縣	海端鄉	大埔村	1~2	大埔簡易自來水系統改善工程	53	53	完工	75%	202.00	167.15	125.36	142.55	106.91		112.10.25	112.10.25			113.2.21	100%	100%	0%	東富土木包工業	造齊工程顧穩有限公司	121.187854	23.164317	2.5"HDPE管2,700m、PE沉沙桶1噸1座

## 營運
年度	縣市	計畫名稱	狀態	經費(萬元)		發包後經費(萬元)			實際 / 發包日期	實際 / 開工日	完工日期		進度			補助比例	備註
				核定	補助	決標	補助	決算			預定	實際	預計	實際	差異
112	桃園市	營運計畫	完工	943.80	651.22	960.00	651.22		112.4.22	112.4.22	112.11.30	112.12.17	100%	100%	0%	69%
112	新竹縣	營運計畫 / (尖石鄉)	完工	578.20	398.96	577.00	398.13		112.4.20	112.4.20	112.11.30	113.3.14	100%	100%	0%	69%
112	新竹縣	營運計畫 / (五峰鄉)	完工	469.80	324.16	460.00	317.40		112.5.26	112.5.26	112.11.30	113.3.14	100%	100%	0%	69%
112	苗栗縣	營運計畫	完工	359.07	269.30	269.30	201.98		112.6.21	112.6.21	112.11.30	113.3.4	100%	100%	0%	75%
112	苗栗縣	設施改善 / (泰安鄉)	完工	170.00	127.50	132.00	99.00		112.09.27	112.09.27	112.11.30	113.3.4	100%	100%	0%	75%
112	苗栗縣	設施改善 / (南庄鄉)	完工	185.00	138.75	185.00	138.75		112.8.15	112.8.15	112.10.20	113.3.4	100%	100%	0%	75%
112	苗栗縣	設施改善 / (獅潭鄉)	完工	30.00	22.50	25.00	18.75		112.10.12	112.10.12	112.10.06	113.3.4	100%	100%	0%	75%
112	臺中市	營運計畫	完工	164.60	106.99	135.00	87.75		112.8.15	112.8.15	112.11.30	113.2.23	100%	100%	0%	65%
112	南投縣	營運計畫	未辦理	462.50	328.38								0%	0%	0%	71%	受颱風影響，系統損壞嚴重，未辦理。
112	南投縣	設施改善 / (仁愛鄉)	完工	250.00	177.50	248.00	176.08		112.12.19	112.12.30		113.3.25	100%	100%	0%	71%
112	南投縣	設施改善 / (信義鄉)	未辦理	250.00	177.50								0%	0%	0%	71%	受颱風影響，系統損壞嚴重，未辦理。
112	嘉義縣	營運計畫	完工	694.40	520.80	690.00	517.50		112.5.4	112.5.4	112.11.30	112.12.20	100%	100%	0%	75%
112	高雄市	營運計畫	完工	178.30	123.03	178.30	123.03		112.06.30	112.06.30	112.11.30	112.12.01	100%	100%	0%	69%
112	屏東縣	營運計畫	完工	342.50	256.88	105.00	78.75		112.8.23	112.8.23	112.11.30	112.11.30	100%	100%	0%	75%
112	宜蘭縣	營運計畫	完工	145.90	103.59	145.00	102.95		112.5.12	112.5.12	112.12.31	112.12.31	100%	100%	0%	71%
112	花蓮縣	營運計畫	完工	843.80	632.85	843.80	632.85		112.5.4	112.5.4	112.12.31	113.1.15	100%	100%	0%	75%
112	臺東縣	營運計畫	完工	507.40	380.55	485.00	363.75		112.4.12	112.4.12	112.11.30	113.1.2	100%	100%	0%	75%

## 外線
年度	縣市	計畫名稱	狀態	補助 / 比例	經費(萬元)		提報受益戶數 / (戶)	實際受益戶數 / (戶)	核銷經費 / (萬元)	備註
					核定	補助
112	新北市	自來水用戶設備外線補助計畫	完工	65%	700.00	455.00	160	219	453.08
112	桃園市	自來水用戶設備外線補助計畫	完工	69%	702.00	484.38	279	147	403.72
112	新竹縣	自來水用戶設備外線補助計畫	完工	69%	1,002.24	691.55	440	249	333.26
112	新竹市	自來水用戶設備外線補助計畫	完工	69%	36.00	24.84	14	24	24.66
112	苗栗縣	自來水用戶設備外線補助計畫	完工	75%	1,600.00	1,200.00	800	276	318.43
112	臺中市	自來水用戶設備外線補助計畫	完工	65%	1,800.00	1,170.00	1125	805	1,103.10
112	南投縣	自來水用戶設備外線補助計畫								撤案
112	彰化縣	自來水用戶設備外線補助計畫	完工	71%	862.50	612.38	668	556	550.23
112	雲林縣	自來水用戶設備外線補助計畫	完工	75%	144.00	108.00	171	81	107.98
112	嘉義縣	自來水用戶設備外線補助計畫	完工	75%	270.00	202.50	246	174	191.60
112	臺南市	自來水用戶設備外線補助計畫	完工	69%	60.00	41.40	39	13	16.25
112	高雄市	自來水用戶設備外線補助計畫	完工	69%	1,800.00	1,242.00	900	892	1,241.79
112	屏東縣	自來水用戶設備外線補助計畫	完工	75%	28,250.00	21,187.50	11500	11236	21,187.50
112	宜蘭縣	自來水用戶設備外線補助計畫	完工	71%	311.40	221.09	167	134	221.04
112	花蓮縣	自來水用戶設備外線補助計畫	完工	75%	270.00	202.50	270	200	197.76
112	臺東縣	自來水用戶設備外線補助計畫	完工	75%	396.72	297.54	251	148	181.20
112	澎湖縣	自來水用戶設備外線補助計畫	完工	75%	36.00	27.00	5	4	23.33
112	金門縣	自來水用戶設備外線補助計畫	完工	69%	90.00	62.10	54	43	51.50
112	連江縣	自來水用戶設備外線補助計畫	完工	75%	90.00	67.50	180	140	48.74
								15,341	26,655.18