經濟部水利署 會議紀錄
1. 會議名稱：「臺中至雲林區域水源調度管線改善工程計畫」及「備援調度幹管工程計畫」112年1月控管會議
2. 會議日期：112年1月7日(星期六)上午9時0分
3. 會議地點：本署台中辦公區第三會議室
4. 主持人：張副總工程司廣智、李副總經理丁來
5. 記錄人：蕭至中
6. 出(列)席單位及人員：(如附簽名冊)
7. 主持人致詞及主辦單位報告：(略)
8. 討論事項
案由一：「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」辦理情形，請討論。
決 議：
一、前次會議辦理情形決議如附件1。
二、本次報告自辦設計預計112年底招標，委外設計113年6月招標。考量臺中地區施工條件複雜而跨濁水溪橋梁亦有其施工限制，且現有備援調度幹管計畫及鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程執行進度均未如預期等，經討論後，請台水公司依下列時程為目標檢討調整辦理里程碑：
(一)委外設計案：以112年6月底完成基本設計核定、9月底完成第1、2標細部設計核定及成立預算、10月底上網招標、12月底完成工程發包為目標趕辦。
(二)自辦設計：以112年5月底完成設計草稿、8月底送總處成立預算、10月底上網招標、12月底完成工程發包為目標趕辦。
三、112年度公務預算編列2,640萬元執行本計畫，請依上開期程辦理，以利經費有效執行，避免有節餘數之發生。
四、關於公共藝術設置辦法所訂公共工程造價百分之一編列公共藝術經費，請台水公司依辦法規定統籌規劃辦理。
五、本計畫管線經過台中市筏子溪、光日路、環中路等重要地點，需與台中市政府(交通局、建設局)、高鐵、台鐵及當地民眾之溝通協調及交維計畫等行政作業程序，請提前啟動辦理。
六、烏日配水池用地截至目前仍為義警隊使用中，建議台水公司再洽請交育部協調外，可採於用地周邊設置節約用水宣傳標語柔性方式，及早完成用地租用事宜。
案由二：「備援調度幹管工程計畫」辦理情形，請討論。
決 議：
一、前次會議辦理情形決議如附件2。
二、本計畫原規劃111年70件標案全數發包，至111年底尚有4件未完成發包，經會中檢討後，請依下列控管辦理：
(一)豐原大道環狀埋設幹管工程管(五)預計112年1月17日開標、浮洲加壓站至板新場管線工程管(七)預計112年2月1日開標，請持續邀標。
(二)浮洲加壓站至板新場管線工程管(六)已多次流標，請務實檢討並於112年2月1日前上網公告。
(三)鯉魚潭場第二送水管工程管(三)已多次流標，請務實檢討並於112年2月1日前上網公告，因本案大甲溪水管橋另涉大安大甲溪聯通管工程計畫，倘經檢討有增加經費需求，建議由備援調度幹管工程計畫調度支應，並請以114年9月通水為目標趕辦。
三、本計畫工項共17案，112年預計完成「三峽橫溪佳興水管橋工程」、「臺中鐵路高架化騰空廊道下埋設管線工程」及「牡丹廠下游四重溪至統埔複線工程」等3案，其中「臺中鐵路高架化騰空廊道下埋設管線工程」管(八)已落後逾18%，請督導廠商補足工班並於1月13日前提出趕工計畫，俾利達成112年完工通水目標。
四、有關本計畫經費分配明細表總和尚未修正為第1次修正計畫核定199.5億元，為統計各縣市分年投資辦理公共建設資訊，請於1月15日前更新本計畫各工項分年經費分配明細表(總和應為199.5億元)予本署水源組。
五、三峽橫溪佳興水管橋工程所涉私有土地有13筆，其中未取得過半數同意之4筆土地，請於112年2月底前取得使用同意，以利申請跨河建造物許可。
六、為達成北水處支援清水量由83萬CMD提升至86萬CMD政策目標，浮洲加壓站至板新場管線工程管(一)、管(二)，請掌握工進，112年6月完成。
七、東港溪至鳳山水庫新園段導水管改善工程，有關新園鄉公所建議之河堤公園部分，七河局已納入「東港溪新園堤防東港大橋上下游段整體環境改善工程」，並預計112年發包，請台水公司持續與新園鄉公所溝通。
1. 臨時動議(無)
2. 散會