經濟部水利署 會議紀錄
1. 會議名稱：「臺中至雲林區域水源調度管線改善工程計畫」及「備援調度幹管工程計畫」112年3月控管會議
2. 會議日期：112年3月17日(星期五)上午10時0分
3. 會議地點：本署台中辦公區第三會議室
4. 主持人：張副總工程司廣智、李副總經理丁來 記錄：蕭至中
5. 出(列)席單位及人員：(如簽名冊)
6. 主持人致詞及主辦單位報告：(略)
7. 討論事項
案由一：「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」辦理情形，請討論。
決 議：
一、前次會議辦理情形決議如附件1。
二、本計畫委外設計共6標，原則尊重台水公司規劃期程，惟仍建請台水公司以112年6月底前完成基本設計為目標趕辦；另考量備援調度幹管計畫台中部分執行進度不如預期，且辦理交維和路權申請所需時間常超過6個月，亦建請台水公司考量以下列期程目標辦理：
(一)烏日-彰化送水管、烏日-大里送水管(三)：112年9月底完成細部設計及成立預算、10月底上網招標、12月底完成工程發包為目標趕辦。
(二)烏日-南屯送水管南段和北段、烏日配水池、彰南-西螺送水管：112年12月底完成細部設計、113年3月底上網招標為目標趕辦。
三、本計畫自辦設計共4標，原則尊重台水公司規劃期程，惟仍建請台水公司以112年6月底完成設計草稿、8月底成立預算、10月底上網招標、12月底完成工程發包為目標趕辦，以爭取後續作業及施工時間。
四、本計畫共有10標工程，施工高峰期將遭遇交通阻塞等問題，請預先妥善規劃，做好事前溝通準備；施工路線規劃並請多加考量，避免造成民怨致工程推動困難，若須向高鐵及台鐵等單位辦理申請程序，亦請提前辦理。
五、本計畫各標送水管如涉及河川公地申請，請台水公司臚列於下次會議提出，將請三河局、四河局配合加速審查，並請水政組和水源組給予協助，以期加速完成行政作業。
六、本計畫本署112年度編列2,590萬元投資台水公司，其中3月分配第1期款998萬元，5月分配第2期款476萬元，8月分配第3期款494萬元，11月分配第4期款622萬元，請依上開期程請款，並於年底前完成核銷，以利執行率及達成率符合管控。
案由二：「備援調度幹管工程計畫」辦理情形，請討論。
決 議：
一、前次會議辦理情形決議如附件2。
二、浮洲加壓站至板新場管線工程管(一)進度39.08%，預計8月底完工;管(二)進度60.09%，預計4月底完工，兩件工程進度皆稍微超前，惟水情越趨嚴峻，管(一)、管(二)完成可使北水處支援清水量由83萬CMD提升至86萬CMD更顯重要，爰請檢討趕工，務必於112年6月完成。
三、三峽橫溪佳興水管橋工程已取得所有私有土地使用同意，請於3月17日前申請跨河建造物許可，並請洽新北市政府水利局加速審查，有問題再洽本署協助，俾利達成112年完工通水目標。
四、「臺中鐵路高架化騰空廊道下埋設管線工程」為112年預計完成工項，其中管(六)因交維計畫未通過，廠商提出終止契約，請於3月底前釐清爭議或另行發包;另管(八)廠商雖於3月2日提出趕工計畫，惟已落後逾18%，請於3月17日前完成趕工計畫審議，並督促廠商趕工，俾利達成112年完工通水目標。
五、牡丹廠下游四重溪至統埔複線工程管(一)進度90%;管(二)已完工;管(三)已於1月5日重新發包，且屏東縣府已完成替代道路，評估應可在112年底前完工通水，請台水公司持續趕辦，以利如期完成。
六、雲林至嘉義系統送水管備援複線工程管(四)2月22日疑似氣爆案，請於3月17日前釐清發生原因並吸取經驗，避免再次發生。
七、東港溪至鳳山水庫新園段導水管改善工程因新園鄉公所質疑地下水鹽化事宜，請台水公司於3月底前再與新園鄉公所溝通，必要時由水利署協助處理。
八、本計畫前瞻保留款111,280千元，112年投資台水公司9,900千元，112年前瞻可支用預算共121,180千元，其中112年經費已撥付，保留款主計總處審核中，俟保留款核定後，請本署水源組通知台水公司辦理預算核銷事宜。
九、請本署水源組洽台水公司安排「浮洲加壓站至板新場管線工程」、「臺中鐵路高架化騰空廊道下埋設管線工程」、「牡丹廠下游四重溪至統埔複線工程」及「東港溪至鳳山水庫新園段導水管改善工程」等4條管線現勘，俾利經驗交流。
1. 臨時動議(無)
2. 散會