經濟部水利署 會議紀錄
1. 會議名稱：「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」及「備援調度幹管工程計畫」112年5月控管會議
2. 會議日期：112年5月30日(星期二)上午10時0分
3. 會議地點：本署台中辦公區第一會議室
4. 主持人：張廣智副總工程司、李丁來副總經理
5. 紀錄：蕭至中
6. 出(列)席單位及人員：(如簽名冊)
7. 主持人致詞及主辦單位報告：(略)
8. 討論事項
案由一：「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」辦理情形，請討論。
決 議：
一、前次會議辦理情形決議如附件1。
二、本計畫台中段管線於112年3月27日及5月5日召開地方說明會時，烏日配水池之設置地點遭受民眾強烈反對，本次會議台水公司已提三方案預計再向民眾說明，三方案請台水公司均製作整體願景圖、改善前後對照圖等，以利向民眾說明，並可先逐一拜會地方民意領袖加強溝通，以及了解其訴求，必要時水利署可會同拜會。
三、本計畫彰化段管線請台水公司加速推動，其中自辦第3、4標(彰南配水池-北斗送水管)原則尊重台水公司規劃期程，惟請以112年底決標為目標趕辦，委外第6標(彰南-西螺送水管)以112年底上網招標為目標趕辦。
案由二：「備援調度幹管工程計畫」辦理情形，請討論。
決 議：
一、前次會議辦理情形決議如附件2。
二、臺中市政府就豐原大道環狀埋設幹管工程、臺中鐵路高架化騰空廊道下埋設管線工程、鯉魚潭場第二送水管工程等3工項，因路證期限致影響工期一節，請台水公司盡速與臺中市政府溝通研商，水利署視台水公司需要會同。
三、台水公司原預定112年完成3條備援管線，分別為三峽橫溪佳興水管橋工程、臺中鐵路高架化騰空廊道下埋設管線工程、牡丹廠下游四重溪至統埔複線工程，就目前進度前二項工程可能無法如期完成，請台水公司評估其餘管線可否提前於112年底完成，以維原定完成3條管線之目標量。
四、浮洲加壓站至板新場管線工程管(六)預計5/30開標，鯉魚潭場第二送水管工程管(三)預計6/8開標，請台水公司務必邀請廠商投標，俾利完成發包。
五、112年本計畫之以前年度預算保留111,280千元，當年預算9,900千元，合計可支用預算共121,180千元，請台水公司於6月底前完成核銷。
臨時動議
案由：「三峽橫溪佳興水管橋工程」申請河川公私地使用遭遇困難
決議：
一、請台水公司以最新測量資料完成三峽橫溪佳興水管橋工程水理演算，並於6月底前向新北市政府水利局申請施設跨河建造物，另請新北市政府水利局加速於7月底前完成審查，亦請第十河川局提供必要協助。
二、本工程無落墩，僅配合水管橋吊裝作業施作臨時性構台，為利於本年度完成，爰請台水公司加強防汛應變準備計畫，以爭取於汛期施作。
散會