前瞻基礎建設水環境建設(水與安全)複評及考核小組
訪查暨現勘會議紀錄
訪查地點	屏東地區	受訪查機關	屏東縣政府
訪查日期	112/6/5	訪查分數、評等	82分 甲等
結論與意見	壹、訪查暨現勘意見 / 蔡委員義發: / 簡報部分: / 建議依水系分別標示「核定批次」之渠段(含治理及應急工程)以利檢視。 / 前瞻基礎建設計畫核定案件種類與件數P.14: / 1.河川區排規劃檢討案請增列第4批次2件。 / 2.應急工程請增列112年度核定4件。 / 3.雨水下水道工程共核定9件請加註核定批次部份，或於P.14表上增列「核定批次或年度」欄位。 / 4.水土保持工程共核定16件:111年度核定11件應修正為:110年度5件。 / 大型移動式抽水機111年及112年均有增購請分別加註「增購組(或台數」。 / P.39前瞻基礎建設已核定經費:第四批次規劃檢討及112~113年度生態檢核項目。 / 本計畫核定案件除第七批次或112年度核定之工程外，尚有多件未完成，尤以第一、四、五、六批次治理工程等，建請積極趕辦外，因已屆汛期請加強防汛措施，以為河防安全。 / 承上意見，核定案件多件之工程用地取得延宕，致影響工程進行，請評估成立用地取得小組專責協助處理，以利工進。 / 維護管理計畫請增列近三年每年編列之維管經費以利瞭解。 / 有關民眾參與(含召開地方說明會)，建議彙整摘錄民眾意見「參採情形」以利屆時彙綜執行成果與閱讀。 / 有關資訊公開部分，建議隨時更新圖資，並以「民眾易懂」方式呈現。 / 查核及督導情形:第四批次南埔埤排水支線治理工程(1K+191~2K+957)屏東縣政府查核結果: 「待定」請說明外，其相關查核督導意見建請綜合列於簡報內(含回應辦理情形)以利閱讀。 / 有關媒體輿論及文宣蒐集部分:除積極蒐集本計畫執行前、中、後，相關圖資，尤其改善後之成效等外，建議以「媒體與民眾容易瞭解或看得懂的方式予以呈現」。 / 遭遇困難，落後原因及解決對策: / 1.工程類遭遇:交通及施工便道與承商施工能量不足部分如何解決?請說明。 / 2.有關管線問題:可否透過經濟部管線協調機制協助處理? / 3.請縣府評估或成立專案小組督導本計畫及成立用地取得小組等。 / 生態檢核: / 是否有為生態檢核作業教育訓練，共訓練對象建議邀請各案件之監造設計及施工人員參與，以利落實執行生態檢核作業。 / 建請繪製(彙整)一總表，說明自107年迄今，依各批次核定之工程案件，就「工生命週期(含提報、規劃設計、施工及維管各階段)，及生態檢核自評表，分別列出執行情形，尤其已完工案，若有特有、關注、保育物種之監測執行計畫等，以顯執行成果。 / 生態檢核結合減碳策略(含綠色材料、生態工法等)建議依上式第2點意見彙整各案件執行具體作為，以利閱讀。 / 各案件規劃設計階段，生態團隊與規劃設計團隊共同研商共識之紀錄請彙整以顯執行成果外，針對生態友善措施(尤以特有保育物種之監測等)如何納入相關監造計畫與施工計畫內據以執行，應予考量。 / 生態檢核作業之生態友善措施，均有認真予以執行，甚至施工中涉及相關生態問題，邀集相關專家學者會勘研商解決等，值得肯定。 / 各案件完工後之維護管理階段，若涉及保育特有物種等，應考量有監測計畫持續監測為宜。 / 111年塭豐養殖漁業生產區塭豐二中排水改善工程: / 本案改善工程內容、設計原則是否有相關規劃報告成果作依據?請補充說明。 / 護岸型式與工法尊重簡報所述；惟改善設計內容務必滿足規劃報告內容，俾確保預期成效。 / 本案若有涉及用地問題，請積極妥處，以利工進。 / 有關管線遷移問題，除請積極協商妥處外，必要時請考量透過經濟部管線協調機制協助解決。 / 現勘意見: / 提報工程:南埔埤排水支線治理工程(1k+191~2k+957)，惟簡報所示:工程起點1k+191~工程終點2k+412，及後續擴充項目:排水路左岸工程(2k+140~2k+412)總長約272m部分，建請補充說明本計畫工程內容。 / 本案捨舊有水路(原為濕地)採新水路(據稱依規劃檢討報告成果辦理)，請說明工區範圍內，在設計時有否特別考量，(尤以地質等)納入設計圖說。 / 目前已屈汛期，實際施工進度25.69%，大部分尚未完成，颱風豪雨仍會朝既有流路走，且下游排水出口閘門(舊有尚未拆除，新設尚未完成等)，設計時針對防汛措施如何規範，請補充說明外，並請加強防汛設施。 / 生態檢核作業，如何納入監造及施工計畫俾據以執行請說明。 / 民眾參與(召開地方說明會等)意見參採情形，請補充說明。 / 新設排水出口閘門之操作方式(SOP)請查明規劃檢討報告成果，妥善擬定操作規則，據以操作。 / 張委員坤城: / 簡報部分: / 屏東縣在水與安全提報案件量相當龐大，對予縣府的辛勞與對人民水防安全上的付出給予肯定。 / 依水系治理，現階段許多案件多已向上游處進行，在工法設計上應漸漸改變朝向較生態友善的工法應行設計，許多現況為土堤的堤段，如安全性不影響之下盡可能保留或採取較柔性的工法。 / 對於濱溪植被應盡可能保留，生態檢核團隊應有補充調查，標示可保留的樹種，迴避的範圍等，如為銀合歡、象草等外來入侵種進行移除後，亦應進行補償(補植原生植栽)規劃。 / 混凝土化的渠道可考慮增加垂直綠美化的蔓藤植栽，增加綠覆蓋面積。 / 牡丹鄉上游野溪施工中造成水流截斷，可考慮採取半半施工方法，避免溪流水流斷流，造成生態疑慮。 / 萬巒鄉硫磺排水施工後照片中可見布袋蓮佈滿河道，建議進行防治清除。 / 應避免排水系統渠道採封底設計。 / 直立式護岸請考量增設生物陷落逃生通道。 / 前幾批次已完工案件建議可補充說明淹水改善實際情形。 / 地方說明會可再邀請地方NGO團體共同參與。 / 現勘意見: / 坡面採取緩地設計給予肯定，坡面工混凝土設計是否在流速不高的狀況下可採更柔性或複式斷面設計。 / 紅皮書物種土沉香施工前後保全情形需多加注意。 / 在採取在地滯洪原則下，部分渠段可與濕地結合或可減少施作。 / 外來入侵種巴西胡椒木可能在之後會大量擴散佔據渠道，建議移除。 / 裸露地面需注意抑制揚塵產生。 / 紀委員純真： / 簡報部分: / 本案生態檢核成果，主係針對個別工程提出生態環境組成及物種利用之資料收集(或調查)，並於施工階段之注意事項及異常案件處理情形，用心可見，惟部份工程範圍原具良好生態景觀及綠蔭之濱溪環境，於施工後無法保留，於規劃設計階段未提出建議方案，施工亦未保留自然演替之彈性空間，較為可惜。建議效益評估，應同時審視致淹原因解決、不同條件之積淹區域改善策略差異，盤點是否結合NBS的改善作為，綠廊維持或藍綠縫合情形，作為執行中工程或後續期程計畫改善參考。 / 建議從點線面整理生態檢核執行成果，提供治理策略運用。經本期程各工程計畫累積的生態檢核調查或監測資料，縣府對各水系水域及濱溪生物分布情形及關注重點，應已有更全面的掌握與瞭解，建議加速系統性建立屏東縣各溪流河川的生態資訊，提供治理藍圖與策略發展，以及後續整治工程時兼顧水陸域生態綠廊的維持或延伸，發展滯洪空間時也同時營創水陸域生態系等規劃參考。 / 有關整體績效呈現，除施工後灰色工程的完成，建議把納入生態保育成果或兼顧環境景觀的亮點呈現出來，包括民眾參與過程的協調折衝、規劃執行方案調整等重要成果。舉如，保力溪下游提防改善工程，工程範圍迴避縮小提防工程，維管階段的調查追蹤，對於陸蟹保育的成果；港口溪重新審視致災原因，改變實作方式（右岸規劃為洪氾區），及以柔性工法不整平河岸等方式；另武洛溪保留原生喬木，將固碳思維納入規劃，沉沙池減少濁度以持續營造新的生態系形成等，都是結合資訊公開及生態檢核的重要執行成效。 / 未來期程的水與安全計畫，建議加強跨域整合區域土地利用之檢討，並依經濟部水利署推展之自然調適、工程減碳及植樹固碳等重點方向，並建議生態檢核團隊積極協助發展能結合NBS自然解方的具體建議，包括提升生態功能結合行水空間增加、強化入滲及增加滯洪空間等作為，妥善運用有效的生態檢核資料，於工程規劃設計階段，提出更多兼具安全並兼顧自然環境維護的治理方法，以前瞻的典範工程及創新方案，提升轄管水域之生態服務功能，維護民眾於安全及自然環境的福祉需求。 / 現勘意見: / 本工區鄰近濕地，施工階段自主檢查表之生態保育措施，應依規劃設計階段所作生態檢核結果，呈現保護標的及處理方式，並有持續監測調查結果，宜請生態檢核團隊再協助監造及施工單位強化執行項目，展現此階段之生態檢核成果。 / 建議對民間團體就本計畫區域整體環境發展及濕地生態等議題之意見，需妥為回應處理並加以重視，俾從整體土地利用、生態防洪功能提升著手，結合蓄洪滯洪空間等調適規劃，以提升本計畫工程之治理成效。 / 本工程施工範圍鄰近台電輸電鐵塔，除進行挖掘施工時需注意勿影響鐵塔塔基穩固，必要時亦請與台電公司營運單位聯繫會勘，確保供電安全，施工機具施作亦應注意勿接近工地上方電線，以免發生感電危險，並注意人員出入管制及警告標示。 / 據監造單位說明，因本工程需要已向台電公司申請配電桿線遷移，為利本工程順利進行，請積極協調台電公司儘快進行線路改接(經主辦單位洽據台電公司表示將於本年6月28日完成線路改接)，於台電未完成遷移前，施工單位施作亦應注意勿損及桿線，以免感電或造成附近用戶停電事故。 / 本案鄰近區域之防洪排水及生態環境維護共融發展不可分，未來倘於此區域施作太陽光電發電設備，應注意設置點位及方式，勿因設施基礎高程提高，導致淹水機率及範圍增加，相關設施亦應力求對周遭生態及景觀影響最小化，並建議縣府將相關要求納入設置太陽光電業者之申請許可條件，並課予必要責任，確保區域防洪安全及生態景觀。 / 行政院農業委員會： / 感謝主辦單位提醒縣府將漁業署補助前瞻計畫水與安全工程列入本次考核，在此表達漁業署關注縣府辦理情形，同時也讓縣府漁政單位辦理養殖生產區排水治理工程的努力績效，得到肯定。 / 塭豐養殖生產區(林邊溪排水支線流域中的塭子二號排水)是農委會漁業署關注重點，也投入供水系統相關經費，簡報7頁有關本區域的後續投入建設規劃為何?請縣府補充說明。 / 漁業署於流綜計畫期間補助屏東縣政府31台大型移動式抽水機，因佳冬鄉養殖區域需求高，建請優先將漁業署補助的抽水機用於該區域內。汛期已屆，請縣府相關單位做好維護保養，確保豪雨來臨可正常發揮功效。 / 內政部營建署： / 前瞻基礎建設-水與安全計畫雨水下水道工程案件，本署係考量整體經費及現況有積淹改善需求等因素予以補助，感謝屏東縣政府積極協調與趲趕工程進度，執行成果值得肯定。 / 內埔鄉龍泉都計區積淹水問題涉及都計區外部區域排水尚未建設而無法有效改善，建請屏東縣政府後續提報相關計畫爭取經費補助，俾利提升都計區防洪能力。 / 新園鄉B及C幹線抽水站新建工程設計作業，感謝縣府於6個月內完成，其中B幹線抽水站已辦理開工，提醒縣府於施工期間應加強既有抽水井及工區臨時抽排量能，避免低窪地區發生積淹。C幹線抽水站目前辦理最有利標評選作業，後續將有鹽埔大排內既有舢舨須協調遷移，請縣府掌握期程避免影響站體施工作業。 / 琉球鄉B幹線雨水下水道請縣府協助公所辦理發包作業，如無法於期限內完成，本署將於後續經費檢討作業滾動調整。 / 屏東市萬年溪雨水下水道工程、縣民公園低衝擊開發工程及潮州鎮Q幹線雨水下水道工程等3件，縣府有配合款建議可於簡報P.16補充說明。 / 潮州鎮Q幹線雨水下水道、新園鄉B及C幹線抽水站新建工程等3件核定經費有誤，建請修正。 / 行政院農業委員會： / 感謝主辦單位提醒縣府將漁業署補助前瞻計畫水與安全工程列入本次考核，在此表達漁業署關注縣府辦理情形，同時也讓縣府漁政單位辦理養殖生產區排水治理工程的努力績效，得到肯定。 / 塭豐養殖生產區(林邊溪排水支線流域中的塭子二號排水)是農委會漁業署關注重點，也投入供水系統相關經費，簡報7頁有關本區域的後續投入建設規劃為何?請縣府補充說明。 / 漁業署於流綜計畫期間補助屏東縣政府31台大型移動式抽水機，因佳冬鄉養殖區域需求高，建請優先將漁業署補助的抽水機用於該區域內。汛期已屆，請縣府相關單位做好維護保養，確保豪雨來臨可正常發揮功效。 / 經濟部水利署： / 簡報P.132顯示本計畫工程查核之甲等比例達83%，實屬成績斐然。惟建請嗣以分年列表逐一呈現。 / P.36「112年度屏東縣大型移動式抽水機增購案」之「發包經費」僅有「核定經費」約1/3，請補述原因，以免有浮載預算之疑慮。 / P.38表列中尚有諸項之「支用比」未達100%，請加速核銷支付作業，尤以「111年度應急工程」7件工程皆已完工。 / P.41、56、59、61、94尚有諸多工程目前在施工中，因時值汛期中，請補述各於河道內施工中工程之防汛整備的情形，若未達計畫洪水線高程，有何因應對策或措施，以免危及工安與人民安全。 / P.142所列「遭遇困難、落後原因及解決對策」之工程類內容，有以下幾點意見: / 1.「降雨」之解決對策為「避免於雨季施工，造成工程因雨延宕。」建請再檢討，因台灣南部在今年有600多天未下雨，且前瞻計畫工程的執行刻不容緩及水利工程實無法避免在雨季施工。 / 2.「管線」之解決對策為「於設計階段即請設計單位…」，請增列於施工階段可提入經濟部管線協調會議中協調處理。 / 3.「工程」之解決對策未明確列出，因事涉設計單位及施工廠商的權責，宜請事先以招標、決標方式或契約條文規定予以考量。 / 生態簡報P.18所示水利署所頒水利工程減碳作業參考指示為111年2月有誤?紊於同年受BSI查核後進版修訂(11/8函頒及111年12月出版)。 / 生態簡報中未見生態檢核(規劃階段)所提生態保育措施內容，更未呈現在工程設計中，以利於施工階段執行相關生態保育措施工作。 / 經濟部水利署(水利防災中心)： / 有關大型移動式抽水機增購案，111年度增購7台已完成結案，因112年度辦理12台增購原核定4月30日完成核銷，目前組裝中尚未完成，請縣府在汛期且未完工移交階段擬訂應變方案，另依「經濟部水利署辦理前瞻基礎建設計畫水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫執行作業注意事項」第五條規定向七河局辦理展延。 / 另113年度大型移動式抽水機增購申請案預定本(6)月份將函文各縣(市)政府，倘屏東縣政府有需求再行辦理申請。 / 經濟部水利署(土地管理組)： / 簡報P.12及P.24前瞻整體補助及執行情形，建議補充用地補助件數、金額及經費支用情形。 / 簡報P.81以下，部分補助案件補助金額有調整(如第1批次東港第一排水不老橋~新溝二號橋)，請修正。 / 縣府執行用地，部分案件因都變等先期作業等因素(如正式案件第7批次的台一線437k+100及東門溪恆春工商)，導致整體用地取得期程遲延，建議縣府應就落後原因妥為分析並改進作法，俾利後續案件能順利執行；另部分案件縣府於評估用地費用時與實際有極大落差，建議縣府應詳實查估土地價值並改進作法，使日後補助案件能合理估算用地費用。 / 經濟部水利署(工程事務組)： / 簡報中計畫執行中均有召開地方說明會或公聽會將民眾參與意見列入考量並大部分已於現場回復並作成紀錄，惟仍有部分意見需追蹤辦理情形，建請予以列管。 / 整體願景及建設目標在工程及非工程措施整治下顯示治水已達成效，如能將逐年淹水面積之降低情形量化，更能彰顯成果。 / 應急工程查核甲等比例偏低，特別是委託公所辦理案件，平時請加強督辦提升工程品質。 / 營運管理計畫中除使用前瞻計畫經費外，有關縣府自籌經費擴大效益部分請統計列表呈現，更能展現地方治水決心。 / 塭豐養殖漁業生產區塭豐二中排設計階段即調查日後需管遷之單位眾多，請縣府積極協調各管線單位排定優先順序及期程，避免日後影響工進。 / 生態檢核團隊在簡報中提及減碳策略中包含使用節能標章設備，建請提供相關工程使用節能設備之案例或具體提出建議目前可於工程中使用何種具節能標章之設備。 / 貳、綜合結論： / 各委員及單位代表意見請受訪單位(屏東縣政府)參酌辦理，並於112年7月14日前改善完成，同時將改善辦理情形及照片彙整成冊，函送經濟部並副知其他訪查部會辦理結案。