經濟部水利署 會議紀錄
壹、會議名稱：白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段112年9月進
        度控管會議
貳、會議日期：112年9月7日（星期四）上午10時
參、會議地點：曾文南化聯通管工程計畫A3標工務所會議室
肆、主持人：連上堯總工程司 紀錄：蕭至中
伍、出(列)席單位及人員：（如簽名冊）
陸、主持人致詞及業務單位報告：（略）
柒、討論事項
案由：「白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段」辦理情形，請討論。
決議：
一、前次會議辦理情形決議如附件1。
二、樹谷土方去化案已於8月底復工，請嘉南管理處修正公共工程標案管理系統資料，並於10月15日前將實支數、結餘數報南水局核銷。
三、請嘉南管理處於10月底前將七股科技工業區土方去化案之實支數、結餘數報南水局，並於年底前完成核銷。
四、請廠商盡速確認繞庫防淤工程各工項適合施工水位，並請南水局協助廠商與嘉南管理處協商。
五、請南水局參照隧道工區提出進、出水口工區詳細施工期程，並於9月22日前提供水源組據以控管。
六、請南水局仍以12月6日前完成繞庫防淤工程為目標趕辦，並請水源組、工務組加強控管。
七、本計畫經費請南水局撙節使用並加速核銷。
捌、臨時動議：無。
玖、散會。