經濟部水利署 會議紀錄
1. 會議名稱：「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」及「備援調度幹管工程計畫」112年9月控管會議
2. 會議日期：112年9月20日(星期三)上午10時0分
3. 會議地點：本署台中辦公區第三會議室
4. 主持人：陳春宏副總工程司、李基城副總工程師
5. 紀錄：蕭至中
6. 出(列)席單位及人員：(如簽名冊)
7. 主持人致詞及主辦單位報告：(略)
8. 討論事項
案由一：「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」辦理情形，請討論。
決 議：
一、前次會議辦理情形決議如附件1。
二、台中段管線
(一)烏日-大里送水管(一)已於112年9月12日決標在案，刻正辦理施工計畫審查與路證申請作業等開工前置作業，請台水公司如期於11月30日前開工。
(二)烏日-大里送水管(二)請於112年11月底完成設計作業
(三)有關烏日配水池後續執行方案，請台水公司持續與地方加強溝通爭取支持，為避免爭議擴大模糊焦點，可視狀況逐一拜會以釐清民眾疑慮。
三、彰化段管線：自辦第3、4標(彰南配水池-北斗送水管)及委外第6標(彰南-西螺送水管)，請以115年底完成為目標趕辦。另委外第6標用地範圍涉及河川區域內公私有地，後續需辦理地上補償或申請河川公地等事宜，請本署第四河川局協助提供申請流程或諮詢。
四、為落實行政院訂定之公建計畫達成率需達到98%以上，請台水公司務必將本署112年度投資2,590萬元全數核銷。
案由二：「備援調度幹管工程計畫」辦理情形，請討論。
決 議：
一、前次會議辦理情形決議如附件2。
二、新北市政府水利局已於112年9月20日核准三峽橫溪佳興水管橋工程跨河建造物申請，請台水公司纘趕於12月底前完成水管橋工程。
三、經評估臺中鐵路高架化騰空廊道下埋設管線工程無法於112年底完成(試通水)，而溪埔及大泉伏流水原水管工程進度超前，爰請台水公司於12月底前完成溪埔及大泉伏流水原水管工程。
四、臺中鐵路高架化騰空廊道下埋設管線工程持續落後，請台水公司於9月底前將落後原因、因應對策及預計完工時間提供水源組據以控管。
五、鯉魚潭場第二送水管工程管(一)原定112年5月31日完成，現已落後3個半月;另管(三)須配合大安大甲溪聯通管工程計畫提早於114年9月完工，請台水公司於9月底前將管(一)落後原因、因應對策、預計完工時間及管(三)至114年9月完成期間之控管點等資料提供水源組據以控管。
六、浮洲加壓站至板新場管線工程管(六)已於112年7月26日決標，請台水公司於112年9月25日前開工，俾利浮洲加壓站至板新場管線工程能儘早完成。
七、東港溪至鳳山水庫緩衝池段導水管工程於112年2月24日開工至今，實際進度僅0.47%，有關管材無法決標致暫停施工部分，台水公司已發包並預計於11月交付管材，惟近期當地公所提出睦鄰需求，爰請台水公司加強與當地公所溝通，俾利本工程恢復施工並於113年底前完工。
八、台水公司112年9月12日函詢調借延性鑄鐵管(DIP)2200mm 1,818公尺、2600mm 3,444公尺，請台水公司於9月底前將影響工項及因應對策提供水源組據以控管。
散會