前瞻基礎建設水環境建設計畫-水與安全
複評及考核小組嘉義地區訪查暨現勘會議紀錄
訪查地點	嘉義地區	受訪查機關	嘉義縣政府
訪查日期	112/10/25	訪查分數、評等	83分 甲等
結論與意見	施進村委員： / 簡報： / 治理工程第六批次，係於110年6月核定，迄今預算執行支用比只有25.33%；第七批次請款數、支用數均為0。至於112年應急工程支用比只有16.49%。上述經費支用比均偏低，請積極趕辦，以提高預算執行率。 / 用地取得第四批次，既然23件用地取得均完成決算，為何110~111年度經費之支用比只有1.8%？所餘88,296仟元是否為節餘款？如是，有無依規繳回？若否，請速請款執行。其次，用地費迄今之請撥款比率只有70.4%，尚有254,358仟元未請撥，仍請積極趕辦，並速依執行進度請撥款，以利預算執行。 / 111年度應急工程仍有1件未完成，其因為何？112年度應急工程仍有9件未完工，請積極趕辦，務請在本年度內完成，以符應急工程意旨。 / 治理工程第六批次荷苞嶼排水臥龍橋段治理工程，所列完工日期既為112年12月31日，為何現況預定進度100%？而實際進度93.05%，落後6.95%，其因為何？有何趕工計畫？均請敘明。 / 嘉義縣布袋鎮雨水下水道改善工程(一)，係於111年3月1日開工，執行情形卻列「施工中」，為何預定及實際進度均標示為0%？其因為何？該工程目前是否停工中？如是，停工原因為何？有何解決方案？何時可復工？若否，目前進度可能嚴重落後，宜請積極趕辦。 / 112-113年生態檢核係於112年3月24日發包，為何須俟八個月後112年11月30日才辦理期初審查？而經費支用比為何迄今仍為0？均請敘明其原因。 / 生態檢核所列三案例工程是否為諸羅樹蛙之棲息地？若是，有何棲地維護策略。 / 營運管理計畫執行內容究有無包含滯洪池？若有，究在哪一項目內勻支？請註明。若無，滯洪池之營運管理經費如何籌應？其次，110年清淤86KM，編列79,670仟元；本(112)年擬清淤95KM，反而只編列經費77,803仟元，是否足以敷應？請再檢討妥處。 / 溪墘排水崩水制水閘門下游治理工程勘查： / 生態檢核團隊建議於6K+998處設置動物逃生通道一處，為何迄未辦理？而本案工程全長1,299m，只設置一處動物逃生通道是否足夠？請再檢討妥處。 / 箱涵橋梁底高程降為EL.3.21m，是否達到該渠段之計畫堤頂高？請查明妥處。 / 開挖後之土方，不宜暫置於渠道內，以避免縮小通洪斷面。 / 擋排水所使用之鋼板樁，請注意水密性。 / 新埤排水(舊埤里無名橋周邊段)治理工程勘查： / 左岸無設計側溝，內水擬如何排除？ / 坡面工長達10m，請考量增設動物逃生通道，以利動物逃生。 / 新舊坡面工間，建議增設隔梁銜接，以避免差異沉陷，或控制破壞規模。 / 林瑞興委員： / 簡報： / 生態檢核委託案作業期程，由招標完成至第一次(期初)報告期程過長。 / 各滯洪池除滯洪功能外，生態(生物多樣性)複合功能可再多與相關專家與民間團體討論，以提升滯洪池生態功能。 / 溪墘排水崩水制水閘門下游治理工程勘查：溪墘排水生物通道可以簡易物料處理多作幾處。 / 新埤排水(舊埤里無名橋周邊段)治理工程勘查：可加強原生植物綠化。 / 林煌喬委員： / 我想從生態檢核、公民參與、資訊公開及營運管理等相關工作，來檢視嘉義縣政府(下稱縣府)推動「水與安全」各項水利工程的辦理情形。生態檢核部分，我們相信生態檢核團隊會依照態檢核流程操作，也相信會就各項工程研擬出適切的生態保育對策與措施。但我們更想進一步瞭解的是，縣府在設計、施工階段是如何將規劃階段的生態檢核成果所列之友善生態的執行理念、策略及措施，加予落實。換言之，也就是「如何將生態檢核團隊的知識與經驗，引入公務體系，並落實於水利建設。」因此，本人以下要談的都是「如何落實的細節」，亦即如何透過工程各階段(規劃、設計、施工及維護階段)環環相扣的生態檢核作為，來共同促成生態檢核團隊的知識與經驗，落實於水利建設： / 首先核定規劃階段，生態檢核團隊一定要做到下列事項： / 蒐集嘉義地區生態資料文獻、套疊生態敏感區、盤點生態保育課題(大尺度)，進而釐清各水利工程環境生態議題(小尺度)(簡報資料三個案例的呈現，仍不夠明確)，並就各項水利建設進行生態檢核資料蒐集、現地調(勘)查。 / 而進行生態檢核時，生態檢核團隊應掌握每項工程的內容、位置與配置、工程周遭環境與土地利用狀況(特別是因工程進行，而完全改變了地景地貌的區域)，然後實際進行現地調(勘)查，以掌握生態的現狀。因為只有確實掌握計畫工程內容及工區生態的現狀，才能釐清各項工程進行可能造成生態的影響；也只有如此才能研擬對應且適切地保育策略與措施，以及提出工程顧問公司真實受用的工程配置方案。 / 此外，建議生態檢核團隊應多運用「補償」(其實應為「生態增益」)策略，主動去發現、去做，而非被動地僅針對受工程干擾的環境，不得不研究在原地或異地補償的作為。因為，生態檢核除了盤點生物種類外，更重要的是應盤點生態條件與空間，故可再檢視各項工程的生態環境，屬計畫工區陸域或水域，有無亟待改善的地方；有無需「補足其生態環境零碎化」，或「豐富物種棲地多樣性需求」的地方，這就是上面所提，要小尺度的角度，找出各水利工程環境生態議題，然後藉由工程的進行，順勢加以改善，來強化陸域、水域，藍、綠網絡的連結性及生物多樣性。 / 最後，可再盤點各項工程鄰近的生態環境(如周邊現有的樹林、灌叢、果園、坡地、水域、農耕地、農田水利及交通道路兩旁綠帶等生態系)，並運用各工程範圍的基地潛力，思考如何連結其間之生物廊道，進而提出有助各項工程與鄰近生態環境物種分布及擴展的設計(如建立動物通道，減少陸殺等)，然後加以串連成陸域、水域完整的生態環境，如此將可成為該工程改善的亮點。試想，假如每件水利工程皆能如上述作法，先「補足其生態環境零碎化」，再利用該基地的潛力，與鄰近生態環境相連結，如此由點成線，由線織成面，則縣府主導185項「水與安全」的水利工程，對嘉義地區生態將會有十足的貢獻。 / 進入設計階段後，生態檢核理應扮演重要角色，是即工程顧問公司可做下列兩件事，來幫助施工階段生態檢核的落實： / 工程顧問公司應運用規劃階段的生態檢核成果及所提的生態保育策略與措施，回饋融入設計中；並與生態檢核團隊討論設計出來的細部設計圖之可行性及妥適性，俾能作更有把握、對生態影響最小的最佳設計。例如：「案例一、溪墘排水崩山制水閘下游段治理工程」提出減輕策略，是即於護岸坡面設置動物可用的斜坡通道，主要係為降低橫向阻隔，立意雖好，但最好能先確認是那些物種在使用？可能使用情形如何？應設於何處，生態團隊均應交代清楚。因為未釐清主要服務何種物種及牠的習性，設計的通物通道就難評估適不適合其使用需求，也就難以平反係屬無效設計之質疑。尤其如僅泛泛提及「設置生物通道」，工程顧問公司恐怕也不會設計？最重要的是，縣府還要叮囑工程顧問公司將生物友善通道的相關細部設計圖，再與生態團隊確認妥適性，才能作更有把握、對生態影響最小的最佳設計。 / 工程顧問公司應再與生態檢核團隊討論，篩選出已實質擬定之保育措施，應轉化成承商須遵守及監工督導可明確清楚的契約規範，或臚陳於細部設計圖的說明中，俾作為後續施工、監造的依據。如此，承商才會將生態保育策略與措施，納入施工三書；也才能將生態檢核團隊的知識，傳授予(或約束)承商及工人，而能真正落實於施工階段。 / 到了施工階段：生態檢核作業如無法謹慎落實，即使規劃、設計階段的生態檢核作業，花了再多的心血及金錢，都將因施工階段的失誤而功虧一簣。所以，監造計畫最好能要求承商作到下列事項(理論上，施工承商應據以撰寫施工計畫書及品質計畫書)： / 承商應與生態檢核團隊討論，於施工計畫書提出「生態檢核執行計畫」專章，其內容應包括：確認保育措施、訂定生態檢核施工要領、建置專業生態團隊及生態檢核流程圖、說明施工擾動範圍及生態應對、製作生態自主檢查表、開工說明會納入生態保育措施宣導、辦理外來物種清除、生態監看紀錄及異常通知處理等。監造單位在審查廠商提送之施工計畫書時，就應詳為檢視。 / 承商應延請生態專業人員統整所有生態保育措施，協助標示現地生態保全對象及製作對照圖表，供施工人員參考辨識，並辦理「開工前說明會」，帶領承商及施工人員現場勘查，現場指認並以警示帶標誌施工範圍，同時應確認施工人員清楚瞭解保育措施及注意事項。尤其，應請其製作自主檢查表，供施工廠商定期填寫查核，以利施工階段徹底執行生態保育措施。惟觀諸目前各縣市工程的生態自主檢查表，其檢查內容都非常簡略，聊備一格，應付了事，故要特別提醒應扣合生態保育措施，嚴謹設計檢驗項目；尤應著重於保全對象，以及承商應特別注意落實的保育措施等，來設計及檢查，才有意義。有些縣市會標榜每季一次生態專家進行現場輔導，可是，如此就能確保生態檢核成果及措施獲得落實嗎？有些生態破壞是不可逆的(如大樹被砍、鱸鰻被吃、重要棲地被誤挖等)，等三個月一次的督導時，破壞已成事實了，已無可挽回，再去現場輔導(應該是善後)，有何意義，而廠商又無責任。 / 此外，品質計畫書及監造計畫書，亦應納入生態檢核的相關作為。尤其要檢視已實質擬定的生態保育措施，有那些項目應納入品質管理標準項目一覽表；監造計畫書亦應將生態檢核的相關作為，列入整體施工計畫書審查重點及施工抽查標準一覽表，以作為後續施工品管、監造及追究廠商的依據。 / 總之，應將「生態檢核執行計畫」，仿目前各工程會將職安衛生、環境保護及交通安全執行計畫，納為施工三書的重要執行及查核對象，才是正辦；也只有如此，才能約束承商及工人，將生態檢核成果真正落實於施工階段。 / 維護階段：簡報中並未提及各項工程進入維護階段，有無就已完工計畫進行生態覆核？事實上應盤點各項計畫範圍施工前後環境使用狀況與棲地品質的變化，追蹤生態保全對象(或關注物種)的狀態，並觀測有無衍生其他生態課題，以及評估各工程生態保育措施的執行成效等。尤其屬延續性計畫，務必就前期完工後維管階段生態檢核的發現，並回饋下期工程規劃設計中，並提出對應且適切地保育策略與措施；如此，才是真正評估各項工程施工前後棲地環境的分析。 / 有關公民參與及資訊公開部分：目前各縣市針對公民參與部分，大都以辦幾場即景說明會，拍幾張照片及以會議紀錄等原始資料，來虛應故事，效果都不好。審視今天的簡報，公民參與資料，雖稍有提及，惟仍有待再強化的地方，謹建議如下： / 明確掌握溝通對象：各項水利建設計畫，可能關切的學者專家及NGO團體(尤其長期關切該計畫區域的NGO團體)，同時應交代清楚已邀請了那些在地意見領袖、生態保育團體及專業人士等。如此，才能判斷是否已找到對的人參與或溝通，以及評估該等公民參與的有效性。 / 構思清楚溝通重點：每場次溝通重點允宜精心規劃安排，因「社區民眾及民意代表」與「學者專家及NGO團體」關切的重點可能不同，前者可能偏重在，目前環境現況及使用情形、未來居民期待、整體發展願景及水岸安全與環境規劃；但後者將更關注生態檢核內容、生態環境營造及後續管理維護發展等面向(這就是常有民眾需求的工程設施與 NGO 團體意見相悖,而無法於取得共識的情形發生)，均應充分準備，秉持專業堅定地回拒及教育民眾。 / 擬訂有效互動對策：檢視公民參與的辦理情形，仍以說明會方式辦理，效果恐有限。建議可針對利害關係人對於議題的看法不同，溝通方式已因應溝通對象擬訂有效交流的互動對策。例如：個人對於議題的看法，不一定清楚，即採現地走訪、導覽式對話、環境教育；社區組織對於議題的看法，可能清楚，可採願景凝聚活動、現場實作活動；NGO對於議題的看法，較清楚，前者可採合作研究、圖資分享或環境設計工作坊等。 / 消化整理會議紀錄：以公民關切議題方式呈現，且進一步說明各議題的參採情形；特別無法辦理或反面意見，又作何處理。如此，將有助於日後循線對照各項水利建設的施作項目，其規劃構想是如何形成、如何調整及最後定案的緣由。 / 至於資訊公開部分：從訪查簡報發現，已呈現連結網頁，資訊公開各分項工程各階段的展示內容，並透過媒體及輿論配上完工後的照片，來描繪建設成果，倍感溫馨、倍增可看性。惟請注意：資訊公開不等於媒體露出，其最重要的功能，是及時將正確訊息對外界公開，達到決策透明與溝通交流的目的。因此，可進一步再將各項工程內容連同生態檢核報告，整理成可閱讀形式，來對外公開，並主動通知關注此議題的公民組織與在地社群，以解除渠等對推動各項工程的疑慮，進而建立與公民組織與在地社群的互信關係。 / 維護管理部分： / 眾所周知，建設容易維護難，我們並不擔心縣府維管的組織架構、經費來源及工作計畫。我們比較關心的是，維管工作是否僅側重於人為設施之維護，河堤護岸的維管，當然必要且重要，但還應兼及生態改善的具體數據及事實，才能滿足NGO團體的關切，並讓建設成果供機關首長講故事、展現政績。過去中央管河川、縣市管河川及區排各項治水及禦潮計畫，其治理績效都只呈現保護面積、施設堤防護岸及排水路改善情形，實太可惜了！謹建議可再檢視各項工程有無下列各項指標的落實成果，以彰顯效益： / 統計比較建設前後的透水鋪面、新植栽綠化面積，從而在碳匯上做出多少貢獻。 / 臚陳外來物種清除、生態棲地環境的友善設計，以及對自然景觀連續及生物多樣性等成果。 / 對水體水質改善、水量多元利用及逕流分擔、承洪韌性的貢獻。 / 各項工程營造設計理念、設計準則、環境整體規劃的原則及工程施作的內容等，是如何秉持低碳工法、減碳設計，使用綠色再生材料、精進施工規範及環境營造固碳等節能減碳精神來執行的成果。 / 此外，本人覺得透過本次考核，縣府可從過去辦理水與安全的建設計畫中，擇優呈現後續維護管理的辦理情形；且可強調已從維管工作的經驗，持續檢討確認維管計畫內容之妥適性，並進行必要之修正與即時的改善，是即已回饋調整未來營運、管理及維護工作，以符合現地需求。如此，將更能吸引考評委員的目光，以及強化考評委員對縣府維管工作的確實及信心。 / 最後，經濟部水利署為響應政府2050年淨零排碳政策，已提出「臺灣2050淨零排放路徑及策略」，積極推動三項策略，其中一項就是「土地植樹固碳」，故所有水利工程應秉持綠色文化及永續生態，從而在碳匯上做出貢獻。各項水利工程大都編有綠美化工程及植栽項目，建議可從自然生態的本土原生性、多樣性、完整性及廊道連結等，來考量設計綠美化工程，尤應儘量選擇反映當地特色的植栽(請參考農委會林務局於109年3月發布「臺灣原生植物於園藝、景觀應用樹種名錄」)。當然，可於節點設計蜜源與食草植物等具生態意義與功能的植株，並以多層次及多樣化的方式種植，來增加綠蔭及誘蝶、誘鳥的氛圍，並營造本工程沿線生物棲息、利用與覓食的空間，豐富該區域自然生態資源。甚至，可從生態檢核找出具指標(或亮點)性之物種，據為各項工程改善成果的評析指標。然後選擇適合該等物種覓食及棲息的植栽或水生植被等，以利該等物種分布及擴展，並據為後續維護管理的重心，如此將使該工程更具挑戰、更有意義(如案例三、埤仔頭排水—等23座滯洪池工程，條件具足，就是可照此操兵的最佳範例)。 / 溪墘排水崩山制水閘下游段治理工程現勘： / 設置生物通道，最好能先確認主要服務何種物種及牠的習性，才能評估設於何處及設置密度等。又目前僅設一處，是否足夠？上岸處是否設置生態緩衝區(避免路殺)？請併同評估結合麻繩網銜接渠底，以改善橫向通透性的必要性。同時，於完工後進行生態覆核，觀測其成效，並將發現回饋於下期工程規劃設計中。 / 回收利用拆除護岸的砌石及水泥塊，逕予排列回填保護基腳，創造孔隙棲地，俾利濱溪植生。 / 河床現有蘆葦等植被，請勿清除擾動；又本工程並無綠美化工程，導致完工後只見兩面光的垂直護岸。因此，建議新建護岸後如尚有空地或利用鎗台處種植爬藤植物，以柔化護岸沿線。 / 右岸7K+707留待農田水利署施作工程之介面，請洽促該署儘快施作，俾免成為防洪瓶頸與缺口。 / 新埤排水治理工程現勘： / 請仿下游段新建護岸後，利用戧台處以木框培土種植爬藤植物，以柔化護岸沿線，作為補償。 / 請研究在不影響河道結構安全的前提下，搭配部分區域打深營造深潭、瀨區等多樣性棲地，以增加當地生態服務機會的可能性。 / 回收利用拆除護岸的砌石及水泥塊，逕予排列回填保護基腳，創造孔隙棲地，俾利濱溪植生。 / 施作堤防工程或臨水作業，易造成水體濁度上升，請再評估於適當區位設置沉砂池的必要性？尤其人員或工程機具所產生之廢水，亦需引導至沉澱池沉澱，並妥善收集處理達到法定放流水標準後，始予排出；同時應落實半半施工原則。 / 內政部國土署 / 簡報 / 簡報P51~53，單位名稱有誤，應為「營建署下水道工程處」。 / 布袋鎮海埔新生地公園旁抽水站新建工程，本署下水道工程分署亦重視，於112.10.23亦有辦理抽查，請縣府持續保持品質施工，其他案件亦請持續趕辦。 / 經濟部水利署 / 簡報 / P.6用地取得經費執行情形第五批次已完成件數為16件，未完成為2件，惟備註欄填寫15件已完成決算，2件辦理中 還少1件其情形為何？ / P.22前瞻第六批明細：編號6荷苞嶼排水臥龍橋段治理工程，其預計完工日期為112年12月31日，然目前的預定進度為100 %其原由為何？ / P.49工程查核成績今年度甲等比例為100 %值得肯定，可提供歷年的成績，以呈現工程品質進步情形。 / P.63營運管理經費列有112年合計的經費，108年到112年的經費建議可一併呈現。 / 生態檢核工作-複評考核訪查暨現勘簡報：案例1-溪墘排水崩山制水閘下游段治理工程之動物逃生通道設計圖設置有坡道，惟坡道上方緊接約1.5m高之防洪牆，請評估是否能達到生物通行之目的。 / 生態檢核工作-複評考核訪查暨現勘簡報-整體流域保育措施提供滯洪池護岸培厚加速環境恢復，及回填打除料增加孔隙及棲地，惟應考量原設計之滯洪量及排洪量，以確保生態及防洪治標準，建議爾後與設計階段即將保育措施納入一併考量。 / 溪墘排水崩山制水閘下游段治理工程現勘： / 工區上下設備、揚塵抑制措施、預留筋未裝設帽套、防墜設施等職安設備，請再加強辦理。 / 橋梁引道之坡度，請設計單位再檢視其妥適性。 / 生態通道請再追蹤後續有哪些動物使用。 / 下游側護欄預留筋之長度，請再檢視是否與設計坡度吻合。 / 目前為汛期期間，又開挖土方於河道中堆置，應注意其堆置土方避免妨礙水流。 / 橋面護欄及AC道路護欄，廠商有特別粉刷。 / 新埤排水(舊埤里無名橋周邊段)治理工程現勘： / 左岸尚未施工之護岸，應注意土方輾壓回填後，再施作坡面。 / 依設計圖6K+808~6K+900左岸洩水為2%洩水坡度往排水渠道方向排放，與現場工程人員所說往工程用地範圍外排放似有不合，請再檢視修正。 / 經濟部水利署土地組： / 簡報 / 簡報雖未提到，惟嘉義縣仍有多條用地範圍線待審，建議加快審議速度，避免影響後續用地及工程案件之進行。 / 簡報第6頁用地取得經費執行情形報表，如第四批次23件用地取得均完成決算，惟110~111年度經費之支用比只有1.8%？又第1批次、第5批次及第6批次已請撥金額與本署登載會計帳目不符，請縣府再檢視報表中數字正確性。 / 經濟部水利署河川海岸組： / 簡報 / 有關因近期物價波動劇烈導致工程或用地經費不足部分，本署將於後續計畫檢討相關因應機制。 / 有關地方民眾反對採用柔性及減碳工法部分，因應淨零碳排政策，期縣府持續辦理地方教育及宣導工作，以利後續治水工程順利推動。 / 經濟部水利署防災組： / 簡報 / 在簡報中移動式抽水機維運預算由19,500,000增至27,740,000，感謝嘉義縣政府在維持妥善率的用心及非工程措施營運管理的努力。 / 在前瞻計畫補助大型移動式抽水機增購部分，嘉義縣未申請增購補助，其他非工程措施補助由其他計畫辦理。 / 經濟部水利署第五河川分署： / 簡報：針對停工及進度異常案件，請縣府儘速趕辦，解除列管。 / 溪墘排水崩水制水閘門下游治理工程勘查： / 現地土方內挾帶雜物，請撿拾。 / 臨時性鋼管護欄，阻抗強度不足75 k g。 / 新埤排水(舊埤里無名橋周邊段)治理工程勘查： / 建議每隔一段距離前坡坡面工勿刷平打光，以粗糙面設置，作為動物逃生通道。 / 河道內既有塊石及混凝土塊，建議留用作為坡腳保護。 / 綜合結論： / 各委員及單位代表意見請受訪單位參酌辦理，並於112年11月27日前改善完成，同時將改善辦理情形及照片彙整成冊，函送經濟部並副知其他參與訪查部會辦理結案。