前瞻基礎建設水環境建設計畫-水與安全
複評及考核小組臺南地區訪查暨現勘會議紀錄
訪查地點	臺南地區	受訪查機關	臺南市政府
訪查日期	112/11/07	訪查分數、評等	82分 甲等
結論與意見	訪查意見 / 蔡義發委員 / 已核定案件請積極趕辦，尤以第1批次核定尚在施工中工程，如六塊寮排水(一工區)目前實際進度21.4%。第4、5批次核定案件，尚有3件測設中，請加速發包作業。 / 核定案件執行已完工者，請盡速請款並轉正，以提高執行率。 / 相關抽水站新建工程施工，請檢視未來維護管理人員安全防護設施是否足夠？並請參考過去評鑑或查核督導意見納入考量，以臻完善。 / 民眾參與部分請多彙整執行過程中之「參採情形」以顯執行成果。 / 核定案件完成後請加強維護管理(含編列足夠維管經費)，以維正常功能。 / 資訊公開部份請留意更新頻率，並採取民眾易懂文字或圖資呈現。 / 防汛備料整備請考量氣候變遷短延時強降雨之需求(含防汛備料種類、數量及放置地點等)，以務實整備。 / 非工程措施請結合自主防災社區及防汛志工成員協助。 / 遭遇困難及解決對策：請參考過去執行經驗防患未然為宜。 / 生態檢核團隊與工程規劃設計團隊討論生態友善措施，值得肯定，並請彙整相互研商共識成果。 / 楊嘉棟委員 / 前瞻基礎建設相關計畫生態檢核及資訊公開是重點，基本上臺南市政府做得都相當不錯，值得肯定。 / 水與安全計畫以防災為優先，然而排水渠道或河川本身的自然度，如果能適度的加以考慮，在景觀上或生態上會更有幫助，例如適度的寬窄變化、蜿蜒的曲線、底床的深淺變化等，都值得在設計時加以考量。 / 排水水道週邊或堤岸能多種植原生植物或適度覆土讓植栽自然演替，在臺南市許多的案場都有做到，建議能在其他後續工程中加以推動，以利減碳及生態。噴草籽部分則建議再考量。 / 資訊公開網站內容很好，建議前瞻計畫部分可拉到首頁Banner來呈現，以利宣導及民眾參與。 / 生態檢核團隊的成果報告內容豐富，值得肯定。 / 前期部分工程似乎在規劃設計階段與生態檢核的互動與交流還可以再加強，簡報中的案例是不錯的範例，值得水利局在未來生態檢核中加以參考。 / 建議在後續訪查，能將施工階段相關生態檢核報表以及整體工程生命週期提供相關文件參閱，以利瞭解相關生態檢核作為。 / 紀純真委員 / 臺南市水與安全執行計畫量多，整體執行率值得肯定，市府團隊用心可見；部分工程有落後情形，經說明，係有地上物或廢棄物問題處理中，可將遭遇困難於簡報更詳細說明，說明各案解決方式及未來努力方向，俾瞭解後續需協助重點。 / 六塊寮排水全面整治，經濟部水利署挹注許多資源，市府及生態檢核團隊，於後續工程及核定計畫之規劃設計，應切合水利署推動調適的理念，無論是自然調適或是水道治理，著手改變原有作法，除符合逕流分擔及出流管制原則，並應落實公共工程生態檢核，考量在地需求亦參採NGO團體建議與理念，納入工程設計與施工，使資源最有效利用，防減災理效果更顯著。 / 各計畫工區範圍，進行生態現況調查，建立的生物類群資料與數量，係為評估整體工程對各類生物的生活史、活動方式、活動空間等影響的參考依據，也以此推估工程對水陸域生態的影響與改變，進而設定工程關聯性高的關注物種，發展出工程設計方法與保育措施。因此，關注物種並非以保育類動物為限，應從工程主體施工與內容考量合宜的關注物種(例如虎頭溪的蜻蜓與魚類) / 例如P.16虎頭溪排水護岸新建工程(一工區)，施工階段水域調查成果魚類「無紀錄」，應重新確認。本計畫工程主要施作皆在水域範圍，建議團隊後續應針對水域環境落實生態調查及檢核工作，另維管P.20水域調查成果魚類亦「無紀錄」，均請生態團隊協助，將生態調查結果，成為有助工程全生命週期的參採資料，不僅是減輕、縮小及迴避等處理說明。 / 市府執行的前瞻基礎建設水環境建設，民眾給予正面肯定；也非常用心在專業教育訓練及民眾溝通工作上，值得肯定。依簡報資料說明，有些工程鄰近農田與民宅，未來請市府考量排水治理工程與農田生態系連結，另也請設計單位多加思考，依自然條件以提升韌性方式，透過設計手段達成防洪標準，替代三面光高聳也無法與環境連結或滲透水的的堤防結構。 / 後續建議市府，針對全面性改善如六塊寮排水、虎頭溪排水等排水治理工程，挹注較多資源部分，需盤點周邊相關生態網絡，並採用多樣治水策略(如逕流分擔、出流管制、在地滯洪、NBS理念與作法)達到治理目的，期待看到不一樣的治理工程。 / 另有關生態檢核工作計畫成果報告書，為使生態檢核機制流暢與效益增加，建議可就保育執行措施效益更深入探討，尤以設計階段的保育措施內容與完工後的現狀的對比、工程前後環境對比、關注物種現況變動。案內工程內容龐多，建議可先就報告書中A級與B級兩類工程探討分析。 / 至應急工程部分，本應就防減災所需緊急處置以保護民眾安全，但許多應急工程的施工與自然調適方向相違，渠道有如溪河動脈的微血管，也是藍綠縫合與國土綠網發展完整的關鍵，儘量保有其韌性及生態服務功能仍為必需，建議各縣市政府就所提報案件應符合前開要求，且水利署於應急工審核機制上，應強化審核，治理範圍無論範圍大小，於合理時程內，仍應要求兼顧考量調適作為及必要之檢核工作，避免部份應急工程對水陸域自然生態及防減災，造成短多長空的影響。 / 內政部國土管理署 / 前瞻1~4期國土署補助77案，核定42.72億元改善都計區積淹水情形，針對補助案件完成後積淹水改善成效，請市府持續追蹤及統計，並適時發布新聞稿說明相關效益，除讓民眾瞭解市府對於治水的努力外，也俾利爭取後續計畫編列。 / 前瞻第4期至113年，目前尚有20案刻正執行中，請市府加速趕辦，依據10月底召開進度檢討會議結論，就可立即實支案件將會優先撥付補助款，針對完工驗收合格案件爰請市府儘速檢討結算書及核算總工程經費，請撥末期補助款。 / 前瞻核定案件國土署已核撥25.45億元，市府實支數22.37億元，支用比將近9成值得肯定，針對前瞻前3期經費上有1.82億元未報署完成核銷，請市府趕辦俾利於今(112)年底全數完成核銷轉正。 / 經濟部水利署 / 建議民眾參與的相關會議紀錄及後續參採回應情形，能納入資訊公開專屬網頁呈現。 / 資訊公開專屬網頁多為全國水環境計畫資料，請將本計畫內容、施工情形、計畫效益等適時呈現於資訊公開專屬網頁。 / 治理效益除呈現淹水面積減少外，建議納入退水時間、淹水損失等實質量化內容，並輔以同角度畫面比對呈現治理成效。 / 經濟部水利署第六河川分署 / 第六河川分署感謝臺南市政府執行前瞻計畫項下各項工程，每個月本分署也會召開平台會議，管控各項工程執行情形及經費核銷狀況，近幾年治理情形已有顯著效果，建議後續可針對治水成效部分予以強化，例如在豪大雨情形下，積(淹)熱點同角度拍攝、降雨量比較等，以利說明。 / 治水後續零星災情部分，請市府針對積(淹)水狀況進一步了解，並搭配合宜之解決方案。 / 中央跟地方合作進行系統性治水工作，在三爺溪排水整治上，已有顯著成效。在橋梁改建工程部分，也請市府支持配合相關執行時程，並對橋梁改建的執行單位，應視執行量能是否足夠或自辦。 / 水利署刻正進行逕流分擔與出流管制，對局部積淹水地區是解方之一，臺南市可再評估對局部地區實施逕流分擔。 / 有關「六塊寮排水治理工程 (安定區第2標及第3標一工區)」、「海尾寮排水3K+545~3K+835治理工程」、「佳里區海埔排水治理工程(第1期A標)」等待開工案件，已完成決標訂約者，請儘速依執行作業注意事項辦理請款作業，提高該計畫年底達成率。 / 「六塊寮排水1K+155~2K+320、3K+370~3K+505治理工程(2工區)」中古車行配合拆遷案，請市府加強管控，以期早日完工。 / 112年應急工程案件，請市府加緊趕辦，以今(112)年底前完工為原則，如因天候等不可抗力因素影響，務必於明(113)年汛期前完成，以達防洪減災功能。 / 未轉正及第七批次核定先期作業案件，請市府依執行注意事項規定趕辦，以利日後滾動式檢討辦理。 / 施工中案件若遇管線遷移問題，建議提列管遷小組協處，避免延宕工時。 / 汛期期間請注意河道內施工安全，並保持河道暢通。 / 請落實要求監造單位加強控管缺失改善及預防矯正之執行，避免再犯。 / 建議落實生態檢核執行，使得治水兼顧生態及生活環境，讓民眾更感受治水成效。 / 經濟部水利署土地管理組： / 簡報P.38「治理工程用地費」，其金額與會記帳目並不相符，請再確認修正。 / 簡報P.70，可知仍有數件需辦理用地取得，其用地範圍線尚未核定公告，建議加速辦理相關作業，避免影響後續用地取得及施工作業進行；至已完成用地取得案，則請加速辦理請款及決算作業。 / 簡報P.38或P.70，僅說明中央補助款實支總額或辦理中案件中央核定補助額，無從得知各年度經費執行情形或各案經費請領情形，建議補充相關資料，方能真正了解各年度執行實況。 / 經濟部水利署河川海岸組： / 臺南市低窪地區佔比甚高且因為是古都，地下有很多古文物，闢如刻正執行中的鹽水排水治理工程、劉厝排水、柳營八老爺等，工程難度相對其他縣市嚴竣，感謝市府伙伴為治水工作的努力。 / 臺南市應急工程110年度皆已報竣，倘有未結案部分請儘速結案，另111及112年度應急工程請於今年底前趕辦完工。 / 部分治理工程包含「虎頭溪排水離子尾橋至穗芳橋護岸治理工程（A工區、B工區）」等七案，約4.2億，原框列在第五期（114年以後）已於本月調整可提前至第四期（112-113年度）請款，請市府依工進辦理請款。 / 經濟部水利署水利防災組： / 感謝臺南市政府對於大型移動式抽水機增購的配合，臺南市政府逾前瞻基礎建設計畫第三期111年採申請補助8台、第四期112購置12台，111、112年度已完成採購並於當年度核銷完成。 / 有關非工程措施補助部分，除大型移動式抽水機列入前瞻計畫辦理外，其餘水情災情監測與監控設施建置(如：水位計、CCTV及淹水感測器)、水患自主防災社區等由其他計畫辦理補助，另水患自主防災種子社區(仁德區二行社區、柳營區八翁社區)評鑑作業已開始期以爭取優良成績。 / 臺南市政府大型移動式抽水機492台為全國數量，維護保養契約計6案，機組妥善率為100%。 / 經濟部水利署工程事務組： / 市府對於管遷部分，應變良好，惟部分工程受文資影響整體工期，建議設計單位應及早因應辦理變更設計事宜，加速整體工務行政流程，避免工程延宕情事發生。 / 生態檢核與工程減碳部分： / 生態資料蒐集是否蒐集各界關注生態議題與國內既有生態資料庫套疊。 / 工程設計與施工，建議朝向工程減碳方式辦理，以符合整體施政方針。 / 「台南市永康區鹽洲抽水站新建工程」現勘意見 / 工地稍零亂，請加強管理外，吊掛建材與動線及避開高壓線等，請詳予規劃以維安全。 / 請市府考量未來完工後之維護管理操作人員協助檢視有否不足處，回饋予規劃設計及施工單位精進，甚或考量辦理變更設計，俾更完善，便於日後維護管理操作。 / 未來完工後，請市府檢視相關收集水路順暢以利抽水站發揮功能。 / 現場喬木保留且有確實依生態檢核建議，避免工程影響。 / 本案設置便道及破堤對灘地及河川之影響，請在施工中生態檢核中加以注意。 / 本工區緊鄰交通要道，工程車輛進出請確實指派專人執行交維計畫，並加強夜間警示。 / 起重機吊掛作業請落實一機三證抽查，並加強職安作為。 / 本工區以預壘樁施作連續壁，請加強監測擋土支撐變位情形，避免發生道路坍陷或鄰房受損。 / 「虎頭溪排水護岸新建工程(一工區)」現勘意見 / 工區進出口無明顯警示標語，且未有施工告示牌，工區管理有待加強。 / 工區內多為粉土，請加強灑水減少揚塵，現場並無洗車設備。 / 護岸頂部連續式護欄完成面不佳，且部分有蜂窩、線型不平順情形、殘留鐵釘等，請再加強施工品質管控。 / .現場完成之混凝土工程局部蜂窩，請加強搗實並留意模板適用度。 / 請依工程進度核實請估驗款。 / 請依合約內容實施生態檢核作業。 / 現場原為掩埋垃圾區域，環境條件不佳，建議應儘快完工，以利植披恢復。 / 工程施作中，請配合外來種移除作業。 / 綜合結論： / 各委員及單位代表意見請受訪單位參酌辦理，並於112年12月14日前改善完成，同時將改善辦理情形及照片彙整成冊，函送經濟部並副知其他參與訪查部會辦理結案。