經濟部水利署 會議紀錄
1. 會議名稱：「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」及「備援調度幹管工程計畫」112年11月控管會議
2. 會議日期：112年11月20日(星期一)上午10時0分
3. 會議地點：水利署台中辦公區第三會議室
4. 主持人：陳春宏副總工程司
  武經文副總經理(李基城副總工程師代理)
5. 紀錄：蕭至中
6. 出(列)席單位及人員：(如簽名冊)
7. 主持人致詞及主辦單位報告：(略)
8. 討論事項
案由一：「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」辦理情形，請討論。
決 議：
一、前次會議辦理情形決議如附件1。
二、臺中段管線
(一)烏日-大里送水管(一)已於112年11月10日開工，請台水公司協調承商請領預付款，並於112年12月15日前將交維計畫書提報臺中市政府審查。
(二)烏日-大里送水管(二)設計書圖112年11月15日已完成，請於112年12月15日前送總處成立預算，並於113年1月15日前完成上網招標作業。
(三)烏日配水池後續執行方案，請台水公司預為準備相關說明資料，持續與地方加強溝通爭取支持，並於113年2月5日前召開說明會，並請仍依原計畫期程於115年底完工為目標趕辦。
三、彰化段管線
(一)北斗管(一)9月22日函報總處，惟配合併11區案件送採購中心審查中，請總處協助於11月底完成上網招標。
(二)北斗管(二)11月3日修正後已送總處成立預算中，請總處協助於12月中旬完成上網招標作業。
(三)委外第6標細設作業11月6日已開會審查，並請台水公司依目前規劃期程於113年2月底上網招標。另有關河川公地使用部分，向第四河川分署申請時，請副知水利署，另請水利署協調第四河川分署加速審查。
四、考量部分施工路段交通流量大，如南屯送水管(一)、彰南至北斗送水管(一)及(二)等，建請台水公司先洽地方政府確認是否有路面禁挖期，以利排定工序。
五、請台水公司12月20日前將113年工作計畫書(含里程碑)函送水利署。
案由二：「備援調度幹管工程計畫」辦理情形，請討論。
決 議：
一、前次會議辦理情形決議如附件2。
二、樹林區中正路及大安路管線工程管(二)-2於111年3月16日決標、管(二)-3於111年8月10日決標，惟進度僅11.7%、10%，為利113年底試通水，請台水公司趕辦。
三、浮洲加壓站至板新場管線工程管(六)於111年3月16日決標、管(七)於111年2月9日決標，惟至今尚在辦理丁類危評及跨河構造物申請，爰管(六)丁類危評請於11月底前報職安署審查；管(六)、管(七)跨河構造物請於11月底前向新北市政府水利局提出申請。
四、鯉魚潭場第二送水管工程管(三)-大甲溪水管橋基樁工程，請台水公司務必於112年11月底前進場施工，以達成GPMnet 12月控管里程碑。
五、豐原大道環狀埋設幹管工程管(四)於111年8月24日決標至今，因所需DIP(K1)2,200mm管材無法決標而進度緩慢，請台水公司於113年1月底前完成管材決標。
六、臺中鐵路高架化騰空廊道下埋設管線工程管(六)重新發包案，請台水公司盡速檢討招標文件並於12月20日前上網;管(八)、管(九)之趕工計畫請台水公司於下次控管會議提出。
七、台中第三供水區祥順路送水管工程管(三-1)請台水公司盡速檢討招標文件並於12月中旬前上網。
八、溪埔及大泉伏流水原水管工程管(一)及三峽橫溪佳興水管橋工程請台水公司趕辦，俾利於112年底前完成。
九、東港溪至鳳山水庫新園段導水管工程管(二)請於112年底前提出新園鄉公所如不核准路權之替代方案；路證申請補正資料請於11月底前送至公路總局，並請總處協助南工處溝通；另管(二)、管(三)所需DIP(K3)2,600mm管材，請台水公司於12月底前決標。
十、本計畫多標工程已決標半年以上，但工程進度尚在10%以下，甚有不到3%，進度落後甚多，請台水公司於下次控管會議就該等標案詳列進度圖及因應對策，俾利控管。
十一、請台水公司12月20日前將113年工作計畫書(含里程碑)函送水利署。
散會