## 工程
年度	位置分區	縣市	鄉別	村里	鄰別	工程名稱	提報核定戶數	受益戶數	狀態	縣市 / 比例	工程經費(萬元)			發包後工程經費(萬元)			發包日期	開工日	完工日期			進度			承包廠商	監造單位	WGS84座標		工程概要	備註
											提報	核定	補助	決標	補助	決算			預定	變更	實際	預計	實際	差異			經度	緯度
113	原民地區	桃園市	復興區	雲霞里	5	東眼山部落簡易自來水工程	21		招標中	69%	226.13	226.13	156.03	226.13	156.03							0%	0%	0%			121.38940	24.83452	導水設施：HDPE管0.75吋1,500m、1.5吋1,200m / 貯水設施：ST 10噸1座 / 其他設施：抽水馬達2組
113	原民地區	桃園市	復興區	華陵里	1~3	新興簡易自來水工程	25		施工中	69%	211.98	211.98	146.27	211.98	146.27		113.07.29	113.08.10	113.11.30			5%	5%	0%	宏方土木包工業		121.40484	24.63755	取水設施：修繕1處 / 導水設施：HDPE管1.25吋2,500m
113	一般地區	嘉義縣	梅山鄉	太平村	1~10	太平村簡易自來水工程	172		施工中	75%	795.00	795.00	596.25	795.00	596.25		113.06.05	113.06.15	113.11.30			30%	30%	0%	建昇營造工程有限公司		120.60365	23.56080	導水設施：3"HDPE管 2,610M、1.5"HDPE管 135M、1"HDPE管 230M、 / 蓄水設施：50噸蓄水池6座、 / 其他設施：15HP馬達4組、25HP馬達2組、3HP馬達2組
113	一般地區	嘉義縣	梅山鄉	太興村	1~10	太興村簡易自來水工程	224		施工中	75%	290.00	290.00	217.50	290.00	217.50		113.08.01	113.08.11	113.11.30			5%	5%	0%	建昇營造工程有限公司		120.63455	23.54150	取水設施：固定取水口1處、 / 導水設施：3"HIP管 2,000M / 淨水設施：過濾桶3噸1座
113	一般地區	嘉義縣	梅山鄉	瑞里村	1~8	瑞里科仔林簡易自來水工程	152		施工中	75%	615.10	615.10	461.33	615.10	461.33		113.05.03	113.05.13	113.11.30			30%	30%	0%	建昇營造工程有限公司	暘昇工程顧問企業有限公司	120.67016	23.52846	取水設施：固定取水口1處 / 導水設施：2"HDPE管 170M、2"HDPE管 2,800M、1"HDPE管 2,350M、 / 蓄水設施：90噸蓄水池1座、20噸蓄水池3座
113	一般地區	宜蘭縣	大同鄉	茂安村	1~3	茂安簡易自來水工程	51		施工中	71%	170.00	170.00	120.70	170.00	120.70		113.05.03	113.05.13	113.11.30			50%	50%	0%	展興營造股份有限公司	元愷工程顧問股份有限公司	121.45124	24.53229	導水設施：2.0"HDPE管 140M、1.5"HDPE管 807M、1.0"HDPE管 350M
113	原民地區	花蓮縣	萬榮鄉	馬遠村	7	馬遠村7鄰簡易自來水工程	20		施工中	75%	230.00	230.00	172.50	230.00	172.50		113.04.10	113.04.20	113.11.30			50%	50%	0%	弘建土木包工業		121.36187	23.57817	取水設施：固定取水口1處 / 導水設施：1.5吋HDPE管2,105m / 蓄水設施：RC30噸1座
113	原民地區	花蓮縣	萬榮鄉	馬遠村	8	馬遠村8鄰簡易自來水工程	49		施工中	75%	300.00	300.00	225.00	300.00	225.00		113.05.08	113.05.18	113.11.30			50%	50%	0%	弘建土木包工業	力匠工程顧問有限公司	121.36627	23.58098	取水設施：固定取水口1處 / 導水設施：1.5吋HDPE管1,500m / 蓄水設施：RC 30噸1座、50噸1座

## 營運
年度	縣市	計畫名稱	狀態	經費(萬元)		發包後經費(萬元)			實際 / 發包日期	實際 / 開工日	完工日期		進度			補助比例	備註
				核定	補助	決標	補助	決算			預定	實際	預計	實際	差異
113	新北市	營運計畫	辦理中	97.20	63.18	147.00	95.55		113.03.13	113.03.13		113.11.30	50%	50%	0%	65%
113	桃園市	營運計畫	辦理中	962.50	664.13	962.50	664.13		113.05.01	113.05.01		113.11.30	50%	50%	0%	69%
113	新竹縣	營運計畫 / (尖石鄉)	辦理中	638.00	440.22	638.00	440.22		113.04.30	113.04.30		113.11.30	50%	50%	0%	69%
113	新竹縣	營運計畫 / (五峰鄉)	辦理中	628.80	433.87	628.80	433.87		113.04.31	113.04.31		113.11.30	50%	50%	0%	69%
113	苗栗縣	營運計畫	辦理中	238.30	178.73	238.30	178.73		113.05.30	113.05.30		113.11.30	50%	50%	0%	75%
113	苗栗縣	設施改善 / (泰安鄉)	辦理中	120.00	90.00	120.00	90.00		113.06.21	113.06.21		113.11.30	10%	10%	0%	75%
113	苗栗縣	設施改善 / (南庄鄉)	招標中	190.00	142.50	190.00	142.50						0%	0%	0%	75%
113	苗栗縣	設施改善 / (獅潭鄉)	招標中	30.00	22.50	30.00	22.50						0%	0%	0%	75%
113	臺中市	營運計畫	辦理中	164.60	106.99	164.60	106.99		113.05.30	113.05.31		113.11.30	50%	50%	0%	65%
113	南投縣	營運計畫	辦理中	436.40	309.84	436.40	309.84		113.06.02	113.06.02		113.11.30	50%	50%	0%	71%
113	南投縣	設施改善 / (仁愛鄉)	招標中	230.00	163.30	230.00	163.30						0%	0%	0%	71%
113	南投縣	設施改善 / (信義鄉)	招標中	240.00	170.40	240.00	170.40						0%	0%	0%	71%
113	嘉義縣	營運計畫	辦理中	718.10	538.58	698.00	523.50		113.03.21	113.03.21		113.11.30	50%	50%	0%	75%
113	高雄市	營運計畫	辦理中	178.30	123.03	178.30	123.03		113.06.21	113.06.21		113.11.30	50%	50%	0%	69%
113	屏東縣	營運計畫	辦理中	533.50	400.13	523.00	392.25		113.03.05	113.03.05		113.11.30	50%	50%	0%	75%
113	宜蘭縣	營運計畫	辦理中	145.90	103.59	145.90	103.59		113.03.29	113.03.29		113.11.30	50%	50%	0%	71%
113	花蓮縣	營運計畫	辦理中	942.30	706.73	942.30	706.73		113.02.27	113.03.07		113.11.30	50%	50%	0%	75%
113	臺東縣	營運計畫	辦理中	531.10	398.33	526.00	394.50		113.03.06	113.03.06		113.11.30	50%	50%	0%	75%

## 外線
年度	縣市	計畫名稱	狀態	補助 / 比例	經費(萬元)		提報受益戶數 / (戶)	備註
					核定	補助
113	新北市	自來水用戶設備外線補助計畫	辦理中	65%	950.00	617.50	214	預計113年12月底結案
113	桃園市	自來水用戶設備外線補助計畫	辦理中	69%	650.00	448.50	217	預計113年12月底結案
113	新竹縣	自來水用戶設備外線補助計畫	辦理中	69%	1,240.00	855.60	500	預計113年12月底結案
113	新竹市	自來水用戶設備外線補助計畫	辦理中	69%	40.00	27.60	15	預計113年12月底結案
113	苗栗縣	自來水用戶設備外線補助計畫	辦理中	75%	1,347.60	1,010.70	900	預計113年12月底結案
113	臺中市	自來水用戶設備外線補助計畫	辦理中	65%	1,800.00	1,170.00	1000	預計113年12月底結案
113	南投縣	自來水用戶設備外線補助計畫	辦理中	71%	188.60	133.91	462	預計113年12月底結案
113	彰化縣	自來水用戶設備外線補助計畫	辦理中	71%	1,000.00	710.00	1100	預計113年12月底結案
113	雲林縣	自來水用戶設備外線補助計畫	辦理中	75%	80.00	60.00	120	預計113年12月底結案
113	嘉義縣	自來水用戶設備外線補助計畫	辦理中	75%	250.00	187.50	227	預計113年12月底結案
113	臺南市	自來水用戶設備外線補助計畫	辦理中	69%	60.00	41.40	40	預計113年12月底結案
113	高雄市	自來水用戶設備外線補助計畫	辦理中	69%	1,800.00	1,242.00	900	預計113年12月底結案
113	屏東縣	自來水用戶設備外線補助計畫	辦理中	75%	20,000.00	15,000.00	8500	預計113年12月底結案
113	宜蘭縣	自來水用戶設備外線補助計畫	辦理中	71%	212.60	150.95	115	預計113年12月底結案
113	花蓮縣	自來水用戶設備外線補助計畫	辦理中	71%	400.00	284.00	400	預計113年12月底結案
113	臺東縣	自來水用戶設備外線補助計畫	辦理中	75%	1,263.67	947.75	272	預計113年12月底結案
113	澎湖縣	自來水用戶設備外線補助計畫	辦理中	75%	25.60	19.20	2	預計113年12月底結案
113	金門縣	自來水用戶設備外線補助計畫	辦理中	69%	100.00	69.00	54	預計113年12月底結案
113	連江縣	自來水用戶設備外線補助計畫	辦理中	75%	50.00	37.50	70	預計113年12月底結案
合計						23,013.10	15108