經濟部水利署 會議紀錄
1. 會議名稱：「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」及「備援調度幹管工程計畫」113年1月控管會議
2. 會議日期：113年1月26日(星期五)上午9時30分
3. 會議地點：水利署台中辦公區第六會議室
4. 主持人：陳春宏副總工程司
  凃明裕副總工程師
5. 紀錄：蕭至中
6. 出(列)席單位及人員：(如簽名冊)
7. 主持人致詞及主辦單位報告：(略)
8. 討論事項
案由一：「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」辦理情形，請討論。
決 議：
一、前次會議辦理情形決議如附件1。
二、臺中段管線
(一)烏日-大里送水管(一)交維計畫113年1月上旬已核准在案(時間2月26日~4月15日)，請備齊管材等材料，督促承商務必依核准時間於2月26日立即進場施工。
(二)烏日-大里送水管(二)因台水公司內部系統致未能依原訂期程上網，請加速趕辦於2月20日前公告，公告期間則請依年假酌予延長。
(三)烏日配水池後續執行方案，為配合本屆立委2月1日上任，請台水公司備齊相關說明資料，於2月底前先行拜訪當地里長、立委服務處等說明爭取支持，並於2月底前召開地方說明會。
三、彰化段管線
(一)北斗管(一)及管(二)1月23日辦理施工前協調會，請如期於2月底開工，3月底前提送交維計畫書。
(二)委外第6標細設作業112年12月29日已核定在案，請台水公司中工處於113年2月5日前送總處成立預算，並請總處協助於2月底完成上網招標作業。
(三)委外第6標請於農曆年後拜會溪州鄉長及西螺鎮長，說明工程內容爭取支持，再擇期召開地方說明會。另施工期程等相關資料請提供四河分署，俾利四河分署提早與河川公地承租戶協商用地收回，避免農作無法收成。
案由二：「備援調度幹管工程計畫」辦理情形，請討論。
決 議：
1. 前次會議辦理情形決議如附件2。
2. 樹林區中正路及大安路管線工程管(二)-2、管(二)-3因配合新北市捷運工程，由原定113年底完工展延至114年底完工，相關工期展延請依契約辦理。
1. 三峽橫溪佳興水管橋工程原定112年底完工，請趕辦於113年2月底前試通水。
2. 浮洲加壓站至板新場管線工程管(六)、管(七) 河川公地申請(涉及穿堤)新北市政府水利局1月16日已審核原則同意，請於1月31日前提送修正版至新北市政府水利局，俾利該局函轉十河分署再陳報本署核定。
3. 鯉魚潭場第二送水管工程請研擬趕工方案，俾於本計畫期程115年底前完工，其中管(三)涉大安大甲聯通管部分，請依部長核示大安大甲聯通管通水時程辦理。
4. 豐原大道環狀埋設幹管工程管(四)所需2200mm管材，請於113年4月底前完成發包，避免影響施工。
5. 臺中鐵路高架化騰空廊道下埋設管線工程管(六)(續)請於113年2月底前完成發包。
6. 台中第三供水區祥順路送水管工程管(一)請於3月1日前進場施作。
7. 雲林至嘉義系統送水管備援複線工程定於113年底前完成，除雲嘉備援水管橋外，其餘標案皆已完工或接近完工，請把握於汛期前完成水管橋跨深水槽段，以達管控目標。
8. 溪埔及大泉伏流水原水管工程管(一)須與南化高屏聯通管銜接，請台水公司視水情狀況與南水分署協商衘接時機，並於5月底前完工。
9. 東港溪至鳳山水庫新園段導水管工程管(二)廠商1月5日提出終止契約，請於2月底前釐清爭議或另行發包。另管(三)請於3月底前取得公路局路證，俾利進場施作。
10. 本署113年投資6,200萬元經費請優先支用，並於9月前核銷，如有無法支用部分請於9月底前繳回本署，俾利調配其他計畫使用。
散會