前瞻基礎建設水環境建設計畫-水與安全
複評及考核小組雲林地區訪查暨現勘會議紀錄
訪查地點	雲林地區	受訪查機關	雲林縣政府
訪查日期	113/3/7	訪查分數、評等	81分 甲等
結論與意見	訪查意見： / 施進村委員： / 經費執行支用比以請款數作分母計算，易引起誤導，有待商榷。如治理工程第六批次核定經費1,161,998仟元，請款數14,180仟元，實支數8,804仟元，縣府以請款數作分母核算，稱支用比62%，惟若以核定經費作分母核算，支用比只有0.75%，兩者落差相當大，後者反而可較真實反應經費實際支用情形。因此，所列經費支用比之合理性，仍請再檢討妥處。 / 第五批次埤麻大排護岸工程進度落後6.62%，其因為何？有何趕辦計畫？均請敘明。 / 第六批次「新街大排民寧橋下游段治理工程」和「新街大排民寧橋及樹埔橋改建工程」等兩件工程既已改列正式工程，惟用地範圍線卻未公告，請積極趕辦新街大排用地範圍線公告，及都市計畫變更程序，以避免影響工程執行進度。 / 四番地生態水岸園區水環境改善工程，經雲林縣工程施工查核小組，查核核列乙等，分数只有75分，其主要缺失為何？生態團隊有何改善建議？改善結果為何？均請敘明。 / 113年度所編列營運管理經費及需辦理營運管理之工程項目數量各為何？請敘明。 / 溪埔子中排擬辦理河道整理，對於底棲生物棲地之影響如何？對於既存老樹擬如何保存？請生態團隊提出具體建議。 / 蔡義發委員： / 轄內計有146條區域排水，已完成規劃86條，建請針對有重要保全 / 對象且有淹水之尚未規劃排水，持續辦理規劃，俾據以治理以維人民生命財產安全外，已核定規劃案件尚有多件未完成，請趕辦。 / 已核定治理工程尚有多件未完工或未發包(尤以第五、六批次核定者)請加速辦理。 / 第六批次核定案件，尚有兩件治理計畫用地範圍線尚未核定公告，請儘速辦理，以免影響工進。(包含用地取得程序等請趕辦)。 / 已核定案件尚未完工者，汛期間請加強防汛措施。 / 民眾參與(含地方說明會)等意見，請綜整參採情形，以顯執行成果。 / 生態檢核作業執行情形: / 簡報內容請加強說明核定案件各階段(工程生命週期)辦理情形與成果。 / 請依工程生命週期各階段落實執行外，針對具有關注物種甚或 / 保育物種請留意完工後之監測計畫作業。 / 資訊公開部分，請留意適時更新內容(含施工情形等)並將計畫內容，計畫效益以民眾易懂圖資呈現。 / 維護管理經費及維管工作，請增列一定比例費用確實辦理外，並請積極推動認養機制(包含防汛護水志工等)協助。 / 遭遇困難及解決對策等: / 針對案件流標多次，管線遷移及用地取得部分，建請考量再提報或設計階段先行前置作業及予以事先考量，以免影響工進。 / 維管經費不足，確應予以重視；除請盡量籌編外，請考量認養機制道路外，可否洽詢企業界協助專案維管工作，請參酌。 / 詹明勇委員： / 簡報P8支用比是請款和實支之比例，但研考單位重視的是總經費之執行情形，建議日後增列實支經費和核定經費之比例。 / 簡報P9-P10其他單位之補助情形，是否可補註執行年度。 / 簡報P12、P21、P22請縣府要檢討「應急」工程延宕之原因和未來因應之道。 / 簡報P15由中央補助雲林縣府，又由五河分署代為執行，請縣府說明為何無法自辦？ / 簡報P15治理計畫用地未核定，未來相關案件如何推動？ / 簡報P21、P22，#15#20抽水平台的建置有沒有違反「移動式」抽水設施之管理原則？若致災點位之治理工程解決，此項設施是否會成為「閒置設施」，而被審計單位檢討？ / 簡報P29若民眾原用水井設有取得合法水權，在處理用地時，再由主管水權單位輔導取得水權，並在地上物查估時給予補償。這樣的作為是否允當？身為管理單位如此作為有無進退失據？ / 簡報P33-P34設計考量除在地融合之外，宜強調設計功能完整性和經濟性。 / 請縣政府可考量訪評項目，補述管考機制(專案小組運作情形)，工程執行期程掌控情形，藉以理解全案推動情形。 / 請縣府和生態團隊要確實檢點施工過程中生態檢核自主表的正確性。 / 請主辦單位檢視「安慶圳大排及溪埔子中排治理工程」生態友善自主檢查表「112/06/05、112/09/05」、「112/06/05、112/11/01(左)」、「112/08/03、112/11/01(右)」、「112/08/03、113/01/05(左)」、「112/07/03、112/09/05(左)」的相片是否相同。若有重複使用之情形，是否有違相關規範，請主辦單位依合約處之。 / 楊嘉棟委員： / 工程如期如質完工，就是對生態最小的干擾，建議要加強執行率。 / 縣市管河川及區域排水路是生態上重要的網絡必須要加以重視，因此進行生態檢核時應以系統性的思維來看待，才能有宏觀整體性的規劃與作為，才能達到簡報P67頁詹明勇委員所提到的提升生態服務系統的價值。 / 生態檢核團隊的組成及經驗都很好，惟今天的簡報內容多為工作報告，實際執行成果著墨較少，建議可以加強，尤其許多工程已完工，其生態恢復情形如何？應是大家所關心的部分。 / 生態檢核簡報第14頁所提生態友善對策原則過於籠統，例如移植大樹或補植，請問移植存活率如何？施工前要進行干擾動作以驅趕小動物？設置動物逃生通道其型式、對象？ / 從簡報P28動物通道正視圖與P14實際的照片可以看到此設計不太友善，請實際瞭解通道使用的生物類群，並參考其他有發揮功效的設計與實例來施作為宜。 / 簡報P33竣工後1個月即進行完工後檢核，且與比對的時間及水文情形相當不同，所得的棲地因子分析是否合理？有沒有其他更好的說明案例？請再酌。 / 國家發展委員會 王伯崴 / 建議生態檢核成果簡報補充工程施作時相關意見，是否已於執行過程中採納。 / 工區相關安全作為仍需加強。 / 經濟部水利署土地管理組： / 為利計畫執行，核列正式工程用地取得案，請縣府以本（113）年底前完成用地取得為原則積極趕辦。另外有部分案件，因用地範圍尚未公告，影響後續用地取得期程，建請縣府研議妥適作法，加快用地範圍公告作業，避免計畫延宕。至於已完成用地取得案，則請依期程辦理請款及決算作業。 / 經濟部水利署河川海岸組： / 雲林縣政府往年辦理本計畫執行情形尚符合控管進度，惟部分案件因辦理驗收、決算事宜而有請款、核銷延遲狀況，請縣府加強辦理請款、估驗程序，以提高相關執行績效。 / 縣府簡報第12頁，111年應急工程辦理情形，施工、完工案件數有誤，請再確認。(應為1件施工中，19件已完工) / 縣府簡報第6頁，縣府於今年度有建置水系治理系統，對於後續計畫掌握治理情形有相當大的幫助，建議縣府可開放相關治理資訊，供署內系統介接，以利後續提報機制更完善。 / 為提高本計畫本年度執行率，將採競爭機制請縣府盡速趕辦工程進度請款、核銷，113年度應急工程務必趕辦年底完工，其他施工中工程亦請加速趕辦。 / 經濟部水利署水利防災組： / 非工程部份在前瞻計畫項下為補助縣市政府辦理抽水機增購、汰換及其監測設備建置，自109至112年止，雲林縣政府計申請27台補助，執行進度尚符合預期，惟核銷行政作業資料需正確不缺件。 / 水利署第五河川分署已調用85台大型移動式抽水機協助縣府辦理防汛、緊急抽水工作，並配合維護保養及逾使用年限不堪使用之機組汰舊更新作業。 / 另水利署將對調用85台機組於4月15-17日辦理全數檢查，第五河川分署將擇期對縣府自有機組辦理抽檢，屆時請縣府派員協助。 / 經濟部水利署工程事務組： / 簡報P21-22，水安全計畫中111年(1件)及112年(2件)應急工程仍有3件工程未完工(皆都在4-5月)，且均呈現量能不足現象。 / 簡報P39，四番地生態園區改善計畫查核成績75分，有偏低情形，請縣府加強督辦。 / 營運管理經費中雨水下水道部份幾乎沒有相關營運經費及計畫，請補充說明。 / 遭遇困難中，管線遷移常為雲林縣工進遇阻原因，尤其是橋梁改建、道路整建案，解決對策中提出基本設計時即協調相關管線單位，請提出相關案例說明。 / 計畫願景僅以全縣146條區域排水規劃建設為目標做報告，較無整體規劃安排之呈現。 / 安慶圳大排及溪埔子中排工程，保育措施以設置透水孔表示，請問屬何種生態保育措施？另生態團隊自主檢查項目為每天早晚施工時間、是否移樹、定時灑水情形、車速；設透水孔，似較無生態檢核重點。 / 經濟部水利署： / 簡報P15及P23分別列出部分工作係委託五河分署或口湖鄉公所代辦，仍應列出辦理情形之相關說明，始能突顯主辦單位有掌握相關工作之進度有否符合。 / 簡報P39所列四番地生態水岸園區水環境改善計畫查核分數僅75分，請檢討原因改善。 / 112年度營管費用高達6.4億元，勢對地方政府財政造成負擔，後續建議在規劃設計階段，即將各種方案所需營管費用納入評估供決策者參考。 / 所列各種遭遇困難均屬規劃設計階段即可預見，應提早因應而非等到問題浮現再行解決。 / 生態檢核簡報P14所列部分不封底之情形，對生態補償非常有限，至少不封底部分應維持連續性而非跳躍式不封底。 / 多處物種調查於魚類部分均為「無紀錄」，然河川內沒有魚是一件奇怪的事情，爰多項保育策略應以魚類為目標物種，不可因魚類未紀錄就忽視，而應讓其重現於河川為目的。 / 綜合結論 / 計畫整體願景請將雲林縣轄內146條區域排水經各易淹水地區水患治理計畫到前瞻各階段治理成果，並將後續縣府重要規劃及即將完成整治列入。 / 雲林縣政府補助經費執行情況，請依照本署支用比定義及控管報表之格式，並請加強請款、估驗之支用比以提高預算執行率。 / 本計畫工程完工後之抽水站、移動式抽水機、水閘門、滯洪池等維護管理等相關數量及費用，請列入113年維護經費加強說明。 / 本計畫補助之第五、六批次治理工程尚未完工、施工中之工程，為因應汛期將屆，請備妥相關緊急應變措施；未發包部份請控管於113年4月底前發包；111年、112年應急工程未完工部份，請於113年4月底前完工；113年應急工程請控管於113年12月底前完工。 / 本計畫後續維護管理之經費，配合生態檢核等回饋事項，回歸到混凝土設計減量為目標，並導入民間、社區志工、CSR企業社會責任等認養機制。 / 本計畫之工程進度落後、品管缺失等分析原因，擬訂改善對策，減少重覆缺失及進度提升。 / 本計畫補助已核定之工程涉及到尚未公告治理範圍及都市計畫變更部份，請縣府提出預定完成管控期限，以利後續追蹤。 / 生態檢核係以系統生物多樣性考量，生態服務系統思維，並提供友善環境，請服務團隊之執行之實務執行經驗，回饋縣府設計單位為實質參考依據。 / 目前執行中之工程有遭遇困難，如土方暫置問題、管線遷移、民眾陳抗等情事，已提出具體之解決方案，並請雲林縣政府針對提出之具體解決方案提出其改善期程，加速工程完工，以利計畫執行率追蹤控管。 / 各委員及單位代表意見請受訪單位參酌辦理，並於113年4月8日前改善完成，同時將改善辦理情形及照片彙整成冊，函送經濟部並副知其他參與訪查部會辦理結案。 / 現勘意見 / 施進村委員： / 工程標準斷面圖，請標示計畫渠寬、設計渠寬、計畫堤頂高、設計堤頂高，俾瞭解本工程是否依規劃報告設計。 / 工地入口應設置圍籬並設置警示燈；工地亦應備妥救生衣、救生圈及抛繩槍，以維安全。 / 護岸頂與水防道塔間有高差，形成不安全用素，請檢討改善，在未改善完成前，請樹立警示標誌，提醒用路人，以維安全。 / 本工程設計封底，不利生態環境，請檢討改善。 / 蔡義發委員： / 安慶圳大排及溪埔子中排治理工程(兩個工區) / 本工程112年1月16日開工，預定113年6月8日完工，截至113年3月6日實際進度41.83%，預定進度34.7%，超前7.13%。 / 安慶圳工程內容: / 排水路改善L=505.8m。 / 防汛道路修復L=505.8m，手動水門及箱涵1座。 / 安慶圳工程截至目前大部分均已完成，惟下列意見請參辦。 / 進入工地前職安人員應先做「危安告知」。 / 簡報內容除呈現工程內容外，請標示截至目前完成項目及標準斷面圖上應標示「計畫渠寬、計畫堤頂」及「設計渠寬與堤高」外，並請查明。 / 上、下游介面問題請釐清確認。 / 工區安全警示標誌(尤以夜間警示)請加強。 / 詹明勇委員： / 完成面尚稱良好。 / 請縣府檢核堤頂是否合乎設計要求。 / 工地介面的交通維管，請注意安全。 / 楊嘉棟委員： / 圳邊枯被尤其藤蔓類可形成類似繩索的天然逃生通道，可供未來設計方案。 / 建議應避免設計三面光的排水。 / 綜合結論 / 本次訪查工程為「安慶圳大排及溪埔子中排治理工程」之安慶圳大排工區。 / 本案工程之路面高低差及安全圍籬、未配設夜間警示及照明設備等影響交通安全等情事，請雲林縣政府督促承包廠商於3/10(三天內)前改善完成，完成後儘速回傳相片給縣府核備。 / 請雲林縣政府於日後設計時，不以混凝土封底設計及立柱等施工方式為設計原則考量。