前瞻基礎建設水環境建設(水與安全)複評及考核小組
訪查暨現勘會議紀錄
訪查地點	彰化地區	受訪查機關	彰化縣政府
訪查日期	113/3/19	訪查分數、評等	82分 甲等
結論與意見	訪查意見 / 張坤城委員： / 一、彰化縣水防安全工作相當繁重，縣府團隊積累之工作成果豐富給予肯定。 / 二、各項工程提案宜於提報前完成用地問題及地方溝通協調等工作，以利減少核定後再撤案情事發生。 / 三、早先批次核定之案件仍有部分尚未完成結案，執行團隊應再檢視執行進度，提出精進方案。 / 四、施工前後比對照片應盡量以同地點同角度拍攝較佳。 / 五、許多排水多為直立式護岸設計，建議能以緩坡設計為原則，如無法以緩坡化設計則應考量生態增設生物逃生設施。 / 六、郊外保全對象較不明確或生態敏感區域可考慮生態友善工法設計，以分段調整城分上下游調整不同設計工法進行，如山寮排水之處理情形，可作為未來相關案件之借鏡。 / 七、簡報呈現建議可增加說明過去淹水區域、面積、頻率在施工過後之改善情形，可整理一分析比較。 / 八、八卦山脈至鹿港地區這區域近年發現有石虎及水鹿的出沒，在此區域內的案件應更重視生態友善工法及生態廊道的植生復育。 / 九、這幾年提報核定的案件中有相當高的比例位於仍處於相當自然的濱溪植被帶環境，應落實迴避、縮小、減輕及補償等措施，且應以保存現地植被為優先原則。 / 十、關注物種多以鳥類為主，但影響較大的陸域濱溪植被、水域生物等則較少見列出，請團隊能加強補充調查的資料完備性。 / 十一、新植植生應以具在地特色之原生植物為優先，如使用外來種亦應檢視是否具入侵性。 / 十二、未來趨勢將更加重視碳排放減碳的部分，建議可整理相關工程減碳的方案供參考。 / 十一、現地勘查意見 / 1、護岸型式相當陡直，未見有生物逃生通道設置，建議再考量增設。 / 2、既有樹木如採現地保留應注意避免傷及樹根及用水泥封住樹根。 / 3、工區裸露面請注意避免塵土飛揚。 / 4、為保護既有樹木部分段以砌石工法設計給予肯定，但需注意穩定性。 / 5、施工期間水防道路如有開放通行需注意安全性及夜間照明。 / 6、新植植栽建議以原生種為主，如為外來種應注意無入侵性。 / 詹明勇委員： / 一、建議縣府依訪查計畫的大綱編撰簡報。 / 二、簡報P17，經濟部核定108件工作，核定總金額約40億元，其中中央補助經費33.8億元，但總請款數為18.5億元，僅約54.7%，請彰化縣政府說明總執行率是否合理? / 三、簡報P18，(1)請依P17之方式增列「總執行率」，(2)縣府有多項工程註記「自籌經費」，請將這些金額加入總執行情形確認每個單項工程之總經費。 / 四、簡報P23，110-111年生態檢核預算執行支用比僅為56%即結案，請縣政府補充說明。 / 五、簡報P27，請彰化縣政府說明「彰化山寮排水(第三期)改善及橋梁改建工程」、「同安排水(第二期)改善工程」進度落後原因。其中，「彰化山寮排水(第三期)改善及橋梁改建工程」離預定完工日(2024/02/29)已逾期多日，請縣府說明目前辦理情形。 / 六、簡報P62，洛津國小地下室停車場兼蓄洪池之逕流分擔操作細節，請管理單位先研擬可能發生的情境，並將之回饋到設計及施工單位。 / 七、生態簡報P73，統計資料為107-111年，但P74卻為107-113年，二者有何不同，為何兩種統計方式不同。 / 八、現地勘查意見 / 1、吉貝木棉日後仍有根系外延之問題，是否會影響護岸安全，請再檢討。 / 2、現場開挖面有潛在崩落之風險，請逐段檢視。 / 農業部 / 一、簡報內容未見農業部補助縣府相關工程，建議增補相關進度說明及相關督導成果。 / 二、簡報P96，有關區域排水清疏部分，未提及針對芳苑鄉的八洲排水、海尾排水、十三戶排水等系統進行清疏作業，建議縣府後續納入考量。 / 內政部國土管理署(書面意見) / 一、前瞻計畫預定至113年結束，本署第四期補助經費尚有8件工程1件規劃未完成，請縣府確實掌控進度於年底完成核銷結案。 / 二、「員林市G幹線(G1~G6)雨水下水道工程」及「和美鎮L幹線雨水下水道新建工程」為避免計畫期程屆期，預算流失，請縣府督促公所儘速完成。另本署補助都市總合治水計畫水位計監測案，亦請縣府儘速辦理，以利強化都市防洪韌性，避免市區積淹水情形。 / 經濟部水利署 / 一、主辦機關簡報內容請確認資料正確性，如p17表列之件數水利署108件、國土署25件，總計卻為118件；支用比水利署87.2%、國土署85.6%，總計卻變成90.9%。另外，一般管考之執行率=支用比+應付未付數，而簡報呈現之支用比均大於執行率，請補充說明。 / 二、簡報p20，所列112年應急工程，請於4月底汛期前完工；113年應急工程，請於113年底前完工。 / 三、簡報p41，所呈現之西勢厝排水應急工程，由土坡改成垂直護岸型式，與目前之政策不符，請檢討。 / 四、簡報p69，所列部分不封底之情形，對生態補償非常有限，至少不封底部分應維持連續性而非跳躍式不封底。 / 五、彰化縣歷年之工程查核督導列乙等案件高達9件，成績不甚理想，請縣府分析原因並加強監督改善，以避免相同的錯誤重複發生。 / 六、所列之發現台灣南海溪蟹致調整工法及分標處理等遭遇困難，若生態檢核團隊可從規劃設計階段即介入，應可避免施工階段過多的變更導致完工時間延後之情形。 / 七、後續請於設計階段納入減碳設計，並儘量以量化方式呈現減碳量。 / 八、生態檢核簡報請勿出現工程名稱或工程進度等流水帳，應突顯相關生態檢核及加強說明團隊建議之保育措施。 / 九、大樹保留有時過於為做而做，而未考量其是否會影響結構安全，所有的生態保育或節能減碳措施之先決條件，應在結構安全無虞下。如簡報p36所列大榕樹，若確與護岸太近，不見得一定要強加保留。類此情況請再酌。 / 十、簡報p53所列之動物防護網，若其對象為石虎，恐無怯阻止石虎進入工區。一般防止石虎進入的防護網上端應有一段45度角，然其多設於道路側預防路殺，以本案之性質，似設置一般施工圍籬即可達到同功能。 / 十一、施工期間對石虎及巴氏銀鮈等關注物種之影響，可否輔以相關監測之科學資料佐證？ / 經濟部水利署 河海組 / 一、「前瞻基礎建設-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫(106-114)」彰化縣政府執行至今，陸續完成各大淹水點之改善，值得肯定，簡報中整理排水系統整治情形，建議可補充治理率、改善面積及長度等資料，以利了解相關治理成效。 / 二、提醒應急工程提報案件應係用地無虞之案件，若有用地疑慮仍建議改提報治理工程，另113應急工程未發包者應儘速辦理，並依期程於今年底趕辦完工，以利提高整體預算執行率。 / 經濟部水利署 土地組 / 一、彰化縣政府第一、五批共核列9件，其中8件已決算、1件取消辦理，請落實公民參與聽取地方民眾意見，縣府評估施作效益，影響用地取得期程，俾利後續批次執行用地取得作業順遂。 / 二、第七批次涉及用地範圍尚未公告者，建請縣府加速用地範圍公告作業。 / 經濟部水利署 工務組 / 一、鑒於前瞻四期今年底將屆期，相關執行中之工程、逕流分擔及生態檢核案件，請積極執行及年底完成核銷。 / 二、遭遇困難之兩件增設閘門及抽水機工程，因需展延，考慮汛期將至，是否有影響及現有設施是否能因應防洪等，請縣府研處。 / 三、生態檢核之教育訓練及生態檢核自評成果是否有做，若有，請補充。 / 綜合結論： / 一、各委員及單位代表意見請受訪單位(彰化縣政府)參酌辦理，並於113年4月19日前改善完成，同時將改善辦理情形及照片彙整成冊，函送經濟部並副知其他訪查部會辦理結案。 / 二、彰化縣政府推動前瞻計畫-水環境建設(水與安全)成效有目共睹，惟鑒於工程查核、督導乙等比例偏高，請加強相關工程品質管理，減少重複缺失。 / 三、為因應汛期將屆，本計畫尚未完工、施工中之工程，請備妥相關防汛緊急應變措施，以降低風險。 / 四、113年度已核定之應急工程案件，請加速完成發包，並於113年底前完工。 / 五、本日勘查「舊社排水(第二期)改善及橋梁改建工程併辦土石標售(二工區)」因屬鄰水工程，請落實職安執行，及因應汛期即將來臨，請於汛期前完成防汛整備及演練。 / 六、另委員所提現地木棉樹，如辦理保留需應注意避免傷及樹根及用水泥封住樹根，或考量根系外延因素是否有適當地點移植等意見，請參酌辦理。