經濟部水利署 會議紀錄
1. 會議名稱：「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」及「備援調度幹管工程計畫」113年第2次控管會議
2. 會議日期：113年4月2日(星期二)上午10時0分
3. 會議地點：水利署台中辦公區第一會議室
4. 主持人：陳春宏副總工程司
  凃明裕副總工程師
5. 紀錄：蕭至中
6. 出(列)席單位及人員：(如簽名冊)
7. 主持人致詞及主辦單位報告：(略)
8. 討論事項
案由一：「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」辦理情形，請討論。
決 議：
一、前次會議辦理情形決議如附件1。
二、後續控管會議簡報請補充各標每月重要里程碑及經費執行情形，以利掌握各工項進度。
三、臺中段管線
(一)委外第一標及第五標基設併細設請台水公司督促承商於4月底完成以符合控管期程。
(二)請水源組追蹤廢井公文進度，並請台水公司於收到廢井同意函後，向當地委員說明烏日配水池共構方案爭取支持，於4月底前召開地方說明會，並請先就共構方案提前進行設計。
(三)自辦第二標請注意管材調料，避免因管材交期延誤影響施工期程。
四、彰化段管線
(一)北斗管(一)及管(二)已提送交維計畫書，請台水公司追蹤審查進度，並預先準備人機料，縮短進場施工時間。
(二)委外第6標因屬巨額採購，所需等標期較長，請台水公司於成立預算後，趕辦於4月底完成上網招標作業。
(三)水管橋開工時逢汛期，請注意防汛應變措施，以維工地安全。並請台水公司依四河分署建議評估不須破堤工法，如經檢討仍需破堤請於非汛期再行施作。
案由二：「備援調度幹管工程計畫」辦理情形，請討論。
決 議：
1. 前次會議辦理情形決議如附件2。
2. 後續控管會議簡報請補充17條備援管線每月重要里程碑及經費執行情形，以利掌握各工項進度。
3. 樹林區中正路及大安路管線工程管(二)-2請113年4月10日前提送交維計畫修正版至新北市政府，俾利4月底前核定。
4. 三峽橫溪佳興水管橋工程原定112年底、113年2月底完工，請務必於113年4月10日完成主管貫通。
5. 浮洲加壓站至板新場管線工程管(六)、管(七) 河川公地申請(涉及穿堤)新北市政府水利局113年1月16日已審核原則同意，請於4月2日前提送修正版至新北市政府水利局，俾利該局函轉十河分署再陳報本署核定。
6. 台中第三供水區祥順路送水管工程管(三-1)請於113年4月15日完成交維計畫及路證申請，並請廠商預先準備機具、人員，以利路權通過後能即時進場施工。
7. 請台水公司加緊趕辦岡山至北嶺加壓站備援幹管工程，以利於113年底前完工。
8. 有關民眾抗爭東港溪至鳳山水庫緩衝池段導水管工程一案，113年2月20日已召開協調會，請台水公司了解在地意見，以利於候鳥季(3~5月)結束後(6月)立即進場施工。
9. 為東港溪水源可藉由鳳山水庫、鳳山淨水場系統提供備援水量至屏東，本計畫下東港溪至鳳山水庫緩衝池段導水管工程亦施工中，請台水公司南區工程處及第7區管理處評估就瓶頸段先行施工可行性，以減少後續2次開挖。
散會