經濟部水利署 會議紀錄
1. 會議名稱：「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」及「備援調度幹管工程計畫」113年第3次控管會議
2. 會議日期：113年5月23日(星期四)下午2時
3. 會議地點：水利署台中辦公區第一會議室
4. 主持人：本署陳春宏副總工程司、台水公司凃明裕副總工程師
5. 紀錄：蕭至中
6. 出(列)席單位及人員：(如簽名冊)
7. 主持人致詞及主辦單位報告：(略)
8. 討論事項
案由一：「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」辦理情形，請討論。
決 議：
一、前次會議辦理情形決議如附件1。
二、後續控管會議簡報請補充各標每月重要里程碑、經費執行情形以及統計至開會前之實際工程進度(完成長度、數量等)，以利掌握各工項進度。
三、臺中段管線
(一)臺中段委外第一標及第五標設計已核定，請中工處5月底報預算至總公司，並請台水公司總公司協助加速審查，以6月底前核定預算為目標。
(二)烏日配水池共構方案部分，經台水公司努力協調，已初步獲得地方支持，經評估可能涉及修正計畫，請台水公司於下次會議說明修正計畫之相關預定辦理期程。
四、彰化段管線
(一)北斗管(一)及管(二)所提送交維計畫書已核定，請台水公司於5月底前提送相關路權申請，並預先準備相關人機料，以縮短進場施工時間。
(二)委外第6標5/21已決標，請台水公司於下次會議提出辦理里程碑。另本案依四河分署評估後建議不需破堤，請台水公司再檢討，如仍需破堤請於非汛期再施作。
案由二：「備援調度幹管工程計畫」辦理情形，請討論。
決 議：
1. 前次會議辦理情形決議如附件2。
2. 浮洲加壓站至板新場管線工程管(六)、管(七)河川公地申請(涉及穿堤)經審視尚有申請書需修正，請於5月24日送署更正，以利本署水政組續審。
3. 豐原大道環狀埋設幹管(四)、(五)進度已落後，請督促廠商趕辦可施作部分並於6月底前趕上進度。
4. 臺中鐵路高架化騰空廊道下埋設管線工程管(六)(續)113年4月8日已決標，請於113年6月10日前進場施作。
5. 東港溪至鳳山水庫新園段導水管工程管(二-1)請於113年6月底上網、7月決標。
6. 後續控管會議簡報請補充各標預定竣工日期，進度落後標案則加註每月重要里程碑，以利掌握各工項進度。
散會