經濟部水利署 會議紀錄
1. 會議名稱：「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」及「備援調度幹管工程計畫」113年第4次控管會議
2. 會議日期：113年8月8日(星期四)上午10時
3. 會議地點：水利署台中辦公區第五會議室
4. 主持人：本署簡昭群副總工程司、台水公司凃明裕副總工程師
5. 紀錄：蕭至中
6. 出(列)席單位及人員：(如簽名冊)
7. 主持人致詞及主辦單位報告：(略)
8. 討論事項
案由一：「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」辦理情形，請討論。
決 議：
一、前次會議辦理情形決議如附件1。
二、後續控管會議簡報請補充整體計畫進度及預算執行說明。
三、臺中段管線
(一)烏日至大里送水管(一)：已進場施工，下次會議簡報之平面圖請標示已完成管段位置，並請提供整體進度圖及各月預定完成工作內容等資料，以利管控。
(二)烏日至大里送水管(二)：交維計畫修正後已再送臺中市政府審查，請以8月15日前完成審查、9月15日前取得路證、10月15日前進場為目標辦理。
(三)烏日至南屯送水管(北段)：已辦理採購預告中，請台水公司總處協助於8月20日前上網為目標辦理。
(四)烏日至彰化送水管：台水公司中工處已於7月26日提報總處成立預算，請總處協助於8月20日前成立預算、9月15日前上網為目標辦理。
(五)烏日至大里送水管(三)、烏日至南屯送水管(南段)、烏日配水池等3案，請台水公司先行辦理設計前置作業，並請加強與教育部用地協調，如有需要本署派員協助與會。
(六)烏日配水池配合當地民眾意見須另為調整及修正計畫，考量計畫原訂115年底完竣，計畫之調整需儘早明確以利後續年度預算編列，故本署預計113年10月啟動修正計畫報院辦理相關作業程序，請台水公司於10月底前提供修正計畫所需資料(含經費分配、修正前後對照、階段性水源串聯完成情形及116-119年延長期程之水源串聯替代方案說明等)。另初步規劃全案將延後至119年12月完竣，請台水公司以118年底通水為辦理目標。
四、彰化段管線
(一)彰化至北斗送水管(一)及管(二)，台水公司已於7月22日將路權申請修正案送公路局，請持續追蹤路權申請進度，也預先準備相關人機料，以縮短進場施工時間。
(二)委外第6標已於7月19日開工，請台水公司以8月底完成不破堤工法之確認為目標，並依所提里程碑於9月16日前，提送河川公地申請。
      五、有關河川公地申請部分，除西螺段水管橋外，尚有烏日至南屯送水管(南段)潛盾行經土庫溪下方部分，請台水公司提供相關設計圖說，本署相關組室協助檢視相關法規可行性。
六、後續修正計畫部分，俟台水公司經費編列明確後協請水規分署協助辦理「經濟效益分析及財務分析」章節。
七、114年公務預算報立法院審查數為0.6億元，其中0.025億元留用本署辦理計畫控管、監督等所需業務費，餘0.575億元投資台水公司，請台水公司將投資部分納入114年預算。

案由二：「備援調度幹管工程計畫」辦理情形，請討論。
決 議：
1. 前次會議辦理情形決議如附件2。
2. 樹林區中正路及大安路管線工程管(二)-3變更設計請於9月中旬前提報總處，以利工程繼續施工。
3. 大湳系統送龜山林口複線工程管(三)S5變更設計請於8月15日前核定，以利繼續施工。S2、W2、W3工作井遭遇中油800mm原水管的變更設計方案請於8月15日前確定。
4. 臺中鐵路高架化騰空廊道下埋設管線工程管(八)、管(九)變更設計請中工處於8月9日前報總處，並請總處8月15日前核定，以利追趕進度。
5. 台中第三供水區祥順路送水管工程，預定竣工日期為113年底，惟管(一)目前進度不到1%，請檢討本標案之執行期程及趕工事宜。
6. 岡山至北嶺加壓站備援幹管工程已於5月24日隧道貫通，請於8月底前開始穿管，以利113年底前完成本工程。
7. 東港溪至鳳山水庫新園段管(二)，請台水公司辦理細設時併研議屏東縣政府及新園鄉公所路權協調所提回饋相關事宜。
8. 114年公務預算報立法院審查數為40億元，其中10萬元留用本署辦理計畫控管、監督等所需業務費，餘39億9,990萬元投資台水公司，請台水公司將投資部分納入114年預算。
1. 臨時動議：(無)
2. 散會