前瞻基礎建設水環境建設計畫-水與環境
複評及考核小組彰化地區訪查暨現勘會議紀錄
訪查地點	彰化地區	受訪查機關	彰化縣政府
訪查日期	113/8/19	訪查分數、評等	82分 甲等
結論與意見	訪查意見 / 翁義聰委員： / 一、東螺溪綠廊串連水環境改善整體計畫：簡報P20，建議沿岸既有喬木應盡可能原地保留，並確認既有喬木是否為本土種喬木。 / 二、芳苑溼地紅樹林暨其週邊整體環境改善計畫 / (一)生態關注圖中的紅樹林，不應因疏伐而劃為低敏感區，建議就實際鷺鷥夜棲狀況細分。 / (二)除台灣旱招潮之外，大杓鷸(Ш)應是海邊灘地的重要關注物種，應提保育對策。另，水雉(Ⅱ)及小鵪鶉(Ⅱ)建議查明出現頻率或日期。以澄清主要關注物種與次要關注物種，並細分施工期程與潮汐時段之配合。 / 三、東螺溪(石碑橋至舊鐵橋)水綠廊道工程 / (一)簡報P.2，既有喬木建議應盡可能原地保留，並確認既有喬木是否為本土種喬木。 / (二)生態簡報，天盛橋上下游沙洲小辮鴴、反嘴鴴、蒼鷺高蹺鴴、田鷸等，鷸鴴科及鷺科鳥類棲息等文字，建議修正為天盛橋上下游沙洲小辮鴴、反嘴鴴、蒼鷺、高蹺鴴、田鷸等，鷸科、鴴科及鷺科鳥類棲息。 / 四、生態簡報P3，除白天進行爬蟲類調查(圖示)外，請確認是否有執行夜間調查。另水生昆蟲使用「蘇伯氏採集網」在淺水域是否得當請查明。 / 五、生態簡報P45，請補充東螺溪的生態廊道的主要關注物種是什麼? / 林連山委員 / 一、前瞻基礎建設計畫即將屆滿，建議縣府可針對前瞻計畫-水與環境之計畫執行成果研擬成果報告並提出後續願景，以利水利署作為核定相關後續計畫依據。 / 二、前瞻計畫-水與環境第六批次工程，核定彰化縣政府7.65億元，惟僅東螺溪(石埤橋至舊鐵橋)水綠廊道工程有執行進度，請縣府說明其餘三件工作進度。 / 三、請說明鹿港溪水質改善計畫後續維管工作辦理情形，及互花米草移除後有無再長出來? / 四、彰化縣政府資訊公開成果相當成功值得稱讚，請縣府說明是否有將資訊公開所獲之回饋意見納入相關工作改善。 / 五、彰化縣政府執行前瞻計畫-水與環境項下工程，受經濟部查核次數計有5次(含2次乙等)，乙等佔比偏高，請縣府持續加強工程施工品質。 / 六、生態簡報所提，為降低施工對保育鳥類繁衍之影響，規範施工廠商在11~1月之施工減量乙節，請問縣府如何落實? / 七、現地勘查 / (一)本工程所使用之樹苗種類、數量甚多，可能成為工程要徑，建議縣府列入趕工會議重點檢討事項討論。 / (二)本工程未見混凝土步道設置伸縮縫，建議改善。 / (三)近水學塘附近斜坡有裸露地面，建議設置集水溝酌予收集地表逕流，避免坡地遭沖刷。 / 石芝菁委員 / 一、縣府已完成水環境改善整體空間藍圖，三大目標導入五大分區之願景亦清晰，目前水環境各案亦於水域標示案件地理位置，建議搭配分區規劃論述，以評估是否符合規畫願景及原規劃效益。 / 二、建議縣府在各分區軸帶長期發展過程，配合個案長期累積棲地、物種之生態調查資料，可更有系統累積資料，有助藍綠帶串連成果效益呈現。 / 三、縣府就藍綠帶串連之效益呈現，除了個案區域的考量外，亦可就各分區軸帶及與其他空間規劃(如國土生態綠網等)之綜合效益來論述。 / 九、生態檢核部分 / (一)個案生態檢核(因縣府採行全府案件統一委託進行)仍應有回應整體水環境藍圖之考量。積極利用專業與生態資料，協助水環境案件之關注物種與生態議題選擇，協助更精準提供確有棲地連結效益的生態保育對策(亦可運用其他生態為基礎的空間規劃資訊)，如東螺溪為何不以水域物種為關注物種，而以鳥類為主，是否因串連八卦台地軸帶。 / (二)關注物種後應呈現關注議題，建議論述清楚。並充分反應於保育措施，並建立監測機制，可作為保育措施執行狀況的成效指標(如芳苑案應考量臺灣旱招潮為關注物種)另水域計畫仍應思考水域關注物種及指標。 / (三)各案所調查之生態資訊、物種資料應規劃長期累積進國內生態調查資料庫，有助縣府成果呈現，並有利後續長期分析。 / 經濟部水利署第四河川局 / 一、畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心攸關東螺溪水質改善，是東螺溪計畫成敗關鍵，最近有遭遇當地民眾抗爭情形，仍請與地方積極溝通，以免廠商興建期間因抗爭導致期程延宕甚至終止執行。 / 二、在水利署水環境建設行政透明專屬網站，部分案件資訊公開民眾參與維管階段尚有不足，可邀當地里長或意見領袖做訪談紀錄。 / 三、生態檢核鳥類資料詳盡，惟水生動植物調查資料較少，請加強。 / 四、去年開工後因配合生態檢核意見，施工時間應盡可能迴避冬候鳥來臺期間(11月至2月)，部分工區採迴避不施工。今年冬季前候鳥停留處是否可先行完成施工，避免影響工進。 / 五、工區歷經凱米颱風區排水位暴漲，可得知多數植栽區及部分燈具皆有可能因颱洪事件浸泡在水裡，植栽種類及設備有無考量其耐淹性或經歷這次事件辦理變更?以降低維管成本。 / 六、本次凱米颱風造成多處區排有淤積及跨河構造物卡汙問題，請縣府逐步改善清淤，本工程範圍完工前亦須整理，以達本計畫水環境改造目的，增加民眾親水愛水及社區接管意願。 / 經濟部水利署 / 一、彰化縣水環境計畫願景及藍圖從山到海雙軸並行，簡報中宜將這幾年已完成部分及未完成區域標示，並訂定目標年限及成果。 / 二、依據經費執行狀況表農業部總執行率22.5%、交通部73.3%、經濟部67.5%，顯示執行狀況不佳，請縣府通盤檢討並趕辦。 / 三、第六批次施工中之東螺溪(石埤橋至舊鐵橋)水綠廊道工程總經費達2.3億元，112/9/30開工、預計於114/4/7完工，惟工期已過半目前進度却僅有33.74%，似有施工量能不足情形，請督促監造及廠商檢討工進調整工序趕辦。 / 四、維護管理舉鹿港溪排水為例，於111年~113年均有編列維護管理費用保持良好環境，惟其他案件亦建議應列表呈現總體維護付出，且建議縣府可透過公私協力爭取社區認養才能永續。 / 五、鹿港溪排水現已成為全國關注景點，其水質淨化改善部分請加強管控監測。 / 六、現地勘查 / (一)近水學塘堤頂刷毛步道完成面平直，建議在新舊步道界面上宜銜接平整，並注意與公路高程上之落差是否阻絕路面排水並予以妥處。 / (二)近水學塘觀夕平台階梯座椅之各階落差太大，不易上下。 / (三)近水學塘邊坡因近日降雨致部分土石滑落，請改善。 / (四)近水學塘部分混凝土完成面有鐵鏽浮出，請留意鐵釘及鐵絲之移除。 / 經濟部水利署 河川海岸組 / 一、彰化縣政府全國水環境改善計畫截至113年7月經濟部分配數為113,748千元，執行率72.77%，核銷比40.33%，支用比29.35%，仍請縣府儘速依進度辦理請款核銷作業，以年底執行率99%為目標趕辦。 / 二、有關第6批次預算暫列114年度工程，請縣府於規劃設計案完成後，先行啟動工程發包作業，惟須配合本計畫第五期預算經立法院審查同意後，始得辦理工程決標。 / 三、目前已屬汛期，尤其之前凱米颱風造成彰化縣部分地區有淹水情形，請縣府於執行各項工程案件務必備妥防汛措施，以免由防汛缺口發生淹水災情。 / 經濟部水利署 工程事務組 / 一、截至目前預算總執行率為67.5%，前瞻四期執行期限距年底僅剩四個多月，是否能達成本署邀請達成率99%目標？ / 二、水與環境補助案件執行迄今已第7批次，縣府簡報內已完工工程宜呈現改善後之結果，而非仍是規劃階段之資料。另簡報第18頁，七個批次總經費18.49億元，其與簡報第10頁預算數似不相同，請說明原因。 / 三、施工中之東螺溪水綠廊道工程，因預計114年4月完工，考慮前瞻四期預算執行期限至本年底，能否保留，請確認。 / 四、簡報第65頁遭遇問題，因鹿港溪排水護岸及水岸景觀營造前已完工許久，建議，可以不列。 / 五、生態檢核人員，建議生態背景專家與人員能達1/2以上。生態調查委辦案之學者專家具生態背景者，建議能提高比例。 / 六、縣府簡報涉及民眾參與部分，僅呈現地方說明會資料，建議補充與NGO 溝通之情形與結果。 / 七、生態檢核部分不夠全面，簡報內容多只呈現鳥類，宜補充其他物種資訊，如水域生物等。 / 六、現地勘查(東螺溪（石埤橋至舊鐵橋）水綠廊道工程-近水學塘段) / (一)溪流高流量或常時流量至灘地，請縣府檢討目前種植之植栽種類是否合適。 / (二)安全護欄柱杆間隔、寬度及最小張力強度，請依職業安全衛生設施標準檢視。 / (三)工地內有多處高低差，如自行車道與道路間，無設置排水設施請縣府檢討；另階梯之上下階警告標示不足，請立即改善。 / (四)本案屬水與環境前瞻計畫請檢討水泥用量減少，另本案申請環境教育場址，相關教材、人文、教育、故事請提早規劃。 / (五)原保留大樹底下植栽考量存活率，請檢討植樹種類及位置適當性。 / 綜合結論： / 一、配合水環境改善整體空間發展藍圖，套疊國土計畫及相關都市計畫等分析成果，檢討提出總結成效評估報告，以利擬定後續改善優先順序。 / 二、執行前瞻計畫-水與環境項下相關工作之成果宜系統性列出總表及明細，如分別表列各部會(內政部、交通部、農業部及環境部)各計畫執行進度及預算支用情形。 / 三、有關民眾參與、資訊公開及生態檢核等資訊，請結合QR-Code及公開於縣府相關網站，並將民眾參與溝通取得共識部分納入規劃設計及後續維管階段，更新補充於簡報內說明辦理情形。 / 四、對於水環境營造效益與原預期目標，例如水質改善、生態棲地、生物多樣性物種、綠覆面積、觀光效益、生態教育等，請縣府統計量化並將資訊公開。 / 五、縣府生態檢核所累積建立生態資料庫請於三大目標五分區對應，並從全生命週期(規劃、設計、施工、維管)不同階段物種回復之檢測，並持續收集相關資料，充分資訊公開。另生態檢核成果不夠全面，請改善並強化說明除鳥類外其他水、陸域物種資訊。 / 六、生態檢核部分，宜展現生態團隊給設計、施工單位的生態保育措施，及監測施工團隊依照保育措施實施的結果。 / 七、有關營運管理計畫，請縣府覈實編列相關預算、編製維護管理手冊，盤點並說明歷年維管經費。 / 八、為提高全國水環境改善計畫執行預算執行及支用比，請就符合請款原則案件於一個月內完成請款核銷作業，以利年底達執行率99%。 / 九、「東螺溪水環境改善整體計畫」項下3項尚於規劃設計階段案件請加速趕辦成立預算書，以利立法院預算成立後立即發包。 / 十、時值汛期，請縣府持續加強前瞻計畫-水與環境、水與安全相關工程之防汛工作。 / 十一、各委員及單位代表意見請受訪單位參酌辦理，並於113年10月1日前改善完成，同時將改善辦理情形及照片彙整成冊，函送經濟部並副知其他參與訪查部會辦理結案。