前瞻基礎建設水環境建設計畫-水與安全複評及考核小組
臺南地區訪查暨現勘紀錄
訪查地點	臺南地區	受訪查機關	臺南市政府
訪查日期	113/10/18	訪查分數 / (評等)	81分 / (甲等)
結論與意見	訪查意見 領隊 / 前瞻水環境建設計畫，整體執行自106年起，簡報內經費執行均以108年分析列表，建議應修正。 / 自前瞻補助相關治水工作以來，臺南市已有明顯成效，建議將治水效率予以量化展示，如減少多少淹水面積、退水時間縮短等。 / 112年水利署補助之應急工程尚有1件未完工，治理工程已轉正及113年應急增辦部分，請趕辦相關發包作業，以利整體執行率。 / 有關生態檢核部分，請考量在地需求，生態關注物種(非僅限保育物種)，應建立生態物種資料庫，設計階段即納入四大措施進行保育、復育工作。 / 滯洪池排水系統，可考量周邊農田生態，建構完整生態連結。 / 水與安全以防災為重點，結合前瞻計畫策略(如逕流分擔、出流管制、在地滯洪、NBS理念與作法)達到治理目的。 / 建請補充生態檢核專案執行計畫以工程全生命週期中之維管使用計畫的成效說明。 / 綜合提報各期計畫各工程(尤其應急工程)，除對安全目的外，同時考量既有生態系環境，以國土綠網結合作為優先考量。 / 資訊公開可加強部分都計區、排水及下水道等具體改善成效說明。 / 林連山委員 / 凱米颱風之淹水改善情況，請再就台南市全轄於前瞻基礎建設計畫投入整治之前與之後的實際淹水面積、深度、時間等再予補充，俾彰顯本計畫之效益。另三爺溪整治完成前後的改善情況也可以用具體的資料來表現。 / 由於前瞻計畫所設置的工程設施如:水門、抽水站、滯洪池等相當多，有關其後續之維護管理及操作等工作與經費編列情形，在凱米颱風期間的操作情況等均請再補充說明。 / 台南市政府致力於渠道的清淤工作，值得肯定，惟清淤常面臨用地未能取得致延宕情況，未知台南市的情況如何?或可把相關經驗予以分享。 / 自主防災社區的運作情況及凱米颱風期間之撤離情況、人員傷損情況亦可再強化說明。淹水熱點共約180處，如何針對這些熱點做即時處理。 / 由於前瞻基礎計畫將於明(114)年告一段落，則相關工程之施作、經費之支用與核銷等如尚未完成，會否影響相關會計作業的不順?有關因應方式如何辦理? / 施進村委員 / 100~112年應急工程計31件，其中23件已完工，為何迄未結案?112年尚有8件施工中，何時可完工? / 113年應急工程新化區烏鬼厝溪排水(0K+200~0K+300)護岸改善應急工程，進度落後16.66%，原因為何?有何趕辦計畫?均請敘明。 / 水利署補助款支用比65%，國土署補助款支用比69%，漁業署補助款支用比59%，均偏低，請積極趕辦，以提高預算執行率。 / 水利署補助治理工程第1-7批次係107年~110年核定，為何迄今仍有5件測設中，8件招標中，17件施工中?其因為何?請敘明。 / 虎頭溪排水4件治理工程(A工區、B工區、一工區、二工區)是否已完工?若是，請敘明何時完工?若否，進度可能落後，請研提趕辦計畫積極趕辦。 / 國土署補助「台南市永康區復華一街排水改善工程」，工程進度落後6.48%，目前執行進度只有54.53%，如何依預定期程於113年12月完工? / 凱米颱風來襲，台南市計有278處淹水感測器有無發揮預期效能?若有未發揮功能者，其因為何?請檢討改善。 / 台南市近3年維護管理經費編列情形為何?請列表敘明。 / 六塊寮排水1K+155~2K+320、3K+370~3K+505治理工程，排水設施採用箱涵和懸臂式護岸，該等結構形式本身就是不利生態環境。因此，生態團隊在設計過程扮演何角色?對於排水設施之結構形式，有無居於生態維護觀點提出具體建議? / 生態簡報稱，以「進行施工監看」來減輕工程對文化遺址之影響，惟具體作為究為何?請敘明。此外，工址若遇到文化遺址，建議以迴避為優先考量。 / 張明雄委員 / 溪河下游水流平緩且累積聚集水區流量，而流至中下游平原地區行水緩且持續匯聚水量，又為土地利用與人口密集之處，其行水之治理遠比中上游複雜且困難，每遇豪大雨即易因行水緩滯或阻礙而發生積淹水，故更需各相關單位共同合作，形成行水、容水、透水、滲水、排水系統運作。此次颱風豪大雨的致災程度明顯減少，已可見各單位積極合作執行各項工程的系統效應已發揮。後續除了持續在外水行水順暢的努力外，在內水積淹水熱點的消弭，應可更深入發展各單位間的橫向整合，並呈現其努力與成果與後續努力目標。 / 從簡報資料顯示低窪地積淹水減少仍仰賴排水系統水路拓寬與護岸加高以及增加滯洪空間。雖土地取得不易，許多的水路加高與護岸加高設計，多考量行水空間與水防道路設置，而少考量原本行水水路的綠帶與其生態現況，僅就特定保育類關注物種或植栽考量發展迴避、減輕、補償等措施。建議在設計時應多考量既有綠帶及其與水路形成的藍綠帶的生物棲息活動空間與擴散分布的廊道，發展以「自然為本」與「生態系服務功能」思維的工程設計，參考既有排水道與周邊植被形成的生態現況，考量回復(或增加)水陸域自然度、擴大生物活動空間、形成生物通道與生態廊道等方向的可行性，以提供生物繁衍與生態系運作的基礎，回復自然韌性的減災估能。如未在設計時考量生物繁衍與生態系運作的的空間，在施工階段的迴避、減輕、補償措施不僅其效益其微，亦難以彌補工程對水路生態系的影響。 / 各項工程多以水域及岸緣為主，建議關注物種的擇定儘可能與工程內容影響與關連性為優先考量，而非著重在保育類物種。 / 生態檢核生命週期首重規劃設計階段，為使生態檢核機制發揮與效益增加，建議未來在設計階段應1.擴大參與與專業討論，2.以生物活動形成點線面需求(或避免碎裂化生物活動空間)考量，而能在設計階段就同步考量工程面需求設計與自然生態需求的保育措施。 / 建議針對不同階段生態檢核(尤以進入維護階段)的保育措施內容現狀的變化、工程前後環境變遷、生態現況變動等進行比較，除說明生態檢核效益外，更能做為未來其他工程設計參考。而此透過生態檢核資料整合更可歸納大範圍與長時期的生態特性，以及生物分布增加或減少的資料(如許多在平原地區依賴水陸域棲息與隨水路擴散的物種)，更較保育類關注物種更能反應工程介面影響或效益，而為整體計畫規劃的參考。 / 未來生態檢核內容建議增加工程主體內容上下游(或周邊)生態現況的分析。期能從既有生態現況建立生物類群資料與數量，作為各項工程內容對各類生物的生活史、活動方式、活動空間等等的影響的參考依據，並據以推估工程的生態影響與改變，進而設定工程關聯性高的關注物種(關注物種並非以保育類動物為限)，發展設計內容與保育措施內容。 / 具自然藍綠帶的水路(溪河與排水道)連結滯洪空間的藍綠帶，其實有機會發展為平原地區的生物棲息與擴散空間，具有實質的生態系維持與復育功能，建議未來應進一步匯聚各方專業共同努力，讓工程能同步保護民眾與復育生態。 / 內政部國土管理署 / 簡報內容經由比對凱米颱風與0823豪雨淹水情形，顯示市府治水策略對於降低極端氣候淹水危害已有顯著成果，如比對凱米颱風EMIC積淹水事件通報數量，永康區、仁德區及安南區確有明顯減少，請市府再補充積淹水改善成果。 / 面對極端氣候的挑戰，易淹水地區水患改善市府未來如能提出跨部會資源整合方案，除更能展現效益及亮點外，對於競爭型經費補助的爭取上將更具有加分作用。 / 內政部國土署前瞻基礎建設計畫水與安全第1~4期核定補助市府80件，已完工63件，執行成果予以肯定，剩餘17件中部分施工中案件遭遇地下管線障礙感謝市府積極協調遷改，也請持續趕辦工程進度，部分未完成發包案件請市府檢討設計成果或趕辦設計作業儘速完成招標作業。 / 內政部國土署前瞻基礎建設計畫-水與安全第5期核列補助15件(其中3件為設計案)、補助經費2.91億元，請市府提前辦理設計作業並妥善規劃施工進度，務必於114年底前完工。 / 已核撥之補助經費請市府督促施工及監造廠商確實依契約規定辦理估驗，避免估驗進度與施工進度差異過大，影響部施工查核及署工程督導成績。 / 行政院農業委員會(漁業署)： / 請依期程加速辦理，以達前瞻計畫預期效益。 / 經濟部水利署 / 在近期凱米颱風及豪雨事件下，已較無大型淹水情形發生，顯示前瞻治理工作已有助益，感謝貴府的戮力趕辦，後續再請持續共同提升整體治理率。 / 整體計畫願景均用成果呈現，未實質量化如排水整治率、未來施作期程、淹水減少面積等。 / 簡報P.73，應表列近3年督導及查核成績，且應區分為施工查核施工小組(含中央)、水利署(含六河分署、國土署等補助單位)督導成績，不應將查核及督導併列，以瞭解歷年工程施工品質。 / 簡報內P.4轄管滯洪池24座，惟表格為23座，另P.20下水道建設實施率已達79.6%，惟圖示說明為81.1%，請一併查明。 / 有關「歷年審查意見辦理情形」未見貴府整理意見回應情形，請補充。 / 簡報P.89遭遇困難說明，受南部重大建設影響，工程常有缺工或流標情形，請依工程會相關解決對策辦理。 / 市府補助案件繁多，包含府內工務局等單位，建請於本訪查時出席，並請考量建立內部管控機制。 / 經濟部水利署第六河川分署 / 為提高本計畫年底執行率，請市府加快113年7月、9月轉正之治理工程，及113年度增辦暨114年度擬辦應急工程發包作業，並達署裡管控請款額度。 / 113年應急工程案件，請市府加緊趕辦，以今年底前完工為原則，以達防洪減災功能。 / 未轉正及第七批次核定先期作業案件，請市府依執行注意事項規定趕辦，以利日後滾動式檢討辦理。 / 施工中案件若遇管線遷移問題，建議提列管遷小組協處，避免延宕工時。 / 建議施工中落實三級品管，及施工照片記錄前、中、後並以同一角度呈現，以利日後比對。 / 明年為本計畫最後一年，施工中案件請加速趕工，以期114年底完成決算請款。 / 請將轄區系統治理之六塊寮排水、虎頭溪排水、龜仔港排水、三爺溪排水及曾文溪排水整治後具體成效檢討。 / 經濟部水利署土地管理組： / 簡報中未見中央補助用地費總額,建議補充;另有關水利署各項補助經費，於簡報內容中均係以各批次或各年度實支總額方式呈現，但其實各批次或各年度經費執行效果不一，從簡報內容無法自相關數據得知各批次或各年度經費實際執行情形，建議補充相關資料，方能清楚說明各年度或各批次經費實際執行情形。 / 簡報第55頁下方所列用地補助案件，係為說明何訊息?另所列核定經費僅指用地部分或係補助總金額，相關金額是否正確，請市府再確認。 / 經濟部水利署河川海岸組： / 113年應急工程共計15件，2件已完工案件請儘速請款及核銷，以利提高支用比。另13件施工中案件依規定期程務必於今年底前完工。 / 113年增辦應急工程共計17件刻正辦理勞務設計發包，請依規定期程於今(113)年底工程發包完成，並於明(114)年汛期前完工。 / 有關第四批次「虎頭溪排水護治理工程」等4案，及第六批次麻豆區總爺及東北勢排水護岸治理工程與啟聰溝排水路改善工程等2案，皆尚未發包，請市府加緊發包並積極趕辦。 / 經濟部水利署水利防災組： / 有關台南市政府於113年購置7台部分已交機，請市府再辦理核銷作業，另113年增購29台部分已於9月10日由經濟核定完成，再請市府於114年汛期前完成交機。 / 簡報第84頁有關機動機組有15台，經水利署統計已113年7月份以凱米期間計支援56台大型移動式抽水機，有關機動機組數量，市府能再增加調整，以利積淹水災害搶險量能。 / 水利署在推動以離心式抽水機附掛於耕耘機或曳引機(拖拉機)輔助自主防災社區兼作抽水機做排洪使用，再請市府協助調查。 / 在簡報第84頁有關市府已將防水擋板分配予32個公所並配合自主防災社區使用，建議可再結合移動式抽水機以加速積淹水排除。 / 經濟部水利署工程事務組： / 本(113)年度受降雨氣候影響，部分工程有落後情事，且未適時辦理工期展延工作，致落後情形持續擴大，請市府落實管控並強化工務行政流程。 / 簡報內之治理工作明細表，建議補充開完工日期，以確認工程執行情形。 / 本次訪查未說明已核定之增辦應急工程，另治理工程「六塊寮排水治理工程(安定區第二標及第三標一工區)暨台19線和順北橋改建工程」實際進度28.25%，請管控於本(113)年度進度需達40%，以利整體執行率。 / 「臺南市安南區安中抽水站新建工程」現勘意見 / 本工程預定於113年12月21日完工，整體試運轉時程為何?請趕辦。 / 本抽水站設計容量30CMS，現施作24CMS，依現場情況，請設計單位檢視前池大小是否足夠、前池入流情形是否有模擬? 並請設計單位建議後續增設抽水機組之抽水容量。 / 將來需預抽鄰近排水，如何落實與其效果如何?請設計單位再評估。 / 請設計單位檢討行水水路下游是否仍有瓶頸或上游是否仍有分流或滯洪空間，作區域整體性考量。 / 建議抽水站周邊應減少硬鋪面工程內容，改為小型喬木與灌叢的複合植栽，停車場地面應改為透水鋪面，以增加透水與滲水空間。 / 海尾寮護岸右岸約3K+070處伸縮縫錯開約2cm，請改善。 / 2FL管線開孔距梁面太近，易開裂，請檢討改善。 / 工地材料堆置零亂，鋼板堆置處建議以交通錐阻隔，以維安全。 / 本工程完工前，請考量海尾寮排水之清淤工作，以維水流通暢。 / 「六塊寮排水1K+155~2K+320、3K+370~3K+505治理工程 (1工區)」現勘意見 / 懸臂式直立護岸牆面建議予以適當綠化，並應考量回復或補償原有以形成的自然藍綠帶空間，且牆頂未有修飾，建議可與周邊環境融合。 / 1K+980伸縮縫填縫料施工不確實，請改善。 / 2K+000護岸現型不佳有折角，護岸多處施作與水流流向不平順，請改善。 / 工程終點(2K+020)與上游舊護岸銜接處落差約30cm，恐形成防洪缺口，請改善。 / 雙孔箱涵上方後續預定鋪設AC道路，目前留有鋼筋或雜物，請撿除。 / 現有的生物通道的下方(臨水)、通道主體、上方(臨陸域)均有改善空間，建議從減少動物移動障礙與提供動物減少暴露的方式考量。 / 雖為感潮帶，但仍建議在水體岸緣增加不規則的石堆。 / 在陸地的空間應儘可能考量減少護岸的水泥壁影響，如設置緩坡方式增加植栽。 / 本工程預定於114年10月13日完工，於明(114)年汛期前是否會有防汛缺口，請市府考量於汛期前完成主體工程施作。 / 本工區水質不佳，建請市府相關單位一併考量。 / 綜合結論： / 前瞻水環境建設之執行成果改善效益績效報告，建議配合未來願景規劃，尤其對區域排水、下水道治理率提升及市府自籌經費部分，展現整體水系整合性治理績效。 / 請釐清及核對各期計畫(106年-112年)各部會經費補助、核定工程及相關數據。 / 請市府儘速辦理本(113)年度請款核銷作業，以提升整體執行率，如國土署已有部分經費達請領標準並於11月底前完成。 / 經濟部水利署已核定未發包案件計有53件(應急工程17件，已轉正之治理工程9件，預備工程27件)，已轉正治理工程及應急工程請加速發包作業，預備工程請趕辦相關設計工作或用地取得，國土管理署亦於第5期核列補助15件(其中3件為設計案)，請市府提前辦理設計作業並妥善規劃施工進度，務必於114年底前完工。 / 經濟部水利署補助，請依相關控管期程辦理，113年度應急工程請於本(113)年度完工，新增核定之增辦應急工程請於113年年底完成發包並於114年汛期期完工、施工中之治理工程，請加速趕辦並請於114年汛期前完工，國土管理署第5期核列補助15件，請市府提前辦理設計作業並妥善規劃施工進度，務必於114年底前完工。 / 計畫工程完工後之抽水站、移動式抽水機組、水門、排水及滯洪池等維管作業，請訂定維護管理手冊或維管頻率，並請將編列年度清淤維管等相關經費說明。 / 就生態環境功能，回歸設計混凝土減量，並請依工程會「公共工程節能減碳檢核注意事項」辦理。 / 生態檢核期以調查規劃關注物種，擬定保育復育策略，以工程全生命週期提供各階段策略，並回饋設計、落實施工及維管各階段工程，並適時公開民眾參與意見回饋。 / 請持續更新資訊公開等作為，如媒體輿論回應、文宣加強宣導整體前瞻治水效益，以利後續計畫執行與推動。 / 為因應爾後豪大雨、颱風期間大型移動式抽水機調度，請市府檢討機動機組數量及支援調度作業。 / 各委員及單位代表意見請受訪單位參酌辦理，並於113年11月29日前改善完成，同時將改善辦理情形及照片彙整成冊，函送經濟部並副知其他參與訪查部會辦理結案。