前瞻基礎建設水環境建設計畫-水與安全
複評及考核小組彰化地區訪查暨現勘會議紀錄
訪查地點	彰化地區	受訪查機關	彰化縣政府
訪查日期	113/12/16	訪查分數、評等	80分 甲等
結論與意見	鍾朝恭委員： / 建議日後簡報時宜針對縣內整體排水規劃設計、施工及完工維護管理等先作簡要說明目前辦理情形(簡報P.99僅列述社頭鄉及田中鎮排水概況)，以利初步了解目前治理狀況、淹水情形及執行成效等。 / 簡報P.19所述工程總支用比為84.6%、P.20~25部分工程支用比過低(如第1、5、7批次應急工程與108~113年生態檢核等)及應急工程尚未完工等，由於年度將屆，因此建請積極施工提高進度及支用比，另目前核定119件，惟僅發包90件，亦請儘速辦理發包作業，以利早日施作及完工後能發揮排水減洪功能。 / 簡報P.52所述各水系治理效率，其中洋仔厝及舊濁水溪水系106年0601豪雨淹水面積及深度均高於102蘇力及潭美颱風，是否表示治理成效未如預期，建議加以釐清確認，同時將近年來颱風豪雨所造成淹水面積、深度及退水時間加以彙整，並與改善前後加以分析比對，藉以呈現改善前後治理成效及作為後續規劃設計及施工參考。 / 鹿港鎮洛津國小操場下設置滯洪池兼作停車場、員林市C幹線多功能滯洪池均為有效之防洪與減洪措施，值得後續加以推廣運用，因此建議縣府日後能再調查規劃其他學校、公園或公有設施等施作乾式(或濕式)滯洪池，期能兼具滯洪、休憩、景觀生態或停車等功能，至於前述已完成滯洪池宜審慎訂定後續維護管理手冊或原則，以利日後營管操作及避免災害發生時有所爭議。 / 生態檢核部分建議依提報、規劃設計、施工及維護管理等四個階段，分別就水域或陸域生態加以綜整評析比對，諸如以水利工程快速棲地生態評估表(河川、區域排水)綜合評述及評分，進而比對前述四個階段水域或陸域生態變化情形。 / 簡報所提工區如有石虎或巴氏銀鮈等關注物種（如貓羅坑排水一期），建議於規劃設計階段提出生態保育措施、施工階段加以落實及提出友善生態建議事項，同時留下相關紀錄，以免日後有所爭議影響工程推動，至於工區是否有關注或保育物種亦應加以套圖驗證或依實際調查結果加以呈現，而非羅列大範圍內許多物種，諸如生態簡報P17所述芳苑抽水機平台及管線埋設應急工程表列鳳頭燕鷗、半蹼鷸及玄燕鷗等，以免日後施工時增加困擾。 / 張良平委員： / 一、簡報： / 簡報P.19經費執行情形、經濟部水利署補助之經費總執行率及總支用比並不佳，水與安全之子項縣市管河川區排改善計畫將於114年結束。第一批次核定工程仍有三件施工中，113年應急工程不超過三仟萬工程均應在年底前完工，仍有5件施工中，請速檢討全力趕工。 / 簡報P.52僅有106年淹水調查，後續均無治水驗證之調查記錄，本年度凱米颱風多處地方淹水未報淹水調查結果亦有多處降雨達以前淹水深度，卻在凱米颱風未淹水來表現前期連續治理不淹水成效。如有淹水調查之驗證，亦可知道淹水原因先期訂定治理修正方向做連續性治理，如番雅溝排水一、二期與三、四期工程不連續治理效益會降低。 / 鹿港排水逕流分擔設洛津國小利用操場設滯洪池兼用停車場，希能如期完工為在地滯洪指標工程。 / 第八批次治理工程除有用地問題外，餘速加快腳步應於年底前發包完成管控期程，目前尚無決標案件希能把握時程加速發包件數。 / 簡報P.66、67增設閘門式抽水機新建抽水站，請速檢討閘門式抽水機妥適性，閘門式抽水機是地層下陷區，站體下陷不得已的設計型式，新建抽水站請檢討不再閘泵式抽水機，免效率不足。 / 簡報P.92應統計上級查核甲乙等比例(百分比)設定甲等比例達80%以上，逐年精進。 / 生態檢核除了報告關注物種，保育物種最重要溝通設計，施工人員在單項工程內之保育工法、保育作為，不再填表，對錯行為，如對石虎在工程有無設計生物通道，如何設計?有無破壞石虎通道，做補償等實際工法及作為，要有進階生物通道案例報告及效益。如山寮排水工程就忽略陸蟹環境設計或迴避而延宕工期。 / 二、現勘意見: / (一)安東一排(馬鳴段)應急工程: / 僅施做左岸單邊護岸，兩岸不對等保護，與核定內容不符。 / 兩岸不對等保護，若有溢淹產生淹水災害致生國賠，主辦機關未對設計內容審核，設計公司專任技師簽證均應負責。 / 有設計動物通道非常好，唯表面混凝土化不適合動物活動，宜加鋪草皮或木頭樹枝適合動物行為之接觸面。 / 防洪牆及護欄皆有水泥漿粉刷遮避，宜做好清水模或鐵模灌置震動搗實或調整水灰比防止水蝕現象。 / 施工縫或伸縮縫未妥善填膠處理。 / (二)洋仔厝溪堤岸道路第二標南北岸工程(第二標): / 很明顯是與水爭地案例，下游渠道寬約100m，上游約80m，卻在渠道瓶頸段約40m做堤岸道路，有阻水效應，上游會湧高現象。 / 堤岸道路設施接近完成，建議先行進行淹水調查，湧高迴擁支流排水溢頂狀況，先做短期臨時太空包或土石籠加高，阻止下一次溢頂淹水災情。 / 短期在堤岸道路外側之道路爭取應急工程闢建集水側溝及集水井，擺設移動式抽水機導抽入洋仔厝溪，減少內水淹水災情。 / 短期圍堵措施需在明年汛期前完成減災作為。 / 堤岸道路箱涵每一百公尺開口入流水口太少，尤其上游入口，左右岸箱涵側向入口均請加大，減低阻水效應，能順利進入箱涵排洩。 / 中長期宜盡速檢討上游支流分洪疏洪之可能性，降低通過此瓶頸段流量。 / 仍宜請第三公正公司進行淹水調查，設定警戒水位，住宅區建立避災通道撤離機制。 / 成立水患自主防災社區運作演練避災。 / 詹明勇委員： / 簡報： / 請縣府依訪查評分參考項目，依序準備報告的內容。 / 各批次若執行率或請款情形欠佳者，建議主辦單位補充說明碰到的困難或無法執行之原因。 / 請縣府要檢討各執行工程進度之合理性，部分工程所剩工期不多，但進度明顯落後(P.24#4-2，P.31第七批#1、#4，P.42#5、#8、#13…)。 / P.52前瞻第一批由108年開始，但本表由102年統計到106年之淹水成效，未能說明前瞻工程的確切成效，請縣府修正本頁之內容。 / P.78由107~111年每年執行生態檢核之案件均在25件以下，但112~113年派工數量為132件請相關單位補充說明其原因。 / P.84、85，洛津國小地下蓄洪設施之入流口和出流口請考量: / (1)是否要加設控制閘門(人工)，請再考量。 / (2)標準作業程序請設計單位考量連續暴雨事件之操作方式。 / 二、現勘意見: / (一) 安東一排(馬鳴段)應急工程: / 原有設施植生條件比完工後良好，本設計缺少生態或景觀之考量。 / 本工程為左岸施工但右岸已被重新整理成土坡，請主辦單位先行思考汛期之保全措施。 / 本案展延和變更契約宜補充說明。 / 本案若為兩岸治理，現改為單岸治理，請設計單位、主辦單位要研擬右岸之治理方法。 / (二)洋仔厝溪堤岸道路第二標南北岸工程(第二標): / 113年7月25日淹水是內水無法排出或是排水路通洪能力不足，請設計單位釐清水患成因。 / 請縣府檢討治理計畫，並就現況提出改善措施。 / 張坤城委員： / 一、簡報： / 仍有第一、五、六、七批次案件尚未能完工或進度落後的案件，應檢討提出精進方法，提升執行率。 / 既有土堤於整治時須考量友善工法及落實生態檢核補充調查，如花壇排水、西勢厝排水及舊社排水等，採用混凝土直立式護岸應有生態補償設施或增設生物逃生通道，另未封底的預留孔應在安全性許可情形下，盡量擴大透水面積。 / 提報核定及規劃設計階段應多邀請在地民眾及NGO共同參與，以減少後續工程項目異動情形發生。 / 一些抽水機組更新改善案件如無生態疑慮或可考慮提出不必進行生態檢核工作，再進一步由委託單位確認核可。 / 石虎、台灣南海溪蟹、巴氏銀鮈及既有植生等關注議題是彰化縣最常出現的課題，未來套疊資料除呈現敏感區域圖外，更要注意生態友善工法的擇定。 / 水與安全工程亦能納入節能減碳思維考量，給予肯定。 / 移植後的樹木應追蹤存活率，如死亡太多必要時應提出檢討或提出補償(賠償)機制，另陰香為外來種可能有歸化入侵擴散疑慮，可考慮直接移除。 / 二、現勘意見: / (一) 安東一排(馬鳴段)應急工程: / 既有土堤改成懸臂式護岸，應兩岸同時設計施作，目前僅施作一側，另一側土堤未來需或加強植生恢復或做好沖刷防護。 / 生物逃生通道尚未完工，目前未見銜接至平面，再請確認是否能銜接至平面，並請注意減少路殺情形發生。 / 原有植披移除後應有補償措施。 / 側溝設計頗深是否也有考量設置生物逃生出處? / (二) 洋仔厝溪堤岸道路第二標南北岸工程(第二標): / 無意見。 / 經濟部水利署： / 一、簡報： / 依據經費執行情況表總執行率42.14%，其中經濟部水利署35.08%明顯偏低；另第5批次治理工程執行率僅5.37%、支用比僅47.35%，第6批次及第7批次執行率亦不足5成，請縣府通盤檢討並趕辦。 / 第1批次山寮排水第三期改善及橋梁改建工程1k+799上游段案，113/8/12開工、預計114/1/20完工，實際進度58.95%，顯有施工量能不足情形；另第7批次南分圳埔崙里新建箱涵工程亦有此情形，請縣府督促施工單位趕辦。 / 召開工程說明會積極邀請民眾參與並給出方案回應，值得肯定，惟在執行上建議從規劃設計階段即予開始啟動，並與NGO溝通上能再積極與加強論述，施工後之變更與工期展延修正等工務行政亦請縣府督促監造與承辦同仁趕辦，例如：山寮排水涉及之南海溪蟹問題，以利工程推動。 / 維護管理列舉出110年~113年均有編列維護管理費用保持良好環境，請持續保持，並建議縣府可透過公私協力爭取社區認養。 / 生態檢核已推展至112年之維管階段，惟在建工程之生態檢核工作辦理情形較少著墨，如山寮排水，請補充。 / 二、現勘意見: / (一) 安東一排(馬鳴段)應急工程: / 工區揚塵，請加強灑水及覆蓋措施。 / 鄰近河道施工，職安設施不足，如救生圈未繫拋繩、河道未設攔截繩等，請改善。 / 工區緊鄰鄉道，出入口未設洗車設備、施工及交通警告標誌，請改善。 / 現場原生植物全數剷除，惟無相關生態補償措施。 / 水防道路側溝線形不佳，且模板拆除後之拉桿塑膠管、鐵絲(釘)未除，請改善。 / (二) 洋仔厝溪堤岸道路第二標南北岸工程(第二標)： / 現正施工之堤岸道路工程跨越明年汛期，請加強防汛演練及防汛備料整備工作。 / 經濟部水利署河川海岸組： / 簡報： / 簡報經費執行狀況所列核定經費，部分應屬預備工程或僅先匡列測設費，故呈現結果執行率不佳，請依實修正。 / 簡報內容部分成果已屬舊資料（例如民眾參與機制）皆屬本計畫較早期工程，建議請後續更新。 / 簡報P.45工程改善前後對照照片，建請以排水路為主角，而非水防道路。 / 生態檢核派工原則為何？山寮排水遭遇南海溪蟹議題是否有納入相關經驗學習與分享，避免未來工程延宕問題。 / 彰化縣水系治理情形，是否有繪製圖資（規劃待治理渠段、已治理渠段）並計算執行率。後續可以套疊淹水範圍，以科學論證擇定未來應優先投入經費治理地區 / 彰化縣公告區域排水水系眾多，然而除了治理工作，對於出流管制、管理等工作應加強注重，避免衍生新的治水問題。 / 二、現勘意見: / (一) 安東一排(馬鳴段)應急工程: / 右岸以土坡整理渠段請注意加強保護，避免下雨沖刷進渠道，造成淤積。 / 下游非本案工區部分雜草生長旺盛，請加強清淤以維持渠道暢通。 / 因經費不足減做部分，請縣府自籌經費辦理至原核定長度。 / (二) 洋仔厝溪堤岸道路第二標南北岸工程(第二標)： / 洋子厝溪水系本年凱米颱風期間造成大規模淹水，請彰化縣政府針對易淹缺口做必要之加高改善或於低窪地區增設抽水機，避免明年汛期再次溢淹。 / 洋子厝排水原規劃治理措施，滯洪池部分經核定無法施作，且現地環境已有變遷，請縣府檢討是否辦理規劃檢討。 / 經濟部水利署工程事務組： / 簡報： / 簡報內容有許多施工前中後及淹水等照片，建議爾後照片補上日期。 / 簡報P.92建議可將查核成績假、乙等成績件數統計列出，以利參考。 / 113年應急工程「芳苑鄉抽水機平台及八州、南八州、十三戶第二排水等4處瓶頸段應急工程」由芳苑鄉公所代辦，預定完工日為113.11.7，已逾期一個半月，請縣府督辦。 / 已發包之工程請務必於公共工程雲端服務網填列相關工程資料，並填妥「經費來源機關」，以利本署控管工程執行情形。 / 現勘意見: / 安東一排(馬鳴段)應急工程: / 工區入口大門不完備，且警示標語不足。 / 工程告示牌設置位置不佳，應設置於民眾易見處。 / 混凝土完成面不佳，多處修飾。 / 土方夯實作業請確實，避免日後道路塌陷。 / (二)洋仔厝溪堤岸道路第二標南北岸工程(第二標): / 工區及周遭排水設施請保持暢通，並加強工區防汛演練。 / 經濟部水利署水利防災組： / 感謝彰化縣政府在非工程措施的作為與支持，使自主防災社區協助政府辦理水災防救災工作，以瞭解政府搶險救災作為，並取得良好評鑑成績。 / 經濟部於凱米颱風過後增辦大型移動式抽水機購置案，彰化縣政府購置20台，奉經濟部核定，水利署於113年9月11日函文同意編列經費補助，經查縣府已完成第一次採購公告，預計於12月17日開標，再請於114年汛期前完成交機作業。 / 經濟部水利署第四河川分署： / 簡報： / 舊社排水(第二期)改善及橋梁改建工程併辦土石標售(二工區)獲得金安獎優等，值得肯定。 / 鹿港鎮洛津國小操場設置地下停車場兼蓄洪池工程進度達近70%，本案亦是推動逕流分擔指標性工程，已有媒體廣宣，建議後續可參加評獎，以發揮成果效益。 / 彰化縣前瞻計畫工作繁重，對於相關計畫推動亦能積極配合，予以肯定，如貓羅坑排水應急工程。 / 對於計畫推動期間遭遇困難部分，如六股排水、花壇滯洪池及虎仔坑滯洪池等工程，請積極研擬後續因應方案。 / 各項治理工程、應急工程執行請加強工程品質、職業安全、工程減碳及落實失態檢核，以提升整體查核及督導成績。 / 部分案件已完工，請加速辦理驗收結算，以利結案，另113年度增辦應急工程5件請於113年底完成發包。 / 二、現勘意見: / (一) 安東一排(馬鳴段)應急工程: / 道路回填土及尚未施作之級配層請確實依施工規範夯實滾壓，防止後續道路沉陷失敗。 / (二) 洋仔厝溪堤岸道路第二標南北岸工程(第二標)： / 目前已進入非汛期，請積極與地方溝通，於下個汛期前盡速趕工完成主體結構。 / 綜合結論： / 後續請將颱風豪雨事件之淹水情形，做整治前後比對，以確認實際整治之成效。 / 針對今年度可請款核銷的部分，請縣府盡速與第四河川分署辦理，以增加年度執行率。 / 後續爭取經費請縣府依規劃報告、整治由下游至上游及應急等具治理成效，排優先順序，作具體呈現以利後續經費爭取。 / 針對原核定經費已取消的部分，請調整執行情形。 / 生態檢核設計階段如已發現關注物種，於後續階段請縣府依生態檢核建議作為具體落實。 / 有關「安東一排(馬鳴段)應急工程」僅施作單側混凝土護岸，未施作之土坡請注意其穩定性；另請縣府評估後續經費爭取。 / 有關「洋仔厝溪堤岸道路第二標南北岸工程(第二標)」提供以下幾點建議: / (一)短期: / 請縣政府檢討瓶頸段施作道路後水理分析,對於風險高的河段或支流於汛期間佈設太空包或移動抽水機之抽水平台。 / 檢討及推動在地滯洪。 / 對瓶頸段施作道路後兩岸內水排出有疑慮地方選擇適當地點設移動抽水機之抽水平台。 / 請施工廠商落實防汛應變作為,於颱風警報發佈後應撤除河道內阻水設施,以暢水流。 / 請第四河川分署於明年汛期前督促縣府完成上述檢討及佈置。 / (二)中長期: / 請縣府檢視原規劃洋仔厝溪排水治理措施,若有窒礙難行,請重新檢討相關治理措施。 / 推動在地滯洪。 / 請評估利用既有道路(側車道)下方設箱涵增加通洪。 / 請評估利用道路或農地設分洪道。 / 持續推動原規劃滯洪設施。 / 各委員及單位代表意見請受訪單位參酌辦理，並於114年02月05日前改善完成，同時將改善辦理情形及照片彙整成冊，函送經濟部並副知其他參與訪查部會辦理結案。