附件3 經濟部水利署及所屬機關植栽工程驗收及養護規定
        100年11月22日經水工字第10005264550號函頒訂
一、為規範經濟部水利署及所屬機關(以下簡稱機關)辦理植栽工程於驗收及養護期等階段履約相關注意事項，特訂定本規定。
二、機關辦理植栽工程之驗收程序如下：
(一)所有植物種類、位置尺寸、規格、品種均應符合契約規定，並符合圖說要求。
(二)除契約另有規定外，須符合下列規定：
    1.喬木、灌木應完全成活、生長良好、無病蟲害及枯萎現象。
    2.草地及地被植物之區域，皆須生長良好，無病蟲害及枯萎現象，且覆蓋率應達90%以上，無流失或沖刷情形。
    3.地被植物區內雜草不得超過全部之10%，並應符合設計圖說上所要求之效果。
(三)驗收合格後廠商得比照保固金繳交程序另繳交養護保證金，養護保證金為該工程相關植栽綠化各單項及養護費合計之40%。另如工程植栽費超過契約結算金額30%者，養護保證金比例訂為30%。
三、養護期：
除圖說另有規定外，養護期自驗收合格後起算1年，分4期(每3個月)查驗為原則。
四、養護期養護工作如下：
同本署施工規範第02902章種植一般規定辦理。
五、養護工作之監督如下：
(一)驗收合格後養護監督應由廠商自行辦理，養護期養護工作廠商應紀錄(含照片)供機關查驗之用。
(二)於颱風、豪雨期間，廠商應事先做好防護工作，如遇不可抗力之原因致有毀損者，依契約規定辦理。
六、養護責任
(一)養護期間查驗及罰則：
1.養護期間每3個月由機關通知廠商會同辦理查驗。廠商如未依通知派代表參加者，仍得為之。
2.經查驗若不合格由機關通知廠商限期改善，如未改善機關得扣養護保證金總額10%，並再通知限期改善，依第2、3、4次限期，未改善者依序扣養護保證金總額15%、25%、50%。達5次未依限改善者，並依政府採購法第101條第1項第9款規定辦理。
3.另廠商逾改善期限未改善者，機關得不計養護期，至廠商改善獲認可後，方予繼續計算養護期。
4.若廠商未依契約進行養護或改善時，除依政府採購法第101條第1 項第9款規定辦理外，機關並得逕行動用養護保證金進行養護，尚有餘額時無息退還廠商，如有不足應由廠商繳足，或於次期養護保證金中扣抵。當養護保證金不足機關逕行養護時，機關得由工程保固金中扣抵，若扣抵後如有不足部分應由廠商繳足，未繳足者機關應向廠商求償。
(二)養護期滿查驗：
1.養護期滿查驗時，廠商須檢附養護工程竣工圖，圖面須包含植株位置、編號與規格，補植者應加列補植日期。
2.養護期間以查驗4次為原則，除因非可歸責於廠商之因素致植栽未符契約要求，經機關同意者外，如發現嚴重之病蟲害(含紅火蟻)、枯萎、死亡或遺失，並得隨時通知廠商改善；查驗結果完全符合第2點第2款之規定始為合格。
3.養護期第2期前枯死或不合格者應立即補植並予養護，養護期第2期後植栽如存活率低於要求，依契約各植栽單價就不足部份，由養護保證金扣除，養護保證金不足以扣抵部份則由工程保固金扣抵，若扣抵後如有不足部分應由廠商繳足，未繳足者機關應向廠商求償。
(三)養護保證金之退還：
養護保證金以每3個月查驗1次為原則，養護期滿查驗合格後分4期各以養護保證金總額25%無息退還。
七、植栽驗收結果需改善補植部分，如值不適合植栽補植季節或需較長生長時間之噴植草籽者，其處置原則如下:
(一)工程驗收結果如僅剩植栽需補植部分無法完成改善並經再驗合格者，機關得就該需補植部分由廠商繳交同額保證金另訂查驗時間方式，簽奉機關首長或授權人員核准後同意驗收合格並起算保固期。
(二)該同額保證金為補植部分之植栽費用(含廠商管理費及營業稅)，該植
栽費用需俟機關查驗合格後，無息退還。
(三)養護保證金之計價基準為該工程相關植栽綠化各單項及養護費，不得
扣除補植部分之植栽費用。
(四)植栽補植部分之養護期為機關查驗合格日起養護1年，分4期(每3
個月)查驗，各期查驗並得視需要併同本規定第3點養護查驗辦理。
(五)養護保證金之退還：
1.養護保證金第1期25%之退還，經機關依第3點及本點第4款第1期之期滿後分別辦理查驗，經查驗合格後，再分別依其所佔之比例無息退還。
2.養護保證金第2期25%之退還，經機關依第3點及本點第4款第2期之期滿後分別辦理查驗，經查驗合格後，再分別依其所佔之比例無息退還。
3.養護保證金第3期25%之退還，除依第3點需經機關第3期查驗合格外，並需俟本點第4款經機關第3期查驗合格後，再一併無息退還。
4.養護保證金第4期25%之退還，除依第3點需經機關第4期查驗合格外，並需俟本點第4款經機關第4期查驗合格後，再一併無息退還。
    (六)植栽補植部分廠商應作標記以利區分。
八、其他
        養護期間若有其他單位或公益團體申請認養，得經由甲乙雙方協商，同意後辦理養護期終止，經機關辦理養護期查驗合格，依原契約編列之養護費按比例扣回，如有不足應由廠商繳足，另該養護保證金尚有剩餘時始得依比例解除。