## 修正結算明細總表
經濟部水利署第○河川分署(○區水資源分署)
修正結算明細總表					第1頁 共5頁
工程名稱：					103年 02月05日
項次	項目及說明	說明	單位	原契約數量	第一次變更修正數量	第二次變更修正數量	結算數量	第一次修正結算數量	增減數量		單價	原定複價	第一次變更 / 修正複價	第二次變更 / 修正複價	結算複價	第一次修正結算複價	增減合價		備註
					增加	減少					增加	減少
發包工作費
壹一	土建及結構工程		式	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	-	40,711,243.00	40,711,243.00	40,410,992.00	40,410,992.00	40,406,888.00	-	4,104.00	NO1.明細表
壹二	機械工程		式	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	-	487,094.00	487,094.00	504,049.00	504,049.00	504,049.00	-	-	NO2.明細表
壹三	雜項工程		式	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	-	4,974,393.00	4,974,393.00	4,763,496.00	4,763,496.00	4,763,496.00	-	-	NO3.明細表		46,172,730.00	46,172,730.00	45,678,537	45,678,537
壹四	勞工安全衛生費(約壹一~壹三之1%)		式	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	-	411,703.00	411,703.00	411,702.62	411,702.62	411,702.62	-	-	NO4.明細表
壹五	環境保護措施費(約壹一~壹三之1%以內)		式	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	-	297,741.00	297,741.00	296,949.00	296,949.00	296,949.00	-	-	NO5.明細表
壹六	品管管制作業費		式	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	-	729,381.00	729,381.00	763,361.00	763,361.00	763,312.00	-	49.00	NO6.明細表		47,611,555.00	47,611,555.00	47,150,549.62	47,150,549.62
壹七	包商管理費(含工地管理費利潤營業稅以外之稅捐及其他什支)		式	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	-	4,208,809.00	4,208,809.00	4,168,057.00	4,168,057.00	4,167,683.00	-	374.00	依壹一~壹六比例調整
壹八	工程保險費		式	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	-	468,291.00	525,527.00	500,502.00	500,502.00	500,502.00	-	-	依核准保核實調整		155,461.09				管理費計算
壹九	營業稅(壹一~壹八之5%)		式	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	-	2,591,345.00	2,617,295.00	2,590,955.00	2,590,955.00	2,590,729.00	-	226.00			2,590,955.43	2,590,955.43	2,590,729.08			500萬以下	3.00%
	發包總價					54,880,000.00	54,963,186	54,410,064	54,410,064	54,405,311	-	4,753					500~1000萬	1.50%

監造單位：	廠商：				經濟部水利署第○河川分署：
編製	校核				承辦					單位主管		主計		副分署長			分署長

## 修正結算明細表
經濟部水利署第○河川分署(○區水資源分署)
修正結算明細表					第2頁 共5頁
工程名稱：					103年 02月05日
項次	項目及說明	說明	單位	原契約數量	第一次變更修正數量	第二次變更修正數量	結算數量	第一次修正結算數量	增減數量		單價	原定複價	第一次變更 / 修正複價	第二次變更 / 修正複價	結算複價	第一次修正結算複價	增減合價		備註
					增加	減少					增加	減少
第一號明細表 土建及結構工程					0231710000
壹.一.1	純挖方(機械施工)		M3	33,139.00	33,139.00	33,139.00	33,139.00	33,139.00	-	-	22.80	755,569.20	755,569.20	755,569.20	755,569.20	755,569.20	-	-		0231740000
壹.一.2	回填方(機械施工含接縫滲漏數量)		M3	12,807.00	12,807.00	12,807.00	12,807.00	12,807.00	-	-	27.00	345,789.00	345,789.00	345,789.00	345,789.00	345,789.00	-	-		0231740000
壹.一.3	280kg/cm2預拌混凝土(含運輸及工料等)，S=4"，∮≦1"		M3	4,733.00	4,733.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	-	-	1,934.05	9,153,858.65	9,153,858.65	9,138,386.25	9,138,386.25	9,138,386.25	-	-		0232320100	46,172,730.00	46,172,730.00	45,678,537.00	45,678,537.00
壹.一.4	210kg/cm2預拌混凝土(含運輸及工料等) / ，S=4"，∮≦1"		M3	1,800.00	1,800.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00	-	-	1,766.00	3,178,800.00	3,178,800.00	3,168,204.00	3,168,204.00	3,168,204.00	-	-		0232320100
壹.一.5	140kg/cm2預拌混凝土(含運輸及工料等) / ，S=4"，∮≦1"		M3	424.00	424.00	423.00	423.00	423.00	-	-	1,556.00	659,744.00	659,744.00	658,188.00	658,188.00	658,188.00	-	-		0238662003
壹.一.6	場鑄結構混凝土用模板，結構模板		M2	10,162.00	10,162.00	10,133.00	10,133.00	10,133.00	-	-	202.00	2,052,724.00	2,052,724.00	2,046,866.00	2,046,866.00	2,046,866.00	-	-		0292010001	47,611,555.00	47,611,555.00	47,150,549.62	47,150,549.62
壹.一.7	場鑄結構混凝土用模板，普通模板，基礎		M2	3,209.00	3,209.00	3,211.00	3,211.00	3,211.00	-	-	135.00	433,215.00	433,215.00	433,485.00	433,485.00	433,485.00	-	-		0231740000
壹.一.8	鋼筋加工及組立(含運輸費及工料)		T	833.99	833.99	822.69	822.69	822.69	-	-	16,233.00	13,538,159.67	13,538,159.67	13,354,711.21	13,354,711.21	13,354,711.21	-	-		0231740000
壹.一.9	預力混凝土基樁，D=350mm		支	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	-	-	10,896.00	1,732,464.00	1,732,464.00	1,732,464.00	1,732,464.00	1,732,464.00	-	-		0232320100
壹.一.10	甲種機編蛇籠		M	680.00	680.00	696.00	696.00	690.00	-	-	404.00	274,720.00	274,720.00	281,184.00	281,184.00	278,760.00	-	2,424.00		0232320100
壹.一.11	混凝土立方塊		個	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	-	-	2,408.00	491,232.00	491232.00	491,232.00	491,232.00	491,232.00	-	-		0238662003
壹.一.12	瀝青混凝土舖面，t=8cm		M2	2,933.00	2,933.00	2,933.00	2,933.00	2,933.00	-	-	236.00	692,188.00	692,188.00	692,188.00	692,188.00	692,188.00	-	-		0292010001
壹.一.13	瀝青透層		M2	2,933.00	2,933.00	2,933.00	2,933.00	2,933.00	-	-	13.00	38,129.00	38,129.00	38,129.00	38,129.00	38,129.00	-	-		0231740000
壹.一.14	瀝青黏層		M2	2,933.00	2,933.00	2,933.00	2,933.00	2,933.00	-	-	13.00	38,129.00	38,129.00	38,129.00	38,129.00	38,129.00	-	-		0231740000
壹.一.15	選擇材料回填，級配粒料		M3	818.00	818.00	818.00	818.00	818.00	-	-	687.00	561,966.00	561,966.00	561,966.00	561,966.00	561,966.00	-	-		0232320100
壹.一.16	地盤灌漿處理，水泥灌漿，10 ≦ 改良深度 ＜15 m		M3	9,416.00	9,416.00	9,416.00	9,416.00	9,416.00	-	-	538.00	5,065,808.00	5,065,808.00	5,065,808.00	5,065,808.00	5,065,808.00	-	-		0231740000
壹.一.17	∮16化學植筋		支	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	-	-	67.00	6,298.00	6,298.00	6,298.00	6,298.00	6,298.00	-	-		0231740000
壹.一.18	混凝土打除		M3	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	-	-	202.00	247,248.00	247,248.00	247,248.00	247,248.00	247,248.00	-	-		0232320100
壹.一.19	∮4"PVC洩水管及埋設		處	494.00	494.00	494.00	494.00	494.00	-	-	175.00	86,450.00	86,450.00	86,450.00	86,450.00	86,450.00	-	-		0232320100
壹.一.20	9mm×220mmPVC止水帶		M	935.00	935.00	835.00	835.00	835.00	-	-	188.00	175,780.00	175,780.00	156,980.00	156,980.00	156,980.00	-	-		0238662003
壹.一.21	白色水泥漆(一底二度)		M2	616.00	616.00	616.00	616.00	616.00	-	-	81.00	49,896.00	49,896.00	49,896.00	49,896.00	49,896.00	-	-		0292010001
壹.一.22	不銹鋼踏步		組	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	-	-	370.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	-	-		0231740000
壹.一.23	洗石子		M2	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	-	-	511.00	32,193.00	32,193.00	32,193.00	32,193.00	32,193.00	-	-		0231740000
壹.一.24	不銹鋼欄杆，管徑2.5"		M	141.00	141.00	150.00	150.00	145.00	-	-	336.00	47,376.00	47,376.00	50,400.00	50,400.00	48,720.00	-	1,680.00		0232320100
壹.一.25	不銹鋼欄杆，管徑2.0"		M	401.00	401.00	401.00	401.00	401.00	-	-	236.00	94,636.00	94,636.00	94,636.00	94,636.00	94,636.00	-	-		0238662003
壹.一.26	電機附手動雙桿式吊門機及安裝 / (12T提吊力以上)		組	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	345,178.00	345,178.00	345,178.00	345,178.00	345,178.00	345,178.00	-	-		0231740000
壹.一.27	手電動閘門門扇及門框		組	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	178,978.00	182,345.00	182,345.00	178,978.00	178,978.00	178,978.00	-	-		0231740000
壹.一.28	不銹鋼攔污柵		組	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	40,150.00	40,150.00	40,150.00	40,150.00	40,150.00	40,150.00	-	-		0232320100
壹.一.29	維修吊裝孔蓋板		組	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	57,409.00	57,409.00	57,409.00	57,409.00	57,409.00	57,409.00	-	-		0232320100
經濟部水利署第○河川分署
修正結算明細表					第3頁 共5頁
工程名稱：					103年 02月05日
項次	項目及說明	說明	單位	原契約數量	第一次變更修正數量	第二次變更修正數量	結算數量	修正結算 / 數量	增減數量		單價	原定複價	第一次變更 / 修正複價	第二次變更 / 修正複價	結算複價	第一次修正結算複價	增減合價		備註
					增加	減少					增加	減少
壹.一.30	鍍鋅格柵板及框座(100cm*100cm)		組	62.00	62.00	63.00	63.00	63.00	-	-	3,179.00	271,188.00	271,188.00	200,277.00	200,277.00	200,277.00	-	-		0238662003
壹.一.31	鍍鋅格柵板及框座(500cm*500cm)		組	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	-	-	20,250.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	-	-		0292010001
	合計					40,711,243	40,711,243	40,410,992	40,410,992	40,406,888	-	4,104		0292010001
第二號明細表 機電工程					0151010004
壹.二.1	配電盤設備工程
壹.二.1.A	CASE：SS41鐵製烤漆 t:2.0mm		座	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-	-	19,554.00	19,554.00	19,554.00	0.00	0.00	-	-	-		02240A0001
壹.二.1.B	NFB 3P 600AF 600AT 15KA 220V		只	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	5,896.00	5,896.00	5,896.00	5,896.00	5,896.00	5,896.00	-	-		01450301T4
壹.二.1.C	NFB 3P 225AF 225AT 15KA 220V		只	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	1,022.00	1,022.00	1,022.00	1,022.00	1,022.00	1,022.00	-	-		0152270004
壹.二.1.D	ELCB 3P 600AF 500AT 15KA 220V		只	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	17,689.00	17,689.00	17,689.00	17,689.00	17,689.00	17,689.00	-	-		0132110004
壹.二.1.E	ELCB 3P 50AF 20AT 15KA 220V		只	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	1,179.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	-	-		0151020004
壹.二.1.F	MS 3o 2HP 220V 正逆轉		只	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	1,042.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	-	-		0228000001
壹.二.1.G	MS 3o 150HP 220V Y-△		組	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	17,448.00	17,448.00	17,448.00	17,448.00	17,448.00	17,448.00	-	-		023000000#
壹.二.1.H	CS 選擇開關		只	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	-	-
壹.二.1.I	PBL 照光式按鈕開關		組	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	-	134.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	-	-		02240A0001
壹.二.1.J	CT 600/5A 15VA MOLD TYPE		只	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	-	-	961.00	2,883.00	2,883.00	2,883.00	2,883.00	2,883.00	-	-		0158310004
壹.二.1.K	APFR 6段附諧波偵測		只	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	16,799.00	16,799.00	16,799.00	16,799.00	16,799.00	16,799.00	-	-		01450301T4
壹.二.1.L	半套型電容器 3φ260V 10KVAR含 / (HRCFUSE,MC,SC)附CPR功能		組	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	-	-	30,238.00	181,428.00	181,428.00	181,428.00	181,428.00	181,428.00	-	-
壹.二.1.M	集合式電錶含RS-485附諧波顯示		只	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	10,751.00	10,751.00	10,751.00	10,751.00	10,751.00	10,751.00	-	-		0152270004
壹.二.1.N	D-FUSE 2A		只	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	-	-	67.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	-	-		0132110004
壹.二.1.O	日光燈及微動開關		式	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	538.00	538.00	538.00	538.00	538.00	538.00	-	-		023000000#
壹.二.1.P	盤內銅排		式	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	12,095.00	12,095.00	12,095.00	12,095.00	12,095.00	12,095.00	-	-
壹.二.1.Q	五金另料,壓克力銘牌		式	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	3,696.00	3,696.00	3,696.00	3,696.00	3,696.00	3,696.00	-	-
壹.二.1.R	組裝工資		式	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	10,079.00	10,079.00	10,079.00	10,079.00	10,079.00	10,079.00	-	-
壹.二.1.S	配電盤RC基礎座		式	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	2,352.00	2,352.00	2,352.00	2,352.00	2,352.00	2,352.00	-	-
壹.二.1.T	CASE：SUS304不銹鋼 t:2.0mm		座	-	-	1.00	1.00	1.00	-	-	36,509.00	-	-	36,509.00	36,509.00	36,509.00	-	-		02240A0001
壹.二.2	配管線工程
壹.二.2.A	PVC E管 1/2"		M	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	-	-	7.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	-	-
壹.二.2.B	PVC E管 3"		M	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	-	-	27.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	-	-
壹.二.2.C	PVC E管 4"		M	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	-	-	69.00	4,968.00	4,968.00	4,968.00	4,968.00	4,968.00	-	-
壹.二.2.D	配管另件		式	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	1,223.00	1,223.00	1,223.00	1,223.00	1,223.00	1,223.00	-	-
壹.二.2.E	600V 級 PVC 電線 2.0		M	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	-	-	5.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	-	-
經濟部水利署第○河川分署
修正結算明細表					第4頁 共5頁
工程名稱：					103年 02月05日
項次	項目及說明	說明	單位	原契約數量	第一次變更修正數量	第二次變更修正數量	結算數量	第一次修正結算數量	增減數量		單價	原定複價	第一次變更 / 修正複價	第二次變更 / 修正複價	結算複價	第一次修正結算複價	增減合價		備註
					增加	減少					增加	減少
壹.二.2.F	600V 級 PVC 電線 5.5		M	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	-	-	9.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	-	-
壹.二.2.G	600V 級 PVC 電線 14		M	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	-	-	24.00	528.00	528.00	528.00	528.00	528.00	-	-
壹.二.2.H	600V 級 PVC 電線 38		M	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	-	-	60.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	-	-
壹.二.2.I	600V 級 PVC 電線 200		M	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	-	-	302.00	10,872.00	10,872.00	10,872.00	10,872.00	10,872.00	-	-
壹.二.2.J	600V 級 PVC 電線 250		M	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	-	-	487.00	105,192.00	105,192.00	105,192.00	105,192.00	105,192.00	-	-
壹.二.2.K	配線另料		式	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	10,096.00	10,096.00	10,096.00	10,096.00	10,096.00	10,096.00	-	-
壹.二.2.L	配管線工資		式	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	45,425.00	45,425.00	45,425.00	45,425.00	45,425.00	45,425.00	-	-
	小計					487,094.00	487,094.00	504,049.00	504,049.00	504,049.00	-	-
第三號明細表 雜項工程					0289700102
壹.三.1	工程標示牌(文字採中英對照)		全	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	-	-
壹.三.2	施工測量及放樣費		式	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	33,598.00	33,598.00	33,598.00	33,598.00	33,598.00	33,598.00	-	-
壹.三.3	臨時水電、通訊及設施維護費		式	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	47,038.00	47,038.00	47,038.00	47,038.00	47,038.00	47,038.00	-	-
壹.三.4	臨時道路及施工便道維護費		式	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	50,397.00	50,397.00	50,397.00	50,397.00	50,397.00	50,397.00	-	-
壹.三.5	既有道路及構造物復舊費		全	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	67,197.00	67,197.00	67,197.00	67,197.00	67,197.00	67,197.00	-	-
壹.三.6	施工機具搬運費		式	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	40,318.00	40,318.00	40,318.00	40,318.00	40,318.00	40,318.00	-	-
壹.三.7	施工擋抽排水費(含點井、抽水機設施等)		式	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	1,721,911.00	1,721,911.00	1,721,911.00	1,721,911.00	1,721,911.00	1,721,911.00	-	-
壹.三.8	施工障礙處理作業費		式	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	167,991.00	167,991.00	167,991.00	167,991.00	167,991.00	167,991.00	-	-
壹.三.9	既有抽水設備拆裝費		式	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	25,199.00	25,199.00	25,199.00	25,199.00	25,199.00	25,199.00	-	-
壹.三.10	鷹架工程		M2	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	-	-	119.00	91,630.00	91,630.00	91,630.00	91,630.00	91,630.00	-	-
壹.三.11	即有構造物切割處理費		全	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	8,730.00	8,730.00	8,730.00	8,730.00	8,730.00	8,730.00	-	-
壹.三.12	臨時擋土設施(鋼板樁,L=16M)		M	592.00	592.00	592.00	592.00	592.00	-	-	3,977.00	2,354,384.00	2,354,384.00	2,354,384.00	2,354,384.00	2,354,384.00	-	-
壹.三.13	臨時擋土設施(鋼板樁,L=9M)		M	181.00	181.00	74.00	74.00	74.00	-	-	1,971.00	356,751.00	356,751.00	145,854.00	145,854.00	145,854.00	-	-
壹.三.14	路面標線工程		式	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	6,729.00	6,729.00	6,729.00	6,729.00	6,729.00	6,729.00	-	-
	小計					4,974,393.00	4,974,393.00	4,763,496.00	4,763,496.00	4,763,496.00	-	-
第四號明細表 勞工安全衛生費(約壹一~壹三之1%)
壹.四.1	勞工安全衛生教育訓練費		全	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	21,868.00	21,868.00	21,868.00	21,868.00	21,868.00	21,868.00	-	-
壹.四.2	安全衛生告示牌(含折舊及損耗)		面	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	-	5,046.00	10,092.00	10,092.00	10,092.00	10,092.00	10,092.00	-	-
壹.四.3	活動廁所(含銜接水及排水設施；折舊與損耗)		座	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	-	15,139.00	30,278.00	30,278.00	30,278.00	30,278.00	30,278.00	-	-
壹.四.4	夜間照明燈(500W含腳架等；含折舊與損耗)		盞	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	-	-	505.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	-	-
壹.四.5	活動式紐澤西護欄(長1m，高0.8m；含折舊與損耗)		座	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	-	-	1,514.00	30,280.00	30,280.00	30,280.00	30,280.00	30,280.00	-	-
壹.四.6	交通錐(高70cm；含折舊與損耗)		個	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	-	-	210.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	-	-
經濟部水利署第○河川分署
修正結算明細表					第5頁 共5頁
工程名稱：					103年 02月05日
項次	項目及說明	說明	單位	原契約數量	第一次變更修正數量	第二次變更修正數量	結算數量	第一次修正結算數量	增減數量		單價	原定複價	第一次變更 / 修正複價	第二次變更 / 修正複價	結算複價	第一次修正結算複價	增減合價		備註
					增加	減少					增加	減少
壹.四.7	個人防護具(含折舊與損耗)		組	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	-	-	303.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00	-	-
壹.四.8	急救箱		個	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	-	-	2,103.00	6,309.00	6,309.00	6,309.00	6,309.00	6,309.00	-	-
壹.四.9	安全防護網及安全索		式	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	16,822.00	16,822.00	16,822.00	16,822.00	16,822.00	16,822.00	-	-
壹.四.10	黃色警示帶(含折舊及損耗)		M	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	-	-	4.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-
壹.四.11	交通安全維持費(含人員、警鈐、檢查維護設備等)		全	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	201,858.00	201,858.00	201,858.00	201,858.00	201,858.00	201,858.00	-	-
壹.四.12	勞工安全衛生管理員人事費		全	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	67,286.00	67,286.00	67,286.00	67,286.00	67,286.00	67,286.00	-	-
壹.四.13	其他安衛設施及維護費(含開工後依實際需要之安衛設備)		式	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	49.62	49.62	49.62	49.62	49.62	49.62	-	-
	小計					411,703.00	411,703.00	411,702.62	411,702.62	411,702.62	-	-
第五號明細表 環境保護措施費(約壹一~壹三之1%以內)
壹.五.1	環保教育訓練講習		全	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	37,007.00	37,007.00	37,007.00	37,007.00	37,007.00	37,007.00	-	-
壹.五.2	工地灑水費		式	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	111,022.00	111,022.00	111,022.00	111,022.00	111,022.00	111,022.00	-	-
壹.五.3	洗車設備(含廢水集水收集坑及沉砂池)		式	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	75,697.00	75,697.00	75,697.00	75,697.00	75,697.00	75,697.00	-	-
壹.五.4	其他環保設施及維護費費(含開工後依實際需要之環保設備)		式	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	74,015.00	74,015.00	74,015.00	73,223.00	73,223.00	73,223.00	-	-
	小計					297,741.00	297,741.00	296,949.00	296,949.00	296,949.00	-	-
第六號明細表 品管管制作業費
壹.六.1	檢驗費
壹.六.1.A	土壤密度試驗(含取樣)		孔	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	-	-	4,205.00	12,615.00	12,615.00	21,025.00	21,025.00	21,025.00	-	-
壹.六.1.B	土壤夯實試驗(含取樣)		組	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	-	-	3,364.00	10,092.00	10,092.00	10,092.00	10,092.00	10,092.00	-	-
壹.六.1.C	混凝土圓柱試體試驗(5個/組)(含蓋平及養護)		組	21.00	21.00	29.00	29.00	29.00	-	-	2,229.00	46,809.00	46,809.00	64,641.00	64,641.00	64,641.00	-	-
壹.六.1.D	混凝土鑽心試體試驗(3個/組)(含蓋平及養護)		組	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	-	-	3,659.00	51,226.00	51,226.00	51,226.00	51,226.00	51,226.00	-	-
壹.六.1.E	鋼筋拉伸試驗(含尺寸檢驗；每號鋼筋各二支)		支	22.00	22.00	34.00	34.00	34.00	-	-	673.00	14,806.00	14,806.00	22,882.00	22,882.00	22,882.00	-	-
壹.六.1.F	鋼筋化學成分分析		支	33.00	33.00	34.00	34.00	34.00	-	-	1,430.00	47,190.00	47,190.00	48,620.00	48,620.00	48,620.00	-	-
壹.六.1.G	熱處理鋼筋判定試驗		支	33.00	33.00	34.00	34.00	34.00	-	-	1,430.00	47,190.00	47,190.00	48,620.00	48,620.00	48,620.00	-	-
壹.六.1.H	瀝青壓實度試驗(含取樣)		個	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	-	-	421.00	842.00	842.00	1,263.00	1,263.00	1,263.00	-	-
壹.六.1.I	瀝青含油量試驗(含取樣)		次	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	-	-	1,682.00	3,364.00	3,364.00	5,046.00	5,046.00	5,046.00	-	-
壹.六.2	品管作業費		式	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	495,247.00	495,247.00	495,247.00	489,946.00	489,946.00	489,897.00	-	49.00
	小計					729,381.00	729,381.00	763,361.00	763,361.00	763,312.00	-	49.00