水利工程因停工或展延工期給付廠商費用計算基準第三點、第四點修正對照表

修正名稱	現行名稱	說明
經濟部水利署辦理工程因停工或展延工期給付廠商費用計算基準	水利工程因停工或展延工期給付廠商費用計算基準	本署及所屬機關採購訂約工程除水利工程外，亦有水工機械或建築工程等均應適用本計算基準，爰修正本行政規則名稱。
修正規定	現行規定	說明
三、機關核准工程辦理展延工期，有下列情形之一者，不予補貼廠商管理費： / (一)依契約規定，工程暫停執行期間持續逾六個月並終止或解除契約者。 / (二)屬契約變更增加數量或新增項目所致之展延工期日數。	三、機關核准工程辦理展延工期，有下列情形之一者，不予補貼廠商管理費： / (一)依契約規定，工程暫停執行期間持續逾六個月並終止或解除契約者。 / (二)屬契約變更增加數量或新增項目所致之展延工期日數。 / (三)依經濟部水利署辦理工程工期核算注意事項第七點附表第二十二項無法施工原因辦理展延工期之日數。	現行規定第三款所述「經濟部水利署辦理工程工期核算注意事項」第七點附表第二十二項無法施工原因，為「工期內或工期外混凝土鑽心取樣不合格，經通知廠商限期拆除重做之工程項目」，因本署於106年11月29日修訂前揭工期核算注意事項時已刪除本項規定，爰本計算基準亦配合予以刪除。
四、展延工期補貼廠商管理費金額計算方式如下公式： / A=0.25*B*C/D / 其中： / A：因工期展延補貼廠商之管理費 / B：原契約之廠商管理什費 / C：展延工期之合計日數(含計工作日及不計工作日) / D：原契約工期(日曆天)	四、展延工期補貼廠商管理費金額計算方式如下公式： / A=0.25*B*C/D / 其中： / A：因工期展延補貼廠商之管理費 / B：原契約之廠商管理什費 / C：展延工期之合計日數(含計工作日及不計工作日) / D：原契約工期(日曆天) / 係數0.25之說明：契約中廠商管理什費包含廠商利潤，故廠商實際管理費以半額估算，另考量工程展延需增加管理費之風險，應由廠商與機關共同分擔，故以估算廠商管理費的半額補貼。	1.本署契約範本所列廠商管理什費包含廠商利潤、管理費與保險費(營造綜合工程險除外)，考量不同承攬廠商經營管理績效不同，所需管理費及利潤亦不同，爰係數0.25之說明，不宜明列廠商管理費以管理什費半額估算。 / 2.工期展延因素一般包含不可抗力因素(例如氣候)及機關因素(例如用地取得、變更設計等)，其展延工期增加之管理費隨個案因素不同而異，不宜明列由廠商與機關共同分擔(即各一半)。 / 3.綜上說明，將本點係數0.25之說明予以刪除，以減少履約爭議。