        經濟部水利署工程契約附錄3 經濟部水利署工程預付款規定修正對照表 111.01.27
項次	修正條文	現行條文	修正說明
1	二、查核金額以上之工程，訂有底價之採購其決標價在開標底價百分之八十以上者，或未訂底價之採購其決標價在預算金額百分之七十以上者，其得標廠商得於工程契約簽定後三十日內，並辦妥履約各項保證後，向工程執行機關(其屬本署主辦之工程應向所屬該工程之執行機關為之)申請支付決標價百分之二十之預付款。執行機關得於廠商提供同額預付款還款保證並保證該預付款專用於本工程後核可並於十日內撥付。得標廠商逾上述期限未申請，視同放棄，嗣後不得要求支付預付款。 / 預付款應於金融機構開立專戶，專用於本採購，執行機關必要時得通知廠商就支領預付款後之使用情形提出說明。	二、查核金額以上之工程，其決標價在開標底價百分之八十以上者，其得標廠商得於工程契約簽定後三十天內，並辦妥履約各項保證後，向工程主辦機關(其屬本署主辦之工程應向所屬該工程之執行機關為之)申請支付決標價百分之二十之預付款。主辦機關得於廠商提供同額預付款還款保證並保證該預付款專用於本工程後核可並於十日內撥付。得標廠商逾上述期限未申請，視同放棄，嗣後不得要求支付預付款。 / 預付款應於銀行開立專戶，專用於本採購，主辦機關必要時得通知廠商就支領預付款後之使用情形提出說明。	將未定底價之採購列入適用條文，並將相關主辦機關一詞，修訂為執行機關，「天」統一修正為「日」，以利名詞統一。另依押標金保證金暨其他擔保作業辦法將銀行修正為金融機構。
2	三、前項廠商提供之還款保證得以金融機構簽發之本票或支票、保付支票、郵政匯票、政府公債、設定質權之金融機構定期存款單、銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀，或取具銀行之書面連帶保證、保險公司之保證保險單為之。 / 以銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀、銀行之書面連帶保證或保險公司之保證保險單繳納者，其有效期應較契約規定之最後施工、供應或安裝期限長九十日，工期因故展期者，有效期應按遲延期間延長之。 / 廠商未能依契約規定期限履約或因可歸責於廠商之事由致無法於前項有效期內完成驗收者，預付款還款保證之有效期應按遲延期間延長之。	三、前項廠商提供之還款保證得以銀行本行本票或支票、保付支票、無記名政府公債、設定質權之銀行定期存款單、銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀，或取具銀行之書面連帶保證、保險公司之保證保險單為之。 / 以銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀、銀行之書面連帶保證或保險公司之保證保險單繳納者，其有效期應較契約完工期限長九十日，工期因故展期者，有效期應按遲延期間延長之。	依據押標金保證金暨其他擔保作業辦法修正部分文字及調整繳納方式，並依第23條修正有效期限與未能於有效期限內完成驗收者，預付款還款保證有效期應按遲延期間延長。
3	六、廠商未依契約規定履約或契約經終止或解除時，廠商應於執行機關通知十日內返還尚未扣回之預付款並加計年息百分之五之利息，逾期執行機關得動用廠商同額之預付款還款保證並加計年息百分之五之利息，該利息自預付款給付予廠商之日起至執行機關領得還款金額之日止。	六、廠商未依契約規定履約或契約經終止或解除時，廠商應於執行機關通知十日內返還尚未扣回之預付款並加計年息百分之五之利息，逾期執行機關得動用廠商同額之預付款還款保證並加計年息百分之五之利息，該利息自預付款給付予廠商之日起至機關領得還款金額之日止。	將相關主辦機關一詞，修訂為執行機關，以利名詞統一。
4	經濟部水利署廠商申請工程預付款申請單 / 工程名稱 工程承包總價新台幣 元 / 廠商名稱 申請工程預付款金額新台幣 元 / 申請說明 一、依據契約書附錄3 經濟部水利署工程預付款規定第二點辦理。 / 二、工程預付款保證為金融機構簽發之本票或支票、保付支票、郵政匯票、政府公債、設定質權之金融機構定期存款單、銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀、銀行書面連帶保證、保險公司之保證保險單。 / 檢附前項保證及預付款專用保證書各一份。 / 此 致 / 經濟部水利署OOOOO局(所) / 廠 商： / 負責人： / 住 址： / 中華民國 年 月 日	經濟部水利署廠商申請工程預付款申請單 / 工程名稱 工程承包總價新台幣 元 / 廠商名稱 申請工程預付款金額新台幣 元 / 申請說明 一、依據契約書施工補充說明書工程預付款規定第（一）項辦理。 / 二、工程預付款保證為銀行本行本票或支票、保付支票、無記名政府公債、設定質權之銀行定期存款單、銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀、銀行書面連帶保證、保險公司之保證保險單。 / 檢附前項保證及預付款專用保證書各一份。 / 此 致 / 經濟部水利署第 河川局 / 廠 商： / 負責人： / 住 址： / 中華民國 年 月 日	配合修正申請說明一依據、說明二繳納方式及機關名稱。
5	預付款專用保證書 / 本公司承攬貴機關 工程，依契約附錄3 經濟部水利署工程預付款規定第二點規定申請工程預付款新台幣 億 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整，茲保證該預付款專用於本工程，如有違反規定，願任 貴機關追還尚未扣回之預付款並放棄先訴抗辯權，絕無異議。 / 此 致 / 經濟部水利署OOOOO局(所) / 保證廠商： / 負 責 人： / 住 址： / 中華民國 年 月 日	預付款專用保證書 / 本公司承辦貴局 工程，依契約施工補充說明書預付款第（一）項規定申請工程預付款新台幣 億 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整，茲保證該預付款專用於本工程，如有違犯規定，願任 貴局追還尚未扣回之預付款並放棄先訴抗辯權，絕無異議。 / 此 致 / 經濟部水利署第 河川局 / 保證廠商： / 負 責 人： / 住 址： / 中華民國 年 月 日	修正部分文字及機關名稱與依據。
6	經濟部水利署廠商退還工程預付款保證申請單（第 期） / 工程名稱 / 廠商名稱 工程預付款金額新台幣 元 / 退還說明 一、依據契約書附錄3 經濟部水利署工程預付款規定第四點辦理。 / 二、本公司（廠、行）承攬貴機關 工程，其己扣還工程預付款已達百分之 ，請將百分之 工程預付款擔保金額計：新台幣 仟 百 拾 萬 仟 百 拾 元退還。 / 三、檢附工程預付款保證收據一紙（編號 號）。 / 此 致 / 經濟部水利署OOOOO局(所) / 廠 商： / 負責人： / 住 址： / 中華民國 年 月 日	經濟部水利署廠商退還工程預付款保證申請單（第 期） / 工程名稱 / 廠商名稱 工程預付款金額新台幣 元 / 退還說明 一、依據契約書施工補充說明書工程預付款規定第（三）項辦理。 / 二、本公司（廠、行）承攬貴局 工程，其己扣還工程預付款已達百分之 ，請將百分之 工程預付款擔保金額計：新台幣 仟 百 拾 萬 仟 百 拾 元退還。 / 三、檢附工程預付款保證收據一紙（編號 號）。 / 此 致 / 經濟部水利署第 河川局( 區水資源局) / 廠 商： / 負責人： / 住 址： / 中華民國 年 月 日	配合修正申請說明一依據及機關名稱。