經濟部水利署工程品管費用編列基準修正對照表(草案)110.01
修正內容	現行內容	說明
一、(一) 廠商所需之「品質管制作業費」包括「品管費(附件二附表1)」與「檢驗費(附件二附表2)」兩項。	一、(一)給付廠商之「品質管制作業費」包括「品管費」與「檢驗費」兩項。	修正用字及勾稽相關附件
一、(二) 監造單位所需之材料設備抽驗費用(簡稱「抽驗費」)應單獨編列；機關委託監造者，應於委託監造招標文件內編列；設計及監造一併委託者或自辦監造者，應於該工程預算書內之局辦其他費項下編列；其編列項目依實際工項或材料需檢驗項目至少各編列1次為原則(附件二附表3)，得依實需調整，但不計入契約規範(定)頻率計算。	一、(二) 監造單位所需之材料設備抽驗費用(簡稱「抽驗費」)應單獨編列；機關委託監造者，應於委託監造招標文件內編列；設計及監造一併委託者或自辦監造者，應於該工程預算書內之局辦其他費項下編列；其編列項目依實際工項或材料需檢驗項目至少各編列1次，但不計入契約規範(定)頻率計算。	「抽驗費」檢驗項目修正為各編列一次為原則，得依實需調整，另修正用字勾稽相關附件
一、(四)「檢驗費」與「抽驗費」之契約單價，應依機關原列預算單價以核定底價與詳細價目表總價之比例調整之，不隨得標廠商標價調整。		經會議討論，檢驗費及抽驗費仍應依標比調正。
二、(一) 緊急搶險(修)、疏濬清淤類、維修(護)改善類，其實質施工內容未涉品質相關措施及檢驗事項，如防汛塊、砂包之搬運及吊放等作業工項及其他經報水利署核准之工程，無需編列品管費且不設置品管人員，若有需檢驗廠商材料或施工品質項目時，則僅編列檢驗費或抽驗費，由廠商配合機關辦理檢驗；惟前述疏濬清淤類、維修(護)改善類工程中如有涉品質相關措施及檢驗事項之工項(如運輸便道(橋)施設或維護等)，其工項經費達100萬元以上，仍應依規定編列品管費與設置品管人員並訂定品質計畫，其品管費編列原則如本編列基準第三點第(三)款所示。	二、(一) 預算未達公告金額、工期少於一個月、緊急搶險(修)或疏濬清淤類等標案之工程，不編列品管費且不設置品管人員；若有需檢驗廠商材料或施工品質項目時，則僅編列檢驗費或抽驗費，由廠商配合機關辦理檢驗。	1.新增維修(護)改善類(其實質施工內容未涉品質相關措施及檢驗事項，如防汛塊、砂包之搬運及吊放等作業工項)及其他經報水利署核准之工程，無需編列品管費且不設置品管人員。 / 2.新增疏濬清淤類、維修(護)改善類工程中如有涉品質相關措施及檢驗事項之工項(如運輸便道(橋)施設或維護等)，其工項經費達100萬元以上，亦須編列品管費與設置品管人員並訂定品質計畫之規定。
二、(二) 無需編列品管費且不設置品管人員之工程標案，所屬機關應於預算書成立前將該工程明細表函送本署同意；並由所屬機關登錄工程會之工程標案管理系統取得標案編號後，於每個月5日及25日前彙整函送「無需編列品管費且不需設置品管人員彙整明細表」(如附件一)至本署，俾彙轉工程會解除各該標案品管費用及品管人員之列管。	二、(二) 無需編列品管費且不設置品管人員之工程標案，所屬機關應於預算書成立前將該工程明細表函送本署同意；並由所屬機關登錄工程會之工程標案管理系統取得標案編號後，於每個月25日前彙整函送「無需編列品管費且不需設置品管人員彙整明細表」(如附件一)至本署，俾彙轉工程會解除各該標案品管費用及品管人員之列管。	原每月25日前函送相關資料提升頻率為每月5日及25日。
三、(一) 新台幣五千萬元以上之工程，品管人員應專職，不得跨越其他標案；	本項新增	新增說明文字
三、(一) 1、品管人員薪資得包含每月經常性薪資及非經常性薪資。 / 2工期以品管人員於工地執行職務之工作期間以月為單位計算。 / 3行政管理費為工作之一般事務雜支(如消耗物品)，以每月不大於直接工程費0.01％編列為原則。	三、(一)、1品管人員薪資得包含經常性薪資及非經常性薪資。 / 2工期以品管人員於工地執行職務之工作期間計算。 / 3行政管理費為工作之一般事務雜支(如消耗物品)，以不大於直接工程費0.01％編列為原則。	酌修文字
三(二)未達新台幣五千萬元之工程，品管人員得同時擔任其他法規允許之職務，但不得跨越其他標案；	本項新增	新增說明文字
三、(三) 疏濬清淤類、維修(護)改善類之工程，涉品質相關措施及檢驗事項之工項經費達100萬元以上者，其品管費可採百分比法編列或人月量化編列。	本項新增	說明疏濬清淤類、維修(護)改善類之工程，涉品質相關措施及檢驗事項之工項經費達100萬元以上者，品管費如何編列。
五、檢(試)驗項目原則以契約圖說規定項目及頻率編列(如附件三)，並由工程設計人員按工程實際需要訪價覈實編列單價，如編列試驗項目無施做，應於結算時予以扣除。	五、檢(試)驗項目原則以契約圖說規定項目及頻率編列(如附件三)，並由工程設計人員按工程實際需要訪價覈實編列單價。	酌修文字
六、契約規定以外之查驗、測試、抽驗或檢驗，其結果不符合契約規定者，由廠商負擔所生之費用；結果相符者，由機關負擔費用。	本項新增	-
附件一紅字部分	附件一	新增並修正勾選項目
附件二紅字部分	附件二	酌修範例試驗項目及數值。
附件三紅字部分	附件三	酌修並補充試驗項目及內容