經濟部水利署工程契書約範本部分規定修正草案對照表
修正規定	現行規定	說明
第1條 契約文件及效力 / (一)契約包括下列文件： / 1.招標文件及其變更或補充。 / 2.投標文件及其變更或補充。 / 3.決標文件及其變更或補充。 / 4.契約本文(含附錄)、附件及其變更或補充 / 5.依契約所提出之履約文件或資料。 / …	第1條 契約文件及效力 / (一)契約包括下列文件： / 1.招標文件及其變更或補充。 / 2.投標文件及其變更或補充。 / 3.決標文件及其變更或補充。 / 4.契約本文(含附錄)、附件及其變更或補充。(契約附件：投標須知、開決標紀錄 / 表、施工補充說明書、規範、經費總表、詳細價目表、單價分析表、圖說) / 5.依契約所提出之履約文件或資料。(如 / 施工預定進度表、保證書、領款印模單等相關文件) / …	有關契約文件參照工程會 / 函頒採購契約範本第1條 / 修正，爰刪除第4目及 / 第5目後段括號說明。
第7條 履約期限 / (一)履約期限：本工程應於（□決標□機關簽約□機關通知，未勾選者以簽約）之次日起【 】日內開工(未載明者，採購金額未達查核金額為10日、查核金額以上未達巨額為15日、巨額以上為20日)，施工期限之工期以日曆天計算，並於開工日起【 】日內竣工。預計竣工日期為＿＿年＿＿月＿＿日。 / (二)…	第7條 履約期限 / (一)履約期限：本工程廠商應於＿＿年＿＿月＿＿日開工(除契約另有規定 外，應於簽約之次日起 10 日內開工)，施工期限之工期以日曆天計算，履約期限為自開工日期起算第 天為本工程施工期限之末日，預計竣工日期為＿＿年＿＿月＿＿日。 / (二)…	依工程規模屬性不同修正 / 工程自決標或訂約之次日 / 起選擇起算開工日。
第9條 施工管理 / … / (三)廠商應於開工前，將其工地負責人之姓名、學 / 經歷等資料，報請機關同意，變更時亦同。適用營 / 造業法之廠商應依營造業法規定設置專任工程人員 / 、工地主任及技術士。依營造業法第31條第3項規 / 定，工地主任每逾4年，應再取得最近4年內回訓證 / 明，始得擔任；同法第31條第5項規定，工地主任 / 應加入全國營造業工地主任公會。施工期間工地主 / 任應專駐於工地，且不得兼任工地其他職務。應設 / 置技術士之專業工程特定施工項目、技術士種類 / 及人數，依附錄9第10點辦理。 / (四)施工計畫與報表： / 1.廠商應於開工前提整體施工計畫，擬定施工順序及預定進度表等，並就主要施工部分敘明施工方法，繪製施工相關圖說，送請機關核定。機關為協調相關工程之配合，得指示廠商作必要之修正。 / 2.…	第9條 施工管理 / … / (三)廠商應於開工前，將其工地負責人之姓名、學經歷等資料，報請機關同意，變更時亦同。適用營造業法之廠商應依營造業法規定設置專任工程人員、工地主任及技術士。依營造業法第31條第5項規定，工地主任應加入全國營造業工地主任公會。施工期間工地主任應專駐於工地，且不得兼任工地其他職務。應設置技術士之專業工程特定施工項目、技術士種類及人數，依附錄9第10點辦理。 / (四)施工計畫與報表： / 1.廠商應提施工計畫書送監造單位依程序核定，提送時程如下：未達查核金額工程為訂約後15日內，查核金額以上且未達巨額金額之工程為訂約後20日內，巨額金額以上工程為訂約後30日內。機關為協調相關工程之配合，得指示廠商作必要之修正。 / 2.…	1.依照工程會110年7月1 / 日函頒工程採購契約 / 範本修訂工地主任回訓 / 規定。 / 2.施工計畫原則以開工前 / 提送，如有特殊需求，例 / 如需立即開工之工程等， / 應於施工補充說明書訂定 / 之，並敘明優於契約條款 / 。
第15條 驗收 / … / (八)工程部分完工後，有部分先行使用之必要或已 / 履約之部分有減損滅失之虞者，應先就該部分辦理 / 驗收或分段查驗供驗收之用，並就辦理部分驗收者 / 支付價金及起算保固期。可採部分驗收方式者，優 / 先採部分驗收；因時程或個案特性，採部分驗收有 / 困難者，可採分段查驗供驗收之用。分段查驗之事 / 項與範圍，應確認查驗之標的符合契約規定，並由 / 參與查驗人員作成書面紀錄。供機關先行使用部分 / 之操作維護所需費用，除契約另有規定外，由機關 / 負擔。	第15條 驗收 / … / (八)工程部分完工後，有部分先行使用之必要者，應先就該部分辦理驗收，並就辦理部分驗收者支付價金及起算保固期；另河道（槽）整理、疏濬或水庫蓄水範圍清淤等，因水文條件或不可抗力等因素致有減損或滅失之虞者，廠商得就該部分申請分段查驗供驗收之用。因時程或個案特性，採部分驗收有困難者，可採分段查驗供驗收之用。分段查驗之事項與範圍，應確認查驗之標的符合契約規定，並由參與查驗人員作成書面紀錄。供機關先行使用部分之操作維護所需費用，除契約另有規定外，由機關負擔。	有關部分驗收或分段查驗 / 內容依照工程會函頒工 / 程採購契約範本修正，亦 / 即無論有部分先行使用或 / 履約部分有減損滅失之虞 / 採分段查驗或部分驗收均 / 可，惟可採部分驗收者須 / 優先採部分驗收。
第20條 契約終止解除及暫停執行 / … / (十一)因非可歸責於廠商之事由，除契約另有規定外，機關如有延遲付款之情形： / 1.廠商得向機關請求加計年息＿%（由機關於招標時合理訂定，如未填寫，則依機關簽約日中華郵政股份有限公司牌告一年期郵政定期儲金機動利率）之遲延利息。 / 2.廠商得於通知機關1個月後暫停或減緩施工進度、依第7條第2款規定，申請延長履約期限。 / 3.延遲付款達3個月者，廠商得通知機關終止或解除部分或全部契約，並得向機關請求賠償因契約終止或解除而生之損害。 / …	第20條 契約終止解除及暫停執行 / … / (十一)因非可歸責於廠商之事由，除契約另有規定外，機關如有延遲付款之情形： / 1.廠商得於通知機關1個月後暫停或減緩施工進度、依第7條第2款規定，申請延長履約期限。 / 2.延遲付款達3個月者，廠商得通知機關終止或解除部分或全部契約，並得向機關請求賠償因契約終止或解除而生之損害。 / …	依照工程會採購契約範本 / 增訂於契約範本第20條第11款第1目。
第21條 爭議處理 / … / (四)水利署所屬機關依本條第1款第6目成立爭議處 / 理小組者，於小組委員名單選定前應函請水利署提 / 供部分建議名單，俟召開會議前得函請水利署指派 / 必要人員列席提供諮詢。爭議小組所作成合理之決議，水利署所屬機關擬不依決議辦理或以書面表示異議 / 者，應先報水利署。 / (五)依採購法規定受理調解或申訴之機關名稱：行政院公共工程委員會；地址：台北市信義區松仁路三號9樓（中油大樓）；電話：02-87897530。 / (六)履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下： / 1.與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經機關同意無須履約者不在此限。 / 2.廠商因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任。 / (七)本契約以中華民國法律為準據法。 / (八)廠商與本國分包廠商間之爭議，除經本國分包廠商同意外，應約定以中華民國法律為準據法，並以設立於中華民國境內之民事法院、仲裁機構或爭議處理機構解決爭議。廠商並應要求分包廠商與再分包之本國廠商之契約訂立前開約定。	第21條 爭議處理 / … / (四)依採購法規定受理調解或申訴之機關名稱：行政院公共工程委員會；地址：台北市信義區松仁路三號9樓（中油大樓）；電話：02-87897530。 / (五)履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下： / 1.與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經機關同意無須履約者不在此限。 / 2.廠商因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任。 / (六)本契約以中華民國法律為準據法。 / (七)廠商與本國分包廠商間之爭議，除經本國分包廠商同意外，應約定以中華民國法律為準據法，並以設立於中華民國境內之民事法院、仲裁機構或爭議處理機構解決爭議。廠商並應要求分包廠商與再分包之本國廠商之契約訂立前開約定。	本署為落實106年3月7日 / 簽奉核准工務行政透明 / 與履約疑義輔道計畫諮詢 / 小組之運作並協助所屬機 / 關處理契約第21條訴訟外 / 紛爭解決機制中以雙方合 / 意成立爭議處理小組，爰 / 增訂第四款之契約規定， / 於所屬機關依契約規定與 / 廠商合意成立爭議處理小 / 組協調爭議之機制時，需 / 函請本署提供委員部分建 / 議名單，並指派必要人員 / 列席。