變更設計預算書分署簽樣稿
主旨：為本分署○○年度○○工程第○次變更設計暨修正施工預算書案，簽請鑒核。
說明：
1. 本次變更暨修正預算緣由及內容請詳參紙本內頁修正說明書，變更項目前經本分署會勘(或派員檢核)同意在案(附本分署○年○月○日會勘紀錄影本)。
2. 變更增加部分在原契約範圍內無法分割(或另行招標確有重大不便及技術或經濟困難之虞，無法達契約之目的)，符合採購法第22條第1項第6款規定之情形。(或經本分署查符採購法第22條第1項第6款規定之情形)
3. 本第○次發包工作費變更增加○○元、減少○○元，連同前次變更加帳累計金額○○元，占原契約金額○％，未逾採購法第22條第1項第6款50％規定。又與累計減帳絕對值○○元，合計變更部分之累計金額○○元未達查額金額以上，由本分署自行監辦。(或與累計減帳絕對值○○元，合計變更部分之累計金額○○元達查額金額以上，除由本分署自行監辦外，新增部分並已報署監辦在案)
4. 本案原金額○○元整，修正為○○元整，計增加(減少)○○元整。累計增加金額在水利署中央管河川作業要點第14點規定之2成且在200萬元授權額度內，由本分署自行核定(或累計增加經費前報經水利署○年○月○日經水工字第○○號函同意籌增在案)。
擬辦：
1. 本次變更設計暨修正施工預算書，擬請 鈞長同意成立。
2. (另本案變更後由四類昇為三類，依規定擬奉核可後併附契約書、預算書報署備查。)